## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие здравоохранения"
за 2020 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | Всего | 0 | 0 | 2092.8 | 2092.8 | 1701.4 | 1701.4 | 11205.8 | 11115.3 | 15000 | 14909.5
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 2092.8 | 2092.8 | 1701.4 | 1701.4 | 11205.8 | 0 | 15000 | 3794.2
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №1 Строительство зданий врача общей практики | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | Всего | 0 | 0 | 2092.8 | 2092.8 | 1701.4 | 1701.4 | 11205.8 | 11115.3 | 15000 | 14909.5
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 2092.8 | 2092.8 | 1701.4 | 1701.4 | 11205.8 | 11115.3 | 15000 | 14909.5
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1.5. Строительство объекта: «Здание амбулатрии врача общей практики в х. Лосево | Ведущий специалист ОКС Скворцов А.А. | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | Всего | 0 | 0 | 2092.8 | 2092.8 | 1701.4 | 1701.4 | 11205.8 | 11115.3 | 15000 | 14909.5
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 2092.8 | 2092.8 | 1701.4 | 1701.4 | 11205.8 | 11115.3 | 15000 | 14909.5
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Заключение контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» | Ведущий специалист ОКС Скворцов А.А. | х | 2020-04-30 | х | 2020-03-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2 Заключение контракта на осуществление технического надзора за строительством объекта: «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» | Ведущий специалист ОКС Скворцов А.А. | х | 2020-04-30 | х | 2020-04-06 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3 Оснащение оборудованием объекта: «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» | Ведущий специалист ОКС Скворцов А.А. | х | 2020-12-10 | х | 2020-12-10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 4 Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» | Ведущий специалист ОКС Скворцов А.А. | х | 2019-12-30 | х | 2020-12-21 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Итого по муниципальной программе | х | - | - | - | - | Всего | 0 | 0 | 2092.8 | 2092.8 | 1701.4 | 1701.4 | 11205.8 | 0 | 15000 | 3794.2
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 2092.8 | 2092.8 | 1701.4 | 1701.4 | 11205.8 | 0 | 15000 | 3794.2
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ___________ | [9 empty] | Е.В. Неупокоева
|  |  |  | подпись | [10 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел. А.В. Колосова 8-86138-64654