Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2020 году внесено 5 изменений в муниципальную программу: 17.04.2020 г., 19.06.2020г., 26.08.2020 г., 19.11.2020 г., 21.12.2020г.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткин, МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район, архивный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2020 году был предусмотрен в сумме 105 151,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 6 808,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 3 234,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 92 733,0  тыс. руб.;

внебюджетные источники – 2376,6 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 105 343,8  тыс. рублей  100,2% от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 808,0 тыс. руб. – 100%;

краевого бюджета – 3 203,9 тыс. руб. – 99,1%;

местного бюджета– 92 430,4  тыс. руб. -  99,7%;

внебюджетные источники – 2 901,5 тыс. руб. -122,1 %.

Целью муниципальной программы является  развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы  на 2020 год был утвержден 17 декабря 2019 года (изменен 27.04.2020 г., 30.06.2020 г., 29.09.2020 г., 22.12.2020 г.).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

- О ходе реализации основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2869,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2827,0 тыс. рублей (98,5 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

По  мероприятию 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район в сумме 2869,8 тыс. руб., исполнено 2827,0 тыс. рублей (98,5 %), в том числе:

- на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию,  социальные выплаты – 2679,7 тыс. руб. (от общей суммы 94,8%).

- на оплату услуг – 82,3 тыс. руб.;

- материальное обеспечение отдела, прочие расходы – 65,0 тыс. руб.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица, имеющего 25 филиалов. Организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

Экономия бюджетных средств на содержание отдела культуры МО Кавказский район составила 42,8 тыс. руб., в том числе:

по взносам на социальное страхование – 10,7 тыс.руб.;

за услуги связи – 4,5 тыс. руб.;

по налогам – 2,3 тыс. руб.;

на уплату прочих услуг (командировочные расходы)– 25,3 тыс. руб.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2020 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в х.Привольном, 1 – в ст.Темижбекская , 1 – в ст.Казанской, 1 – в г.Кропоткине). В опросах приняли участие 240 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 77 %.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2020 год при плане – 75,1 % достигнуто на 102,5%.

- О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

Объем финансирования на реализацию  основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» в 2020 году  был предусмотрен в сумме 77744,8 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 6808,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 757,3 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 67802,9 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников– 2376,6 тыс. руб.

Кассовые расходы (профинансировано) составили 78239,4 тыс. рублей или 100,6%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6808,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 727,0 тыс. руб. (96%);

за счет средств местного бюджета – 67802,9 тыс. руб.(100%);

за счет внебюджетных источников– 2901,5 тыс. руб.(122%).

Объем финансирования, предусмотренный уточненной росписью за счет  внебюджетных источников скорректирован с учетом фактически поступивших денежных средств.

В данном основном мероприятии в 2020 году реализовано 4 мероприятия и предусмотрено достижение 4 целевых показателей.

На реализацию мероприятия  № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры в сумме 69240,5 тыс. руб., из них 66863,9 тыс. руб. – средства местного бюджета, 2376,6 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2020 году муниципальное задание выполнено на 100% (план- 66863,9 тыс. руб., исполнено 66863,9 тыс. руб.). Кассовые расходы за счет средств местного бюджета  составили 66863,9 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде на содержание бюджетных учреждений  69765,4 тыс. руб.в том числе:

- на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 64322,7 (92,9% от общего объема расходов);

- на оплату услуг – 3561,4 тыс. руб.;

- материальное обеспечение учреждений, прочие расходы – 1356,4 тыс. руб.;

- прочие затраты – 524,9 тыс. руб.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательных учреждениях» выполнен на 100% (план – 14%, выполнено 14%).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля  детей, ставших победителями  и призерами всероссийских и международных мероприятий» выполнен на  71%  при плане 18%.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги» выполнена на 100%.

В связи с увеличением поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходы за счет внебюджетных средств составили 2901,5  тыс. руб. (122 % от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

- на оплату труда  и взносы на обязательное страхование – 1884,5 тыс. руб. (64,9% от общего объема расходов);

- на оплату работ, услуг – 322,2 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение учреждений – 694,8 тыс. руб.

Мероприятие № 2.1 выполнено на 100%.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 619 чел., из них 1022 чел. получают музыкальное образование,  597 – художественное.  Специалистами школ проведено 756 мероприятий (в том числе дистанционно), организованно 118 выставок работ учащихся художественной школы.

651 учащийся принял участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 463 чел. были награждены и заняли призовые места.

Летом 2020 года школы дополнительного образования выпустили 200 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 18 человек.

В октябре 2020 года 9 учащихся МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской приняли участие в образовательной программе во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа, п. Сукко).

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2020 году составило 14%, 100% от планового значения.

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» на 2020 год запланировано 1605 учащихся,  фактически число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1619  чел., что выше запланированного на 14 чел., или  100,9% от плана.

На реализацию мероприятия № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», за счет субвенции краевого бюджета  было предусмотрено  165,3 тыс. руб., выполнено 135,0 тыс. руб. (81,7%).

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской и МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, проживающим и работающим в сельской местности,  производится на основании фактически предоставленных ими квитанций об оплате коммунальных услуг.

При распределении субвенции из краевого бюджета на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» (соглашение с министерством культуры Краснодарского края № 170 от 26 февраля 2020 года) объем финансирования данного мероприятия на 2020 год был предусмотрен из расчета 50 получателей. Компенсацию получили все запланированные 50 чел., оплата производилась на основании фактически предоставленных квитанций об оплате коммунальных услуг. Теплая зима и ранняя весна 2020г., явились причиной не полного освоения финансовых средств краевого бюджета.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено  в полном объеме на  сумму 15,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

В июле 2020 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждому.

Осенью 2020г. 3-е учащихся детской художественной школы г. Кропоткин были удостоены премии администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня»:  запланирован - 15 человек, выполнен– 18 человек,  - 120 %.

На реализацию  мероприятия № 2.8 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»  было предусмотрено финансирование в сумме 8 224,0 тыс. руб., из них: 6808,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 592,0 тыс. руб.- средства краевого бюджета, 824,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

На сумму 8224,0 тыс. руб. (100%) укреплена материально-техническая база 2-х школ дополнительного образования. Для МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им.Г.В. Свиридова г. Кропоткин приобретены:  рояль, баян, саксофон, кларнет, гитара, аккордеоны, скрипки, интерактивное оборудование, компьютерная техника, музыкальная литература. Для МБУ ДО детская школа искусств ст.Казанской  приобретены: пианино, рояль, баяны, балалайка, домры, аккордеоны, гитары, учебные материалы, интерактивное оборудование.

С министерством культуры Краснодарского края заключено соглашение  о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 03618000-1-2019-006 от 22 января 2020 года, согласно которому показатель результативности исполнения субсидии  - «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» должен составить не менее 2 ед. Показатель составил  - 2 ед., т.е. выполнен на 100%.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия  № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального

образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» на 2020 год предусмотрен в муниципальной программе в сумме 4541,7 тыс. руб., из них:

из средств местного бюджета – 4468,3 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 73,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 4491,0 тыс. рублей или 98,9 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 4417,6 тыс. руб. (98,9 %);

из средств краевого бюджета – 73,4 тыс. руб. (100,0%);

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 4-х мероприятий и достижение плановых значений 3-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район со штатной численностью 9 единиц в сумме 4360,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 4323,4 тыс. руб. или 99,2 %, в том числе:

-на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 4025,1 тыс. руб. (93,1% всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 298,3  тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 36,6 тыс. руб. образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения: по теплоэнергии- 24,4 тыс. руб., услугам связи – 7,0 тыс. руб.,  по взносам на социальное страхование – 1,5 тыс.руб., налогам- 1,2 тыс. руб., прочим услугам-2,5 тыс. руб.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают:

- централизованная библиотечная система г. Кропоткин, имеющая 8 филиалов;

- восемь сельских библиотек, имеющих 10 филиалов;

- центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2020 году в библиотеках района зарегистрировано 37935 читателей, из них дети – 15441 чел. Количество посещений библиотек составило 204183 чел. пос., читателям выдано 556967 экз. литературы.

В библиотеках района проведено 960 мероприятий.

Значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» достигнуто на 100,1 %., (план 312 чел., выполнено – 312,3 чел.).

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 37700, по факту 37935 чел. или  100,6 %.

Мероприятие  № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» за счет средств местного бюджета профинансировано на 45,8%  (план - 26,0 тыс. руб., кассовый расход   - 11,9 тыс. руб.).

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились 4 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно фактически предоставленным документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

На реализацию мероприятия № 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 32,8 тыс. руб. Кассовое исполнение 100,0 %. Проведено 4 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района на переданные полномочия на обновление книжного фонда было предусмотрено 41,3 тыс. руб. Кассовые расходы составили 41,3 тыс. руб. или 100,0%, было  обработано 1118 экземпляров книг.

На  реализацию мероприятия № 3.6 «Поддержка отрасли культуры, в целях софинансирования на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» в софинансировании с краевым бюджетом в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» было направлено 81,6 тыс. руб.:

за счет средств краевого бюджета – 73,4 тыс. руб.

за счет средств  местного бюджета - 8,2 тыс.

Кассовые расходы составили  81,6 тыс. руб.(100%). На эти средства было приобретено 192 экземпляра книг.

С министерством культуры Краснодарского края заключено соглашение  о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 162 от 19.02.2020 года, согласно которому показатель результативности исполнения субсидии  - «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года» должен составить не менее 60 %. Показатель выполнен на 100%.

В 2020 году центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4  мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2020 г. фонд муниципальных  библиотек района обновлен на 9357 экз.  и составляет 729611 экз. документов.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2020 год составил – 0,2%, факт – 0,3%, выполнение 150%.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия№ 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования  на реализацию основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» за счет средств местного бюджета» муниципальной программы  был предусмотрен на 2020 год в сумме 4310,0 тыс. руб., кассовые расходы  составили – 4269,9 тыс. рублей или 99,1 %.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

По  мероприятию № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры»   предусмотрены  бюджетные ассигнования на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 9 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 4269,9 тыс. руб.(99,1%), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное  социальное страхование – 4030,5 тыс. руб. (94,4 % всех расходов);

- на текущее содержание учреждения  и оплату налогов – 239,4  тыс. руб.

Экономия бюджетных средств составила -  40,1 тыс. руб., в том числе: на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование -19,5 тыс. руб., по услугам связи в сумме 1,0 тыс. руб., прочим услугам - 14,1 тыс. руб., материальным затратам - 4,2 тыс. руб. а также по налогам – 1,3 тыс. руб.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

- организация культурно – массовых районных мероприятий;

- организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

- организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

- организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

- проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

- разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры» -28 учреждений достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий» выполнено на  105,4 %. (план на 2020 год – 92 ед., факт - 97 ед.).

Из двух целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» за счет местного бюджета были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район со штатной численностью 26 единиц в сумме 12805,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 12647,0 тыс. рублей (98,8 %от плановых назначений), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное  социальное страхование – 11375,5 тыс. руб. (89,9 % всех затрат);

- на текущее содержание учреждения  и оплату налогов – 1271,5  тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 158,5 тыс. руб. сложилась:

- по начислениям на заработную плату - 30 тыс. руб.;

- услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг  – 13,7 тыс. руб.;

- услугам на содержание имущества и прочим услугам  по результатам конкурсных процедур  - 26,3 тыс. руб.;

- по налогам – 2,1 тыс. руб.;

- по ГСМ и материальным затратам – 86,4 тыс. руб.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 22 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, молодежная политика). По результатам работы в 2020г. было составлено более 3 300 отчетов.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2020 год  предусмотрено значение - 22 обслуживаемых учреждений, показатель выполнен на 100%.

Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

- О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 350,0 тыс. руб., исполнено 339,5 тыс. рублей или на 97%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни», финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 97%.

Экономия в сумме 10,5 тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2020 году проведены следующие мероприятия:

- в январе – феврале 2020 года прошли мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков (88 мероприятий, присутствовало 12596 чел.); цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (50 мероприятий, присутствовало 3483 чел.); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (96 мероприятий,  присутствовало 10491 чел.);

- в марте 2020г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (87 мероприятий, 10782 чел.).

В связи с запретом проведения массовых мероприятий согласно  постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с апреля 2020 года, мероприятия, занятия творческих коллективов в учреждениях культуры проводились с применением дистанционного формата работы.

В связи с этим мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли в необычном формате: ветеранов ВОВ поздравили персонально с соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. Всего было охвачено индивидуальными поздравлениями 43 ветерана.

Циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню памяти и скорби прошли в дистанционном формате.

Мероприятие «День России» прошло в формате выездов авто-агит-бригад с концертными программами в микрорайоны городского и сельских поселений.

В рамках Дня Кавказского района, состоялось открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников Кавказского района; прошли традиционные мероприятия «Праздники добрых соседей»: авто-агит-бригады, выезжая в микрорайоны городского и сельских поселений района поздравляли жителей, выступая с праздничными программами.

При проведении  мероприятия «День народного единства» были подведены итоги и награждены победители дистанционных конкурсов на лучшую песню о Кавказском районе «Цвети, Кавказский мой район» и литературного творческого конкурса «О малой Родине стихами» на лучшее стихотворение, посвященное Кавказскому району.

В течение 2020г. учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Бибилионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», киноакция «Кинематограф против наркотиков», которые проводились в дистанционном формате.

Всего в 2020 году учреждениями культуры района было проведено 11 367 мероприятий (в том числе в дистанционном формате).

Мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2020 год мероприятия проведены, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2020г., запланировано  проведение 11275 мероприятий, показатель выполнен на 100,8% (11367 мероприятий).

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район»: учреждения культуры  приняли участие в 62 краевых и всероссийских мероприятиях при плане - 57, что на 5 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 101,8%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы  архива муниципального образования Кавказский район»

В 2020 году объем финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 2530,0 тыс. руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 2403,5 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 126,5 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 2530,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2403,5 тыс. руб. (100%);

за счет средств местного бюджета – 126,5 тыс. руб.(100%).

В данной подпрограмме в 2020 году предусмотрено достижение 1 мероприятия  и  2 целевых показателей.

Мероприятие подпрограммы «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» выполнено на 100% (план - 2530,0 тыс. руб., освоено - 2530,0 тыс. рублей).

Проведен ремонт помещений архива: капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования, текущий ремонт автоматической системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также охранной сигнализации, замена покрытия пола в архивохранилищах, косметический ремонт трех архивохранилищ, замена части трубы и радиаторов.

Приобретено специализированное оборудование: компьютерная техника и оргтехника, офисная мебель, сплит-системы, обеспыливатель, металлические шкафы и стеллажи, архивные тележки и короба.

Между администрацией Краснодарского края и администрацией муниципального образования Кавказский район было заключено соглашение от 6 апреля 2020 года № 31 «О предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края».

В результате реализации мероприятий подпрограммы, значения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренные в соглашении, выполнены в полном объеме:

- доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов составила  - 90%;

- снижение степени загруженности архивохранилищ – до 68%.

По двум целевым показателям, предусмотренным подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Целевой показатель «Количество муниципальных архивов, в которых выполнены работы по капитальному и текущему ремонту» выполнен на 100% (план -1,выполнено -1) .

Целевой показатель «Количество приобретенного оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов» выполнен на 122% (план- 300 ед., выполнено- 366 ед.).

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей проведен расчет эффективности подпрограммы «Укрепление материально-технической базы  архива муниципального образования Кавказский район», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент -1.0

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 0,9, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

1.Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно пункту 2.4 Типовой методики: «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

- По основному мероприятию № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» расходы произведены согласно смете на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» расходы произведены согласно сметам на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры, компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности произведены по фактической потребности, выплачена премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений культуры, основное мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» расходы произведены согласно смете на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека», компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности произведены по фактической потребности, произведено комплектование книжных фондов библиотек,  основное мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» расходы произведены согласно смете на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» расходы произведены согласно смете на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» все запланированные мероприятия на 2020 год проведены, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях, в том числе в формате онлайн, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

СРм = 6/ 6 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= ((6808,0+800,4)+92303,9)/((6808,0+830,7)+92606,5) х0,6+

+(2901,5/2376,6) х 0,4 = 0,6 + 0,48=1,08 = 1

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 1 х 0,7 + 1 х 0,3 = 1

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 77/75,2 = 1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз2= 14/14 = 1

СДп/ппз3= 1619/1605 =1

СДп/ппз4= 18/15 =1,2 =1

Основное мероприятие № 3:

СДп/ппз5 = 312,2/312= 1

СДп/ппз6 = 0,3/0,2 =1,5=1

СДп/ппз7 = 37935/ 37700 =1

Основное мероприятие №4:

СДп/пп8 = 97/92 =1

СДп/ппз9 = 28/28 = 1

Основное мероприятие №5:

СДп/ппз10 = 22/22 = 1

Основное мероприятие №6:

СДп/ппз11 = 11367/11275 = 1

СДп/ппз12= 62/57 =1

Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп= 12/12 = 1

Оценка эффективности  реализации подпрограммы

«Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район»

- По подпрограмме достигнут качественный результат выполнения мероприятий, произведен ремонт помещений архива, приобретено специализированное оборудование, мероприятия выполнены в полном объеме:

СВнр = 1

СРм = 1/ 1 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп = (2403,5 + 126,5)/ (2403,5 + 126,5) = 2530,0/2530,0= 1

- Эффективность использования бюджетных средств

Эис= 1 х 0,7 + 1 х 0,3 = 1

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 1/1 = 1

СДп/ппз2 = 366/300 = 1,2=1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = 2/2 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы

,   ЭРп/п = 1 х 1 = 1

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

Степень реализации муниципальной программы по основным  мероприятиям:

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 77/75,2 = 1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз2= 14/14 = 1

СДп/ппз3 = 1619/1605 =1

СДп/ппз4= 18/15 =1,2=1

Основное мероприятие № 3:

СДп/ппз5 = 312,2/312= 1

СДп/ппз6 = 0,3/0,2 =1,5=1

СДп/ппз7 = 37935/ 37700 =1

Основное мероприятие №4:

СДп/пп8 = 97/92= 1,05=1

СДп/ппз9 = 28/28 = 1

Основное мероприятие №5:

СДп/ппз10 = 22/22 = 1

Основное мероприятие №6:

СДп/ппз11 = 11367/11275 =1

СДп/ппз12= 62/57 =1

Подпрограмма

СДп/ппз13 = 1/1 = 1

СДп/ппз14 = 366/300 = 1,2=1

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп= 14/14 = 1

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации рассчитывается по следующей формуле:

по следующей формуле:

ЭР

мп

=

СРССР

мп

х

0

,

5

+

j

1

∑

ЭР

п

/

п

х

k

j

х

0,4

+

Э

ис

х

k

j

х

0

,

1

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы:

К1=2530,0/105343,8 =0,02

Коэффициент значимости перечня основных мероприятий:

К2=102813,8/105343,8=0,98

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп= 1х 0,5 + (1 х 0,98) х 0,4 + (1 х 0,02) х 0,1 = 0,5 + 0,4 = 0,9

Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, значение  ЭРмп составляет - 0,9.

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

Усова А.А.

6-72-20