Доклад

о  ходе реализации  муниципальной программы  муниципального образования  Кавказский район «Развитие образования»

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 31 октября 2014 года № 1773.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

В 2020 году в муниципальную программу было внесено 8 изменений (19 февраля, 20 апреля, 19 июня, 15 июля, 26 августа, 22 сентября, 19 ноября, 21 декабря 2020 г.).

План реализации программы на 2020 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 27.12.2019 г. (изменен  31.03.2020 г., 30.06.2020 г., 30.09.2020 г., 25.12.2020 г.).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2020 году был предусмотрен в сумме 1 393 772,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 367 673,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета - 911 456,1 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета -  34 643,8 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников - 80 000,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2020 год составили

1 354 892,3 тыс. руб. или 97,2 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет местного бюджета - 366 380,1  тыс. руб. (99,6 %);

- за счет краевого бюджета - 908 479,7 тыс. руб.  (99,7%);

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета -  34 643,7 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников -  45 388,8 тыс. руб. (56,7%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 6 основных мероприятий, состоящих из 27 мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 1 на 2020 год был предусмотрен в  сумме 606 060,8 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета - 153 785,7 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета - 384 775,1 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников - 67 500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде - 572 940,2 тыс. руб. (94,5%);

- за счет средств местного бюджета - 153 784,2 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета - 381 798,7 тыс. руб.(99,2%);

- за счет  внебюджетных источников - 37 357,3 тыс. руб.(55,3%).

В 2020 году на территории муниципального образования  Кавказский район функционировало 32 дошкольных образовательных учреждения.

Количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования  - 5213.

В течении 2020 года дошкольные образовательные учреждения района посещали 5037 детей, снижение контингента связано с режимом повышенной готовности в связи с COVID-19 .

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 1966 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления от 01.09.2020 года по 01.09.2023 года.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных групп функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), в которых находятся 35 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100% дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

Значение целевого показателя «Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования»  - 100% (план и факт  – 100%).

Значение целевого показателя «Удельный вес дошкольных  образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии  дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями» - 100% (план и факт - 100%).

В рамках мероприятия 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений  в 2020 году было направлено 588 571,7 тыс. руб., в том числе:

на реализацию программ дошкольного образования за счет субвенции краевого бюджета 369 246,0 тыс. руб.;

на присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета 151 825,7 тыс. руб.;

за счет внебюджетных средств  (поступления родительской платы за уход и присмотр за детьми, а также доходов от дополнительно предоставляемых платных образовательных услуг) - 67 500,0 тыс. руб.

Финансирование за счет средств краевого и местного бюджета составило 521 071,7 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

Поступления внебюджетных средств в 2020 году составили 37 357,3 тыс. руб. или 55,3 % от плана, в том числе родительская плата в сумме 33 106,8 тыс. руб.

За счет уменьшения контингента получателей платных образовательных услуг учреждениями дошкольного образования (в связи с пандемией  учреждения были закрыты 3 месяца) поступление дополнительных доходов уменьшилось на сумму 30 142,7 тыс. руб. или 44,7% (план поступлений внебюджетных средств- 67500,0 тыс. руб., фактически поступило - 37 357,3 тыс. руб.).

По отношению к предыдущему, 2019 году, доходы от дополнительных платных услуг учреждений снизились на 41,3% (факт 2019 года - 63 682,0 тыс. руб.).

Всего профинансировано на содержание дошкольных учреждений -           558429,0 тыс. руб. или 94,9%  от плановых назначений.

Доведенное до бюджетных и автономных дошкольных учреждений муниципальное задание выполнено на 100 %.

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 426 660,4,8 тыс. руб. или 79,0% объема бюджетного финансирования, а также за счет внебюджетных средств 1 954,4 тыс. руб.

В соответствии с утвержденной на 2020 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников по отношению к предыдущему, 2019 году, вырос на 3,3% и  составил  31 453 руб.

Значение целевого показателя  «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края» - 102%  (план– 100%, исполнено 102 %).

Фактические значения уровня достижения показателей по соглашению    № 17/2 от 25 января 2020 г., заключенного между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и МО Кавказский район за 2020 г. составляют:

1) фактическое значение показателя результативности «Обеспечение  не снижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствующем финансовом году относительно фактического значения по итогам предшествующего финансового года и его соответствия  прогнозному показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц  на соответствующий  финансовый год в пределах выделенных финансовых средств»   - 102% (план - 100%), среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ по итогам 2020 года составляет - 31453 руб., что выше прогнозного показателя средней заработной платы в сфере общего образования в Краснодарском крае (30 850 руб.) на 2%;

2) фактическое значение показателя «Доля расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в общем объеме субвенции, исчисленном по нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативам подушевого финансирования расходов)» - 1,5% (100% плана);

3) фактическое значение показателя результативности «Доля фонда оплаты труда вспомогательного, административно - управленческого персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных организаций  (за счет средств субвенции и местного бюджета, без учета внебюджетных средств) в целом по муниципальному образованию, но не более процентов» - 39%,  при плане 40%.  Снижение процента  данного показателя является положительным результатом.

4) фактическое  значение показателя результативности «Среднегодовая численность воспитанников, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» - 5037 детей при плане 5190 детей (97%);

5) фактическая среднесписочная численность отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получающих стимулирование в 3000,0 руб. в месяц - 830 человек;

6) фактическое  значение показателя результативности «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым осуществляются доплаты в 3000 рублей» - 559 чел. при плане 558 чел.

На питание детей в дошкольных учреждениях в 2020 году было направлено 51 825,7  тыс. руб. или 9,7% от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета – 22 038,2 тыс. руб., за счет поступления родительской платы -  29 787,5 тыс. руб.

Выполнение  плана дето-дней посещения детей дошкольных составило  (477,5 тыс. дето-дней) или 92 дето-дня в среднем на 1 ребенка, средняя стоимость  одного дня питания – 104,83 руб., в том числе:

за счет средств бюджета – 39,54 руб. (38 % от стоимости дето-дня);

за счет родительской платы – 65,29 руб. (62 % от стоимости дето-дня).

В рамках мероприятий № 1.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений» 217 педагогов дошкольных учреждений в 2020 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 2 199,1 тыс. руб. Средняя компенсационная  выплата за фактически потребленные коммунальные услуги на одного педагога составила 10,1 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт - 2 199,1 тыс. руб.).

287 педагогов было направлено на курсы повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации» - 110%  (план 100%, факт – 110%). Увеличение показателя связано с необходимостью прохождения педагогами ДОУ курсов по дополнительным образовательным программ (шахматы, ИКТ в образовательной среде и т. д.).

По мероприятию 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» кассовые расходы за счет субвенции краевого бюджета составили 6 128,6 тыс. руб. при плановых назначениях — 9 105,0 тыс. руб. или 67,3%. Экономия  бюджетных средств  составила  2 976,4 тыс.  руб., в связи с тем, что учреждения были закрыты 3 месяца из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие выполнено, все компенсационные выплаты родителям детей, посещающих ДОУ, по частичному возмещению фактически сложившихся  расходов на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Значение целевого показателя «Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного  образования»  -  101,5%  (план – 4 400 чел., выполнено – 4466 чел.).

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в отчетном году составила 4 859 чел., а средняя выплата компенсации за одного ребенка - 2,9 тыс. руб.

Средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и прочее составила 4,5 месяца при плановом значении показателя, доведенном в соглашении с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 25.01.2020 г. № 17/1 – 5,3 месяца.  Причина снижения посещаемости - закрытие дошкольных учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с учетом фактической посещаемости детьми дошкольных учреждений.

Управлением образования проведена значительная работа по укреплению  материально-технической базы подведомственных дошкольных учреждений.

В рамках мероприятия № 1.1.1 «Наказы  избирателей» в 17 дошкольных учреждениях на общую сумму 715,9 тыс. руб. выполнены следующие работы:

-ремонт кровли;

- ремонт кабинета психолога;

- ремонт тротуарной дорожки;

- ремонт пожарной сигнализации;

- произведена замена оконных блоков;

- установлены сигнализаторы загазованности в зданиях.

В учреждениях обновлена материально-техническая база на общую сумму 242,6 тыс. руб., в том числе 32 дошкольным учреждениям выделены денежные средства на приобретение лакокрасочной продукции на общую сумму 87,0 тыс. руб. (100%).

Мероприятие выполнено на 99,8% (план - 960,0 тыс. руб., исполнено - 958,5 тыс. руб.).

В рамках мероприятия № 1.6 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован ремонт двух дошкольных учреждений на общую сумму 650,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (650,0 тыс. руб.). Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме на замену оконных блоков МАДОУ ЦРР д/с № 2 и ремонт кровли МАДОУ ЦРР д/с  № 17. Денежные средства освоены в полном объеме.

Значение целевого показателя «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» - 100% (план  и факт 2 ед.).

В рамках мероприятия 1.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально - значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме)» 16 дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в общей сумме 4 225,0 тыс. руб. (100%).

Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме (план - 4 225,0 тыс. руб., исполнено -

4 225,0 тыс. руб.).

За счет данной финансовой помощи, оказанной депутатами ЗСК  Краснодарского края, в дошкольных учреждениях проведены следующие работы:

- МАДОУ ЦРР д/с  № 2 - ремонт внутренней системы электроснабжения;

- МБДОУ д/с № 5 - замена оконных блоков;

- МБДОУ д/с № 6 - замена оконных блоков, ремонт и замена насоса в наружной канализационной системе, ремонт кровли и фасада здания основного здания;

- МБДОУ д/с-к/в  № 7 - обустройство 1 теневого навеса;

- МБДОУ д/с  № 9 - ремонт кровли 2 беседок;

- МБДОУ д/с-к/в  № 11- замена электропроводки, приобретен пылесос;

- МБДОУ д/с  № 12 - замена линолеума;

- МАДОУ ЦРР д/с  № 14 - замена оконных блоков;

- МБДОУ д/с № 16 - ремонт 1 теневого навеса;

- МБДОУ д/с № 20 - ограждение территории котельной;

- МБДОУд/с-о/в № 23 - замена сантехники;

- МБДОУ д/с-о/в № 25 - установка дверей с доводчиком и замена оконных блоков в здании (литер А);

- МБДОУ д/с № 27 - отделка стен групповых помещений влагостойким материалом;

- МБДОУ д/с № 29 - устройство асфальтобетонного покрытия подъезда к контейнерной площадке;

- МАДОУ ЦРР д/ № 32 - приобретение мебели;

- МАДОУ ЦРР д/с № 33 - ремонт полов 2 игровых веранд, приобретены тактильные плитки наземного указателя для улицы, алюминиевые профили с вставками.

В рамках мероприятия № 1.11 «Благоустройство территории дошкольных  образовательных учреждений» за счет средств местного бюджета профинансированы работы по благоустройству территории МАДОУ ЦРР д/с № 2 на общую сумму 350,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (350,0 тыс. руб.). Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме. Денежные средства освоены в полном объеме.

Все 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены.

По итогам 2020 года по 6 целевым показателям, предусмотренным в муниципальной программе по основному мероприятию № 1, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Основное мероприятие № 2

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования на 2020 год  был предусмотрен в сумме 681 026,5 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета - 125 845,5 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета - 510 537,2 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 34 643,8 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников - 10 000,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде - 676 518,7 тыс. руб. (99,3%).:

- за счет средств местного бюджета - 124 915,4 тыс. руб.(99,3%);

- за счет средств краевого бюджета - 510 537,2 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 34 643,7 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников - 6 422,43 тыс. руб.(64,2%).

В системе образования Кавказского района функционируют 24 муниципальные общеобразовательные учреждения среднего общего образования и 1 основного общего образования (МБОУ ШООО № 43)

В рамках основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» осуществляется содержание 25 общеобразовательных учреждений, функцией которых является обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Число всех учащихся учреждений общего образования с учетом совершеннолетних, обучающихся в вечерних классах, в 2020 году составило 13281 чел., в том числе в возрасте от 6,6 до 18 лет – 13 235 чел., а  число педагогов, обучающих по программам общего образования – 676 чел.

Целевой показатель «Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100,6% (план 13200 чел., факт – 13 281 чел.)

Значение целевого показателя «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя» достигнуто с ростом - 103% (план -19, факт  – 19,6 чел.).

Финансирование образовательных  учреждений района  в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в 2020 году осуществлялось:

за счет средств краевого бюджета - субвенции на осуществление  государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на основании  заключенного соглашения между министерством образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края  администрацией муниципального образования Кавказский район от 25.01.2020 г. № 17/3;

за счет  средств местного бюджета -  в части  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, текущего содержания учреждений;

за счет внебюджетных источников – доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг.

В рамках мероприятия № 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности 25 муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году было предусмотрено 592 664,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  местного бюджета - 111 642,2 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета - 471 022,5 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников - 10 000,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде - 589 087,1 тыс. руб. (99,4%);

- за счет средств  местного бюджета - 111 642,2 тыс. руб. (100%);

- за счет средств краевого бюджета - 471 022,5 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников - 6 422,4 тыс. руб. (64,2%).

Недопоступление запланированных доходов от предоставления образовательными учреждениями дополнительных платных образовательных  услуг составило 3 577,6 тыс. руб. в связи с пандемией  коронавируса (учреждения были закрыты 2 месяца).

По отношению к предыдущему, 2019 году,  в связи с уменьшением контингента учащихся снизились доходы от дополнительных платных услуг образовательных  учреждений на 33,7%  (факт 2019 года – 9 683,3 тыс. руб.).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений  на реализацию общеобразовательных программ  за счет средств краевого и местного бюджета  выполнено  на 100% (план - 582 664,7 тыс. руб., исполнено – 582 664,7 тыс. руб.).

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2020 г. за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 470252,2 тыс. руб., что составляет 80,7 % бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания.

Фактические значения показателей по Соглашению № 17/3 от 25 января 2020 г., заключенного между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и МО Кавказский район за 2020 г. составляют:

1) фактическое значение показателя результативности «Обеспечение  не снижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствующем финансовом году относительно фактического значения по итогам предшествующего финансового года и его соответствия  прогнозному показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц  на соответствующий  финансовый год в пределах выделенных финансовых средств» - 106% при плане 100% - среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций по итогам 2020 года составляет- 34451 руб., что выше прогнозного показателя средней заработной платы в Краснодарском крае (31300 руб.) на 10%;

2) фактическое значение показателя результативности «Доля расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в общем объеме субвенции, исчисленном по нормативам финансового  обеспечения образовательной деятельности (по нормативам подушевого финансирования расходов), в целом по муниципальному образованию, не менее, %» - 6,4% при плане 5%;

3) фактическое значение показателя результативности «Доля фонда оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции и местного бюджета, без учета внебюджетных средств) в целом по муниципальному образованию не более, процентов» - 25,7% при плане 30% (снижение значения данного показателя является положительным результатом);

4) фактическое значение показателя результативности «Среднегодовая численность учащихся,  получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 13144 чел. (100% плана);

5) фактическое значение показателя результативности «среднесписочная численность отдельных категорий работников  муниципальных образовательных организаций, получающих стимулирование в 3000,0 руб. в месяц» - 786 человек;. (100% плана);

6) фактическое значение показателя результативности «Численность педагогических работников, являющихся выпускниками образовательной организации среднего профессионального или высшего образования в возрасте до 35 лет, трудоустроенных по основному месту работы в течение года со дня окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего образования по специальности в соответствии с полученной квалификацией в муниципальную организацию  Краснодарского края, но не ранее чем с 1 января 2018 года, которым осуществляются ежемесячные стимулирующие выплаты в размере 3 000 рублей, физ. лиц»- 26 чел.(100% плана);

7) фактическое значение показателя результативности «Среднесписочная численность педагогических  работников, которым установлена стимулирующая выплата в 3000 рублей за выполнение функции классного руководителя» -  555 чел., при плане 551 чел.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края» - 106 %. (план -100%, выполнено -106%).

В рамках мероприятия № 2.19 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» объем денежных средств федерального бюджета, предусмотренный в 2020 году составил - 14 504,3 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план - 14 504,3 тыс. руб., освоено - 14 504,3 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» - 100 %. (план и факт -100%). 555 педагогических работников района получают вознаграждение за классное руководство.

Все образовательные учреждения района обеспечены современными интернет - ресурсами. Каждое учреждение имеет свой официальный сайт в сети «Интернет».

Значение целевого показателя «Создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений» достигнуто  100% (план и факт – 25 учреждений).

Значение целевого показателя «Увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика  до 10 М/б» также достигнуто 100% (план и факт – 3 учреждения).

По программам переподготовки и повышения квалификации в 2020 году 437 педагогов общеобразовательных учреждений прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования» выполнено на 107% (план – 99%, факт – 106%).Увеличение показателя связано с необходимостью прохождения педагогами курсов по дополнительным образовательным программ (Родной язык, самбо и т.д.).

В 2020 году 9446 учащихся образовательных школ района приняли участие в 313 олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, из них 567 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 567 – во всероссийских и 283 в международных конкурсах.

1154 учащихся приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады, 59 % участников из городских школ, 41 % сельских. Количество дипломов победителей – 62, призеров – 298. Число детей награжденных дипломами победителей 49 человек, дипломами призеров – 297. Среди победителей муниципального этапа 76 % – дети из городских школ, 24 % – из сельских.

Так как в этом учебном году муниципальный этап олимпиады проходил в форме ЕГЭ, нами были определены 7 пунктов проведения олимпиад (СОШ № 4, 5, 6, 11, 14, 16, лицей №3).

Согласно краевому рейтингу участников муниципальных образований, преодолевших проходной балл, установленный министерством, на региональный этап Всероссийской олимпиады  были приглашены 25 наших учащихся, из них, трижды - Давыдьян Данил, лицей №3; дважды Валуйская Изабелла, лицей № 45,  Светличникова Майя, лицей № 45, Фомин Леонид, лицей № 45.

По итогам Валуйская Изабелла – лицей № 45 стала победителем регионального этапа по праву, еще 5 человек стали призерами:

Сенина Анна - лицей № 45  (обществознание),

Есаян Марк - лицей №3 (информатика),

Капитанова Анастасия – СОШ №11  (химия),

Бекенева Диана – СОШ №17 (физическая культура),

Луценко Артем - лицей №3 (немецкий язык).

Также на муниципальном уровне в 2019-2020 учебном году проводилась региональная олимпиада школьников по журналистике, политехнической физике и олимпиада младших школьников 5-8 классов по предметам (математика, русский язык, литература, обществознание, география, химия, биология, история). В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой олимпиады младших школьников проходили в дистанционном формате.

По результатам рейтинговых таблиц 32 учащихся района приглашены на заключительный этап региональной олимпиады школьников по вышеуказанным предметам. В результате в копилку района было привезено 9 призовых мест (9 призеров):

- Беспалая Ангелина, лицей 3 – призер региональной олимпиады по политехнической физике;

- Молостов Илья и Гашпар Алексей, лицей 3 – призеры региональной олимпиады младших школьников по математике;

- Гашпар Алексей, лицей 3 – призеры региональной олимпиады младших школьников по физике;

- Макеева Владислава, лицей 45 – призер региональной олимпиады младших школьников по географии;

- Королева Анастасия, СОШ №5 – призер региональной олимпиады младших школьников по литературы;

- Феночкин Станислав, лицей №3 – призер региональной олимпиады младших школьников по химии;

- Ибоян Амина, лицей 3 – призер региональной олимпиады младших школьников по обществознанию;

- Хрисанфов Владимир, СОШ №20 – призер региональной олимпиады младших школьников по обществознанию.

Значение целевого показателя «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» - 177,5 % (план – 40%, факт –   71 %).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 13281 чел.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

В образовательных школах за счет средств родителей, местного  и краевого бюджетов организовано ежедневное питание учащихся.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» в 2020 году за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 2 433,4 тыс. руб., профинансировано 2 433,4  тыс. руб. (100%).

На частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы за счет средств местного бюджета было предусмотрено 6 173,0 тыс. руб. из расчета 5,5 руб. на 1 обучающегося в день,  профинансировано 5 292,7 тыс. руб. (85,7%).

Ежедневно предоставлялось горячее питание учащимся школ, а также 2 раза в неделю были обеспечены молоком и молочной продукцией МОУ, реализующие образовательные программы начального общего образования до 31.03.2020 г., на что в 2020 г. было предусмотрено - 1100,0 тыс. руб., профинансировано 1 057,6  тыс. руб. (96,1%).

Экономия  в сумме 922,7 тыс. руб. по данному мероприятию сложилась в связи с пандемией  (учреждения были закрыты 2 месяца).

С 01.09.2020 г. отсутствует необходимость в обогащении пищи детей дополнительной витаминизацией, в связи с введением бесплатного горячего питания учащихся, получающих начальное общее образование и нового меню, утвержденного МОНиМП КК. Количество молочных продуктов в меню соответствует возрастному нормативу.

Значение целевого показателя «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» - 100%  (план и факт  – 100%). Количество учащихся начальных классов, получающих бесплатное горячее питание - 5 728 чел.

Контингент учащихся общеобразовательных школ в 2020 году составил  13281 чел., из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении  и учащиеся вечерних классов – 408 чел., контингент учащихся, охваченных горячим питанием – 12 873 чел.

Значение целевого показателя «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» достигнуто 100,6% (план – 12 800 чел., факт – 12 873 чел.).

Значение целевого показателя «Охват горячим питанием  школьников» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя на 1 июля 2020 года «Количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю» достигнуто 100,5 %. Планировалось предоставлять молоко 5500 учащимся начальных классов, фактически получали 5531 чел.

Также за счет субвенции краевого бюджета организовано льготное питание детей из многодетных семей (дополнительно 10 руб. на 1 дето-день).  Контингент детей,  которым  было предоставлено льготное питание в 2020 году,  составил 1304 чел.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 104,3% (план -1250 чел., факт – 1304 чел.). Среднегодовая численность  детей из многодетных семей, которым  было предоставлено льготное питание исходя из фактически сложившегося  количества дето-дней составила 1446 чел.

Соответственно, за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях в 2020 году предоставлена помощь в организации питания 1446 учащимся из многодетных  семей в размере 10 руб.  ежедневно на общую сумму 1 680,6 тыс. руб.

В рамках мероприятия № 2.18 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края» объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2020 году составил - 26 539,2 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета - 6 050,9 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 19 161,3 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета - 1 327,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт - 26 539,2 тыс. руб.).

Целевой показатель «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнен на 100%  (план и факт -100%).

В рамках мероприятия № 2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» 243 педагога образовательных школ в 2020 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3 220,7 тыс. руб. (100% от объема финансирования - 3 220,7 тыс. руб.).  Мероприятие выполнено, средняя выплата  на одного педагога составила 13,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятия № 2.3 «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, популяризация здорового образа жизни» было направлено и профинансировано 2761,0 тыс. руб. (100,0 % от плановых назначений - 2 759,9 тыс. руб.), в том числе:

- приобретено оборудования для пищеблоков для 18 образовательных учреждений на общую сумму 943,0 тыс. руб. (100% от объема финансирования- 943,0 тыс. руб.);

- на организацию и проведение массовых мероприятий для учащихся образовательных школ направлено 78,0 тыс. руб. (100% от объема финансирования - 78,0 тыс. руб.);

- по наказам избирателей в 24 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально-технической базы на сумму 1 738,9 тыс. руб. (99,9%, план - 1 740,0 тыс. руб.) в 18 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на общую сумму 1 270,8 тыс. руб. (выполнен ремонт: пола, внутреннего потолка, наружного освещения, навеса, туалета, ограждения, цоколя и подпорной стены; была установлена сантехника и пандус; произвели замену дверных блоков, предоставлены услуги по кронированию деревьев), а так же обновлена материально-техническая база 6 школ на сумму 468,1 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база» достигнуто на  100% (план  и факт – 18 учр.).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, в которых проведен текущий ремонт» выполнено на 100% (план и факт – 25 учр.).

На реализацию мероприятия № 2.7 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета было предусмотрены ассигнования в сумме 1100,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 1 093,7 тыс. руб. (99,4%).

За счет указанных средств были проведены работы по капитальному ремонту кровель МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 17.

В рамках мероприятия № 2.8 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» общеобразовательным учреждениям депутатами ЗСК Краснодарского края оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально - значимых вопросов в сумме 1 995,0 тыс. руб., освоено - 1 995,0 тыс. руб. (100%).

Из средств краевого бюджета выделены денежные средства на проведение текущего ремонта, благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение 8-ми школам:

- МБОУ СОШ № 4 - проведен текущий ремонт столовой и приобретен светодиодный  светильник;

- МБОУ СОШ № 9 - проведен текущий ремонт кровли, а так же благоустройство территории;

- МБОУ СОШ № 11 - приобретена компьютерная техника и комплектующие;

- МБОУ СОШ № 14 - проведен ремонт ограждения территории;

- МБОУ СОШ № 15 - проведен ремонт пищеблока школьной столовой;

- МБОУ СОШ № 16 - проведен ремонт внутренних водостоков,  водоснабжения и канализации в кабинетах начальной школы (1 этаж), кабинетах Химии и Физики, медицинском кабинете, помещении для мойки посуды в пищеблоке, а так же была приобретена посуда;

- МБОУ СОШ № 17 - установлена вытяжка в столовой;

- МБОУ ОСОШ № 1 - обустройство внутренними туалетами.

В рамках мероприятия № 2.9 «Благоустройство территории учреждений образования» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия территории МБОУ СОШ № 16 за счет средств местного бюджета на сумму 400,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100%. (план - 400 тыс. руб., факт - 400 тыс. руб.).

В рамках мероприятия № 2.10 «Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) за счет субвенции краевого бюджета произведена выплата заработной платы (с начислениями) участникам ЕГЭ (262 чел.) на сумму 1 224,8 тыс. руб., оснащено 3 пункта проведения ЕГЭ - приобретено оборудование для обеззараживания воздуха, оргтехника, оказаны услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ на общую сумму 5 338,1 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме (план - 6 562,9 тыс. руб., освоено -  6 562,9 тыс. руб.).

Кавказский район принимает активное участие в реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края.

В софинансировании с краевым бюджетом в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»  управлением образования администрации Кавказский район проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и других мероприятий на общую сумму 21 572,3 тыс. руб.  федеральный бюджет – 978,2 тыс. руб., краевой бюджет – 19 251,8 тыс. руб., местный бюджет – 1 342,3 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия № 2.13 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3) были выполнены следующие работы по учреждениям:

- МБОУ СОШ № 13 - замена кровли;

- МБОУ СОШ № 17- замена оконных блоков.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2020 году в рамках данного мероприятия - 5 268,3 тысяч рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета - 4 741,3 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета- 527,0 тыс. руб.

Исполнено - 5 268,3 тыс. руб. (100%), в том числе:

- средства краевого бюджета - 4 741,3 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета - 527,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100%.

Значение целевого показателя «Количество муниципальных образовательных   организаций, в которых проведены работы по капитальному  ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций» выполнено на 100% (план и факт – 4 учр.).

В рамках мероприятия № 2.15 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, за исключением мероприятия предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3) в сентябре 2020 года были открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 14 им. А.И. Покрышкина в станице Кавказской.

Объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2020 году, для приобретения учебного оборудования, в рамках данного мероприятия - 1 072,7 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета - 40,8 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 978,2 тыс. руб.;

Мероприятие выполнено на 100% (план - 1 072,7 тыс. руб., исполнено - 1 072,6 тыс. руб.).

Создание центра направлено на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Инфраструктура Центров будет также использоваться во внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей» достигнуто на  100% (план  и факт – 1 учр.).

В рамках мероприятия № 2.17 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей) были приобретены:

- МБОУ СОШ № 17 (кабинет физики);

- МБОУ СОШ № 20 (кабинет биологии);

- МАОУ лицей № 3 (инженерный класс).

Объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2020 году в рамках данного мероприятия - 15 231,3 тысяч рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета - 14 469,7 тыс. руб.

- средства муниципального бюджета - 761,6 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100%.

Целевой показатель «Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально - техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» выполнен на 100% (план – 3, выполнено - 3).

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» достигнуто на 100% (план и факт 3 учр.).

По итогам 2020 года по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» все 13 запланированных к реализации мероприятий выполнены на 100 %.

По  итогам 2020 года из 19 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 19 показателям.

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного образования

в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 53 897,7 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета - 50 620,5 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета - 777,2 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников - 2 500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде  - 52 749,5 тыс. руб. или 97,9 %.

- за счет средств местного бюджета - 50 363,2 тыс. руб. (99,5%);

- за счет средств краевого бюджета - 777,2 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников - 1 609,1 тыс. руб. (64,4 %).

В районе  функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование» с контингентом детей и подростков 4219 чел. и количеством групп – 342.  Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет  31,7% от контингента учащихся  образовательных  учреждений.

Значение целевого показателя «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» достигнуто на 109,7% (план – 4219 чел., факт – 4627 чел.). Из-за введения дополнительных образовательных программ объемом 72 часа вместо 144 часов, увеличилось значение целевого показателя по количеству обучающихся в учреждениях дополнительного образования при неизменности объемов финансирования.

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования, 1074 ребенка приняли участие в 97 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 69 воспитанников стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 53 – во всероссийских и 85 в международных конкурсах, а  также 13 подростков побывали во Всероссийском детском центре «Артек».

На обеспечение деятельности 4-х муниципальных учреждений в рамках мероприятия № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)»  в 2020 году было предусмотрено финансирование  в сумме 46 162,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета -  43 662,5 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников - 2 500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде -  45 271,6 тыс. руб. (98,1%),  в том числе:

за счет средств местного бюджета -  43 662,5 тыс. руб. (100,0%),

за счет внебюджетных источников – 1609,1 тыс. руб. (64,4%).

За счет уменьшения контингента получателей платных образовательных услуг учреждениями дополнительного образования (в связи с пандемией  учреждения были закрыты 2 месяца) поступление дополнительных доходов уменьшилось на сумму 890,9 тыс. руб.

По отношению к предыдущему, 2019 году, доходы от дополнительных платных образовательных услуг снизились на 30,3% (факт 2019 года - 2 308,0 тыс. руб.).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию программ дополнительного образования  за счет местного бюджета  выполнено на 100% (план - 50248,2 тыс. руб., исполнено - 50248,2 тыс. руб.).

Штатная численность учреждений дополнительного образования в 2020 году составляла 162,9 единиц, из них педагогического персонала 66 единиц.

На оплату труда работников учреждений за счет средств бюджета было направлено - 46694,2 тыс. руб., на оплату больничных листов, за счет работодателя - 158,3 тыс. руб., что составляет 93,0% от общего объема финансирования.

Средняя заработная плата  педагогических работников  по отношению к 2019 году выросла на 5,2% и составила 33 181,0 руб.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений  дополнительного образования детей  к средней заработной плате учителей» достигнуто 100,5% (план – 100%, выполнено 100,5%).

В рамках мероприятия № 3.1 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» оказана социальная поддержка 25 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 377,2 тыс. руб. Средняя выплата компенсаций за 2020 год в расчете на 1 педагога составила 15,1 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план - 377,2 тыс. руб., выплачено - 377,2 тыс. руб.).

34 педагога учреждений дополнительного образования в 2020 году прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля  педагогов  в планах  прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации» достигнуто 100%.   (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя «Доля оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС» достигнуто 100%. (план и факт – 100%).

В рамках мероприятия № 3.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов» за счет средств краевого бюджета на ремонт кровли Литер Б и монтаж системы видеонаблюдения в МАО УДО ЦВР были предусмотрены денежные средства в сумме 400,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 400,0 тыс. руб. (100%).

В рамках мероприятия № 3.9 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета на замену оконных блоков МАО УДО ЦВР было предусмотрены ассигнования в сумме 115,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 115,0 тыс. руб. (100%).

Значение целевого показателя «Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к  ним» достигнуто на 100%. (план и факт – 1 учр.).

В рамках мероприятие № 3.10 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 6 585,7 тыс. руб. при плановых назначениях - 6 843,0 тыс. руб. или 96,2%. Экономия бюджетных средств по обеспечению единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей составила 257,3 тыс. руб. Экономия бюджетных средств на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям в 2020 году сложилась из-за отсутствия претендентов на получение грантов частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями.

Значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» достигнуто 100% (план и факт – 25%).

По итогам 2020 года по основному мероприятию № 3 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» из 5 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, все выполнены  в  полном объеме.

По итогам 2020 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 6 показателям.

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 11 единиц (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2020 год  за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  7 370,1 тыс. руб., профинансировано и освоено в отчетном периоде - 7321,0 тыс. руб. (99,3 %), в том числе:

- на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию -

6 958,2 тыс. руб. (95,0 % от объема финансирования);

- на материальное-техническое обеспечение учреждения и налоги - 362,8 тыс. руб.

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 63 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные  мероприятия в области образования.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 учреждения, выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 5.

«Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» со штатной численностью 75 единиц, в функции которой входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений.

Централизованная бухгалтерия образования обслуживает 64 муниципальных учреждения, в том числе:

- дошкольные образовательные учреждения - 32;

- общеобразовательные учреждения - 25;

- учреждения дополнительного образования - 4;

- организационно-методический центр развития образования - 1;

- управление образования - 1;

- централизованная бухгалтерия образования - 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2020 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме 34 882,3 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета в сумме - 22 278,4 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета в сумме -  12 603,9 тыс. руб.

Кассовые расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» составили 34 848,5 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета в сумме - 22 244,6 тыс. руб.(99,8%);

- средства краевого бюджета в сумме - 12 603,9 тыс. руб.(100%).

Мероприятие выполнено на 99,9%.

Бюджетные ассигнования  направлены:

- на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию – 31180,3 тыс. руб. (89,4% от объема финансирования).

- на оплату услуг связи и коммунальные услуги – 1 533,4 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение учреждения и налоги – 2134,8 тыс. руб.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 6

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка».

Учреждение ликвидировано с 01.07.2018 года.

Основное мероприятие № 7.

«Прочие мероприятия в области образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание  МКУ «Организационно-методический центр развития образования», а также проводятся мероприятия по оснащению помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха.

Объем финансирования на прочие мероприятия в области образования на 2020 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме - 10 535,5 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета в сумме - 7 772,8 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета в сумме -  2 762,7 тыс. руб.

Кассовые расходы на прочие мероприятия в области образования составили 10 514,4 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета в сумме - 7 751,7 тыс. руб.(99,7%);

- средства краевого бюджета в сумме - 2 762,7 тыс. руб.(100%).

Мероприятие выполнено на 99,8%.

В рамках мероприятия № 7.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» на содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования» со штатной численностью 17,25 ед.,  направлено - 3 970,1 тыс. руб., профинансировано - 3 949,0 тыс. руб. (99,5%), в том числе:

на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию – 3  821,1 тыс. руб. (96 % от объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 127,9 тыс. руб.

Специалистами указанного учреждения проведена работа: 61 образовательное учреждение получило информационное и методическое сопровождение, проведено 115 семинаров и совещаний, 995 детей получили услуги педагога – логопеда.

Значение целевого показателя «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

В 2019/2020 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

Все 550 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Семерым детям-инвалидам были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 93 выпускника.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»  можно считать  выполненным на 100% (план – 0,97% , выполнено 0%).

Допускалось, что могут быть не подготовлены должным образом и не смогут сдать экзамен 0,97% от контингента выпускников (5 чел.).

Фактически все выпускники успешно сдали государственный экзамен, в связи с чем  значение данного целевого показателя составляет «0 %».

Нулевое  значение данного целевого показателя является положительным результатом.

Управлением образования проводится активная работа по привлечению учащихся к физической культуре и спорту.

В общеобразовательных школах функционируют 24 спортивных клуба, которые посещают 2860 детей и подростков, в учреждениях дополнительного образования  открыто 18 спортивных  кружков и секций, к занятиям в которых привлечено 316 чел.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

Значение целевого показателя «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений» достигнуто  101,2% (план - 27 ст., введено - 27,33 ст.);

Значение целевого показателя «Количество введенных ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 9 ставок.);

Значение целевого показателя «Количество спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 18);

Значение целевого показателя «Численность учащихся, привлеченных  к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 316).

В рамках мероприятия № 7.5 «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей» на оснащение помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха было направлено и профинансировано  6 565,4 тыс. рублей или 100%.

Значение целевого показателя «Количество  муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии людей» достигнуто 100% (план и факт- 54 учр.).

Два мероприятия основного мероприятия № 7, предусмотренные к реализации в 2020 году выполнены.

По итогам 2020 года из 7 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 7 показателям.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014 г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы составил — 0,95, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                      С.Г. Демченко

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие  образования»

1.Оценка степени реализации мероприятий:

1.1. Согласно пункту 2.4 Типовой методики: «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По основному мероприятию № 1:

По всем семи мероприятиям основного мероприятия №1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

По мероприятию 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход»  финансирование произведено на 67,3% в связи с тем, что учреждения были закрыты 3 месяца из-за пандемии коронавируса, мероприятие можно считать выполненным.

СВнр = НРф/НРп

СВнр1 = 7/7=1.

По основному мероприятию № 2:

По всем тринадцати мероприятиям основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

По мероприятию № 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» финансирование произведено на 99,4%.

Недопоступление запланированных доходов от предоставления образовательными учреждениями дополнительных платных образовательных  услуг составило 3 577,6 тыс. руб. в связи с пандемией  коронавируса (учреждения были закрыты 2 месяца), мероприятие можно считать выполненным.

СВнр2 = 13/13=1.

По основному мероприятию № 3:

По всем пяти мероприятиям основного мероприятия «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

По мероприятию № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» финансирование произведено на (98%). Недопоступление запланированных доходов произошло за счет уменьшения контингента получателей платных образовательных услуг учреждениями дополнительного образования (в связи с пандемией коронавируса учреждения были закрыты 2 месяца),  мероприятие можно считать выполненным.

СВнр3 = 5/5=1.

По основному мероприятию № 4 «Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» - качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СВнр4 = 1/1=1.

По основному мероприятию № 5 «Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета» - качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СВнр5 = 1/1=1.

По основному мероприятию № 7:

По двум мероприятиям основного мероприятия «Прочие мероприятия в области образования» достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

СВнр7 = 2/2=1.

1.2. Оценка степени реализации мероприятий:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Срм= 6/6=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= (34643,7+908479,7+366380,1)/(34643,8+911456,1+367673)*0,6+

+(45388,8/80000)*0,4 =0,60+0,23 =0,83

3.Эффективность использования финансовых ресурсов

Эис=СРм х 0,7+ССуз х 0,3

Эис=1 х 0,7+0,83 х 0,3 =0,95

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 100/100 =1

СДп/ппз2= 4466/4400 = 1,02 =1

СДп/ппз3= 110/100 =1

СДп/ппз4= 110/100 =1,1=1

СДп/ппз5= 102/100 =1,02=1

СДп/ппз6= 2/2=1

Основное мероприятие № 2.

СДп/ппз7 = 13281/13200=1

СДп/ппз8 = 19,6/19 =1,03=1

Сдп/ппз9 = 1/1=1

СДп/ппз10 = 3/3=1

Сдп/пп11 = 18/18=1

СДп/ппз12 = 25/25 =1

СДп/ппз13 = 4/4 =1

Сдп/ппз14 = 25/25=1

СДп/ппз15 = 3/3=1

Сдп/ппз16 = 109/99=1,1=1

СДп/ппз17 = 106/100=1,06=1

СДп/ппз18 = 100/100= 1

СДп/ппз19 = 71/40=1,6= 1,8=1

СДп/ппз20 = 100/100 =1

СДп/ппз21 = 128732/12800 =1,05 =1

СДп/ппз22 = 100/100 =1

СДп/ппз23 = 100/100 = 1

СДп/ппз24 = 1304/1250=1,04 =1

СДп/ппз25 = 5531/5500 =1,05 =1

Основное мероприятие № 3.

СДп/ппз26 = 4219/4627 =1,09=1

СДп/ппз27 = 100/100 = 1

СДп/ппз28 = 1/1 =1

СДп/ппз29 = 100/100=1

Сдп/ппз30  = 100,5/100=1

СДп/ппз31 = 25/25=1

Основное мероприятие № 4.

СДп/ппз32 = 63/63=1

Основное мероприятие № 5.

Сдп/ппз33 = 64/64 =1

Основное мероприятие № 7.

СДп/ппз34 = 63/63=1

СДп/ппз36 = 27,33/27=1

СДп/ппз37 = 9/9=1

СДп/ппз38= 18/18=1

Сдп/ппз39 = 316/316=1

Сдп/ппз40 = 54/54=1

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Основное мероприятие № 7.

СДп/ппз35 = 0,97/0 = 0 =1 нулевое значение показателя означает его  выполнение - все учащиеся успешно сдали государственный экзамен.

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

, где:

СРмп= 40/40 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРМП = СРМП   х ЭИС

ЭРмп=1 *0,95=0,95

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» - высокая, коэффициент  -  0,95

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                               С.Г. Демченко

Ткаченко Елена Николаевна

8(86193)21-0-63