## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2020 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "
2020 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 900 | 871.7 | 1139.5 | 1167.7 | 1249.3 | 1249.4 | 1979.7 | 1827.4 | 5268.5 | 5116.2 | выполнено
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 100 | 98.3 | 167.4 | 169 | 184.8 | 184.9 | 188.6 | 126 | 640.8 | 578.2
| местный бюджет | [5 empty] | 800 | 773.4 | 972.1 | 998.7 | 1064.5 | 1064.5 | 1791.1 | 1701.4 | 4627.7 | 4538
1.2 | Мероприятия 1.2. Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 800 | 773.4 | 972.1 | 998.7 | 1064.5 | 1064.5 | 1791.1 | 1701.4 | 4627.7 | 4538 | выполнено
| в т.ч. местный бюджет |  | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 800 | 773.4 | 972.1 | 998.7 | 1064.5 | 1064.5 | 1791.1 | 1701.4 | 4627.7 | 4538
1.3 | Мероприятие 1.3. Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйсчтвенного производства в Краснодарском крае | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 100 | 98.3 | 167.4 | 169 | 184.8 | 184.9 | 188.6 | 126 | 640.8 | 578.2 | выполнено
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 100 | 98.3 | 167.4 | 169 | 184.8 | 184.9 | 188.6 | 126 | 640.8 | 578.2
2 | Основное мероприятие №2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 2442.5 | 2231.5 | 482 | 692.9 | 2815.4 | 2815.5 | 2760.1 | 2760 | 8500 | 8499.9 | выполнено
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 2442.5 | 2231.5 | 482 | 692.9 | 2815.4 | 2815.5 | 2760.1 | 2760 | 8500 | 8499.9
2.1 | Мероприятие 2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 2442.5 | 2231.5 | 482 | 692.9 | 2815.4 | 2815.5 | 2760.1 | 2760 | 8500 | 8499.9
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 2442.5 | 2231.5 | 482 | 692.9 | 2815.4 | 2815.5 | 2760.1 | 2760 | 8500 | 8499.9
3 | Основное мероприятие №3. "Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказскмй район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Основное мероприятие №4. Обеспечение эпизотического, ветеринарного-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 354.9 | 0 | проведен электронный аукцион, заключен контракт. В связи с поздним заключением муниципального контракта на "Оказание услуг по отлову безнадзорных животных, подбору и организации утилизации павших животных на территории МО Кавказский район" 08.12.2020 года и невозможным выполнением работ указанных в контракте по соглашению сторон контракт был расторгнут.
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 354.9
4.1 | Мероприятие 4.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 354.9 | 0
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9 |  | 354.9 | 0
|  |  | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма № 1 "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168.8 | 31 | 30.6 | 200 | 199.4 | выполнено
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168.8 | 31 | 30.6 | 200 | 199.4
| Мероприятие №1. Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 138.8 | 0 | 0 | 139 | 138.8 | выполнено
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 138.8 | 0 |  | 139 | 138.8
| Контрольное событие 1.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | 2020-08-10 | х | 2020-08-10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие №2. Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам |  | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | выполнено
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30
| Контрольное событие 1.2 Чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | 2020-08-10 | х | 2020-08-10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 3. Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | выполнено
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1
| Контрольное событие 1.3 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | 2020-12-15 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие №4. Чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | выполнено
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| Контрольное событие 1.4. Поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | 2020-12-15 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 5. Поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | выполнено
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
| Контрольное событие 1.5. Поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | 2020-12-15 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 3342.5 | 3103.2 | 1621.5 | 1860.6 | 4233.7 | 4233.7 | 5125.7 | 4618 | 14323.4 | 13815.5 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 2542.5 | 2329.8 | 649.4 | 861.9 | 3000.2 | 3000.4 | 3303.6 | 2886 | 9495.7 | 9078.1 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 800 | 773.4 | 972.1 | 998.7 | 1233.5 | 1233.3 | 1822.1 | 1732 | 4827.7 | 4737.4 | х
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | Б.В. Караулов
|  |  |  | подпись | [9 empty] | (И.О.Фамилия)
| Исполнитель, тел. |  |  | Г.Е. Митусова
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.
Заместитель главы, начальник финансового управления | [15 empty] | Л.А. Губанова