## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2020 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года,
следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
__Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
наименование муниципальной программы
за 2020 год_
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
Подпрограмма (основное мероприятие) №1 Поддержка сельскохозяйственного производства | организация семинар- совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках | Един. измерения | 15 | 20 | 20 | 0 | 100 | выполнено
Основное мероприятие № 2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Объем производства мяса в малых формах хозяйствования на отчетный период | тыс. тонн | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | выполнено
| Объем производства молока в малых формах хозяйствования | тыс. тонн | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 101.9608 | выполнено
| Объем производства овощей в малых формах хозяйствования | тыс. тонн | 10.8 | 9 | 9.7 | 0.7 | 107.7778 | выполнено
| Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования | шт | 530 | 530 | 538 | 8 | 101.5094 | выполнено
| количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования за мясо | шт | 147 | х | 145 | х | х | х
| объем предоставленных субсидий малым формам хозяйствования за мясо | тыс. руб | 2695.4 | х | 2690.5 | х | х | х
| Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования за молоко | шт | 359 | х | 363 | х | х | х
| объем предоставленных субсидий малым формам хозяйствования за молоко | тыс. руб. | 2508.1 | х | 3195 | х | х | х
| Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования строительству теплиц | шт | 11 | х | 18 | х | х | х
| объем предоставленных субсидий малым формам хозяйствования за строительство теплиц | тыс. руб. | 2001.5 | х | 1574.4 | х | х | х
| Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования осеменение | ед. | 12 | х | 9 | х | х | х
| объем предоставленных субсидий малым формам хозяйствования за осеменение животных | тыс. руб. | 10.5 | х | 7.5 | х | х | х
| Количество принятых к субсидированию документов на приобретение животных |  | 1 | х | 1 | х | х | х
| объем предоставленных субсидий малым формам хозяйствования за приобретение животных |  | 284.5 | х | 1032.6 | х | х | х
Основное мероприятие № 3. Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район | Количество обустроенных мест под размещение печей для уничтожения биологических отходов | мест |  | 0
Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в МО Кавказский район | Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных | % | 0 | 100 | 0 | -100 |  | проведен электронный аукцион, заключен контракт. В связи с поздним заключением муниципального контракта на "Оказание услуг по отлову безнадзорных животных, подбору и организации утилизации павших животных на территории МО Кавказский район" 08.12.2020 года и невозможным выполнением работ указанных в контракте по соглашению сторон контракт был расторгнут.
Подпрограмма: «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | Производство зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 387 | 401 | 401 | 0 | 100 | выполнено
| Производство сахарной свеклы | тыс. тонн | 290.3 | 162 | 162 | 0 | 100 | выполнено
| Производство подсолнечника | тыс. тонн | 30 | 27.5 | 27.5 | 0 | 100 | выполнено
| Производство сои | тыс. тонн | 6.4 | 5 | 5.1 | 0.1 | 102 | выполнено
| Производство картофеля | тыс. тонн | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 100 | выполнено
| Производство овощей | тыс. тонн | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0 | 100 | выполнено
| Производство мяса | тыс. тонн | 7.7 | 7.6 | 5.7 | -1.9 | 75 | Производство мяса к плану составило 75% , снижение за счет постановки на реконструкцию ПТФ "Белореченская"
| Производство молока | тыс. тонн | 10.3 | 10.9 | 12 | 1.1 | 110.0917
Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | _____________ |  |  |  |  | Б.В. Караулов
|  |  | подпись |  |  |  |  | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел. |  |  | Г.Е. Митуосва 21450
1 Указываются причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде или дата достижения фактического значения целевого показателя.
Заместитель главы, начальник финансового управления | [7 empty] | Л.А. Губанова