АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2011 г.      			                                     №  1035

г.Кропоткин

Об утверждении плана мероприятий муниципального образования Кавказский район по методическому и правовому обеспечению

перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», повышения качества предоставления муниципальных услуг, а также во исполнение пункта 3 распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 июня 2011 года № 985-р «О плане мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий муниципального образования Кавказский район по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее – План) (прилагается).

2. Отраслевым органам администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственным муниципальным учреждениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район В.Н.Пивневу.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Кавказский район                                                                                 В.Н.Очкаласов

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению администрации

# муниципального образования

# Кавказский район

# от 19.10.2011 № 1035

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# муниципального образования Кавказский район по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1.1. | Определение заместителя главы администрации муниципального образования Кавказский район, ответственного за выполнение требований статьи 7.1. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) | до 1 августа 2011года | Постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы муниципального образования Кавказский район В.Н.Пивнева, Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.2. | Определение органа местного самоуправления (структурного подразделения), ответственного за выполнение требований статьи 7.1. Федерального закона № 210-ФЗ | до 1 августа 2011 года | Постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы муниципального образования Кавказский район В.Н.Пивнева, Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.3. | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | до 20 августа 2011 года | Постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы муниципального образования Кавказский район В.Н.Пивнева, Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.4. | Подготовка графика проведения заседаний рабочей группы по реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ | до 1 сентября 2011 года | График проведения заседаний | Заместитель главы муниципального образования Кавказский район В.Н.Пивнева, Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.5. | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | до 5 сентября 2011 года | Постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы муниципального образования Кавказский район В.Н.Пивнева, Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, рабочая группа по реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ |
| 1.6. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления от других органов власти, в рамках межведомственного взаимодействия, в целях предоставления муниципальных услуг | до 20 сентября 2011 года | Отчет с результатами анализа | Заместитель главы муниципального образования Кавказский район В.Н.Пивнева, Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения предоставляющие муниципальные услуги, территориальные органы федеральных, краевых органов исполнительной власти |
| Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 2.1. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |
| 2.2.1 | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и иных органах (организациях), необходимых для предоставления муниципальных услуг | до 1 сентября 2011 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Рабочая группа по реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ |
| 2.2.2 | Определение способа межведомственного взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям), в рамках предоставления муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | до 1 октября 2011 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Рабочая группа по реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ |
| 2.3. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | до 1 ноября 2011 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Рабочая группа по реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты администрации муниципального образования Кавказский район в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 3.1. | Проведение инвентаризации правовых актов администрации муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | до 1 сентября 2011 года | Перечень правовых актов муниципального образования Кавказский район, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, юридический отдел администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленные на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | до 20 сентября 2011 года | Предложения о внесении изменений в постановления, распоряжения администрации муниципального образования Кавказский район, представленные ответственному заместителю главы администрации | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения предоставляющие муниципальные услуги, правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.3. | Разработка плана подготовки и согласования органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | до 1 октября 2011 года | План подготовки и согласования органами местного самоуправления проектов постановлений, распоряжений администрации муниципального образования Кавказский район | Правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.4. | Подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов в соответствии с планом подготовки и согласования органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов | до 1 ноября 2011 года | Постановления администрации муниципального образования Кавказский район | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения предоставляющие муниципальные услуги, правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.5. | Подготовка и утверждение правовых актов муниципального образования, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| 3.5.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | до 1 декабря 2011 года | Постановления администрации муниципального образования Кавказский район (административные регламенты) | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.5.2. | Разработка (внесение изменений) в правовой акт муниципального образования, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных услуг (далее-РМУ), в том числе определение ответственных лиц за ведение РМУ и передачу информации из РМУ в региональный реестр государственных и муниципальных услуг | до 1 сентября 2011 года | Постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.6. | Актуализация информации об органе местного самоуправления и муниципальных услугах, содержащейся в Реестре государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | до 1 октября 2011 года | Отчет | Отраслевые(функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.7. | Формирование и утверждение реестра муниципальных услуг (функций) | до 1 октября 2011 года | Постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги |
| 3.8. | Утверждение перечня услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг | до 1 ноября 2011 года | Постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые(функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги |
| Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 4.1. | Инвентаризация основных информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме | до 1 сентября 2011 года | Согласованный с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края перечень информационных ресурсов | Отдел по информационному обеспечению администрации муниципального образования Кавказский район, МУ «Многофункциона льный центр» муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги |
| 4.2. | Обеспечение информационного взаимодействия муниципальных информационных систем и регионального узла единой системы электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | до конца 2011 года | Информационное взаимодействие региональных и муниципальных информационных ресурсов | Отдел по информационному обеспечению администрации муниципального образования Кавказский район, МУ «Многофункциона льный центр» муниципального образования Кавказский район |
| 4.3. | Заключение соглашений между МФЦ (администрацией муниципального образования) об информационном межведомственном взаимодействии с территориальными органами федеральной исполнительной власти и органами исполнительной власти Краснодарского края | до 1 октября 2011 года | Соглашения | Отдел по информационному обеспечению администрации муниципального образования Кавказский район, МУ «Многофункциона льный центр» муниципального образования Кавказский район |
| 4.4. | Подключение муниципальных информационных систем к региональному узлу | до 15 декабря 2011 года | Отчет о результатах подключения, представленный в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края | Отдел по информационному обеспечению администрации муниципального образования Кавказский район |
| 4.5. | Организация выполнения технологических работ по переводу муниципальных услуг в электронный вид. | до конца 2011 года | Выполненные работы | Отдел по информационному обеспечению администрации муниципального образования Кавказский район |
| 4.6. | Разработка интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления посредством WEB-сервисов | до конца 2011 года | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам, Выполненные технологические работы по разработке сервисов. | Отдел по информационному обеспечению администрации муниципального образования Кавказский район, МУ «Многофункциона льный центр» муниципального образования Кавказский район |
| 4.7. | Формирование перечня интерфейсов, предоставление документации Оператору РСМЭВ | до конца 2011 года | Перечень информационных систем и сервисов | Отдел по информационному обеспечению администрации муниципального образования Кавказский район, МУ «Многофункциона льный центр» муниципального образования Кавказский район |
| Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
| 5.1. | Обеспечение легитимного обмена электронными документами с гражданами, территориальными органами федеральных органов власти, исполнительными органами власти, органами местного самоуправления. | до конца 2011 года | Отчет о выполненных работах | Отдел по информационному обеспечению администрации муниципального образования Кавказский район, МУ «Многофункциона льный центр» муниципального образования Кавказский район отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги |
| Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 6.1. | Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих (методическое и технологическое обеспечение, использование СМЭВа) | до 1 октября 2011 года | Отчет о проведении обучающего семинара муниципальных служащих | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 7.1. | Разработка медиаплана по информированию населения муниципального образования о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | до 20 октября 2011 года | План по информированию населения муниципального образования о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 7.2. | Проведение мероприятий по информированию населения муниципального образования о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | постоянно | Отчеты главе муниципального образования и в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края о реализации плана мероприятий по информированию населения | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения предоставляющие муниципальные услуги, отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 7.3. | Организация систематического участия общественности в реализации проекта | постоянно | Отчет об участии общественности в реализации проекта | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 8.1. | Контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей | постоянно | Доклад о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 8.2. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | ежеквартально | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 8.3. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронный вид | ежеквартально | Отчет | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |

Заместитель главы муниципального образования Кавказский район                                                                     В.Н.Пивнева