- УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации Мирского сельского поселения

- Кавказского района

- Краснодарского края

- от 13.09.2017 № 126

- ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

Краснодарского края

НА 2017 – 2032 ГОДЫ

- РАЗРАБОТАНО:

- Администрацией

- Мирского сельского поселения

- Кавказского района

______________

м. п.

2017 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 6 |
| 1.1 Социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности | 6 |
| 1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения | 13 |
| 1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 15 |
| 1.3.1 Прогноз изменения численности населения Мирского сельского поселения | 21 |
| 1.3.2 Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство) | 22 |
| 1.3.3 Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 22 |
| 1.3.4 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 23 |
| 1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры | 25 |
| РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 27 |
| РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 28 |
| РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 29 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ | 30 |

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО района Краснодарского КРАЯ

- НА 2017-2032 ГОДЫ

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края на 2017-2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района (далее – Администрация) Краснодарский край, Кавказский район, п.Мирской, ул. Ленина,83 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района Краснодарский край, Кавказский район, п.Мирской, ул. Ленина,83 |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, социальных и культурных возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни. |
| Задачи Программы | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения Мирского сельского поселения Кавказского района услугами в области культуры - повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры; - привлечение широких масс населения к занятиям спорта и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; - развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования за счет ремонта и модернизации образовательных учреждений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - уровень объектов культуры находящихся в удовлетворительном состоянии; Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Поддержание рабочего состояния МБУК ДК «СКЦ», строительство котельной для газификации ДК п.Мирской, установка плоскостных спортивных сооружений п.Мирской |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2021 годы первый этап 2022-2032 годы второй этап |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2021 годах составит 550,00 тыс. руб. - 2017 – отсутствует; - 2018 – отсутствует; - 2019 – 100,0 тыс.руб.; - 2020 – 50,0 тыс.руб.; - 2021 – 100,0тыс.руб.; - 2022 – 300,0 тыс.руб.; - 2023 – отсутствует; - 2024 – отсутствует; - 2025 – отсутствует.; - 2026 – отсутствует; - 2027 – отсутствует; - 2028 – отсутствует; - 2029 – отсутствует; - 2030 – отсутствует; - 2031 – отсутствует; - 2032 – отсутствует. 1. Бюджет поселения; 2.Региональный бюджет; 3. Федеральный бюджет; 4. Внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности

На основании закона Краснодарского края от 7 июня 2004 года №713-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Кавказского район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Кавказский район.

Муниципальное образование Мирское сельское поселение является одним из восьми сельских поселений, входящих в состав Кавказского района.

Мирское   сельское    поселение    расположено    на западе Кавказского района   находится  на   водоразделе рек  Бейсуг и    Челбас,  занимает площадь – 16175,8 га.

С  юго - востока  на северо-запад  растянулся  на  35 км, а с юга   на   север  от 6 до 10 км.

Границы: юг и юго-запад  Мирское сельское поселение граничит с землями Казанского, Ловлинского  и Бекешевского поселений Тбилисского района. На севере – с землями Архангельского поселения Тихорецкого района. На юго-востоке  с землями  города Кропоткина.

Площадь Мирского сельского поселения составляет 16175,8 га, в том числе земли сельхозназначения – 15002 га, земли промышленности и специального назначения – 454,7 га, земли водного фонда – 101,6 га, земли населенных пунктов- 1215,9 га.

В состав Мирского сельского поселения входят: п. Мирской, п. Возрождение, п. Комсомольский, п. Красноармейский, п. Октябрьский, п. Расцвет, х. Розы Люксембург, п. Садовый.

Административный центр – п. Мирской.

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

На территории Мирского сельского поселения  расположено 1825 домовладений.

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения 4507 человек, из них  2012 мужчин и 2495 женщин, пенсионеров 1238 чел., трудоспособного населения –2493 чел. Дети и молодежь – 816 чел.

За прошедший период 2016 года в центре занятости было официально зарегистрировано -9 безработных.

В поселении проживают -56  многодетных семей.

В течение года из поселения убыло  62  человека, прибыло 116 человек,   новорожденных – 24, умерших-56.

На территории Мирского сельского поселения имеются средняя школа №15, детский сад№31, амбулатория врача общей практики, участковая больница №3, 5 фельшерско-акушерских пнуктов, Дом культуры п.Мирской, два отделения библиотеки,  два отделения почтовой связи, Клуб п.Расцвет, ветеринарный участок, МУП  «Мирское»,  22 торговые точек, ярмарка.

На территории Мирского  сельского поселения осуществляют свою деятельность  общественные объединения – Совет Ветеранов, войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Представительным органом Мирского сельского поселения является Совет, осуществлявший свои полномочия в составе 15 депутатов. В целом работа Совета была направлена на исполнение в полном объёме  его полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с  учётом необходимости решения конкретных текущих задач. При администрации поселения осуществляет свою деятельность Совет профилактики.

В настоящее время на воинском учете стоит 854 человека. Из них: 85 человек,  подлежащих призыву и первоначальной постановке на воинский учет; 32 -офицеров запаса. За 12 месяцев 2016 года на воинском  учете состоят 853 человека, сняты -30 человек .

В настоящее время проходят срочную службу  в рядах Российской  армии 10 юношей.

На территории Мирского  сельского поселения находится два отделения социального обслуживания на дому № 6,№10. Отделение оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам, состоящим на обслуживании, социальные услуги в зависимости от сложности жизненной ситуации, в которой они оказались (уборка жилья, доставка продуктов питания, медикаментов, содействие в оформлении документов и иные услуги, входящие в Краевой перечень гарантированных государством социальных услуг).

За отчетный период обслуживается 150 человек. Количество социальных работников – 28 человек. Ведет работу специалист отделения профилактики семейного неблагополучия.

На территории поселения находятся МБОУ СОШ № 15 и  ДОУ № 31. В средней школе обучается 415 учащихся, педагогический коллектив составляют 25 человек. Учащиеся школы принимают активное участие во все кубанских турнирах среди детских команд на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу, стритболу. Имеют призовые места. Школьники неоднократно становились призерами муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, победителями и призерами краевых и Всероссийских конкурсов.

ДОУ № 31 посещает 154 ребенка.  Коллектив работников детского сада – 37 человек. Дети размещаются в 4-х возрастных группах: 2 группы – младших, 2 группы – средних, 2 группы- старших и 2 группы подготовительных.  В детском саду имеется все необходимое для  полноценного образования и воспитания детей: музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры» Мирского сельского поселения Кавказского района  – это учреждение культурно - досугового типа, созданное для выполнения работ, оказания услуг в  целях обеспечения полномочий Мирского сельского поселения в сфере культуры. Коллектив составляет 21 человек. Здесь работают 19 клубных формирований( 8 кружков и 11 клубов по интересам), в течение всех летних месяцев при ДК работает детская игровая площадка.

На территории сельского поселения находится Муниципальное бюджетное учреждение « поселенческая библиотека» Мирского сельского поселения Кавказского района (далее - Библиотека). Библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры, молодежь, учащиеся, дети. Количество посещений  за прошедший год - 1750.

На территории поселения функционирует амбулатория. Её коллектив составляет 18 человек. В 2016 году за помощью обратились 2012 человек, на дому посещено 342 человека. Функционирует стоматологический кабинет, работает  стационар дневного пребывания.

В МБУК ДК СКЦ работает спорт- инструктор. Работают секции по баскетболу, волейболу, футболу. Количество привлеченных к занятиям физкультурой и занимающихся в секциях составляет 80 человек.

За 2016 год общий объем доходов, поступивших в бюджет Мирского сельского поселения,  составил 15682,5тыс. рублей.

Из них – НДФЛ 1804,7тыс. руб., единый сельхозналог 985,3 тыс. руб. налог на  имущество 399,0 тыс. руб., земельный налог 5236,2тыс. руб.

Безвозмездные поступления на 2016 год составили 5170,0 тыс. рублей из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (района) -2796,6 тыс. рублей;

- субсидии (губернаторские (на культуру) – 2028,8тыс. рублей,

, на водоснабжение – 300,0 тыс. руб.;

- субвенции на военно-учетный стол – 190,4 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления – 45,0 тыс. рублей.

Расходы сельского поселения за 2016 год составили 15288,7 тыс. рублей.  В основном средства были израсходованы на благоустройство сельского поселения, на содержание аппарата администрации и муниципальных бюджетных учреждений – Дома культуры и библиотеки, на межбюджетные трансферты (на организацию муниципального финансового контроля – 16,7 тыс. руб. и комплектование фондов библиотеки – 4,3 тыс.руб.).

Обеспечивает населения сельского поселения питьевой водой МУП «Мирской». Численность  работников – 5 человек.

Социально-экономическое состояние

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам (Таблица .

Таблица 1   Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норма потребности на 1000 чел. | Требуется на существующее население | Существующее положение | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детские дошкольные учреждения, мест | 51 | 170 | 170 | 100 |
| 2. Общеобразовательная школа, учащихся | 126 | 567 | 600 | 106 |
| 3. Внешкольные учреждения, мест | 13 | 59 | 60 | 100 |
| 4. Поликлиника, посещений в смену (ФАП) | 17,6 | 79 | 79 | 100 |
| 5. Больницы, коек | 13,5 | 61 | 20 | 33 |
| 6. Станция скорой помощи, машин | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Аптека, объект |  | 1 | 1 | 100 |
| 8. Территория физкультурно-спортивной зоны, га | 0,9 | 40,5 | 2,8 | 7 |
| 9. Спортивный зал, м² зала | 200 | 900 | 300 | 33 |
| 10. Помещения культурно-массовой работы и досуга населения, м² общ.площ. | 60 | 270 | 300 | 111 |
| 11. Интернет-клуб, м² пола | 3 | 13 | 15 | 115 |
| 12. Клубы, дома культуры, мест | 300 | 1350 | 1500 | 106 |
| 13. Кинотеатры, мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Библиотеки, тыс.единиц хранения | 6 | 27 | 50,6 | 187 |

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Таким образом, предлагается разработать мероприятия по территориальному планированию с целью приведения в соответствие мощностей объектов к нормативным значениям, путем реконструкции или нового строительства объектов с указанием на последовательность их выполнения.

- Градостроительная деятельность на территории                         сельского поселения

Генеральный план Мирского сельского поселения Кавказского района выполнен на основе градостроительного кодекса Краснодарского края (в ред. Закона Краснодарского края от 02.03.2012г. №2454 – КЗ), градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 №133-ФЗ), других законодательных документов, действующих норм и правил. Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Закон Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края от 06.02.2003 № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 06.06.2002 № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны»; Закон Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 02.07.2009 № 1765-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения»; Закон Краснодарского края от 15.07.2005 № 906-КЗ «О порядке установления и изменения границ административно-территориальных единиц»; Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края».

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности. В поселении имеется официальный сайт: adm-mirsk.my1.ru в разделе «Муниципальные правовые акты» размещены муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) подготовка и утверждение плана реализации документации территориального планирования, в том числе программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

- Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности. Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

- Градо – экономическая характеристика территории сельского поселения

Определяющими предпосылками эффективного развития Мирского сельского поселения является состояние потенциала развития поселения.

В последние годы в экономике поселения наблюдаются сравнительно устойчивые темпы развития. Положительная динамика сельскохозяйственного производства, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство.

Основу экономического потенциала муниципального образования Мирское сельское поселение во многом определяет агропромышленный комплекс, который также в существенной мере определяет занятость населения в поселении и уровень его благосостояния, поэтому состояние экономики зависит от развития сельскохозяйственной отрасли.

Основу экономики аграрного сектора поселения составляет растениеводство. Богатейшее наследие земель, уровень агротехнических мероприятий позволяет выращивать такие сельскохозяйственные культуры как: зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), технические культуры, кормовые.

Ситуацию в растениеводстве в целом можно охарактеризовать как стабильную. Несмотря на существование определенных проблем на протяжении последних лет увеличились валовые сборы и объемы реализации основных сельскохозяйственных культур.

Животноводство – вторая по значимости отрасль сельского хозяйства в поселении. Важнейшими его отраслями является мясо-молочное скотоводство.

В поселении продолжается увеличиваться доля личных подсобных хозяйств, увеличиваются площади теплиц. С каждым годом увеличивается «натурализация» жизни сельского населения. Подсобное хозяйство для многих семей превратилось в единственный источник существования в нынешних условиях.

Положительные показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции достигнуты также за счет развития личных подсобных хозяйств.

Основным производителем сельскохозяйственной продукции поселения являются отделение№3 колхоза им.Крупской, территория которого составляет 3,5 тыс. га.; ЗАО «Виктория», территория которого составляет 1,8 тыс.га, ООО Золотой Колос; ООО Дельта. Основным видом выпускаемой продукции являются: зерновые, технические, кормовые культуры, мясная и молочная продукция.

Отсутствие на территории поселения крупных предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, затрудняет сбытовую деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся ее производством. Данный фактор существенно сдерживает инвестиционное развитие поселения и создает инвестиционные риски.

- Характеристика жилого фонда

- Жилищный фонд Мирского сельского поселения представлен малоэтажной многоквартирной застройкой и домами усадебного типа. Во всех населенных пунктах имеются большие резервы для застройки, как точечной, так и на большой массивной  площади.

- Таблица 2

| Наименование | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | Тыс.м2 общей площади | 94,65 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2 общей площади на 1 жителя | 21,0 |

  - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения

- ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Услуги здравоохранения в Мирском сельском поселении предоставляют Муниципальные учреждения: Мирская участковая  больница  МБУЗ «ЦРБ», на 20 койко мест (10 дневных, 10 круглосуточных), поликлиника  на 70 посещений в смену (врачей – 4, мед. сестер – 14).

Объекты здравоохранения оснащены необходимым оборудованием. Помещения, в которых расположены объекты здравоохранения имеют систему водоснабжения, электроснабжения и отопление.

Согласно нормам градостроительного кодекса обеспеченность населения местами в объектах здравоохранения должна составлять 13.5  койки на 1000 жителей.  Объекты здравоохранения Мирского поселения полностью удовлетворяют сложившимся потребностям в связи с достаточным количеством мест в районных и городских медицинских учреждениях.

Согласно нормам градостроительного кодекса обеспеченность населения посещений объектов здравоохранения должна составлять 17,6  посещений на 1000 жителей. Таким образом объекты здравоохранения Мирского поселения  полностью удовлетворяют сложившимся потребностям.

- ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития Мирского сельского поселения.

В образовательной системе Мирского сельского поселения функционируют три образовательных учреждения: МБОУ СОШ №15 на 600 мест, МБДОУ д/с №31 на 170 мест.

Согласно нормам градостроительного кодекса обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях должна составлять 111 мест на 1000 жителей.

Таким образом, школы муниципального образования практически полностью удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

Согласно нормам градостроительного кодекса обеспеченность населения местами в детских дошкольных образовательных организациях должно составлять 28 мест на 1000 жителей. Детский сад рассчитан на 170 мест, посещает детский сад 154 ребенка.

Таким образом, детские сады муниципального образования полностью удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

Образовательное учреждение Мирского сельского поселения включает, столовую, спортивный зал, систему отопления.

Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными пособиями и компьютерами. Столовая имеет оборудование необходимое для приготовления и приема пищи.

Детские сады оборудованы светлыми спальными комнатами, комнатами для проведения занятий. Территория детских садов оборудована площадками для проведения прогулок.

Объекты образования имеют системы водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

- ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Мирского сельского поселения уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Краснодарского края и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

В целях воспитания физически здоровой личности на территории Мирского сельского поселения имеются объекты физической культуры (таблица 3).

Таблица 3

| № | Наименование объекта | Кол-во/площадь м² | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | 1 | МБОУ СОШ №15 |
| 2 | Спортивная площадка | 1 | МДОБУ № 15 |
| 3 | Стадион | 1 | Администрация Мирского сельского поселения |

Согласно нормам градостроительного кодекса обеспеченность населения спортивными залами должна составлять 200 м² на 1000 жителей. Однако, в Мирском сельском поселении население спортивными залами, должным образом, не обеспечено. Строительство и реконструкция спортивных залов  не планируется.

Согласно нормам градостроительного кодекса обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями должна составлять 19500 м² на 10000 человек. Однако, в Мирском сельском поселении плоскостные спортивные сооружения отсутствуют. Установка данных объектов  планируется на территории Мирского сельского поселения

- ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в сельской местности. Объекты культуры муниципального образования включают помещения учреждения культуры  Мирского сельского поселения: МБУК «ДКСКЦ» ДК п.Мирской, клуб п.Расцвет.

В местном доме культуры ежегодно проводятся  мероприятия, так же в клубе имеются кружки, в которых каждый нашел себе занятия по интересам.

В библиотеках читательский фонд составляет порядка 50616 экземпляров книг.

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 300 мероприятий для взрослого населения, учащихся школы, в том числе общепоселковых.

Таким образом, объекты культуры Мирского сельского поселения полностью удовлетворяют сложившимся потребностям.

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозом на 2017 год и на период до 2032 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения Кавказского муниципального района Краснодарского края:

-повышение уровня жизни населения  Мирского сельского поселения Кавказского муниципального района Краснодарского края, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; -развитие жилищной сферы в Мирском сельском поселении Кавказского муниципального района Краснодарского края;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Мирском сельском поселении Кавказского муниципального района Краснодарского края;

-сохранение культурного наследия на территории Мирского сельского поселения Кавказского муниципального района Краснодарского края.

Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. К социально – нормируемым отраслям следует отнести следующие: детские дошкольные и школьные учреждения, здравоохранение, учреждения культуры и искусства, частично спорта.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

– обеспечения устойчивого развития поселения;

– формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

– формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

– обеспечения устойчивого развития поселения;

– формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

– формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся:

– обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией охранных сред, эколого-воспроизводящих функций;

– увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения; создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения; усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети; создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития населенных пунктов, входящих в состав поселения:

– совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов;

– регенерация и развитие жилых территорий;

– развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

– реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

– организация деловых зон, включающих объекты обслуживания, торговли и досуга; формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

– обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

– обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

– установление режима использования территории объекта культурного наследия.

Генеральным планом устанавливается задача: предусмотреть сохранение и реконструкцию существующих объектов, и новое строительство недостающих объектов соцкультбыта  до норматива в соответствии с нормативным радиусом доступности.

Площадь проектных территорий, предусмотренная под развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий, коммунальной зоны и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозом проектной численности населения поселения и требованиями, установленными в СНиП 2.07.01-89* 1989 и актуализированной редакции 2011 года.

Общая потребность территории для развития п.Мирской составляет на расчетный срок до 2032 года около 23 га.

На первую очередь строительства – 17 га.

Поселение имеет территориальные резервы для размещения жилищного, социального, культурно-бытового, рекреационного и коммунально-складского строительства

Прирезка дополнительных территорий для развития населенного пункта не требуется.

В границах Мирского сельского поселения предусматривается развитие полной сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, главной задачей которой является повышение качества уровня жизни населения.

Генеральным планом предусматривается двухуровневая система социального и культурно-бытового назначения.

1. Учреждения периодического пользования, к которым относятся общепоселковые учреждения:

культурные центры,

клубы, Дома культуры,

поликлиники, больницы,

библиотеки,

спортивные центры,

гостиницы, крупные торговые центры, предприятия коммунального обслуживания, административно-хозяйственные и финансово-кредитные учреждения.

2. Учреждения повседневного спроса (пользования), к которым относятся детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины повседневного спроса, приемные пункты КБО (предприятия бытового обслуживания), бани, почтовые отделения,  аптеки и др.

Проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих объектов соцкультбыта, а также строительство новых учреждений обслуживания.

Размещение объектов предусматривается с учетом нормативного радиуса доступности. Расчет потребности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания выполнен, согласно СНиП 2.07.01-89* актуализированной редакции 2011 года и нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края (постановление ЗСКК от июня 2009г. №1381-П)

Потребность в общеобразовательных школах определяется из расчета 100% охвата детей школьного возраста – 126 учащихся на 1000 жителей.

Общая потребность на расчетный срок генплана составляет 500 учащихся.

Генеральным планом не предусматривается реконструкция существующей школы.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется из расчета 85% охвата детей данного возраста и составляет 51 место на 1000 жителей. Общая потребность детских дошкольных учреждений на расчетный срок генплана – 170 мест.

В соответствии с генеральным планом в п.Мирской проведена перепланировка здания Детского сада, что позволило увеличить количество мест до 170 .

Генеральным планом предусматривается развитие полной сети социального и культурно-бытового обслуживания: культурно-просветительные, физкультурно-оздоровительные, торгово-бытовые, коммунально-бытовые комплексы и центры.

В соответствии с генеральным планом произведено строительство амбулатории врача общей практики на территории п.Мирской .

Потребность пожарных депо определена согласно НПБ 101-95 приложение 7 с учетом нормативной доступности 20 минут. На территории поселка Мирской имеется пожарное депо на 2 машины.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение и основные характеристики

- строительство котельной Дома Культуры п.Мирской

- общественный центр, в составе: магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, магазин кулинарии, предприятия бытового обслуживания, помещения физкультурно-оздоровительной работы с населением, помещения культурно-массовой работы и досуга населения, офисные деловые помещения, контора ЖКХ;

- стадион с комплексом спортивных площадок;

- административно-общественный центр, отделением связи (почта, сбербанк);

- рынок;

- торгово-бытовые центры;

- предприятия общественного питания;

- баня (сауна)  на 20 мест; прачечная с химчисткой;

- жилищно-коммунальное хозяйство.

Площадь проектных территорий, предусмотренная под развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий, коммунальной зоны и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозом проектной численности населения поселения и требованиями, установленными в СНиП 2.07.01-89* 1989 и актуализированной редакции 2011 года.

Общая потребность территории для развития п.Мирской составляет на расчетный срок до 2032 года около 23 га .

Поселение имеет территориальные резервы для размещения жилищного, социального, культурно-бытового, рекреационного и коммунально-складского строительства

Прирезка дополнительных территорий для развития населенного пункта не требуется.

Мирское сельское поселение располагается на удобных транспортных связях с районным центром городом Кропоткин и другими населенными пунктами района и располагает благоприятными природно-климатическими условиями для достижения высокой эффективности сельскохозяйственного производства.

Основным определяющим фактором перспективного развития Мирского сельского поселения является высокий потенциал территории для ведения отраслей сельского хозяйства: растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции.

Развитие растениеводства в первую очередь связанно с повышением экономической эффективности производства зерна. В зерновом хозяйстве в силу природных и экономических факторов главными культурами останутся озимая пшеница, кукуруза, овес.

Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия.

Главным фактором интенсификации отрасли является совершенствование технологии возделывания культур посредством оптимизации режима питания растений, использования высокоурожайных сортов и гибридов, применения наиболее рациональных схем размещения растений.

Второй по значимости приоритетной отраслью растениеводства после зернового хозяйства является выращивание технических культур, важнейшими из которых является подсолнечник, сахарная свекла. В целях сохранения плодородия почв и повышения урожайности следует сократить посевы под подсолнечником в хозяйствах, где их концентрация превышает нормативы и расширить посевные площади под другими масличными культурами, к примеру, под соей.

Также потенциалом роста обладает отрасль овощеводства. По причине высокой трудоемкости и капиталоемкости отрасли необходимо создать условия для формирования овощеводческих хозяйств. Важным направлением интенсификации овощеводства является внедрение в производство урожайных сортов и гибридов овощных культур, устойчивых к болезням и вредителями, хорошо сохраняющихся и пригодных к механизированной уборке. Дальнейшее повышение эффективности овощеводства в значительной степени зависит от уровня механизации технологических процессов, последовательного перехода к комплексной  механизации.

Важнейшим условием сбалансированного развития сельского хозяйства поселения является дальнейшее развитие отрасли животноводства. Основными стратегическими задачами животноводства являются увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и рост объемов продукции животноводства, применение новых технологий содержания животных.

Определяющим фактором увеличения объемов производства продукции животноводства является укрепление кормовой базы отрасли. Для увеличения показателей кормопроизводства целесообразно осуществить мероприятия по повышению урожайности кормовых культур в полевых севооборотах и закладка участков для сенокосов и пастбищ.

В Мирском сельском поселении имеются предпосылки развития малого бизнеса.

В поселении  отсутствуют предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Наличие сельскохозяйственной сырьевой базы является непременным условием развития перерабатывающего производства: консервные цеха по переработке молока, овощей, кукурузы, производству соков, и т.д.

Предлагается дальнейшее развитие малого бизнеса и предпринимательства в сфере торговли, общественного питания, кондитерского производства, грузоперевозок, торгово-закупочной  деятельности. В связи с отсутствием в поселении объектов бытового обслуживания предлагается организовать предприятия по ремонту обуви, бытовой техники, парикмахерские, СТО и т.д.

Необходимо дальнейшее развитие личного подсобного хозяйства: скотоводства, птицеводство, кролиководство, овцеводство, выращивание коз, производство молока, яиц, тепличных хозяйств.

1.3.1 Прогноз изменения численности населения

Мирского сельского поселения

Таблица 4– Демография

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 4376 | 4385 | 4449 | 4509 | 4507 |

По прогнозам ожидается увеличение численности населения за счёт улучшения качества жизни. На улучшение демографической ситуации сказывается увеличение мест в детском саду, улучшение качества обслуживания в объектах здравоохранения,  улучшение транспортной инфраструктуры и рекреационных зон.

1.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

Жилищный фонд Мирского сельского поселения представлен малоэтажной многоквартирной застройкой и домами усадебного типа.

Общая площадь жилищного фонда Мирского сельского поселения составляет 94,65 тыс. м².  Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 21,0 м².

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.  В данный момент все жилищное строительство производится за счет личных средств населения.

В таблице 5 представлены основные показатели жилищного фонда Мирского сельского поселения.

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд, тыс. м² | Планируемый жилищный фонд, тыс. м² | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Мирское сельское поселение | 94,65 | 104,08 | 23,0 |

1.3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Мирском сельском поселении не планируется.

1.3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Таблица 6 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

в Мирском  сельском поселении

| № | Наименование объекта | Норматив | Существующие показатели обеспеченности объектами | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Необходимость проведения мероприятий (строительство, реконструкция, ремонт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности в дошкольных образовательных организациях | 51 мест на 1000 жителей | 170 | 170 | Не планируется |  |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности в общеобразовательных организациях | 126 мест на 1000 жителей | 600 | 567 | Не планируется |  |
| 3 | Обеспечение нормативной потребности в организациях дополнительного образования | мест,10% общего числа школьников | 60 | 42 | Не планируется |  |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение нормативной потребности в стационарах всех типов | 135 койки на 10000 жителей | 20 | 61 | Не планируется |  |
| 5 | Обеспечение нормативной потребности в поликлиниках (детская консультация в офисе врача общей практики) | 176 посещение на 10000 жителей | 79 | 79 | Не планируется |  |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение нормативной потребности в библиотеках | 1 независимо от количества населения | 2 | 1 | Не планируется |  |
| 7 | Обеспечение нормативной потребности в ДК | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | Поддержание удовлетворительного уровня в ст. Канеловской (Замена системы отопления в МКУК «КМСК», установка Котельной в здании МКУК «КМСК», замена окон и дверей в здании МКУК «КМСК») |  |
| ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение нормативной потребности в ДЮСШ | 10 м² на 1000 человек | 0 | 48 | Не планируется |  |
| 9 | Обеспечение нормативной потребности в спортивных залах | 200 м² на 1000 жителей | 300 | 900 | Не планируется |  |
| 10 | Обеспечение нормативной потребности в плоскостных спортивных сооружениях | 19500 м² на 10000 жителей | 0 | 8775 | Планируется |  |
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отделение связи | 1 объект на 0,5-6 тыс. жителей | 2 | 1 | Не планируется |  |
| 12 | Отделение сбербанка России | 0,3-0,5 операционных мест обслуживания вкладчиков на 1000 человек | 1 | 2 | Не планируется |  |
| 13 | Аптека | 1 объект на 6,0 тыс. человек | 1 | 1 | Не планируется |  |
| 14 | Магазины | 300 м² торговой площади на 1 000 человек | 1250 | 1350 | Планируется |  |
| 15 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 чел. | 50 | 180 | Не планируется |  |
| 16 | Пожарные депо | 0,4 пожарного автомобиля на 1000 человек | 1 | 2 | Не планируется |  |

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности:

- Генеральный план Мирского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Мирского сельского поселения.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития Мирского сельского поселения, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития Мирского сельского поселения;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития Мирского сельского поселения на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз Мирского сельского поселения на долгосрочный период.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость реконструкции и строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 7

| № | Наименование | Технико-экономические параметры (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.) |  |  | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Строительство котельной: МБУК ДК«СКЦ» п.Мирской | МБУК ДК«СКЦ» на 500 мест |  |  |  |  | 50,0 | 100,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мирского сельского поселения |
| 2 | Установка плоскостных спортивных сооружений | Установка плоскостных комбинированных спортивных сооружений |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мирского сельского поселения |

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Таблица 8 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели и задачи программы | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2029 |  |
| 1. | Строительство котельной МБУК ДК«СКЦ» | Поддержание в работоспособном состоянии объекта культуры МБУК ДК «СКЦ» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 100,0 | 300,0 | 450,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Установка плоскостных комбинированных спортивных сооружений | Развитие физкультуры и спорта | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МО | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 4.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами Мирского сельского поселения.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

- в улучшении условий качества жизни населения Мирского сельского поселения;

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения Мирского сельского поселения:

- В области объектов культуры:

- - Поддержание в работоспособном состоянии объекта культуры: МБУК ДК«СКЦ».

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2032 год) в своем большинстве соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий. Вместе с тем необходимо отметить, что администрации Мирского сельского поселения нужно принять меры по обеспечению населения Мирского сельского поселения отсутствующими объектами социальной инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения Мирского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

1.Внесение изменений в Генеральный план Мирского сельского поселения:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта муниципального образования Мирское сельское поселение.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

– обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

– разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

– внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.09.2017                                                                                            № 126

поселок Мирской

Об утверждении программы комплексного развития

социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения

Кавказского района Краснодаркого края на 2017-2032 год

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной  инфраструктуры поселений, городских округов», постановления администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 10 июля 2017 года № 85 «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения Кавказского района»,  на основании Устава Мирского сельского поселения Кавказского района                                                    п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения Кавказского района на                              2017 -  2032 годы  согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Мирского сельского поселения Кавказского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Мирского сельского поселения

Кавказского района                                                                         И.Б.Костенко