Результаты мониторинга Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район до 2020 года

за период 2008 – 2010 годов

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район до 2020 года (далее – Стратегия) утверждена решением Совета муниципального образования Кавказский район от 27 сентября 2012 года № 590. В 2012 году Стратегия была актуализированы по результатам мониторинга за период 2008-2010 годов.

Мероприятия по достижению стратегической цели на первом этапе реализации Стратегии детализированы в пошаговом Плане мероприятий по реализации основных направлений социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2011-2014 годы, которым установлены конкретные сроки исполнения каждого мероприятия, закреплены ответственные за выполнение, определены ожидаемые результаты.

Мониторинг реализации Стратегии за период 2011 – 2013 годов проведен с целью оценки достигнутого уровня развития экономики и социальной сферы муниципального образования Кавказский район (далее – МО) через систему проведенных мероприятий в рамках реализации стратегических направлений, а также для выработки дополнительных предложений по ее актуализации.

Стратегическое направление № 1: "Обеспечение конкурентоспособности экономики Кавказского района за счет инвестиционно и социально ориентированного типа развития в условиях глобализации региональной экономики"

Итоги экономического развития Кавказского района свидетельствуют о том, что в отчетном периоде не все отрасли экономики района развивались заданными темпами.

Так, в транспортном комплексе Стратегией предусматривался ежегодный рост объема услуг в действующих ценах в пределах 11%, фактически за 2 года показатель сохранился на уровне 2011 года.

Объем отгруженной продукции предприятиями промышленности сократился почти на 10% при запланированном темпе роста 20%. Негативно на реализации плановых намерений отразилось положение дел в масложировой отрасли, где сложилось замедление оборотов. Это стало следствием частичного перехода производителей на переработку сои; в отдельных предприятиях имелись остатки готовой продукции. Ситуация осложнилась пожаром, произошедшим в феврале 2013 года, что привело к невосполнимым потерям в производстве.

Низкие показатели сложились в сельском хозяйстве. Стратегией предусматривалось обеспечить в 2013 году индекс производства по сравнению с 2011 годом не менее 110%. Фактический индекс физического объема составил 80%. Несмотря на рекордный урожай сельскохозяйственных культур 2013 года, последствия африканской чумы свиней не позволили достичь уровня сельскохозяйственного производства, заданного на 2011-2013 годы.

Полученное отставание оборотов в перечисленных отраслях частично компенсировано объемами выполненных работ в строительстве. В 2012 году на стройках района было выполнено работ в 1,7 раз больше, чем в 2011 году; в 2013 году объем вырос еще в 1,8 раз. Высокие показатели получены за счет привлечения подрядных организаций к реализации крупного инвестиционного проекта по расширению НПС "Кропоткинская" ЗАО "КТК-Р". По темпам роста в краевом рейтинге Кавказский район входил в десятку лидеров.

Положительные результаты получены в потребительской сфере (оценка проведена в сопоставимых ценах). За анализируемый период при плановом росте оборота в розничной торговле 14,5%, фактический рост составил 14,9%. За 2011-2013 годы торговая сеть района расширилась на 17 тыс. кв. м. По итогам 2013 года в краевом рейтинге Кавказский район по темпу роста товарооборота занял 2 место. С опережающим развитием сработала сфера общественного питания, где оборот вырос на 10,6% при плане 9,9%. Объем платных услуг, оказанных населению района, увеличился на 10%, как и предусматривалось Стратегией.

В результате сложившихся изменений в 2013 году валовой оборот базовых отраслей экономики МО в фактических ценах по сравнению с 2011 годом вырос на 5,9% при запланированном темпе роста 16%.

С целью снижения отрицательного влияния экономической ситуации в отдельных отраслях на экономику района в целом и исполнения стратегических задач в долгосрочной перспективе, в отчетном периоде проводился комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности работы отраслей с меньшей степенью риска падения оборотов.

В промышленности проводились мероприятия по модернизации и реконструкции объектов в условиях действующих производств, что имеет экономические преимущества, заключающиеся в ускорении наращивания производственной мощности в перспективе. Внедрение новых видов оборудования, в том числе европейских фирм, позволило отдельным предприятиям района повысить производительность труда до 50%. Восстанавливались после пожара производственные помещения крупного МЭЗ. В 2013 году началась глобальная реконструкция ОАО "Кропоткинский хлебокомбинат".

В рамках стратегического направления на территории г. Кропоткина реализовывались инвестиционные проекты промышленной направленности.

В промышленной зоне города ведется строительство маслоэкстракционного завода, введены в эксплуатацию объекты I и II очередей строительства, а также 1 этапа строительства. В активной стадии реализации находятся 3 проекта: "Строительство завода по производству эфирных масел", "Строительство цеха по изготовлению гофротары", "Строительство III очереди завода ООО "Кроп-пиво"".

В сельском хозяйстве проводился комплекс мероприятий по сохранению высокой культуры земледелия, сформированной в МО, в том числе:

1) измельчение и заделка пожнивных остатков до 400 тысяч тонн с применением биологических препаратов;

2) увеличение объемов применения органических удобрений до 30 тысяч тонн;

3) применение сбалансированных, научно-обоснованных доз минеральных удобрений на основе мониторинга почв района;

4) внедрение в севообороты сидеральных культур;

5) проведение лесоуходных и мелиоративных работ;

6) привлечение научно-исследовательские учреждения на разработку и внедрение в производство энергосберегающих прогрессивных технологий производства с/х культур.

Кроме того, в производстве зерновых и зернобобовых культур, продукция которых является основной товарной, осуществлялось:

1) введение в севооборот бобовых культур;

2) повышение уровня семеноводства в районе за счет высева семян озимых колосовых культур не ниже 3-й репродукции и введения в хозяйствах района полей агрономов для проведения испытания сортов озимых культур для дальнейшего их применения.

В выращивании озимой пшеницы использовались высокоурожайные перспективные сорта высших репродукций ("Иришка", "Афина", "Краля", "Лебедь", "Гром").

В транспортном комплексе в 2013 году преодолена отрицательная динамика по объему выполненных услуг, сложившаяся в 2012 году (наблюдалось снижение на 2%). Положительные итоги получены в трубопроводном транспорте за счет увеличения поставок нефти и в предприятии, специализирующемся на хранении и складировании зерна. За год оборот в отрасли вырос на 28%, что позволило Кавказскому району выйти на 5 место в крае.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства оставалось одним из главных приоритетов экономической политики администрации.

Для поддержки бизнеса в районе принималась муниципальная целевая программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. В 2013 году Кавказский район участвовал и прошел краевой отбор муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятия муниципальных программ по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности. Из краевого и федерального бюджетов дополнительно получены денежные средства на субсидирование части затрат начинающих предпринимателей района в размере 3 млн. 325 тыс. рублей, что в 2,5 раза выше объема финансирования, предоставленного муниципальному образованию в 2012 году (1 млн. 346 тысяч рублей).

В рамках муниципальной программы поддержки бизнеса четырнадцать субъектов малого предпринимательства района в 2013 году получили финансовую поддержку на общую сумму 3 млн. 500,1 тыс. рублей.

Для оказания поддержки в более значительных суммах в районе проводилась активная работа по вовлечению бизнеса в участие в федеральные и краевые программы.

В 2013 году два субъекта малого и среднего предпринимательства Кавказского района получили финансовую помощь по долгосрочной краевой целевой программе по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2013-2017 годы на общую сумму 1 млн. 727,1 тыс. рублей.

Кавказский район вошел в число пяти муниципалитетов края, где реализовывалась краевая целевая программа по оказанию неотложной правовой помощи для субъектов малого предпринимательства.

В районе до 20% малых и средних организаций занято в аграрном секторе экономики.

В 2013 году по федеральной и краевой целевым программам по поддержке сельхозпроизводства (по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельхозназначения и агроландшафтов, как национального достояния России, до 2020 года) сельхозпредприятиями малого и среднего бизнеса получено субсидий на общую сумму 0,082 млн. рублей.

По государственной поддержке программ и мероприятий по развитию растениеводства на возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений и средств химизации (оказание несвязной поддержки на 1 га) получено 41,8 млн. рублей.

За 2013 год в малый и средний сектор экономики муниципалитета привлечено кредитных ресурсов в объеме 4 млрд. 591 млн. рублей.

Для информационного обеспечения предпринимательской деятельности администрацией муниципального разработан и функционирует постоянно обновляемый инвестиционный портал.

В 2013 году муниципальным образованием Кавказский район привлечено 65,49 млн. рублей субсидий из краевого и федерального бюджетов, в том числе получено субсидий: крупными сельхозтоваропроизводителями – 45,9 млн. рублей, малыми формами хозяйствования и КФХ – 12,7 млн. рублей, личными подсобными хозяйствами – 6,89 млн. рублей.

В Кавказском районе создана действенная инфраструктура поддержки бизнеса. В нее вошли 7 организаций, в их числе: Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата, местное отделение "ОПОРА России".

В административном центре района – городе Кропоткин – открыт и работает бизнес-инкубатор "Развитие", который стал специализированной площадкой для становления и развития начинающих малых предприятий.

Всего в здании бизнес-инкубатора расположено 88 офисных помещений. Офисные помещения предоставляются субъектам малого предпринимательства, осуществляющим следующие виды деятельности: строительство, бухгалтерские, информационные, транспортные услуги, радиотелевещание, автотранспортный сервис. Здесь, наряду со льготными условиями использования помещений оборудованных офисной мебелью, оргтехникой, современными средствами связи, предприниматели могут получить услуги правового, бухгалтерского, маркетингового сопровождения бизнеса.

На протяжении многих лет в районе работает Центр содействия развитию малого предпринимательства при Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палате.

Предпринимателям района бесплатно предоставляются услуги консультационного пункта на базе Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палаты.

Организована работа Центра профессиональной переподготовки граждан, на базе которого ежегодно проводится переобучение граждан по различным направлениям.

Проводилось стартовое обучение начинающих предпринимателей по программе «Основы предпринимательского дела».

В рамках муниципальной программы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся бесплатные обучающие семинары для хозяйствующих субъектов.

В районе выпускается специализированная газета "Деловой Кропоткин".

Особое внимание уделялось формированию положительного имиджа предпринимательства. Ежегодно проводился районный конкурс "Лучшие предприниматели муниципального образования Кавказский район" с последующим материальным поощрением победителей.

В качестве муниципальной помощи предпринимателям, которые планируют начать новый бизнес или выступить в качестве инвестора, администрацией района за счет средств муниципального бюджета разработано 15 инвестиционных проектов на общую сумму 238,1 млн. рублей. Определены инвестиционно - привлекательные земельные участки общей площадью 3,51 гектара, где возможна реализация этих проектов, подготовлены технические условия для подключения к инженерным сетям.

Подготовлено 24 инвестиционных площадки общей площадью 54,3 гектара.

Результаты мониторинга состояния экономики Кавказского района в 2011-2013 годах и имеющихся резервов по наращиванию оборотов в базовых отраслях в перспективе показали, что в районе имеется потенциал для эффективной реализации рассмотренного стратегического направления, актуализация данного раздела Стратегии не требуется.

Стратегическое направление № 2: "Поддержка благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики района"

Стратегией предусматривается реализовать данное направление за счет совокупности целей и задач по развитию социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Здравоохранение

Стратегическим направлением в области здравоохранения является повышение продолжительности жизни населения за счет доступности медицинской помощи и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

В рамках направления решались 2 основные задачи: развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи, профилактического направления; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Реализация стратегических задач в отрасли осуществлялась посредством приоритетного национального проекта "Здоровье".

К концу анализируемого периода коечный фонд использовался эффективно. Укомплектованность лечебно-профилактических учреждений физическими лицами врачей составила 61,6%.

К 2013 году удалось добиться ряда значительных сдвигов, как в структуре организации медицинской помощи, так и в результативности функционирования системы здравоохранения. Во многом преодолены негативные тенденции в состоянии системы диагностики и лечения. Произошли положительные изменения в демографической ситуации. Заложены основы дальнейшего улучшения показателей здоровья населения.

1. С целью развития первичной медико-санитарной помощи и совершенствования профилактики заболеваний в период 2011 – 2013 годов:

В течение 2011 – 2013 годов в здравоохранении района был выполнен ряд серьезных задач. В рамках программы «Модернизации здравоохранения Кавказского района» на сумму 50 млн. рублей. проведены капитальные ремонты Кропоткинской городской больницы. Капитально отремонтированы: неврологическое, кардиологическое, терапевтическое, педиатрическое, акушерское и гинекологическое отделения.

Приобретено современное медицинское оборудование на сумму 37,7 млн. рублей, в том числе компьютерный томограф стоимостью 19,5 млн. рублей, аппараты для искусственной вентиляции легких, приборы для ультразвуковых исследований, инкубаторы для новорожденных и др.

В 7-ми сельских поселениях отремонтированы фельдшерско – акушерские пункты, а также амбулатория в пос. им М. Горького. Стоимость ремонтов составила 11,7 млн. рублей.

В Мирском и Казанском сельских поселениях возведены два здания офисов врачей общей практики.

Во всех поселениях Кавказского района открыты отделения скорой медицинской помощи. Для скорой медицинской помощи» на установку системы ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) израсходовано 561,6 тысяч рублей. По краевой программе получено 2 автомобиля скорой помощи и 1 автомобиль приобретен за счет средств районного бюджета.

В 2012 году в рамках модернизации здравоохранения в женской консультации Кропоткинский городской больницы организован кабинет медико – социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Планируется продолжить укрепление материально – технической базы межмуниципального учреждения родовспоможения за счет средств, полученных по мероприятию «Родовой сертификат», внедрение стандартов по оказанию акушерско – гинекологической помощи. Запланировано продолжить работу по внедрению перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, а также реализацию мероприятий по профилактике и снижению количества абортов.

Оказание медицинской помощи детям осуществляется в соответствии с уровневой системой. Приказом Министерства здравоохранения Краснодарского края на педиатрическое отделение городская больница» возложены межмуниципальные функции педиатрического центра, за которым закреплены близлежащие территории. В рамках программы модернизации здравоохранения в центре проведен капитальный ремонт. Поставлено современное оборудование на 28 млн. рублей, в том числе 6 инкубаторов для новорожденных, 2 открытых реанимационных систем для новорожденных, аппараты ИВЛ, 1 портативный УЗ аппарат.

По поручению губернатора Кубани, при поддержке ЗСК в городе построена детская поликлиника мощностью на 300 посещений в смену.

В течение всего периода в рамках данного направления продолжены следующие мероприятия:

1) предоставление доплат и стимулирующих денежных выплат медицинскому персоналу участковой службы, персоналу фельдшерско – акушерских пунктов и скорой медицинской помощи из федерального и краевого бюджетов;

2) проведение дополнительной подготовки и переподготовки врачей первичного звена здравоохранения;

3) проведение дополнительной диспансеризации взрослого населения и несовершеннолетних;

4) иммунизация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок;

5) проведение обследования на ВИЧ–инфекцию и вирусные гепатиты В и С и лечение больных ВИЧ – инфекцией и вирусными гепатитами В и С.

Частично удалось решить кадровую проблему. В 2012 году 11 новых врачей – специалистов поступили на работу в районная больница и 4 врача в городская больница».

В 2013 году заключено 7 договоров с врачами, переехавшими работать в сельские населенные пункты Кавказского района, в том числе из других регионов России, это: врач – стоматолог, врач – хирург, врач – онколог, врач – дерматовенеролог, врач общей практики и два врача – терапевта.

Основные показатели, характеризующие эффективность функционирования системы здравоохранения МО за 2011-2013 годы представлены в следующей таблице:

Показатели

2001 год

2012 год

2013 год

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения)

10,9

12,4

11,3

Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения)

14,4

13,8

13,7

Естественная убыль

- 3,5

- 1,5

-2,4

Младенческая смертность (число умерших на 1000 рожденных живыми)

4,4

6,5

4,6

Смертность в трудоспособном возрасте – всего (число умерших в трудоспособном возрасте х / численность населения в трудоспособном возрасте)

547,2

503,2

530,4

том числе от трех основных причин:

- новообразования

107,8

97,0

92,7

- болезни системы кровообращения

181,5

156,0

186,8

- травмы и отравления

126,9

129,3

125,5

Число умерших от предотвратимых причин в возрасте 5-64 года (число умерших х /численность населения в возрасте 5-64 года)

339,4

320,5

312,0

2. С целью повышения доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в период 2011 – 2013 годов рассчитаны показатели обеспечения взрослого и детского населения района высокотехнологичной медицинской помощью, которые приведены в таблице:

Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

Потребность населения в высокотехнологичной медицинской помощи на 10 тыс. населения:

18 лет и старше

10,4

14,0

10,8

0-17 лет (включительно)

13,9

16,0

13,2

Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью на 10 тыс. населения:

18 лет и старше

8,5

10,8

9,5

0-17 лет (включительно)

8,1

14,9

11,5

Удовлетворённость населения высокотехнологичной медицинской помощью (в % от числа всех нуждавшихся):

18 лет и старше

81,9

77,4

88,0

0-17 лет (включительно)

58,1

93,1

87,5

В районе постоянно увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных и краевых учреждениях здравоохранения. Общее количество больных, получивших такую помощь в 2011 году, составило 104 человека, в 2012 году – 109 человек, в 2013 году – 123 человека.

На базе городская больница» в 2011 был размещен межрайонный травмцентр второго уровня.

За 2011 год число пострадавших с сочетанной травмой доставленных в травмцентр составило – 39 человек из них 5 детей, за 2012 год – 46 человек из них 2 ребенка, за 2013 год – 60 человек из них 8 детей.

Образование

Система образования Кавказского района на 1 января 2014 года характеризуется следующими показателями:

1. В районе функционируют 33 дошкольных образовательных учреждения, из них 31 – муниципальное и 2 ведомственных. В 2013 году охват детей дошкольным образованием составил – 68 %, что на 16,5 процентных пунктов больше, чем в 2011 году (51,5%). Районный показагода на 0,8 процентных пунктов ниже среднекраевого значения, вместе с тем по сравнению с 2011 годом отставание сократилось на 11,2 пунктов.

2. Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила 11 277 человек (в 2011 году – 11 177 человек). Количество дневных общеобразовательных учреждений в течение анализируемых годов сохранилось и составило 24 единицы. Сеть дневных общеобразовательных учреждений Кавказского района за 3 года не претерпела изменений и позволяет обеспечивать потребности населения района в общедоступном бесплатном начальном общем, основном общем и среднем общем образовании.

3. Численность выпускников 11-х (12-х) классов в 2013 году составила 604 человека (в 2011 году – 697 человек).

Дошкольное образование

В дошкольных учреждениях района имеется 3 825 мест. Количество детей, посещающих ДОУ, составляет 4 051 человек. Охват детей услугами дошкольного образования составляет 68%. На очереди в дошкольные учреждения находятся 2 827 детей от 0 до 6 лет, из них фактически нуждающихся детей в местах детского сада от трех до семи лет – 377 детей.

В настоящее время дефицит мест наблюдается в дошкольных учреждениях города Кропоткина, станиц Кавказская и Казанская. В отчетном периоде вопрос доступности дошкольного образования решался путём использования вариативных форм:

– в детских садах организована работа 41 группы кратковременного пребывания для 469 детей;

– при дошкольных учреждениях открыты 15 групп семейного пребывания, которые посещают 57 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100 % дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

Для увеличения количества мест в детских садах муниципальное образование принимало участие в краевой целевой программе «Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае» на 2010-2015 годы, в соответствии с которой введено дополнительно: в 2010 году – 55 мест; в 2011 году – 105 мест; в 2012 году – 154 места; в 2013 году – 310 мест.

Потребность населения в услугах детского сада с каждым годом растет. С увеличением рождаемости в последующие годы прогнозируется увеличение ежегодной потребности детей в детских садах.

Несмотря на увеличение охвата детей дошкольным образованием в районе, количество неудовлетворенных заявлений родителей по устройству детей в детские сады выросло.

Для решения проблемы в настоящее время ведется:

– строительство нового детского сада в г. Кропоткине на 250 мест с вводом в 2014 году и нового детского сада в станице Кавказской на 250 мест;

– капитальный ремонт здания МДОУ № 25 (бывшее здание Дома Детского Творчества) в станице Кавказской – 60 мест;

– установка трех модульных зданий – 75 мест (два из них в ст. Казанской - детский сад 26, и одно в ДОУ № 15 г. Кропоткина);

– планируется открытие дошкольных групп индивидуальными предпринимателями – 50 мест.

К концу 2020 года планируется довести охват детей доступным качественным дошкольным образованием увеличится до 100%.

Общее образование

В районе действуют 24 дневных общеобразовательных учреждений, в которых обучаютсяучащихся.

Демографический спад в наибольшей степени в настоящее время затрагивает систему общего образования. Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в течение нескольких лет сократился примерно на 20 %.

Несмотря на сокращение численности обучающихся, сеть общеобразовательных учреждений в районе сохранена. Сохранены малокомплектные и две условно малокомплектные сельские школы, которые расположены по одной в населенном пункте, что позволило доступность общего образования всем слоям населения, сделать малонаселенные населенные пункты более привлекательными для переселенцев и перспективными для жизнеустройства молодежи района, так как школы в небольших кубанских хуторах остались для их жителей единственными социокультурными центрами.

Сохранение сети общеобразовательных школ (включая малокомплектные и условно малокомплектные сельские) обусловлено, в том числе экономической целесообразностью. Прогноз контингента учащихся общеобразовательных школ, основанный на данных о росте рождаемости детей, показывает, что уже в 2020 году численность первоклассников возрастет.

С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях района введен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), с 1 сентября 2012 года введен федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). На 1 сентября 2013 года по ФГОС НОО обучается 3 768 учащихся, по ФГОС ООО – 559 учащихся.

В 2013 году резко увеличился процент обеспеченности учебниками по основным предметам в районе: было – 98%, сейчас – 100%. Более 6 миллионов рублей было потрачено школами на приобретение в 2013 году учебников с 1 по 11 класс.

Всего в Кавказском районе работают 1358 педагогов. 1208 имеют квалификационную категорию, из них 537 – высшую. В 2012 – 2013 учебном году %) педагогов прошли курсы повышения квалификации. Первую категорию получили – 101 педработник, высшую – 74, соответствие занимаемой должности получили – 78 педагогов.

В районе функционирует «Школа молодого специалиста», где целенаправленно проводится работа с молодыми педагогами. Для становления их профессионального мастерства оказывалась помощь по подбору литературы для самообразования, моделировались уроки, шло освоение методов анализа и самоанализа.

На укрепление материальной базы общеобразовательных учреждений Кавказского района в 2013 году в рамках проекта модернизации было выделено 35,4 млн. рублей. полученные средства были направлены на замену окон школьных зданий и капитальный ремонт спортивного зала в лицее № 45. Также проведена модернизация и обновлено оборудование в пищеблоках всех школ района. Приобретено современное технологическое оборудование.

Продолжено укрепление учебной - материальной базы школ. На эти цели израсходовано 15,5 млн. рублей. В школы поставлено компьютерное оборудование на общую сумму 6,5 млн. рублей; комплекты лабораторного оборудования для учебных кабинетов на сумму 6,1 млн. рублей. Продолжена работа по оборудованию локальных информационных сетей в школах района. За счет средств федерального бюджета оснащены приборами учета тепловой энергии 3 школы района. В 2013 году 4 общеобразовательных учреждения района оборудованы системами видеорегистрации.

В целях организации горячего питания учащихся завершено строительство современных пищеблоков в СОШ№ 18, 21 сметной стоимостью 24 млн. руб.

Всего в школах нашего района 18 автобусов и 4 газели, которые оснащены ремнями безопасности и осуществляют ежедневный подвоз 961 учащихся к 12 образовательным учреждениям. Все школьные автобусы оснащены системой «ГЛОНАСС», которая позволяет контролировать местонахождение автотранспорта в реальном времени.

Культура

За период реализации Стратегии в развитии отрасли "культура, искусство и кинематография", 2013 год, стал годом реализации цикла социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры МО Кавказский район, проведение мероприятий способствующих обеспечению социальной защищенности работников учреждений культуры. На комплектование книжных фондов МО направлено 572 тысячи рублей. На проведение мероприятий по энергосбережению – 120 тысяч рублей.

Целевые индикаторы развития отрасли, предусмотренные на 2011-2013 годы выполнены.

Физическая культура и спорт

В результате реализации стратегических задач по развитию физической культуры и спорта Кавказский район добился высоких результатов.

Спортивные объекты, которые были построены почти полвека назад получили свое второе рождение.

Благодаря участию в краевых целевых программах:

– после капитальной реконструкции открыт плавательный бассейн спортивной школы "Буревестник" – один из лучших крытых бассейнов в крае;

– реконструированы легкоатлетические стадионы "Юность.

В 2013 году началась реконструкция стадиона «Локомотив» – замена футбольного поля на искусственное также началась реконструкция стадиона «Богатырь» в ст. Кавказской.

В 2012 году в рамках краевой программы завершилось строительство спортивной площадки в ст. Кавказской по ул.60-СССР.

Сегодня в Кавказском районе футбольный клуб "Краснодар" более воспитывает 100 юных футболистов. Районная футбольная команда "Локомотив" принимает участие в первенстве на кубок Губернатора Краснодарского края по футболу среди команд 1 лиги.

В 2012 году в районе было проведено 1,7 тысячи спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 100 тысяч человек.

Как результат проводимой работы – Кавказский район находится в тройке лидеров "На лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Краснодарского края" Кавказский район занимает 2-е место по 18 показателям.

Жилищная политика

В этой сфере в 2012-2013 годах по программе "Дети Кубани" построены 2 24-х квартирных жилых дома для детей-сирот Кавказского района Стоимость строительства составила 24,0 млн. рублей. В 2012 году по программе "Жилище" завершено строительство инженерных сетей газоснабжения в МКР № 1 г. Кропоткина.

В 2013 году на реализацию мероприятия "Предоставление социальных выплат гражданам, улучшающим жилищные условия при помощи жилищных кредитов" за счет всех источников финансирования было запланировано 13 млн. 684 тысяч рублей. Фактически на эти цели направлено 11 млн. 853 тысяч рублей.

По итогам реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" в 2013 году в Кропоткинском городском поселении выдано 11 свидетельств на сумму 7 млн. 445 тысяч рублей, оплачено 9 свидетельств на сумму 5 млн. 816 тысяч рублей по причине того, что денежные средства из краевого и федерального бюджетов поступили только 26 ноября 2013 года.

В Кавказском сельском поселении на 2013 год на реализацию подпрограммы планировалось выделить 303,5 тысяч рублей. Денежные средства не освоены в связи с расторжением брака семей, претендовавшей на получение социальной выплаты.

В рамках КЦП "Жилище" гражданам района в 2013 году из средств краевого бюджета предоставлялись социальные выплаты в виде первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья. Было выдано и реализовано 12 свидетельств на общую сумму 5 млн. 098 тысяч рублей. Кроме того, в рамках программы в 2013 году из средств краевого бюджета предоставлены социальные выплаты 5 молодым учителям на сумму 939 тысяч рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2011-2013 годах последствия финансового кризиса затруднили в полном объеме реализовать целевые программы. Вместе с тем, администрацией района при софинансировании с краевым бюджетом оказана поддержка строительства объектов жизнедеятельности.

Имеющаяся инфраструктура по газоснабжению Кавказского района имеет максимальную нагрузку и не отвечает потребностям инвестиционного развития. В ходе мониторинга определены основные проблемы газификации, оказывающие негативное воздействие на социально-экономическое развитие района, это:

– нестабильное давление газа в сетях низкого и среднего давления;

– высокий износ сетей и оборудования, который составляет 75%.

Для обеспечения качественного и надежного газоснабжения жителей и организаций населенных пунктов района администрациями муниципального района и поселений проводились работы по развитию системы газоснабжения в МО в рамках выполнения мероприятий целевых программ различных уровней.

В 2011 году по КЦП "Газификация Краснодарского края" построен подводящий газопровод к х. Красная Звезда протяженностью 2,21 км. Для стабилизации давления в сетях газоснабжения построен обводной газопровод в ст. Казанской. За год в газификацию вложено 5,0 млн. рублей.

В 2012 году выполнены работы по прокладке газопроводных сетей в пос. Пролетарский – 4,2 км на сумму 4,4 млн. рублей, в том числе 20% за счет средств краевого бюджета.

В 2013 году проведены изыскательские работы для проектирования подводящего газопровода к пос. им. Р.Люксембург. В 3 квартале 2013 года начато строительство обводного газопровода среднего давления по северо-восточной окраине Кавказской. протяженность сетей – 510 м. В Казанском сельском поселении проведена закольцовка газопровода низкого давления по микрорайону «Северный» протяженностью 500 м. В этом же поселении построен газопровод низкого давления по программе «Социальное развитие села» от пер. Ленина до подъезда к станице. Проводились работы по газификации улиц в Темижбекском сельском поселении.

Поселения района принимали участие в краевой целевой программе "Ремонт систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края". В 2013 году в программе участвовали 8 поселений. Общая сумма финансирования составила почти 5 млн. рублей. В рамках инвестиционных программам ОАО "НЭСК" было освоено более 9 млн. рублей. По линии "Кубаньэнерго" - более 4 млн. рублей. В результате, практически в каждом поселении района удалось сделать хороший рывок в решении проблем уличного освещения. Причем это касается не только восстановления сетей, но и применения передовых энергосберегающих технологий.

В 2013 году в Кавказском районе на условиях софинансирования реализована ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2годы". Общая сумма расходов по программе достигла 70 млн. рублей. Отремонтировано около 30 км дорог и тротуаров. Кроме того, выполнены работы по ремонту 12 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства были проведены мероприятия по улучшению работы системы водоснабжения и водоотведения. Заменено и отремонтировано более 70 водопроводных колодцев, 10 км водопроводных сетей и сетей водоотведения. Все это значительно снизило потери воды и повысило ее качество.

Предприятиями теплоснабжения в течение 2013 года выполнены ремонтные работы на общую сумму более 8 млн. рублей.

Стратегическое направление № 3

"Формирование институциональной среды, способствующей повышению инвестиционной активности в МО"

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий по МО за период 2011-2013 годы, согласно предварительной оценке, увеличился на 15,5%. Объем инвестиций в крупном и среднем секторе экономики вырос в 1,9 раз. Наибольший рост показателя был достигнут в 2012 году. Согласно предварительным статистическим данным в 2013 году объем инвестиций по крупным и средним организациям в действующих ценах вырос на 9,2%.

По итогам за 2011 год в рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по темпам роста инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Кавказский район в сопоставимых условиях находился на 10-м месте, по итогам 2012 года – Кавказский район поднялся на 6-е место в рейтинге, опередив такие крупные города, как Новороссийск, Армавир и Краснодар.

С целью презентации инвестиционного потенциала, привлечения инвестиций в экономику района администрация МО Кавказский район ежегодно принимает участие в работе Международного инвестиционного форума в г. Сочи, в рамках которого заключаются инвестиционные соглашения.

Так, в 2011 году было заключено 3 инвестиционных соглашения на 2,3 млрд. рублей, в 2012 году – 5 соглашений на 1,4 млрд. рублей, в 2013 году – 7 инвестиционных соглашений на 1,4 млрд. рублей. Всего за 3 года по итогам презентационных мероприятий заключено 15 соглашений на общую сумму 5,1 млрд. рублей.

По итогам проводимого мониторинга реализации инвестиционных соглашений за период 2011 – 2013 годы в рамках 20-ти проектов освоено

1170,8 млн. рублей, создано порядка 35-ти новых рабочих мест, уплачено около 280 млн. рублей налоговых платежей, в том числе в консолидированный бюджет края – 168 млн. рублей. За отчетный период была завершена реализация

3-х инвестиционных проектов, в том числе введены в эксплуатацию

жилой многоквартирный дом и автосалон, проведена реконструкция

-пиво».

Инвестиционную активность за отчетный период на территории района также отражает динамика предоставления земельных участков для реализации инвестпроектов и ввод коммерческих объектов в эксплуатацию, которая представлена в следующей таблице:

Годы

Предоставлено земельных участков, шт.

Площадь земельных участков, га

с предварительным согласованием места размещения объекта

(в аренду)

с торгов, из них:

в аренду

в собственность

2011

1

15

1

3,92

2012

-

27

9

12,13

2013

8

26

2

4,94

Всего за 3 года:

9

68

12

20,99

Распределение предоставленных земельных участков в разрезе отраслей экономики сложилось следующим образом:

Наименование показателя

2011 год

2012 год

2013 год

шт.

га

шт.

га

шт.

га

Предоставлено земельных участков - всего

16

3,92

27

12,13

36

4,94

в том числе:

- комплексное жилищное строительство

-

-

-

-

1

0,4

- потребительская сфера

11

1,69

19

2,85

25

2,5

- промышленность

-

-

1

0,44

-

-

- сельское хозяйство

2

0,94

6

8,12

2

0,82

В течение 2011-2013 годов введено в эксплуатацию 128 объектов различной отраслевой направленности общей стоимостью 584,1 млн. рублей:

Годы

Всего

Потреби-тельская сфера

Комплексное жилищное строительство

Промышлен-ность

Сельское хозяйство

шт.

тыс.

руб.

шт.

тыс.

руб.

шт.

тыс.

руб.

шт.

тыс.

руб.

шт.

тыс.

руб.

2011

27

113,5

17

30

1

59

3

22

-

-

2012

59

279,7

34

110

2

102,9

3

14,5

8

6

2013

42

190,9

19

36,8

-

-

7

111,3

-

-

Всего

128

584,1

70

176,8

3

161,9

13

147,8

8

6

В 2011 году было введено в эксплуатацию согласно данным управления архитектуры и градостроительства района 27 объектов, стоимость строительства составила 113,5 млн. рублей, в том числе 17 объектов потребительской сферы на 30 млн. рублей, 1 многоквартирный жилой дом (59 млн. руб.), 3 промышленных объекта на общую сумму 22 млн. рублей.

В 2012 году наблюдается рост количества введенных в эксплуатацию объектов – 59 штук (в 2 ,2 раза), а также значительный (в 2,6 раза) рост затрат на строительство – 279,7 млн. рублей. В разбивке по отраслям:

– введено 34 объекта потребсферы на сумму 110 млн. рублей;

– 2 многоквартирных жилых дома – 102,9 млн. рублей;

– 1 объект транспортной инфраструктуры – железнодорожный путь (42 млн. рублей);

– 8 сельскохозяйственных объектов на 6 млн. рублей;

– 3 объекта промышленной сферы на 14,5 млн. рублей.

Таким образом, в отчетном периоде наблюдается значительное преобладание объемов строительства объектов потребительской сферы (магазинов, объектов автосервиса и общественного питания) и незначительные объемы строительства промышленных объектов.

В 2013 году отмечается рост в 2,3 раза количества введенных объектов промышленности и их стоимости (в 7,7 раза) – 7 объектов на сумму 111,3 млн. рублей (вторая очередь и 1-й этап строительства маслоэкстракционного завода, склад металла -Агропродукт», участок переработки соапстока и гидрофуза полюс», склад готовой продукции , реконструкция административного здания элеватор» и др.). Также снизилось количество введенных объектов потребсферы до 19 штук (в 1,8 раза) и практически в 3 раза сократились затраты на их строительство.

Исполнение прогнозного показателя индикативного плана по объему инвестиций за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям и организациям, установленного на 2013 год (1040 млн. рублей), составляет, согласно предварительным данным, – 138,3%.

Вниманию потенциальных инвесторов в сети Интернет (на сайте министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края – www.investkuban.ru и инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район – www. kavkaz-invest. ru) предлагается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах. Так, в настоящее время размещены материалы по 28-ми инвестиционным проектам (13 крупных и 15 для субъектов малого предпринимательства стоимостью до 30 млн. рублей) общей стоимостью 6,2 млрд. рублей на площади 76,7 га, а также по 25-ти площадкам на площади 54,3 га. Данные перечни постоянно актуализируются (к примеру, в случае предоставления какого – либо участка и в др. случаях) и дополняются.

В стадии активной реализации в настоящее время находятся такие инвестиционные проекты, как:

– «Строительство сырьевого хозяйства маслоэкстракционного завода» -Агропродукт» - введены в эксплуатацию объекты I, II очереди, 1-го этапа строительства, 11 апреля 2012 года получено разрешение на продолжение строительства объектов сырьевого хозяйства (1,2,3 этапы);

– «Строительство комплекса складских помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции на 9000 тонн» – введены в эксплуатацию объекты 1-го этапа строительства, ведется строительство объектов 2-го этапа;

– «Строительство цеха по изготовлению гофротары» ИП Хоменков М. Д. – приобретен земельный участок (территория бывшего мясокомбината), заключен договор с подрядной организацией о строительстве объекта, частично оплачено оборудование;

– «Строительство III очереди завода -пиво» - Разработана проектная документация, частично оплачено оборудование.

В начальной стадии реализации находится 4 инвестиционных проекта:

– "Строительство производственной базы по приему, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции торговая компания» – инвестиционное соглашение заключено на XI МИФ «Сочи-2012», ведется оформление земельно – правовой документации, сформирован пакет документов по предоставлению участка в установленном законодательством порядке (январь-февраль 2014 года – торги). Ведутся согласования по переносу ВЛ-10 кВ и ВОЛП (волоконно-оптической линии передачи) за пределы данного земельного участка;

– "Строительство IV очереди завода -пиво», – инвестиционное соглашение заключено на XII МИФ «Сочи-2013», ведется поиск земельного участка и переговоры по поставке оборудования;

– "Строительство завода по производству экологически чистых мешков по безотходной технологии - инвестиционное соглашение заключено на XII МИФ «Сочи-2013», выдано задание на разработку проектной и рабочей документации;

– "Строительство завода по экобезопасной утилизации автомобильных шин мощностью 6000 тонн в год - инвестиционное соглашение заключено на XII МИФ «Сочи-2013», составлен бизнес - план, представлен с пакетом документов в Рабочую группу Минрегионразвития РФ.

Основной проблемой для дальнейшего эффективного инвестиционного развития Кавказского района является отсутствие свободных мощностей для обеспечения электро-, газо - и водоснабжения инвестиционных объектов и необеспеченность земельных участков, предлагаемых вниманию потенциальных инвесторов, инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимость значительных капитальных вложений для строительства инженерных коммуникаций.

Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 6 ноября 2013 года № 1364 утверждена ведомственная целевая программа «Реализация единой инвестиционной политики и формирование инвестпроводящей сети на территории муниципального образования Кавказский район на 2014 год» (далее - Программа), ранее действовала Программа на 2012 – 2013 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 21ноября 2013 года № 1199.

Основной целью Программы является повышение эффективности привлечения инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район и создание благоприятного инвестиционного климата.

Критерием оценки эффективности инвестиционной политики является величина прироста инвестиций.

Достижению поставленной в муниципальной инвестиционной Программе цели способствует решение ряда задач, среди которых одной из основных является повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Кавказский район для потенциальных инвесторов.

Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 6 ноября 2011 года № 1127 создан Координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Кавказский район.

Также постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 15 ноября 2011 года № 1169 организована работа телефонной «Горячей линии» по вопросам улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании Кавказский район и ведение журнала учета обращений инвесторов по вопросам инвестирования.

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году израсходовано 2,2 млн. рублей или 118% к уровню 2012 года. Основные статьи расходов – обеспечение участия муниципального образования Кавказский район в работе XII Международного инвестиционного форума Сочи-2013».

Заключение по итогам реализации Стратегии социально-экономического развития МО Кавказский район до 2020 года

По результатам мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития МО Кавказский район до 2020 года за период 2011-2013 годов установлено, что структура экономики района, сложившаяся на конец анализируемого периода, соответствует предусмотренной Стратегией.

В целом, на основании промежуточных итогов реализации Стратегии можно сделать вывод о том, что сформулированные при разработке документа задачи и приоритеты развития обоснованы, реальны для реализации, направлены на диверсификацию экономики и поддержку существующих и предполагаемых к организации структур бизнеса, что в конечном итоге обеспечит достижение основной стратегической цели, поставленной как в Краснодарском крае в целом, так и в Кавказском районе, как одной из административно-территориальной единицы края, – достижение для населения МО достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение на основе инвестиционно ориентированной экономической и социальной политики, развития конкурентоспособных производств с учетом геостратегических приоритетов в Краснодарском крае.

Актуализация Стратегии не требуется.

С целью оперативного реагирования на изменение внешних и внутренних условий и снижения их негативного влияния на социально-экономическое развитие муниципалитета целесообразно проводить мониторинг реализации Стратегии ежегодно, по результатам которого вносить в документ необходимые изменения.

Заместитель главы МО

Кавказский район								В.Н.Пивнева