## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("дорожная карта") по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Кавказский район до 2020 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственный за реализацию мероприятия
1 | Развитие здравоохранения
1.1 | Создание офиса врачей общей практики х. Привольный | 2016-2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики), заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
1.2 | Создание офиса врачей общей практики п.Заря | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.3 | Создание офиса врачей общей практики х.Лосево | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.4 | Строительство офиса врача общей практики в г. Кропоткине | 2016 -2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики), заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
1.5 | Создание офиса врачей общей практики п.М. Горький | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.6 | Создание офиса врачей общей практики г. Кропоткин | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.7 | Создание офиса врачей общей практики в ст. Кавказская | 2019 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.8 | Создание офиса врачей общей практики в ст. Темижбекская | 2019 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.9 | Создание офиса врачей общей практики в г. Кропоткин | 2020 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.10 | Создание офиса врачей общей практики в ст. Казанская | 2017-2018 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики), заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
1.11 | Капитальный ремонт здания поликлиники №2 МБУЗ "Кропоткинская городская больница" | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.12 | Капитальный ремонт детского инфекционного отделения МБУЗ "Кропоткинская городская больница" | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.13 | Капитальный ремонт акушерско-гинекологического отделения МБУЗ "Кропоткинская городская больница" | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.14 | Капитальный ремонт здания бухгалтерии МБУЗ "Кропоткинская городская больница" | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.15 | Капитальный ремонт здания женской консультации МБУЗ "Кропоткинская городская больница" | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.16 | Капитальный ремонт здания ЦСО МБУЗ "Кропоткинская городская больница" | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.17 | Капитальный ремонт поликлиники МБУЗ "Кропоткинская городская больница" | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.18 | Капитальный ремонт здания прачечной МБУЗ "Кропоткинская городская больница" | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.19 | Капитальный ремонт здания стоматологической поликлиники МБУЗ "Кропоткинская городская больница" | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.20 | Ремонт теплотрассы МБУЗ "Центральная районная больница" | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.21 | Смена оконных блоков и дверных блоков здании поликлиники (1этаж) МБУЗ "Центральная районная больница" | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.22 | Замена оконных блоков участковой больницы № 1 ст. Казанской | 2016-2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.23 | Ремонт 1 -го этажа участковой больницы № 1 ст. Казанской | 2016-2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.24 | Ремонт электроснабжения на 1-ом этаже участковой больницы № 1 ст. Казанской | 2016-2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.25 | Ремонт кровли главного корпуса участковой больницы п. Мирского | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.26 | Ремонт кровли хозяйственного корпуса участковой больницы п. Мирского | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
1.27 | Замена оконных блоков в здании главного корпуса участковой больницы п.Мирского | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2 | Развитие образования
2.1 | Развитие дошкольного образования
2.1.1 | Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест в г. Кропоткин в МКР-1 | 2015 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.1.2 | Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест в ст. Кавказской, ул. Красный пахарь | 2015-2016 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.1.3 | Проектирование детского дошкольного учреждения на 170 мест в ст. Казанской Кавказского района | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики), заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
2.1.4 | Строительство детского дошкольного учреждения на 170 мест в ст. Казанской Кавказского района | 2016-2018 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики), заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
2.1.5 | Реконструкция детского дошкольного учреждения на 70 мест в ст. Дмитриевской Кавказского района (проектирование) | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики), заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
2.1.6 | Реконструкция детского дошкольного учреждения на 70 мест в ст. Дмитриевской Кавказского района (строительство) | 2016-2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики), заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
2.1.7 | Капитальный ремонт МДОУ № 1, 3, 7, 14, 16, 18 в г. Кропоткине, МБДОУ № 23 в ст. Казанской, МБДОУ № 28 ст. Темижбекской, МБДОУ № 30 в х. Привольный | 2016-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.1.8 | Строительство модульных блоков в МБДОУ № 26 на 40 мест | 2016 -2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.2 | Развитие общего образования
2.2.1 | Проектирование общеобразовательной школы на 33 класса в г. Кропоткине Кавказского района | 2016- 2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики), заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
2.2.2 | Строительство общеобразовательной школы на 33 класса в г. Кропоткине Кавказского района | 2018-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики), заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
2.2.3 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест в МАОУ лицей № 3 г. Кропоткин, пер. Белинского, 25 | 2017-2018 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.2.4 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест в МБОУ СОШ № 6 г. Кропоткин, ул. С. Целых, 258 | 2018-2019 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.2.5 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест в МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин, Микрорайон-1, д. 11 | 2018-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.2.6 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест в МБОУ СОШ № 16 г. Кропоткин, ул. Мира,146 | 2018-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.2.7 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест в МБОУ СОШ № 18 ст. Темижбекская, ул. Трактовая, 58 | 2018-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.2.8 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест в МБОУ СОШ № 20 ст. Казанская, ул. Красная,221 | 2018-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.2.9 | Строительство отдельно стоящего здания на 400 мест в МБОУ СОШ № 44 г. Кропоткин, ул. Линейная, 15 | 2018-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.2.10 | Строительство спортивного зала (пристройка) в МБОУ СОШ № 10 п. Степной, ул. Мира, 36 | 2016-2018 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.2.11 | Установка пандусов в рамках программы "Доступная среда" МБОУ СОШ № 10-п. Степной, МБОУ СОШ № 13 -ст. Дмитриевская, МБОУ СОШ № 18 ст. Темижбекская, МБОУ СОШ № 21 -х. Лосево |  | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.3 | Развитие системы дополнительного образования
2.3.1 | Капитальный ремонт фасада МАОУДО ЦВР г. Кропоткин, ул. Красная, 11 | 2015-2016 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.3.2 | Капитальный ремонт 2 здания МАОУДО ЦВР г. Кропоткин, ул. Комсомольская, 124-пер. Лермонтова, №41 | 2016-2018 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.3.3 | Установка пандусов в рамках программы "Доступная среда" МБОУ ДО СЮН г. Кропоткин, ул. Московская, 310, МБОУ ДО ДДТ ст. Кавказская, ул. К. Маркса, 167 | 2016-2019 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.4 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования
2.4.1 | Приобретение школьной мебели, (кресла в кабинеты информатики) | 2015 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
2.4.2 | Приобретение учебных кабинетов для осуществления профильного обучения МБОУ СОШ № 6, №10, № 14. | 2016-2018 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
3 | Развитие физической культуры и спорта
3.1 | Кавказское сельское поселение
3.1.1 | Установка воркаут площадки на территории стадиона"Богатырь" | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
3.1.2 | Установка воркаут площадки на территории ул. Нижний яр | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
3.1.3 | Устройство спортивной-игровой площадки на ул. М. Горького | 2018 год | Глава Кавказского сельского поселения
3.1.4 | Устройство спортивной-игровой площадки в северном районе новостроек Кавказского сельского поселения | 2019 год | Глава Кавказского сельского поселения
3.1.5 | Устройство спортивной площадки в западном районе Кавказского сельского поселения | 2019 год | Глава Кавказского сельского поселения
3.2 | Привольное сельское поселение
3.2.1 | Благоустройство стадиона в х. Привольный | 2017-2020 годы | Глава Привольного сельского поселения
3.3 | Лосевское сельское поселение
3.3.1 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 21 х.Лосево по адресу ул. Набережная, 39 а | 2017-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы внутренней и кадровой политики, взаимодействия с казачеством и правоохранительными органами)
3.3.2 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 10 пос.Степной, ул.Мира,36 | 2017-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы внутренней и кадровой политики, взаимодействия с казачеством и правоохранительными органами)
3.4 | Темижбекское сельское поселение
3.4.1 | Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в Темижбекском сельском поселении | 2016-2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы внутренней и кадровой политики, взаимодействия с казачеством и правоохранительными органами)
3.5 | Сельское поселение им. М. Горького
3.5.1 | Изготовление проектно-сметной документации и строительство спортивного комплекса в п.им.М.Горького | 2019-2020 годы | Глава сельского поселения им. М. Горького
4 | Развитие культуры
4.1 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры: приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов, транспортных средств (Дома культуры, библиотеки, парк КиО, музей) | 2016-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
4.2 | Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1 им.Г.В.Свиридова г.Кропоткин, МБОУ ДОД Детская музыкальная школа № 2 г.Кропоткин, МБОУ ДОД Детская художественная школа г.Кропоткин, МБОУ ДОД Детская школа искусств ст.Кавказской, МБОУ ДОД Детская школа искусств ст.Казанской. | 2017-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
4.3 | Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры городского и сельских поселений Кавказского района (дома культуры, библиотеки) | 2016-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
4.4 | Кропоткинское городское поселение
4.4.1 | Модернизация и капитальный ремонт кинотеатра "Мир" г. Кропоткин | 2016-2019 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
4.4.2 | Капитальный ремонт городского дома культуры | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
4.5 | Казанское сельское поселение
4.5.1 | Замена электрической проводки в МБУК ДК СКЦ Казанского сельского поселения | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
4.5.2 | Ремонт зрительного зала МБУК ДК СКЦ Казанского сельского поселения | 2017-2020 годы | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
4.5.3 | Ремонт фасада здания МБУК ДК СКЦ Казанского сельского поселения | 2017-2020 годы | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
4.5.4 | Строительство центральной линии водоснабжения к МБУК ЦБ Казанского сельского поселения. | 2016 -2020 годы | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
4.5.5 | Строительство внутренних систем водопроводной коммуникации в МБУК ЦБ Казанского сельского поселения. | 2016 -2020 годы | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
4.6 | Кавказское сельское поселение
4.6.1 | Капитальный ремонт насосной противопожарной системы в здании Дворца культуры | 2016-2017 годы | Директор МБУК ДК"СКЦ" Кавказского СП
4.6.2 | Капитальный ремонт системы вентиляции в задании Дворца культуры | 2016-2017 годы | Директор МБУК ДК"СКЦ" Кавказского СП
4.6.3 | Капитальный ремонт Дворца культуры(стен, сцены, крыши, замена пола, электропроводки) | 2018 год | Директор МБУК ДК"СКЦ" Кавказского СП
4.6.4 | Капитальный ремонт канализационной системы в здании Дворца культуры | 2018 год | Директор МБУК ДК"СКЦ" Кавказского СП
4.6.5 | Проектирование и монтаж комплексной дизельной электростанции ДГУ-60 кВт для обеспечения аварийным резервным питанием здания Дворца культуры | 2019-2020 годы | Директор МБУК ДК"СКЦ" Кавказского СП
4.6.6 | Капитальный ремонт пожарного гидранта на территории Дворца культуры | 2020 год | Директор МБУК ДК"СКЦ" Кавказского СП
4.6.7 | Модернизация кинотеатра "Космос" ст.Кавказская | 2016-2019 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы социальной политики)
4.6.8 | Ремонт фасада здания кинотеатра "Космос" | 2016 год | Директор кинотеатра"КОСМОС"
4.6.9 | Комплектование кинооборудованием нового кинозала в формате 4D | 2016 год | Директор кинотеатра"КОСМОС"
4.6.10 | Ремонт и восстановление вентиляции зала и фае здания кинотеатра "Космос" | 2017 год | Директор кинотеатра «КОСМОС"
4.6.11 | Приобретение надувного экрана и звукообразования для кинотеатра "Космос" | 2018 год | Директор кинотеатра"КОСМОС"
4.6.12 | Установка детской-игровой площадки на территории кинотеатра "Космос" | 2019 год | Директор кинотеатра"КОСМОС"
4.6.13 | Капитальный ремонт фасада здания кинотеатра в формате 4D | 2020 год | Директор кинотеатра"КОСМОС"
4.7 | Мирское сельское поселение
4.7.1 | Ремонт здания ДК в пос.Мирском | 2016-2018 годы | Глава Мирского сельского поселения
4.7.2 | Ремонт кровли ДК в пос.Мирском и пос.Расцвет | 2016-2017 годы | Глава Мирского сельского поселения
4.8 | Привольное сельское поселение
4.8.1 | Ремонт кровли здания МБУК ДК "СКЦ" х. Привольный | 2016 год | Глава Привольного сельского поселения
4.8.2 | Модернизация и текущий ремонт танцевального зала МБУК ДК "СКЦ" х. Привольный | 2018-2020 годы | Глава Привольного сельского поселения
4.8.3 | Косметический ремонт здания МБУК ДК "СКЦ" х. Привольный | 2017 год | Глава Привольного сельского поселения
4.9 | Лосевское сельское поселение
4.9.1 | Модернизация муниципальных учреждений культуры Лосевского сельского поселения | 2016-2018 годы | Глава Лосевского сельского поселения, директор МБУК ДК "СКЦ"
4.9.2 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Лосевского сельского поселения, приобретение звуковой аппаратуры, сценических костюмов одежды сцены | 2016-2020 годы | Глава Лосевского сельского поселения, директор МБУК ДК "СКЦ"
4.9.3 | Капитальный ремонт здания МБУК ДК "СКЦ" Лосевского сельского поселения | 2016-2018 годы | Глава Лосевского сельского поселения, директор МБУК ДК "СКЦ"
4.9.4 | Оснащение оборудованием, текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Лосевского сельского поселения | 2017 год | Глава Лосевского сельского поселения, директор МБУК ДК "СКЦ"
4.9.5 | Капитальный ремонт здания МБУК ДК "СКЦ" Лосевского сельского поселения сельского клуба пос. Степной | 2017-2018 годы | Глава Лосевского сельского поселения, директор МБУК ДК "СКЦ"
4.10 | Темижбекское сельское поселение
4.10.1 | Модернизация и текущий ремонт кинозалов МБУК ДК "СКЦ" Темижбекского сельского поселения | 2016-2018 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
4.10.2 | Материально-техническое оснащение муниципального учреждения культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов | 2018-2020 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
4.10.3 | Капитальный ремонт здания культуры | 2018- 2019 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
4.10.4 | Ремонт МБУК ДК "СКЦ" "Историко-краеведческий музей муниципального образования Темижбекского сельского поселения Кавказского района" | 2017-2019 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
4.11 | Дмитриевское сельское поселение
4.11.1 | Ремонт здания и зала МБУК ДК "СКЦ" Дмитриевского сельского поселения | 2016-2020 годы | Глава Дмитривеского сельского поселения
4.11.2 | Материально-техническое оснащение ,МБУК ДК "СКЦ" приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов | 2017-2018 годы | Глава Дмитривеского сельского поселения
4.12 | Сельское поселение им. М. Горького
4.12.1 | Капитальный ремонт ДК п.им.М.Горького и клубов х.Черномуровский, п.Пролетарского, п.Озерного | 2017 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
4.12.2 | Приобретение музыкальной аппаратуры, оборудования и инструментов для Дома Культуры п.им.М.Горького | 2018 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
4.12.3 | Установка охранной сигнализации Дома Культуры и клубов | 2017 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
Развитие инфраструктуры
5 | Газификация населенных пунктов
5.1 | Кропоткинское городское поселение
5.1.1 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Виноградной от 1 Молодежного проезда до дома № 27 | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.2 | Проектирование распределительного газопровода низкого давления по ул. Дачной | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Дачной | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.4 | Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления, ШРП в микрорайоне № 7-А г. Кропоткин (I-III этап) | 2017 – 2019 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.5 | Проектирование распределительных газопроводов среднего и низкого давления, ШРП по ул. Садовой, 4-а и 10 проездам улицы Садовой г. Кропоткин (I-II этап) | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.6 | Проектирование распределительных газопроводов низкого давления Микрорайона № 7-Б г. Кропоткин | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.7 | Корректировка схемы газоснабжения Микрорайона № 2 | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.8 | Корректировка проектной документации "Расширение системы газораспределения г. Кропоткина. Газопроводы среднего и низкого давления и ШГРП в Микрорайоне № 2" | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.9 | Разработка семы газоснабжения Микрорайона "Радиострой" | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.10 | Проектирование распределительных газопроводов среднего и низкого давления, ШРП Микрорайона "Радиострой" г. Кропоткин (I-II этап) | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.11 | Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления, ШРП по ул. Садовой, 4-а и 10 проездам улицы Садовой г. Кропоткин (I-II этап) | 2018-2019 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.12 | Строительство распределительных газопроводов низкого давления Микрорайона № 7-Б г. Кропоткин | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.13 | Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления, ШРП Микрорайона "Радиострой" г. Кропоткин | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.14 | Строительство газопроводов среднего и низкого давления и ШГРП в Микрорайоне № 2" | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.1.15 | Разработка схемы газоснабжения Микрорайона "Южный" | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
5.2 | Казанское сельское поселение
5.2.1 | Проектирование газопровода низкого давления по ул. Казачьей от пер. Ворошилова до пер Русина в ст. Казанской | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.2.2 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Казачьей от пер. Ворошилова до пер Русина в ст. Казанской | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Казанского сельского поселения
5.2.3 | Проектирование газопровода низкого давления по ул. Желябова от пер. Буденного до пер. Садового в ст. Казанской | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.2.4 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Желябова от пер. Буденного до пер. Садового в ст. Казанской | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.2.5 | Проектирование газопровода низкого давления по пер. Буденного от ул. Гоголя до ул. Казачьей в ст. Казанской | 2019 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.2.6 | Строительство газопровода низкого давления по пер. Буденного от ул. Гоголя до ул. Казачьей в ст. Казанской | 2020 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.2.7 | Проектирование газопровода низкого давления по ул. Сувороваот от пер. Прикубанского-угол до ул. Московской в ст. Казанской | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.2.8 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Суворова от пер. Прикубанского до ул. Московской в ст. Казанской | 2019 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Казанского сельского поселения
5.2.9 | Проектирование газопровода низкого давления по пер. Буденого от ул. Гоголя до ул. Казачьей в ст.Казанской | 2019-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.2.10 | Строительство газопровода низкого давления по пер. Буденого от ул. Гоголя до ул. Казачьей в ст.Казанской (нечетная сторона) | 2020 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.2.11 | Проектирование газопровода низкого давления по ул. Суворова от пер. Р.Люксембург до пер. Почтового в ст. Казанской | 2020 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.3 | Кавказское сельское поселение
5.3.1 | Строительство распределительного газопровода низкого давления от ШГРП № 11 по пер. Пугачева до ул. М.Горького и по ул. М.Горького от дома № 2 до дома № 70 в ст. Кавказской | 2015 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.3.2 | Проектирование распределительного газопровода низкого давления от ШГРП № 12 по пер Садовому до ул. Набережной и по ул. Набережной от дома № 2 до пер Колхозного, далее по пер Садовому до ул. Нижний Яр от дома № 2 до дома № 53 в ст. Кавказской | 2015 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Кавказского сельского поселения
5.3.3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления от ШГРП № 12 по пер Садовому до ул. Набережной и по ул. Набережной от дома № 2 до пер Колхозного, далее по пер Садовому до ул. Нижний Яр от дома № 2 до дома № 53 в ст. Кавказской | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Кавказского сельского поселения
5.3.4 | Проектирование распределительного газопровода низкого давления по ул. Степной от пер. 2-й Пятилетки до пер Комсомольского в ст. Кавказской | 2016-2018 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Кавказского сельского поселения
5.3.5 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Степной от пер. 2-й Пятилетки до пер Комсомольского в ст. Кавказской | 2019 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Кавказского сельского поселения
5.3.6 | Проектирование распределительного газопровода низкого давления по ул. Новоселов от пер.2-й Пятилетки до пер. Комсомольского в ст. Кавказской | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.3.7 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новоселов от пер.2-й Пятилетки до пер. Комсомольского в ст. Кавказской | 2019 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.3.8 | Разработка проектно-сметной документации и строительство распределительного газопровода низкого давления, от пер. Садового до пер. Пугачева | 2017-2018 годы | Глава Кавказского сельского поселения
5.3.9 | Разработка проектно-сметной документации и строительство распределительного газопровода низкого давления, ул. Розы-Люксембург от пер. 2-я Пятилетка до пер. Октябрьский | 2018 год | Глава Кавказского сельского поселения
5.3.10 | Разработка проектно-сметной документации и строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Карла-Либкнехта | 2019-2020 годы | Глава Кавказского сельского поселения
5.3.11 | Разработка проектно-сметной документации и строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Привокзальная от пер. Прикубанского до пер. Колхозного | 2019-2020 | Глава Кавказского сельского поселения
5.4 | Мирское сельское поселение
5.4.1 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Комсомольской в п.Мирском | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Мирского сельского поселения
5.4.2 | Проектирование газопровода низкого давления пер.Первомайскому в п.Мирском | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Мирского сельского поселения
5.4.3 | Строительство газопровода низкого давления по пер.Первомайскому п.Мирского | 2017-2018 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Мирского сельского поселения
5.4.4 | Проектирование газопровода низкого давления по ул. Азовской в п.Мирском | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Мирского сельского поселения
5.4.5 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Азовской в п.Мирском | 2018-2019 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Мирского сельского поселения
5.4.6 | Проектирование газопроводов низкого давления по ул.Центральной, ул.Черемушки в п.Р.Люксембург | 2019-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.4.7 | Проектирование газопроводов высокого и низкого давления, ШРП в х. Р.Люксембург (1-я очередь строительства) | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.4.8 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, ШРП в х. Р.Люксембург (1-я очередь строительства) | 2018-2019 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.4.9 | Строительство газопровода низкого давления пос.Мирского по ул.Степной | 2017-2018 годы | Глава Мирского сельского поселения
5.5 | Привольное сельское поселение
5.5.1 | Проектирование распределительного газопровода в х. Полтавском | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Привольного сельского поселения
5.5.2 | Строительство распределительных газопроводов в х.Полтавском | 2019-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Привольного сельского поселения
5.5.3 | Изготовление схемы газификации х. Полтавский | 2017-2018 годы | Глава Привольного сельского поселения
5.6 | Лосевское сельское поселение
5.6.1 | Проектирование распределительных газопроводов высокого и низкого давления от ГРП №1 по ул. Колхозной, ул. Революционной Д-100 мм, ул. Набережной и пер. Узкий в х. Лосево | 2019 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.6.2 | Строительство распределительных газопроводдов высокого и низкого давления от ГРП №1 по ул. Колхозной, ул. Революционной Д-100 мм, ул. Набережной и пер. Узкий в х. Лосево | 2020 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.6.3 | Газификация сельского клуба пос. Степной. | 2019 год | Глава Лосевского сельского поселения
5.6.4 | Замена газового отопительного котла в ДК пос.Десятихатка. | 2016 год | Глава Лосевского сельского поселения
5.6.5 | Строительство подводящего газопровода высокого давления к ул.Заречная х.Лосево. | 2016-2020 годы | Глава Лосевского сельского поселения
5.7 | Темижбекское сельское поселение
5.7.1 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Красная, ул.Почтовая,ул.Трактовая, пер.Украинскому и ул.Расшеватской в ст. Темижбекской | 2015 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.7.2 | Проектирование распределительных газопроводов среднего и низкого давления, ШРП по ул. Комсомольской в ст. Темижбекской | 2016-2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Темижбекского сельского поселения
5.7.3 | Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления, ШРП по ул. Комсомольской в ст. Темижбекской | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Темижбекского сельского поселения
5.7.4 | Проектирование распределительных газопроводов низкого давления по ул. Комсомольской, Почтовая, Калинина, Челбасный, пер.Выгонной в ст Темижбекской | 2018-2019 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.7.5 | Строительство распределительных газопроводов низкого давления по ул.Комсомольской,Почтовая.Калинина, Челбасный, пер.Выгонной в ст Темижбекской | 2020 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.7.6 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Советская, ул. Максима Горького | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
5.7.7 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Шурховецкого, ул. Ленина, ул. Обрывная | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
5.7.8 | Строительство газопровода высокого и низкого давления (ШГРП) по ул. Вокзальная, ул. Трактовая, ул. Советская, ул. Расшеватская | 2015-2016 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
5.7.9 | Строительство газопровода высокого давления по ул. Степная, 38 А | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
5.7.10 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Советская | 2017 год | Глава Темижбекского сельского поселения
5.7.11 | Строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Комсомольской, ул. Калинина | 2018-2020 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
5.8 | Дмитриевское сельское поселение
5.8.1 | Проектирование распределительного газопровода низкого давления в ст. Дмитриевской по ул. Верхней | 2015 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.8.2 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в ст. Дмитриевской по ул. Верхней | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Дмитриевского сельского поселения
5.8.3 | Проектирование распределительного газопровода низкого давления в ст. Дмитриевской по ул. Ленина | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Дмитриевского сельского поселения
5.8.4 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в ст. Дмитриевской по ул. Ленина | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава Дмитриевского сельского поселения
5.9 | Сельское поселение им. М. Горького
5.9.1 | Строительство газопроводов низкого давления в поc. Пролетарский, ул.Линейная с №46 по №72, с №31 по №43;  ул.Линейная с №1а по №23, с №2 по №34;  ул.Почтовая с №1а по №13, с №2 по №18;  ул.Кооперативная с №1а по №13, с №2 по №16;  ул.Комсомольская с №1а по №13, с №2 по №12;  ул.Школьная с №1а по №7, №2;  ул.Школьная с №4 по №40а, с №28 по №42а;  пер.Западный с №1 по №15, с №2 по №4 | 2015 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава сельского поселения им. М. Горького
5.9.2 | Проектирование распределительного газопровода низкого давления по ул. Западной, пос. им.М.Горького | 2015 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава сельского поселения им. М. Горького
5.9.3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Западной пос. им.М.Горького | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава сельского поселения им. М. Горького
5.9.4 | Проектирование распределительных газопроводов низкого давления пос. Озерного | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава сельского поселения им. М. Горького
5.9.5 | Строительство распределительных газопроводов низкого давления пос.Озерный | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава сельского поселения им. М. Горького
5.9.6 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления, ШРП в пос. Озерном (1 очередь строительства) | 2016- 2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи), глава сельского поселения им. М. Горького
5.9.7 | Проектирование газопровода низкого давления по ул. Садовой пос. М.Горького | 2019 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.9.8 | Строительство распределительного газопровода низкого давления пос. им.М.Горького по ул.Садовая | 2020 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
5.9.9 | Строительство газопровода низкого давления х.Черномуровский | 2016-2018 годы | Глава сельского поселения им. М. Горького
5.9.10 | Строительство газопровода низкого давления п.им.М.Горького (ул. Западная) | 2019 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
6 | Жилищное хозяйство
6.1 | Строительство 24-х квартирного жилого дома для детей-сирот в ст. Темижбекской Кавказского района | 2016-2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
6.2 | Строительство 24-х квартирного жилого дома для детей-сирот в ст. Темижбекской Кавказского района | 2016-2017 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
6.3 | Строительство 24-х квартирного жилого дома для детей-сирот в г. Кропоткине Кавказского района | 2018-2019 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
6.4 | Строительство 24-х квартирного жилого дома для детей-сирот в г. Кропоткине Кавказского района | 2018-2019 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
6.5 | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья по ул. Комсомольской/ ул. Ворошилова 203/40 | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
6.6 | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья по пер. Аэродромному, 3 | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7 | Водоснабжение и водоотведение
7.1 | Кропоткинское городское поселение
7.1.1 | Строительство канализационного коллектора по адресу: от колодца с отметкой лотка 78.50 на ул. Бульварной на юг, затем на восток по ул. Бульварная до земельного участка ул. Бульварная, 6, 27; от колодца с отметкой лотка 79.61 на ул. Пушкина на восток по ул. Пушкина до пересечения с ул. Бульварная, далее на юго-запад по ул. Бульварной до земельного участка ул. Бульварная, 6, 27; далее пересекая полосу отвода железной дороги (район ж/д вокзала) на юг до места врезки в канализационный коллектор по ул. Красной, город Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край". | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.2 | Корректировка проектной документации по объекту: "Реконструкция Северо-Западного водозабора" по адресу: Россия, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, ул. Долгова/пер. Вагонный, 1б/76 | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.3 | Проектирование водозаборных сооружений и сетей водоснабжения территории Микрорайона "Аккор-Агро" (I-III этап) | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.4 | Проектирование водопроводных сетей по ул. Куйбышева (II этап) | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.5 | Строительство водопроводных сетей по ул. Куйбышева (II этап) | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.6 | Капитальный ремонт артезианской скважины на земельном участке по ул. Красноармейской, 426 | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.7 | Корректировка проектной документации (II этап) по объекту: "Строительство канализационного коллектора по адресу: от колодца с отметкой лотка 78.50 на ул. Бульварной на юг, затем на восток по ул. Бульварная до земельного участка ул. Бульварная, 6, 27; от колодца с отметкой лотка 79.61 на ул. Пушкина на восток по ул. Пушкина до пересечения с ул. Бульварная, далее на юго-запад по ул. Бульварной до земельного участка ул. Бульварная, 6, 27; далее пересекая полосу отвода железной дороги (район ж/д вокзала) на юг до места врезки в канализационный коллектор по ул. Красной, город Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край". | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.8 | Проектирование "Сети водоснабжения и водозаборные сооружения по ад-ресу: от земельных участков по адресам: проезд № 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на вос-ток по проезду № 5, далее на север до насосных станций № 2388 и № 6701 далее на восток по: улице Подгорной, улице Верхняя, улице Центральная, улица Социалистическая, проезду № 2, улице Шолохова, проезду № 1, улице Пархоменко, улице Тимирязева, улице Мичурина и на юг по: проезду № 4, улице Труда, улице Гражданская город Кропоткин, Кавказский район, Краснодарс-кий край; город Кропоткин проезд №5,18-а" (I-III этап) | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.9 | Строительство "Сети водоснабжения и водозаборные сооружения по ад-ресу: от земельных участков по адресам: проезд № 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на вос-ток по проезду № 5, далее на север до насосных станций № 2388 и № 6701 далее на восток по: улице Подгорной, улице Верхняя, улице Центральная, улица Социалистическая, проезду № 2, улице Шолохова, проезду № 1, улице Пархоменко, улице Тимирязева, улице Мичурина и на юг по: проезду № 4, улице Труда, улице Гражданская город Кропоткин, Кавказский район, Краснодарс-кий край; город Кропоткин проезд №5,18-а" (I-III этап) | 2018-2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.10 | Строительство объекта: Проектирование инженерных сетей МКР № 7-А (Реконструкция Северо-Западного водозабора) по адресу: Россия, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, ул. Долгова/пер. Вагонный, 1б/76 | 2017 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.11 | Строительство по объекту: "Строительство канализационного коллектора по адресу: от колодца с отметкой лотка 78.50 на ул. Бульварной на юг, затем на восток по ул. Бульварная до земельного участка ул. Бульварная, 6, 27; от колодца с отметкой лотка 79.61 на ул. Пушкина на восток по ул. Пушкина до пересечения с ул. Бульварная, далее на юго-запад по ул. Бульварной до земельного участка ул. Бульварная, 6, 27; далее пересекая полосу отвода железной дороги (район ж/д вокзала) на юг до места врезки в канализационный коллектор по ул. Красной, город Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край" (II этап) | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.12 | Проектирование канализационного коллектора по ул. Базарной | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.13 | Проектирование сетей водоснабжения в МКР "Радиострой" г. Кропоткин | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.14 | Капитальный ремонт артезианской скважины по ул. Седина, 2-б/ ул. Выборгская, 1-а АО "Виктория" | 2017год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.15 | Корректировка проектной документации по объекту: "Канализационный коллектор по ул. Короленко от ул. Морозова до ГНС в г. Кропоткине" (I-III этап) | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.16 | Строительство объекта "Канализационный коллектор по ул. Короленко от ул. Морозова до ГНС в г. Кропоткине" (I-III этапы) | 2017–2019 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.17 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в г. Кропоткин по ул. Журавлиной, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4" | 2018-2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.18 | Корректировка проектной документации по объекту "Проектирование строительства сетей водопровода и канализации Микрорайона № 2 в г. Кропоткине " | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.19 | Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения территории Микрорайона "Аккор-Агро" (I-III этап) | 2018 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.20 | Проектирование "Реконструкция Северо-Восточного водозабора" по ул. Новой | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.21 | Строительство канализационного коллектора по ул. Базарной | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.22 | Проектирование ливневой канализации по ул. им. С.Есенина от ул. Ворошилова до ул. Морозова, далее ул. Морозова до ул. Журавлиной и далее по ул. Журавлиной (I-III этап) | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.23 | Проектирование канализационного коллектора по ул. Красной от пер. Обрывной до ул. Ворошилова (I-III этап) | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.24 | Строительство сетей водоснабжения в Микрорайоне "Радиострой" г. Кропоткин | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.25 | Строительство (II этап) по объекту: "Строительство канализационного коллектора по ул. Бульварной" | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.26 | Проектирование сетей водоснабжения Микрорайона "Южный" | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.27 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция Северо-Восточного водозабора" по ул. Новой | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.28 | Проектирование канализационного коллектора по ул. Ворошилова от ул. Красной до ул. Короленко и далее до ул. Морозова (I-II этап) | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.29 | Проектирование сетей ливневой канализации и очистных ливневых сооружений Микрорайона № 2 | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.30 | Проектирование ливневой канализации по ул. им. С.Есенина от ул. Ворошилова до ул. Морозова, далее ул. Морозова до ул. Журавлиной и далее по ул. Журавлиной (I-III этап) | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.31 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (Северный поселок) | 2016 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.32 | Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Красной | 2016 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
7.1.33 | Строительство канализационного коллектора по ул. Красной от пер. Обрывного до ул. Ворошилова (I этап) | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
7.2 | Казанское сельское поселение
7.2.1 | Строительство линии центрального водоснабжения от водозабора "Северный" по пер Астраханский до ул.Казачья в ст. Казанской Кавказского района | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
7.2.2 | Строительство линии центрального водоснабжения м/р. "Северный" в ст. Казанской Кавказского района | 2018 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
7.2.3 | Строительство линии центрального водоснабжения от водозабора "Северный" по ул.. Чернышева до пер. Козловский в ст. Казанской Кавказского района | 2019 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
7.2.4 | Строительство линии центрального водоснабжения от ул. Красная четная сторона от пер. Октябрьский до пер. Козловский в ст. Казанской Кавказского района | 2020 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
7.2.5 | Строительство линии центрального водоснабжения от ул. Красная нечетная сторона от пер. Русина до пер. Козловский в ст. Казанской Кавказского района | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
7.2.6 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по ул. Гоголя от пер. Бикетный до ул. Желябова | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.7 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по ул. Прикубанская № 1 до ул. Пролетарская | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.8 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по ул. Пролетарская от пер. Октябрьский до пер. Воровского | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.9 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения пер. Восточный от ул Желябова до ул Гоголя | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.10 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по ул. Суворова от. пер. Почтовый до пер.Р.Люксембург | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.11 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по пер. Вокзальный от № 26 до ул. Комсомольская | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.12 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения от ул. Суворова № 1 по ул. Желябова №16 | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.13 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения от ул. Московская № 9 до ул. Кропоткина №4 | 2017год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.14 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по ул. Свободная от пер. Садовый до пер. Бикетный | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.15 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения от пер. Октябрьский по ул. Казачья от № 71 до пер.Воровского | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.16 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения пер. Воровского от ул. Прикубанская до ул. Красная | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.17 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по ул. Суворова от № 124 до пер. Бикетный | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.18 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по ул. Суворова от пер. Ленина до пер. Козловский (от Козловского | 2019 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.19 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по пер.Вокзальный от ул.Московская до ул.Красноармейская | 2019 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.20 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по пер.Воровский №29 до ул. Гоголя | 2019 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.21 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по ул. Красная от № 5 до ул. Кропоткина № 20 | 2020 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.22 | Ремонт участка линии центрального водоснабжения по пер. Козловский от ул. Московская до ул. Красноармейская | 2020 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.23 | Завершение строительства водозабора "Северный" | 2017-2020 годы | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.24 | Ремонт сважины на водозаборе "Северный" | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.2.25 | Строительство центральной линии водоснабжения от водозабора "Северный" по пер. Астраханский до ул. Казачьей | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
7.3 | Кавказское сельское поселение
7.3.1 | Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Чапаева от ул. Малиновского до ул. Д.Бедного | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
7.3.2 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Калинина от пер.Пугачева до пер.Садового | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
7.3.3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений | 2016год | Глава Кавказского сельского поселения
7.3.4 | Реконструкция очистных сооружений | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
7.3.5 | Водопровод по ул. Новоселов от пер. Комсомольского до пер. Первомайского | 2016-2017 годы | Глава Кавказского сельского поселения
7.3.6 | Водопровод по пер. Крутому | 2016-2017 годы | Глава Кавказского сельского поселения
7.3.7 | Водопровод по ул. Ленина от кафе"Витамин" до почты | 2017-2018 годы | Глава Кавказского сельского поселения
7.3.8 | Водопровод по ул. Мира от пер. Комсомольского до ДЮСШ"Прометей" | 2017-2018 годы | Глава Кавказского сельского поселения
7.3.9 | Водопровод по ул. К.Пахарь (700 м.) | 2018-2019 годы | Глава Кавказского сельского поселения
7.3.10 | Водопроводные сети по МКР"Молодежному" | 2017-2020 годы | Глава Кавказского сельского поселения
7.4 | Мирское сельское поселение
7.4.1 | Замена водонапорных башен по пер.Центральному 20 и ул.Садовой пос.Мирского | 2016-2018 годы | Глава Мирского сельского поселения
7.4.2 | Замена водонапорных башени по ул.Комсомольской,29а пос.Мирского | 2017 год | Глава Мирского сельского поселения
7.4.3 | Ремонт и замена водопроводных сетей в пос.Мирском по ул.Есенина,ул.Калинина,ул.Советская, ул.Садовая, ул.Мира,ул.Суворова, ул.Ленина и пер.Восточный, ул.Садовай,ул.Октябрьской | 2016-2020 годы | Глава Мирского сельского поселения
7.4.4 | Ремонт и замена водопроводных сетей в пос.Розы Люксембург ул.Центральная и ул.Черемушки | 2016-2019 годы | Глава Мирского сельского поселения
7.5 | Привольное сельское поселение
7.5.1 | Строительство новой артезианской скважины в х. Привольный | 2016 год | Глава Привольного сельского поселения
7.5.2 | Замена водопроводных сетей в хут. Внуковский ул. Заречная (1500 м) | 2017 год | Глава Привольного сельского поселения
7.5.3 | Замена башни Рожновского в х. Полтавский | 2018 год | Глава Привольного сельского поселения
7.5.4 | Замена водопроводных сетей в хут. Привольный (7600 м) | 2019 год | Глава Привольного сельского поселения
7.5.5 | Замена водопроводных сетей в хут. Восточный (1200 м) | 2020 год | Глава Привольного сельского поселения
7.6 | Лосевское сельское поселение
7.6.1 | Замена водопроводных сетей в х. Лосево по ул. Комсомольская (1900 м). | 2016-2018 год | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.6.2 | Замена водопроводных сетей в пос. Степной по ул. Октябрьская-Южная (300 м). | 2016-2017 годы | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.6.3 | Замена водопроводных сетей в х. Рогачев ул. Широкая (1700 м). | 2017-2019 год | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.6.4 | Замена водопроводных сетей в х. Лосево по ул. Набережная (1800 м) | 2017-2019 год | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.6.5 | Замена водопроводных сетей в пос. Степной по ул. Мира (1900 м). | 2018-2020 год | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.6.6 | Замена водопроводных сетей в пос. Степной по ул. Первомайская (450 м) | 2017-2018 годы | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.6.7 | Замена водопроводных сетей в пос. Степной по ул. Космонавтов (950 м). | 2018-2020 год | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.6.8 | Замена водопроводных сетей в х. Лосево по ул. Ленина (1200 м). | 2019-2020 год | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.6.9 | Замена водопроводных сетей в х. Лосево по ул. Школьная (500 м) | 2019 год | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.6.10 | Замена водопроводных сетей в пос. Степной по ул. Космонавтов (950 м). | 2019-2020 год | Глава Лосевского сельского поселения, директор МУП "Лосевское"
7.7 | Темижбекское сельское поселение
7.7.1 | Замена водопроводных сетей ул. Прикубанская (от ул. Советской до ул. Шурховецкого)-120 м | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.7.2 | Замена водопроводных ул. Шурховецкой (от ул. Северной до ул. Прикубанской) 200 м | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.7.3 | Замена водопроводных сетей ул. Степная (от ул. Пушкина до ул. Красной) 200 м | 2017 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.7.4 | Замена водопроводных сетей ул. Калинина (от пер. Кирпичный до пер. Челбасный) 600 м | 2018 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.7.5 | Буренное скважины на головном водозаборе ул. Ленина 107 | 2018 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.7.6 | Ул. Комсомольская (от ул. Расшеватской до ул. Комсомольская № 29) 560 м | 2020 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.7.7 | Бурение скважины по пер. Выгонному с установкой башни "Рожновского" и обустройством санитарной зоны | 2020 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.7.8 | Замена водопроводных сетей в ул. Комсомольская (от ул. Трактовой до ул. Расшеватской) 870 м | 2019 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.7.9 | Капитальный ремонт 1 аэротенка | 2018 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.7.10 | Капитальный ремонт 2 аэротенка | 2020 год | Глава Темижбекского сельского поселения
7.8 | Дмитриевское сельское поселение
7.8.1 | Замена водопроводных сетей по ул.Ленина (300 м),ул.22 партсъезда КПСС (700 м) | 2016- 2017 годы | Глава Дмитриевского сельского поселения
7.8.2 | Замена водопроводных сетей по ул.Ульянова ( 500 м), по ул.Пролетарская (600 м), ул.Фрунзе (400 м) | 2018- 2020 годы | Глава Дмитриевского сельского поселения
7.9 | Сельское поселение им. М. Горького
7.9.1 | Замена водопроводных сетей в п.им.М.Горького по ул.Октябрьская (150 м) | 2015 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.2 | Замена водопроводных сетей в х.Черномуровский ул.Красноармейская с №1 по №37. (300 м) | 2016 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.3 | Замена водопроводных сетей в х.Черномуровский пер.Кубанский с №2 по №8. (200 м) | 2016 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.4 | Замена подводящих водопроводных сетей от водопроводной башни Школьная, 11 в до ул.Ленина с №1 по №146 (2000 м) | 2017 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.5 | Замена водопроводных сетей в п.Пролетарский ул.Линейная с №1 по №29 (500 м) | 2018 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.6 | Замена водопроводных сетей в п.Пролетарский ул.Школьная с №1 по №9 (500 м) | 2018 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.7 | Замена водопроводных сетей в х.Черномуровский ул.Красноармейская с №37 по №140. (1700 м) | 2019 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.8 | Замена водопроводных сетей в п.Озерном ул.Первомайская, ул.Зеленая (900 м) | 2020 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.9 | Замена водонапорной башни Рожновского в п.им.М.Горького по ул.Северная, д.2 б | 2015 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.10 | Замена водонапорной башни Рожновского в х.Черномуровском | 2016 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.11 | Замена водонапорной башни Рожновского в п.Пролетарский | 2017 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.12 | Замена водонапорной башни Рожновского в п.Озерный ул.Полевая | 2018 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.13 | Замена водонапорной башни Рожновского в п.им.М.Горького по ул.Школьная, 11 б | 2019 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
7.9.14 | Замена водонапорной башни Рожновского в п.Озерный по ул.Кирпичная | 2020 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
8 | Теплоснабжение
8.1 | Кропоткинское городское поселение
8.1.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения - центральная часть города | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
8.1.2 | Проект реконструкции котельной по ул. Шоссейная, 36 | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
8.1.3 | Строительство котельной БМК-70 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по ул. Ворошилова, 89 | 2016 год | АО "Газпромтеплоэнерго"
8.1.4 | Строительство тепловых пунктов по ул. Красной, с сетями инженерно-технического обеспечения | 2016 год | АО "Газпромтеплоэнерго"
8.1.5 | Капитальный ремонт котельных на территории города | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
8.1.6 | Реконструкция котельной по ул. Шоссейная, 36 | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
8.1.7 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения район "Филлиповка" | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
8.1.8 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения территория Микрорайона № 1 | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
8.1.9 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения территория Микрорайона "Радиострой" | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
8.2 | Казанское сельское поселение
8.2.1 | Ремонт участка линии центральной линии теплоснабжения по пер. Вокзальный от № 4 до ул Пугачева | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
8.2.2 | Ремонт участка линии центральной линии теплоснабжения по пер. Ленина от ТК 4 до ТК 5 | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
8.2.3 | Ремонт участка линии центральной линии теплоснабжения по пер. Ленина от ТК 5 до здания ДК | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
8.2.4 | Ремонт участка линии центральной линии теплоснабжения по пер. Ленина от ТК 4 до здания Администрации | 2019 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
8.2.5 | Ремонт участка линии центральной линии теплоснабжения по пер. Ленина от ШК 20 | 2020 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
8.3 | Кавказское сельское поселение
8.3.1 | Замена тепловых сетей от ТК-4 до ТК-4А по ул. Малиновского до пер. Первомайский (110м.) | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.2 | Замена котельной№ 99 на модульную котельную и строительство подводящих коммуникаций | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.3 | Замена тепловых сетей от ТК-26 до ТК-27 по ул. 2-я Пятилетка (92м.) | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.4 | Замена тепловых сетей от ТК-2 до ТК-25 по ул. 2-я Пятилетка (130м.) | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.5 | Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы на замену котельной №2 на модульную | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.6 | Замена котельной№ 2на модульную котельную и строительство подводящих коммуникаций | 2018 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.7 | Замена тепловых сетей от ТК-1 до ТК-3 по ул.60 лет СССР (220м.) | 2018 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.8 | Замена тепловых сетей от ТК-6 по ул. Карла Маркса до пер. Комсомольский (540м.) | 2019 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.9 | Замена тепловых сетей от котельной №2 до ТК-2 (60м.) | 2020 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.10 | Замена тепловых сетей по ул. Ленина от СОШ№14 до Спортивной площадки (120м.) | 2020 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.3.11 | Замена тепловых сетей от ТК-1 до ТК-9 по ул.60 лет СССР (220м.) | 2020 год | Глава Кавказского сельского поселения
8.4 | Темижбекское сельское поселение
8.4.1 | Строительство новой моноблочной котельной | 2016-2017 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
8.4.2 | Замена участков трубопроводов: от ТП-3 к ТК- 5 | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
8.4.3 | Замена участков трубопроводов: от ТК 5 до ТК -7 | 2017 год | Глава Темижбекского сельского поселения
8.4.4 | Замена участков трк\убопроводов: от ТК- 7 до ТК- 10 | 2018 год | Глава Темижбекского сельского поселения
8.4.5 | Замена участков трубопроводов: от ТК -10 до ТК-11 | 2019 год | Глава Темижбекского сельского поселения
8.5 | Сельское поселение им. М. Горького
8.5.1 | Изготовление проектно-сметной документации и строительство мобильной котельной в Доме Культуры п.им.М.Горького | 2016-2017 годы | Глава сельского поселения им. М. Горького
9 | Электроснабжение
9.1 | Кропоткинское городское поселение
9.1.1 | Проектирование сетей электроснабжения 6 кВ, 0,4 кВ, ТП и сетей освещения Микрорайона «Радиострой» (I-II этап) | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.2 | Проектирование сетей освещения Микрорайона № 7-А | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.3 | Проектирование сетей электроснабжения 0,4 кВ, ТП и сетей освещения Микрорайон № 7-Б | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.4 | Строительство внешних сетей электроснабжения МКР № 7-А г. Кропоткина | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.5 | Корректировка проектной документации сетей на электроснабжения Микрорайона № 2 | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.6 | Проектирование сетей электроснабжения 0,4 кВ, ТП и сетей освещения Микрорайона № 2 | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.7 | Проектирование сетей электроснабжения 6 кВ, 0,4 кВ, ТП и сетей освещения Микрорайона «Южный» (I-II этап) | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.8 | Строительство инженерных сетей электроснабжения Микрорайона № 7-А | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.9 | Строительство сетей освещения Микрорайона № 7-А | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.10 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кв, ТП и сетей освещения Микрорайон № 7-Б | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.11 | Строительство сетей электроснабжения 6 кВ, 0,4 кВ, ТП и сетей освещения Микрорайона «Радиострой» (I-II этап) | 2019 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.12 | Строительство сетей электроснабжения 6 кВ, 0,4 кВ, ТП и сетей освещения Микрорайона «Южный» (I-II этап) | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
9.1.13 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, проводом марки СИП-3, сечением не менее 70мм2, L=0,12 км. Строительство КТПН-250-6/0,4 кВ с трансформатором 25 кВА (ТУ-1-41-15-050) г.Кропоткин | 2016 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6, фидер №4 ВЛИ-0,4кВ , ТП-156-15 проводом марки СИП-2А, сечением не менее 70мм2 L=0.28 км (ТУ №1-41-15-160) г.Кропоткин | 2016 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.15 | Строительство 2КЛ-6кВ, кабелем марки АСБ 3х240, L=2х0,1 км. | 2016 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.16 | Строительство КТППН-250-6/0,4кВ с трансформатором 250кВА (ТУ № 2-41-15-078) г.Кропоткин | 2016 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.17 | Реконструкция КЛ-6 кВ, фидер РА-17, от ПС 110/6 кВ «Радуга» до ТП-43-РА-17, г. Кропоткин | 2016 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.18 | Реконструкция ТП-50-Ра-13 с заменой на 2БКТП-1-630-6/0,4 кВ, г. Кропоткин | 2017 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.19 | Реконструкция КЛ-6кВ, фидер 17, от ТП-9-17 до ТП-137-14, г. Кропоткин | 2017 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.20 | Реконструкция существующей ВЛ0,4кВ в ВЛ совместного подвеса 6/0,4кВ от ПС35/6кВ "Кропоткинская" до ТП-142 | 2017 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.21 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-40-19,г. Кропоткин | 2018 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.22 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-57-10,г. Кропоткин | 2018 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.23 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-68-8 ж.д.,г. Кропоткин | 2018 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.24 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-93-4 ж.д.,г. Кропоткин | 2019 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.25 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-111-4 ж.д.,г. Кропоткин | 2019 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.26 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-119-10,г. Кропоткин | 2019 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.27 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-128-КП-9,г. Кропоткин | 2019 год | АО "НЭСК-электросети"
9.1.28 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-11-4 ж.д.,г. Кропоткин | 2019 год | АО "НЭСК-электросети"
9.2 | Казанское сельское поселение
9.2.1 | Строительство линии уличного освещения по пер. Ворошилова | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
9.2.2 | Строительство линии уличного освещения по пер. Октябрьскому от ул. Московской до ул. Гоголя | 2019 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
9.2.3 | Строительство линии уличного освещения по пер. Астраханскому от ул. Красной до ул. Желябова | 2020 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
9.2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВф.1 от ТП10/0,4кВ»К9-606/100кВА»до опоры №2/3б(0,5км)и строительство ВЛ-0,4кВф.1 от опоры №2/3б до мкр.Северный,69(0,15км) ст.Казанская,мнр.Северный | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВф.1от ТП10/0,4кВ «К9-603/250кВА» от опоры№19 до опоры №5/2(0,2км) ст.Казанская,ул.Пролетарская | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.2.6 | Реконструкция ТП10/0,4кВ «К7-612/50кВА» с заменой силового трансформатора (63кВА), реконструкция ВЛ-0,4кВф.2 от ТП10/0,4кВ «К7-612/50кВА» до опоры 31/7(0,44км0 и строительство ВЛ-0,4кВ ф.2 от опоры №1/7(0,06км)ст.Казанская,Северный мкр. | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.3 | Кавказское сельское поселение
9.3.1 | Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и строительство уличного освещения по ул. Демьяна Бедного от пер. Чапаева до Кирпичного завода. | 2016-2017 годы | Глава Кавказского сельского поселения
9.3.2 | Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и строительство уличного освещения по ул. Привокзальной от пер. Прикубанский до пер. Колхозный. | 2017-2018 годы | Глава Кавказского сельского поселения
9.3.3 | Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и строительство уличного освещения по пер. Комсомольский от ул. Красный Пахарь до ул. Ламонова. | 2018-2019 годы | Глава Кавказского сельского поселения
9.3.4 | Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и строительство уличного освещения по ул. Дзержинского от пер. Колхозный до пер. Садового. | 2019-2020 годы | Глава Кавказского сельского поселения
9.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП10/0,4кВв ТЗ№261 до участка №83(0,07км)ст.Кавказская,с/тРасцвет,уч.83 | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.3.6 | РеконструкцияТП 10/0,4кВ»КАЗ-899/160кВа» с заменой силового трансформатора(250кВА), реконструкция отходящей ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП10/,04 кВ «КАЗ-899/160 кВА» до опоры №16 (0,62км) и от опоры №11 до опоры№2(0,18км) ст.Кавказская ,с/тРасцвет | 2019 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.3.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВф.3от ТП10/0,4кВ «К5-786/250кВА»до опоры №1(0,3км) ст.Кавказская,ул.Ленина | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.3.8 | Реконструкция ТП10/0,4кВ «КК5-847/160 кВА» с заменой силового трансформатора(250кВА)ст.Кавказская,ул.Ленина | 2017 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.4 | Мирское сельское поселение
9.4.1 | Разработка проектно-сметной документации уличного освещения пос.Мирской ул.Октябрьская, пер. Пушкинский, пер. Лермонтовский, пер. Базарный | 2016 год | Глава Мирского сельского поселения
9.4.2 | Разработка проектно-сметной документации уличного освещения пос.Мирской ул. Комсомольская | 2016-2017 годы | Глава Мирского сельского поселения
9.4.3 | Ремонт уличного освещения по аллеи Славы в пос. Мирском | 2017-2020 годы | Глава Мирского сельского поселения
9.4.4 | Строительство уличного освещения пос.Мирской по ул. Комсомольской | 2017-2020 годы | Глава Мирского сельского поселения
9.4.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВф.2от ТП10/0,4кВ «МИ5-514/100кВА» до опоры№117(0,63км) и строительство ВЛ-0,4кВф.2 от опоры №1/17(0,05км)п.Мирской,ул.Степная | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.5 | Привольное сельское поселение
9.5.1 | Ремонт уличного освещения хут. Внуковский | 2016год | Глава Привольного сельского поселения
9.5.2 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения хут. Привольный | 2016-2017 годы | Глава Привольного сельского поселения
9.5.3 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения хут. Красная Звезда | 2018-2020 годы | Глава Привольного сельского поселения
9.6 | Лосевское сельское поселение
9.6.1 | Уличное освещение на ул.Советская х. Лосево. | 2016 год | Глава Лосевского сельского поселения
9.6.2 | Наружное освещения пос. Степной, ул. Мира, № 2-№ 36, ул. Октябрьская, № 2-№ 12. | 2016-2017 годы | Глава Лосевского сельского поселения
9.6.3 | Наружное освещения пос. Степной, ул. Космонавтов, № 3- № 21, ул. Октябрьская, № 14-№ 34. | 2017-2018 годы | Глава Лосевского сельского поселения
9.6.4 | Наружное освещения пос. Степной, ул. Молодежная № 3-№ 21, х. Лосево, ул. Заречная, № 1- № 44. | 2019 год | Глава Лосевского сельского поселения
9.6.5 | Наружное освещения, х. Лосево, ул. Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Северная. | 2020 год | Глава Лосевского сельского поселения
9.6.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВф.3от ТП10/0,4кВ «ОР1-505/250кВА»до опоры №1/1(0,49км) х.Лосево,ул.Революционная | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.6.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВф.1 от ТП10/0,4кВ «ОР1-520/160кВА» до опоры №5/2(0,7км) х.Лосево,ул.Мира | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго"
9.7 | Темижбекское сельское поселение
9.7.1 | Ремонт уличного освещения ул. Красная, ул. Почтовая | 2017-2019 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
9.7.2 | Ремонт уличного освещения ул. Почтовая | 2017-2019 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
9.7.3 | Ремонт уличного освещения ул. Пугачева | 2018-2020 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
9.7.4 | Ремонт уличного освещения ул. Новая | 2018-2020 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
9.7.5 | Строительство трансформаторной подстанции | 2016-2017 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
9.8 | Дмитриевское сельское поселение
9.8.1 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения ул. Мира, ул.Октябрьская, ул.22 партсъезда КПСС, ул.Пролетарская | 2016-2020 годы | Глава Дмитриевского сельского поселения
9.9 | Сельское поселение им. М. Горького
9.9.1 | Изготовление проектно сметной документации и монтаж уличного освещения в сельском поселении | 2016-2020 годы | Глава сельского поселения им. М. Горького
10 | Благоустройство территорий
10.1 | Кропоткинское городское поселение
10.1.1 | Монтаж ограждения городского кладбища | 2016 – 2017 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.2 | Установка остановочных павильонов по ул. Молодежной от ул. Авиационной до ул. Зеленая | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.3 | Установка детской площадки в сквере Ворошилова | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.4 | Установка скейт – парка по ул. Кирова | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.5 | Капитальный ремонт спортивно-игровых площадок | 2016 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.6 | Строительство спортивно-игровой площадки на территории Микрорайона № 7-А | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.7 | Установка детской площадки на территории Микрорайона № 7-А | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.8 | Строительство спортивно-игровой площадки на территории Микрорайона "Радиострой" | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.9 | Установка детской площадки на территории Микрорайона "Радиострой" | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.10 | Строительство спортивно-игровой площадки на территории Микрорайона № 2 | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.11 | Установка детской площадки на территории Микрорайона "Южный" | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.1.12 | Строительство спортивно-игровой площадки на территории Микрорайона "Южный" | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
10.2 | Казанское сельское поселение
10.2.1 | Высадка цветов и деревьев в ст. Казанской | 2016-2020 годы | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
10.2.2 | Строительство детской спотивно-игровой площадки в ст. Казанской | 2018-2020 годы | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
10.2.3 | Благоустройство территории нового кладбища ст. Казанской | 2016-2020 годы | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
10.3 | Кавказское сельское поселение
10.3.1 | Озеленение территории Кавказского сельского поселения | 2016-2020 годы | Глава Кавказского сельского поселения
10.3.2 | Обрезка деревьев на территории Кавказского сельского поселения | 2016-2020 годы | Глава Кавказского сельского поселения
10.3.3 | Благоустройство обочин автомобильных дорог | 2016-2020 годы | Глава Кавказского сельского поселения
10.3.4 | Установка доски почета"Почетный житель Кавказского сельского поселения" на аллее славы | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
10.3.5 | Установка детской-игровой площадки на придомовой территории дома №7а по ул.60лет СССР | 2018 год | Глава Кавказского сельского поселения
10.3.6 | Капитальный ремонт ливневой канализации по пер. Комсомольский | 2018 год | Глава Кавказского сельского поселения
10.3.7 | Установка детской-игровой площадки на придомовой территории дома № 7 по пер. Октябрьский. | 2019 год | Глава Кавказского сельского поселения
10.3.8 | Строительство малой архитектурной формы для новобрачных | 2020 год | Глава Кавказского сельского поселения
10.4 | Мирское сельское поселение
10.4.1 | Высадка цветов и кустарников на территории поселения | 2015-2020 годы | Глава Мирского сельского поселения
10.4.2 | Ремонт детских спортивных площадок в пос.Расцвет, пос. Возрождение, пос. Р. Люксембург | 2015-2020 годы | Глава Мирского сельского поселения
10.4.3 | Установка детских площадок в пос.Мирском и пос.Октябрьском, пос.Расцвет, пос. Возрождение, пос. Р. Люксембург | 2015-2017 годы | Глава Мирского сельского поселения
10.5 | Привольное сельское поселение
10.5.1 | Высадка саженцев берез по ул. Советская в хут. Привольный | 2016 год | Глава Привольного сельского поселения
10.5.2 | Установка детских площадок в хут. Красная Звезда | 2017 год | Глава Привольного сельского поселения
10.5.3 | Установка детских площадок в хут. Восточный | 2018 год | Глава Привольного сельского поселения
10.5.4 | Обустройство здания ВОП | 2019-2020 годы | Глава Привольного сельского поселения
10.6 | Лосевское сельское поселение
10.6.1 | Установка детских площадок в парковой зоне в пос. Степном по ул. Центральной. | 2016-2017 годы | Глава Лосевского сельского поселения
10.6.2 | Установка детской площадки в хут. Лосево ул. Школьной. | 2016-2017 годы | Глава Лосевского сельского поселения
10.6.3 | Установка остановочных павильонов в хут. Рогачев. | 2016-2017 годы | Глава Лосевского сельского поселения
10.6.4 | Установка стелы на въезде в хут. Лосево. | 2016-2018 годы | Глава Лосевского сельского поселения
10.6.5 | Ограждения сельского кладбища в хут. Лосево по ул. Колхозной. | 2016-2020 годы | Глава Лосевского сельского поселения
10.6.6 | Строительство храма Святого Благоверного князя Александра Невского в хут. Лосево по ул. Революционной. | 2016-2020 годы | Глава Лосевского сельского поселения
10.6.7 | Установка детских спортивных сооружений в хут. Лосево ул. Ленина. | 2017-2020 годы | Глава Лосевского сельского поселения
10.7 | Темижбекское сельское поселение
10.7.1 | Установка детских площадок по ул. Ленина | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
10.7.2 | Установка детских площадок ул. Комсомольская | 2017 год | Глава Темижбекского сельского поселения
10.7.3 | Установка спортивной площадки ул. Вокзальная | 2017 год | Глава Темижбекского сельского поселения
10.7.4 | Установка остановочного павильона ул. Вокзальная | 2018 год | Глава Темижбекского сельского поселения
10.7.5 | Установка детских площадок по ул. Братская | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
10.7.6 | Установка детских площадок по ул. Веселая | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
10.7.7 | Установка детских площадок по ул. Калинина | 2019 год | Глава Темижбекского сельского поселения
10.8 | Дмитриевское сельское поселение
10.8.1 | Установка детских площадок по ул.Молодежной, ул.Октябрьской, ул.22 партсъзда КПСС | 2016-2019 годы | Глава Дмитриевского сельского поселения
10.8.2 | Капитальный ремонт здания администрации Дмитриевского сельского поселения ул.Фрунзе, 3 | 2017 год | Глава Дмитриевского сельского поселения
10.8.3 | Высадка цветов и кустарников на клумбах | 2015-2020 годы | Глава Дмитриевского сельского поселения
10.8.4 | Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения | 2015-2020 годы | Глава Дмитриевского сельского поселения
10.9 | Сельское поселение им. М. Горького
10.9.1 | Строительство детской площадки в хут.Черномуровский | 2017 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
10.9.2 | Строительство детской площадки в пос.Озерный | 2016 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
10.9.3 | Благоустройство парка "Надежда" | 2016-2020 годы | Глава сельского поселения им. М. Горького
10.9.4 | Восстановление Доски Почета | 2016 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
10.9.5 | Капитальный ремонт фонтана | 2019 год | Глава сельского поселения им. М. Горького
11 | Развитие дорожного хозяйства
11.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Рассвет Мирского сельского поселения | 2016 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
11.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Озерный (200м) М.Горького с/п | 2017 год | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
11.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос..Красноармейский Мирского с/п (3,5 км) | 2018-2020 годы | Заместитель главы муниципального образования (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ГО и ЧС, транспорта и связи)
11.4 | Кропоткинское городское поселение
11.4.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кропоткинского городского поселения Кавказского района | 2016 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.2 | -ул. Красноармейская от церкви до старой школы (500м) | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.3 | - устройства проезда между многоквартирными домами от дом № 5 до предприятия "СимволЪ" | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.4 | -устройство проезда между многоквартирными домами от ул. Морозная район Церкви до ул. Двойной | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.5 | - ул. Советская от ул. Пушкина до ул. Гагагрина, | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.6 | - ул. Костырина от ул. Гагарина до ул. Пушкина | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.7 | Реконструкция тротуаров Кропоткинского городского поселения: | 2016 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.8 | - тротуар по ул. Красноармейская от Церкви до старой школы (500м); | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.9 | - тротуар по ул. Авиционной от ул. Мира до ул. Красноармейской, | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.10 | - тротуар по ул. Ленина от пер. Восточного до ул. Западной; | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.11 | -тротуар по ул. Костыриной до ул. Гагарина до ул. Пушкина | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.12 | -по ул. Деповская от ул. Пушкина до ул. Ставропольской | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.13 | Строительство тротуаров Кропоткинского городского поселения Кавказского района: | 2016 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.14 | -тротуар по ул. Полевая от ул. Авиционной до ул. Деповской | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.15 | - по ул. Красноармейской от С. Лазо до ул. Тельмана | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.16 | - по ул. Гагарина от ул. Костыриной до пер. К. Маркса | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.17 | - по ул. Гоголя от ул. Морозова до пер Кирова | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.18 | - пер. Свердлова от ул. Красноармейской до ул. Гагарина | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.19 | Устройство ограждения тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования Кропоткинского городского поселения Кавказского района 2016 по ул. Красной от ул. Базарной до ул.Обрывной, 2017 | 2016 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.20 | Устройство светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования Кропоткинского городского поселения Кавказского района | 2016 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.21 | - замена светофора ул. Пушкина, район Хлебзовод | 2016 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.22 | - замена светофора перекресток ул. Авиционной и ул. Ленина | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.23 | - замена светофора прекресток ул. Ленина и ул. Деповской | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.24 | - замена светофора перекресток ул. Базарная и ул. Красная | 2019 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.25 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. С. Есенина | 2018 – 2019 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.26 | Проектирование автомобильной дороги по ул. Молодежной от ул. Авиационной до ул. Зеленной и далее до ул. Мира (I-II этап) | 2017 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.27 | Проектирование автомобильной дороги по ул. Казачьей от ул. Авиационной до ул. Деповской | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.28 | Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежной от ул. Авиационной до ул. Зеленой и далее до ул. Мира (I-II этап) | 2019 – 2020 годы | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.29 | Проектирование автомобильных дорог Микрорайона № 2 (I-II этап) | 2018 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.30 | Строительство автомобильной дороги по ул. Казачьей от ул. Авиационной до ул. Деповской | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.31 | Проектирование автомобильных дорог Микрорайона "Радиострой" (I-II этап) | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.32 | Строительство автомобильных дорог Микрорайона № 2 (I-II этап) | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.33 | Проектирование автомобильных дорог Микрорайона "Южный" | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.4.34 | Строительство Проектирование автомобильных дорог Микрорайона "Радиострой" (I этап) | 2020 год | Глава Кропоткинского городского поселения
11.5 | Казанское сельское поселение
11.5.1 | Ремонт пер.Козловского от ул.Прикубанской до ул.Красноармейской | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.2 | Ремонт пер.Прикубанского от ул.Красноармейской до ул.Красной | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.3 | Ремонт пер.Русина от ул.Набережной до ул.Пролетарской | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.4 | Ремонт ул.Кропоткина от пер.Русина до пер.Вокзального | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.5 | Ремонт ул.Пугачева от пер.Ленина до пер.Козловского | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.6 | Ремонт ул. Кропоткина от ПК 0+00 (пер. Ворошилова) до ПК 6+14 (пер. Вокзальный) | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.7 | Ремонт ул. Пугачева от ПК 0+00 (пер.Вокзальный) до ПК 1+92 (пер. Ленина) | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.8 | Ремонт ул. Пугачева от ПК 0+00 (дом № 32) до ПК 3+18 (ул. Красная) | 2016 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.9 | Ремонт тротуара по пер. Вокзальному от ул. Гоголя до ул. Чернышева (нечетная сторона) | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.10 | Ремонт тротуара по пер. Буденного от ул. Красной до ул. Гоголя | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.11 | Ремонт асфальтного покрытия по пер. Буденного | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.12 | Ремонт пер. Кубанского от ул. Прикубанской до ул. Казачьей | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.13 | Ремонт тротуара по пер. Ленина от ул. Гоголя до ул. Казачьей (нечетная сторона) | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.14 | Ремонт ул. Гоголя от пер. Русина до пер. Бирючий | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.15 | Ремонт ул. Московской от пер. Русина до пер. Бирючий | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.16 | Ремонт ул. Прикубанской от пер. Обвального до дома № 237 | 2017 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.17 | Ремонт ул. Московской от дома №1 до пер. Астраханского | 2019 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.18 | Ремонт ул. Суворова от дома №1 до пер. Астраханского | 2019 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.19 | Ремонт пер. Бирючий от ул. Красной до ул. Прикубанской | 2019 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.20 | Ремонт ул. Желябова от дома №1 до пер. Астраханского | 2019 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.21 | Ремонт ул. Кропоткина от пер. Садового до пер. Астраханский | 2020 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.22 | Ремонт ул. Московской от пер. Бирючий до пер. Западный | 2020 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.23 | Ремонт ул. Прикубанской от пер. Воровского до пер. Русина | 2020 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.5.24 | Ремонт асфальтного покрытия по пер. Бирючий от ул. Красной до ул. Гоголя | 2018 год | Глава Казанского сельского поселения Кавказского района
11.6 | Кавказское сельское поселение
11.6.1 | Ремонт тротуара по пер. Колхозному | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.2 | Грейдирование автодороги по ул.Малиновского от пер. Колхозный до пер. Пугачева с подсыпкой | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.3 | Грейдирование автодороги по пер. Пугачева от ул. Ленина до ул. Набережной с подсыпкой | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.4 | Грейдирование автодороги по ул. Максима-Горького от пер.Пугачева до пер. Садового с подсыпкой | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.5 | Грейдирование автодороги по ул.Розы-Люксембург от пер. Войкова до пер. Колхозный с подсыпкой | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.6 | Грейдирование автодороги по ул. Новоселова от пер. Первомайского до пер. Комсомольского | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.7 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Строительной | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.8 | Асфальтирование подъездного пути от кафе"Витамин" до ДОУ"Солнышко" | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.9 | Разработка Проекта дислокации ТСОДД Кавказского сельского поселения | 2016 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.10 | Ямочный ремонт автодороги по ул. Строительной | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.11 | Грейдирование автодороги по ул. Калинина от пер.Колхозного до пер.Садового с подсыпкой | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.12 | Грейдирование автодороги по ул.Карла Либкнехта от пер. Чапаева до дома №130 с подсыпкой | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.13 | Грейдирование автодороги по ул.Красный Пахарь от пер. Чапаева до дома № 94 с подсыпкой | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.14 | Грейдирование автодороги по ул.Набережной от пер.Колхозного до пер.Садового с подсыпкой | 2017 год | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.15 | Прохождение государственной экспертизы и асфальтирование автодороги по ул. Малиновского от пер. Первомайский до пер. Комсомольский | 2017-2019 годы | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.16 | Строительство автомобильных дорог по МКР"Молодежному" | 2017-2019 годы | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.17 | Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы на асфальтирование дороги по ул. Красный Пахарь от пер. Чапаева до пер. Первомайский | 2018-2019годы | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.18 | Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы на асфальтирование дороги по пер. Комсомольский от ул. Красный Пахарь до ул Ламонова | 2019-2020 годы | Глава Кавказского сельского поселения
11.6.19 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества Кавказского сельского поселения (установка, замена и ремонт дорожных знаков, устройство дорожной разметки и искусственных неровностей) | 2016-2020 годы | Глава Кавказского сельского поселения
11.7 | Мирское сельское поселение
11.7.1 | Ремонт дорог с гравийным покрытием в пос.Мирском по ул.Гагарина,ул.Комарова,ул.Степной,улДзержинского,в пос.Расцвет по ул.Западной,ул.Чехова и ул.Северная, пос.Красноармейском по ул.Мира | 2016-2020 годы | Глава Мирского сельского поселения
11.7.2 | Ремонт дорог с асфальтным покрытием в пос.Мирском по ул.Садовой,ул.Комсомольской,пер.Мичуринскому, пос.Расцвет по ул.Мира; пос.Возрождение по ул.Центральной, пос.Розы Люксимбург по ул.Центральной | 2016-2020 годы | Глава Мирского сельского поселения
11.8 | Привольное сельское поселение
11.8.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Привольный по ул. Мира (400м) | 2016 год | Глава Привольного сельского поселения
11.8.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Привольный ул. Мира (500 м) | 2017 год | Глава Привольного сельского поселения
11.8.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Внуковский ул. Заречная (500м) | 2018 год | Глава Привольного сельского поселения
11.8.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Восточный (1200м) | 2019 год | Глава Привольного сельского поселения
11.8.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Привольный ул. Садовая, ул. Набережная (1800м) | 2020 год | Глава Привольного сельского поселения
11.9 | Лосевское сельское поселение
11.9.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в х. Лосево, по улице Комсомольская от дома № 1 до № 13, пос. Степной, ул. Мира от дома № 27 до № 33. Установка искусственных дорожных неровностей в хуторе Лосево, по ул. Набережной, ул. Школьной. Строительство тротуара в хуторе Лосево, по улице Мира (300 м) | 2016-2017 годы | Глава Лосевского сельского поселения
11.9.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в х. Лосево, от улицы Революционная дом № 52 до ул. Комсомольская № 82. Установка искусственных дорожных неровностей в пос. Степной, по ул. Мира | 2017-2018 годы | Глава Лосевского сельского поселения
11.9.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Десятихатка, ул. Северная, ул. Молодежная | 2018-2019 годы | Глава Лосевского сельского поселения
11.9.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Степной, ул. Ленина, улица Октябрьская ( 100м) | 2019-2020 годы | Глава Лосевского сельского поселения
11.9.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в х. Лосево, по ул. Мира (100 м.), ул. Ленина (100 м), ул. Набережная ( 300м) | 2020 год | Глава Лосевского сельского поселения
11.10 | Темижбекское сельское поселение
11.10.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Красная (2500 м), ул. Братская (800 м) | 2016 год | Глава Темижбекского сельского поселения
11.10.2 | Ремонт автомобильных дорог общего ул. Калинина (3000 м), ул. Симоняка (1000 м) | 2017 год | Глава Темижбекского сельского поселения
11.10.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ул. Новая (1000 м), ул. Северная (800 м), ул. Почтовая (2000 м) , ул. Советская (2000 м) | 2017-2020 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
11.10.4 | Паспортизация дорог общего пользования ст. Темижбекской | 2015-2017 годы | Глава Темижбекского сельского поселения
11.11 | Дмитриевское сельское поселение
11.11.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ул.Ленина (1500 м), ул.Щербинина (1000 м), ул.22 партсъезда КПСС (1500 М), УЛ.Октябрьская (1000м) | 2016-2020 годы | Глава Дмитриевского сельского поселения
11.11.2 | Обустройство тротуара по ул.Ленина (100 м), ул.Октябрьская (1500 м), ул.Фрунзе (500м), ул.Мира (1500 м), | 2016-2019 годы | Глава Дмитриевского сельского поселения
11.11.3 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности ул.Ленина район МБОУ СОШ № 13, ул.Октябрьская район детского садика "Солнышко" | 2015 год | Глава Дмитриевского сельского поселения
11.12 | Сельское поселение им. М. Горького
11.12.1 | Капитальный и текущий ремонт дорог (гравийное и асфальтное исполнение) пос.Озерного,пос.им.М.Горького,пос.Пролетарский, хут.Черномуровский, хут.Пролетарский | 2016-2020 годы | Глава сельского поселения им. М. Горького
12 | Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления
12.1 | Сельское поселение им. М. Горького
12.1.1 | Приобретение специальной техники (трактор и навесное оборудование) | 2016-2018 годы | Глава сельского поселения им. М. Горького
Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район |  | В.Н. Пивнева