# Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (утв. [**постановлением**](#sub_0) администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 г. N 1732 с изменениями и дополнениями от 19 января, 21 мая, 17 августа, 14 декабря , 29 декабря 2015 г., 21 апреля 2016 г., 23 июня 2016 г., 08 июля 2016 г.)

# Паспорт муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены муниципальной программой |
| Участники муниципальной программы | управление образования администрации муниципального образования Кавказский район  отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район  отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район  отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район  отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Цель муниципальной программы | совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кавказском районе |
| Задачи муниципальной программы | организация оздоровления, питания и досуговой занятости детей в каникулярное время в ЛДП на базе муниципальных образовательных организаций;  создание условий для организации лагерей труда и отдыха (трудоустройство, питание, досуг),  оздоровление детей в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно;  обеспечение работы палаточных лагерей, организация занятости детей в многодневных и однодневных походах, многодневных и однодневных экспедициях, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности;  знакомство школьников с историей родного края, страны, привлечение к экскурсионным мероприятиям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в органах системы профилактики;  организация работы дневных, тематических площадок различной направленности с использованием разнообразных форм занятости, деятельности школьных спортивных клубов (в дневное время) и спортивных секций, кружков, спортивно-массовых мероприятий (в вечернее время);  осуществление доставки подростков в возрасте от 14 до 17 лет к местам проведения профильных смен и обратно, проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края;  вовлечение подростков на дворовые площадки по месту жительства, клубы по месту жительства;  проведение мероприятий по оздоровлению детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | процент оздоровленных детей школьного возраста в возрасте от 7 до 17 лет от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению;  число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций;  число детей, посещающих лагеря труда и отдыха;  число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края;  число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно;  число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления;  число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями;  доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках;  число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимые департаментом молодежной политики Краснодарского края;  число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства;  число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации: 2015 - 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены муниципальной программой |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 20602,4 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2015 год – 4780,3 тыс. рублей;  2016 год – 4595,6 тыс. рублей;  2017 год - 2245,3 тыс. рублей;  2018 год - 2245,3 тыс. рублей;  2019 год - 2245,3 тыс. рублей;  2020 год - 2245,3 тыс. рублей;  2021 год - 2245,3 тыс. рублей;  в том числе из средств краевого бюджета 4356,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год – 1974,3 тыс. рублей;  2016 год – 1855,6 тыс. рублей;  2017 год - 105,3 тыс. рублей;  2018 год - 105,3 тыс. рублей;  2019 год - 105,3 тыс. рублей;  2020 год - 105,3 тыс. рублей;  2021 год - 105,3 тыс. рублей;  в том числе из средств местного бюджета 16246,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:  2015 год - 2806,0 тыс. рублей;  2016 год – 2740,0 тыс. рублей;  2017 год - 2140,0 тыс. рублей;  2018 год - 2140,0 тыс. рублей;  2019 год - 2140,0 тыс. рублей;  2020 год - 2140,0 тыс. рублей;  2021 год - 2140,0 тыс. рублей |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании Кавказский район

В районе проживают свыше 25 тысяч детей. Количество детей школьного возраста составляет в 2012 - 2013 учебном году свыше одиннадцати тысяч детей, из них оздоровлению подлежит 10722 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет.

Необходимость подготовки и последующей реализации данной Программы вызвана тем, что организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние годы как непременная составляющая государственной социальной политики в отношении семьи и детей, что возлагает на администрацию муниципального образования функции по постоянному совершенствованию системы организации отдыха, реализации традиционных и поиску новых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

В муниципальном образовании Кавказский район в настоящее время создана система отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. Она представлена лагерями с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений района, походами, экскурсиями, профильными сменами, районными культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями, а также оздоровлением детей и подростков на базе лечебных учреждений, лечением и оздоровлением детей в санаториях и лагерях за пределами района.

Ещё одной формой организации отдыха детей и подростков являются экскурсионные поездки детей. Эта работа способствует активизации краеведческой деятельности, экологическому воспитанию подрастающего поколения, кроме того, дети приобретают навыки поведения в общественных местах, учатся жить и взаимодействовать в коллективе.

Рейтинговыми и малозатратными формами отдыха и оздоровления были охвачены в 2013 году все школьники. В том числе:

- в ЛДП - 2056 чел. (19,4 %),

- в ЛТО круглосуточного пребывания - 42 чел. (0,4 %),

- стационарных палаточных лагерях - 1251 чел. (11,8 %),

- в многодневных походах - 2330 чел. (21,9 %),

- в краткосрочных походах - 16903 чел. (159,6 %),

- в передвижных палаточных лагерях - 1240 чел. (11,7 %),

- в туристических слетах - 6632 чел. (62,6 %),

- в экспедициях более 5 дней - 2308 чел. (22 %),

- в многодневных экскурсиях - 4687 чел. (44 %) (АППГ - 30,3 %).

В летний период 2014 года отдых был представлен лагерями с дневным пребыванием на базе 13 образовательных учреждений для 1543 детей школьного возраста. Количество оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием в течение ряда лет остается стабильным.

На оплату труда несовершеннолетних граждан главами городского и сельских поселений Кавказского района на 2014 год выделено 1089,00 тыс. рублей. За период с 09.01.2014 г. по 20.08.2014 г. на временные работы ГКУ КК "ЦЗН Кавказского района" трудоустроено 552 подростка. В целях организации работы по месту жительства в муниципальном образовании Кавказский район свою деятельность осуществляют два молодежных центра: МБУ МЦ "Эдельвейс" Кавказского района и МБУ "КМЦ "Светофор" Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

МБУ Молодежный центр "Эдельвейс" Кавказского района обеспечивает деятельность 8 клубов по месту жительства, расположенных в 8 сельских поселениях Кавказского района. МБУ КМЦ "Светофор" обеспечивает работу 11 клубов по месту жительства на территории Кропоткинского городского поселения. Клубы по месту жительства в среднем посещают от 50 до 70 подростков и молодежи.

На территории муниципального образования Кавказский район ежегодно в летний период организуется работа на дворовых площадках по месту жительства. Работой площадок охватывается категория подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. На территории муниципального образования Кавказский район с 1 июня 2014 года работает 41 дворовая площадка по месту жительства, 18 дворовых площадок осуществляют свою деятельность на территории Кропоткинского городского поселения, 23 дворовых площадки на территории 8 сельских поселений. Среднедневной охват в июне-июле составил 3123 человека.

Система отдыха и оздоровления детей и подростков муниципального образования Кавказский район строится на межведомственном взаимодействии через создание единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В районе создана муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Кавказский район по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Система финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков строится на привлечении средств из всех возможных источников: краевого и местного бюджетов, средств организаций, спонсоров и родителей.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

В течение последнего времени тенденции к росту заболеваемости детей не наблюдается, но и к снижению показателей так же нет.

За предыдущие годы накоплен определенный опыт как в организации, так и в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время.

Состояние здоровья детей, необходимость решения вопросов их досуга, оздоровления и занятости, деятельность по предотвращению детской безнадзорности и беспризорности требует поиска новых путей развития системы отдыха оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период.

Муниципальная программа направлена на принятие практических мер по усилению защиты интересов семьи и детства, сохранение и совершенствование системы детского отдыха и является продолжением программных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних предыдущих лет.

Основополагающим в решении проблемы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является ее понимание как социально значимой проблемы, в центре которой находится личность ребенка, его будущее, судьба новых поколений.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" приведены в [Приложении N 1](#sub_1001) к муниципальной программе.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2015 - 2021 годы.

# 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул;

2. Организация работы "Лагерей труда и отдыха" дневного и круглосуточного пребывания.

3. Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края.

4. Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично), в школьных ремонтных бригадах (без оплаты труда), деятельность "Школьных лесничеств".

5. Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ;

6. Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок.

7. Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края.

8. Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства.

9. Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений.

Подпрограммы и ведомственные целевые программы в данной муниципальной программе не предусмотрены.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" и объемы финансирования мероприятий приведены в [Приложение N 2](#sub_2000) к муниципальной программе.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

В рамках действующей программы предусмотрено софинансирование основных мероприятий N 1 "Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул" и N 3 "Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края". Субсидии из краевого бюджета предоставляется бюджету муниципального образования Кавказский район на условиях софинансирования на основании заключенных соглашений.

В 2014 году субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций направлялись на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Кавказский район между Министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края и администрацией муниципального образования Кавказский район на основании [Закона](garantF1://36892781.0) Краснодарского края от 18 декабря 2013 года N 2850-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края [от 14 октября 2013 года N 1174](garantF1://36892522.0) "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани", [от 31 марта 2014 года N 275](garantF1://36874275.0) "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций" и [от 22 апреля 2014 года N 368](garantF1://36893345.0) "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций на 2014 год". Распределение субсидий осуществляется исходя из численности учащихся муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Краснодарского края, а также лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края на соответствующие цели.

Условиями предоставления субсидии являются целевое использование бюджетных средств, наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций, включающих субсидию, в размере 2 638 500 (два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей, в том числе средства местного бюджета не менее 10 %, наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия, достижение установленных показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются на приобретение продуктов питания детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время. В 2014 году была установлена средняя стоимость суточной нормы продуктов питания на одного ребенка, отдыхающего в каникулярное время в лагере дневного пребывания на базе образовательных организаций, в размере 114 рублей (с двухразовым питанием). Продолжительность пребывания в лагере дневного пребывания составляет 21 день. В 2014 году значение показателя результативности предоставления субсидии составляет не менее 1 225 человек. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидии не может быть более 90 % от расходного обязательства.

Субсидии из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае, в 2014 году направлялись на основании заключенного между Министерством образования и науки Краснодарского края и администрацией муниципального образования Кавказский район на основании [Закона](garantF1://36892781.0) Краснодарского края от 18 декабря 2013 года N 2850-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края [от 14 октября 2013 года N 1174](garantF1://36892522.0) "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" [от 20 мая 2014 года N 473](garantF1://36874692.0) "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани", [от 9 июня 2014 года N 579](garantF1://36893464.0) "О распределении субсидий из краевого бюджета", на основании [Закона](garantF1://36892781.0) Краснодарского края от 18 декабря 2013 года N 2850-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края [от 14 октября 2013 года N 1174](garantF1://36892522.0) "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани", [от 20 мая 2014 года N 473](garantF1://36874692.0) "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани", [от 9 июня 2014 года N 579](garantF1://36893464.0) "О распределении субсидий из краевого бюджета". Администрация МО Кавказский район утверждает в бюджете муниципального образования Кавказский район средства на софинансирование расходных обязательств в объеме не ниже 10 процентов расходного обязательства.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" приведено в [приложении N 6](#sub_6000) к муниципальной программе.

# 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в муниципальной программе не предусмотрено.

# 7. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - координатор муниципальной программы.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

# 8. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" не предусмотрены.

# 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 9.1. Общие положения

9.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются управлением по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

9.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

9.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

9.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 9.2. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

9.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

9.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

9.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

9.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальными бюджетным или муниципальными автономным учреждением муниципального образования Кавказский район и органом исполнительной власти муниципального образования Кавказский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

- показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения.

9.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 9.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

9.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

9.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# 9.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75 %, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы основного мероприятия;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 9.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

9.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

9.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

9.5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

# 9.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

9.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

9.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

# 9.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

9.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

9.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

9.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, 

# 9.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

9.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию kj определяется по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

9.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# 10. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

10.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район (далее – Управление), который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

10.2. Управление ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно Приложению № 3 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

- «процент оздоровленных детей составил»;

- «рейтинговыми формами отдыха охвачено» и т.д.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются.

Для основных мероприятий:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы Управление по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

10.3. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы Управление представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

10.4. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.

10.5. Управление ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

10.6. Управление ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные Управлением, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей Управлением проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, Управление представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

10.7. При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) Управление, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

10.8. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования; формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

10.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации: обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

10.10. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.В. Филатова |

Приложение N 1  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Организация  
отдыха, оздоровления и занятости  
детей и подростков"

# Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [\*](#sub_101) | Значение показателей | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" | | | | | | | | | |
|  | Цель: совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кавказском районе | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие N 1 "Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул" | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: создание необходимых условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни | | | | | | | | | |
| 1.2 | Целевой показатель:  число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций | чел. | 3 | 973 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| 2. | Основное мероприятие N 2 "Организация работы "Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания" | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача: создание условий для организации работы лагерей труда и отдыха (трудоустройство, питание, досуг) | | | | | | | | | |
| 2.2 | Целевой показатель:  Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха | чел. | 3 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3. | Основное мероприятие N 3 "Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края" | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача: оздоровление детей в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края; организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | | | | | | | | | |
| 3.2 | Целевой показатель:  Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | чел. | 3 | 195 | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 3.3 | Целевой показатель:  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно | чел. | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Основное мероприятие N 4 "Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично) | | | | | | | | | |
| 4.1 | Задача: обеспечение работы палаточных лагерей, занятость детей в многодневных и однодневных походах, многодневных и однодневных экспедициях, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности | | | | | | | | | |
| 4.2. | Целевой показатель:  Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления | чел. | 3 | 10950 | 12600 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 5. | Основное мероприятие N 5 "Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ" | | | | | | | | | |
| 5.1 | Задача: знакомство школьников с историей родного края, страны, привлечение к экскурсионным мероприятиям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в органах системы профилактики | | | | | | | | | |
| 5.2 | Целевой показатель:  Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями | чел. | 3 | 10950 | 12600 | 12800 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 |
| 6. | Основное мероприятие N 6 "Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок" | | | | | | | | | |
| 6.1 | Задача: организация работы дневных, тематических площадок различной направленности с использованием разнообразных форм занятости, деятельности школьных спортивных клубов (в дневное время) и спортивных секций, кружков, спортивно-массовых мероприятий (в вечернее время) | | | | | | | | | |
| 6.2 | Целевой показатель:  доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках | % |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | Основное мероприятие N 7 "Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края" | | | | | | | | | |
| 7.1 | Задача: осуществление доставки подростков в возрасте от 14 до 17 лет к местам проведения профильных смен и обратно, проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края | | | | | | | | | |
| 7.2 | Целевой показатель:  Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края | чел. | 3 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 8 | Основное мероприятие N 8 "Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства" | | | | | | | | | |
| 8.1 | Задача: вовлечение подростков на дворовые площадки по месту жительства, клубы по месту жительства | | | | | | | | | |
| 8.2 | Целевой показатель:  Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства | чел. | 3 | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 |
| 9 | Основное мероприятие N 9 "Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений" | | | | | | | | | |
| 9.1. | Задача: проведение мероприятий по оздоровлению детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений | | | | | | | | | |
| 9.2. | Целевой показатель:  Число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений | чел. | 3 | 228 | 228 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

\* статус "1" - целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения;

статус "2" - целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

статус "3" - целевой показатель рассчитывается по информации, предоставляемой участниками Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.В. Филатова |

Приложение N 2  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Организация  
отдыха, оздоровления и занятости  
детей и подростков"

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие N 1 "Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания" | всего | 8527,3 | 2788,7 | 2438,6 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время | Управление образования администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 3657,3 | 1907,0 | 1750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4870,0 | 881,7 | 688,3 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 1.1 | Мероприятие N 1.1. "Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания" | всего | 5654,1 | 2207,0 | 1947,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| краевой бюджет | 3657,3 | 1907,0 | 1750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1996,8 | 300,0 | 196,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2 | Мероприятие N 1.2 "Оплата поставщику за организацию горячего питания в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания" | всего | 2728,0 | 552,5 | 475,5 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2728,0 | 552,5 | 475,5 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 1.3 | Мероприятие N 1.3. "Оплата разницы стоимости между свежими овощами и овощной полуфабрикатной продукцией" | всего | 145,2 | 29,2 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 145,2 | 29,2 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Основное мероприятие N 2 "Организация работы "Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания" | всего | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Оздоровление детей в лагерях труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания | Управление образования администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1. | Мероприятие N 2.1 "Организация питания в "Лагерях труда и отдыха" дневного пребывания на базе ОУ | всего | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.2 | Мероприятие N 2.2 "Приобретение путевок в "Лагерь труда и отдыха" круглосуточного пребывания в оздоровительных учреждениях Краснодарского края" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие N 3 "Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края" | всего | 4641,4 | 709,6 | 655,3 | 655,3 | 655,3 | 655,3 | 655,3 | 655,3 | Отдых детей в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Краснодарского края | Управление образования, Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 699,1 | 67,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 3942,3 | 642,3 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 3.1. | Мероприятие N 3.1. "Приобретение путевок в краевые профильные смены" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие N 3.2. "Приобретение путевок в муниципальные профильные смены" | всего | 3182,3 | 482,3 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3182,3 | 482,3 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 3.3. | Мероприятие N 3.3. "Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет" | всего | 760,0 | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Оздоровление подростков в муниципальной профильной смене | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 760,0 | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | Мероприятие N 3.4. "Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно" | всего | 699,1 | 67,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | Подвоз детей и подростков к месту отдыха и обратно | Управление образования администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 699,1 | 67,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие N 4 "Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)" | всего | 4962,6 | 920,9 | 1191,7 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | Многократный охват детей малозатратными формами отдыха и оздоровления | Управление образования, Отдел по физической культуре и спорту, Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4962,6 | 920,9 | 1191,7 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 4.1. | Мероприятие N 4.1. "Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско-краеведческой направленности" (круглогодично) | всего | 420,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 420,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4.2. | Мероприятие N 4.2. "Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов" (круглогодично) | всего | 728,0 | 58,0 | 320,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 728,0 | 58,0 | 320,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4.3 | Мероприятие N 4.3. "Оплата ГСМ" | всего | 1974,6 | 582,9 | 541,7 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1974,6 | 582,9 | 541,7 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 4.4 | Мероприятие N 4.4. "Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований" | всего | 1350,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Награждение победителей спортивных соревнований | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1350,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4.5 | Мероприятие N 4.5. Услуги бассейна, аквапарка (приобретение билетов) | всего | 265,0 | 45,0 | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Отдых детей, участников творческих коллективов учреждений культуры, в аквапарке | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 265,0 | 45,0 | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Мероприятие N 4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) | всего | 225,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 225,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 5. | Основное мероприятие N 5 "Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ" | всего | 131,7 | 11,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Проведение экскурсионных мероприятий по краю, за пределами края, за пределами РФ | Управление образования администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 131,7 | 11,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5.1 | Мероприятие N 5.1 "Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей" | всего | 131,7 | 11,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 131,7 | 11,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Основное мероприятие N 6 "Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок" | всего | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Отдых детей на дневных тематических и вечерних площадках | Управление образования администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6.1 | Мероприятие N 6.1 "Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей" (круглогодично) | всего | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7. | Основное мероприятие N 7 "Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края " | всего | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Оздоровление подростков в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края | Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.1. | Мероприятие N 7.1. "Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены" | всего | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Основное мероприятие N 8 "Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства" | всего | 410,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Занятость и отдых подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 410,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 8.1. | Мероприятие N 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) | всего | 180,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 180,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 8.2. | Мероприятие N 8.2. "Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства" | всего | 230,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 230,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 9. | Основное мероприятие N 9 "Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений" | всего | 770,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | Амбулаторное оздоровление детей с хроническими патологиями | Отдел здравоохранения администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 770,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 9.1 | Мероприятие N 9.1. "Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ "КГБ" | всего | 420,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | МБУ "Кропоткинская городская больница" |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 420,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 9.2. | Мероприятие N 9.2. "Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ "ЦРБ" | всего | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МБУ "Кавказская районная больница" |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 10. | Итого по программе: | всего | 20602,4 | 4870,3 | 4595,6 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 |  |  |
| краевой бюджет | 4356,4 | 1974,3 | 1855,6 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 16246,0 | 2806,0 | 2740,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.В. Филатова |
|  |  |
|  |  |

Приложение N 3  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Организация  
отдыха, оздоровления и  
занятости детей и подростков"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район**  **«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |
| N п/п**1)** | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | | | Ста-тус[2](#sub_70)**)** | | | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие **3)** | | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события**4)** | Код классифи-кации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей**5)** | | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | Основные мероприятия | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | | Основное мероприятие № 1 | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Контрольное событие 1.1 | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | | Основное мероприятие № 2 | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Контрольное событие 1.2 | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| .... | | ….. | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | | Подпрограмма № 1 | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1 | | Мероприятие № 1 | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Контрольное событие 2.1 | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2 | | Мероприятие № 2 | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Контрольное событие 2.2 | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| …. | | …. | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
|  | | | |  | | |  | |

1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме,).

2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

5) В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Заместитель главы муниципального С.В.Филатова

образования Кавказский район

Приложение N 4  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Организация  
отдыха, оздоровления и  
занятости детей и подростков"

# Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | в том числе по годам | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие N 1 "Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания" | всего | 8527,3 | 2788,7 | 2438,6 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| краевой бюджет | 3657,3 | 1907,0 | 1750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4870,0 | 881,7 | 688,3 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 2. | Основное мероприятие N 2 "Организация работы "Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания" | всего | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Основное мероприятие N 3 "Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края" | всего | 4641,7 | 709,6 | 655,3 | 655,3 | 655,3 | 655,3 | 655,3 | 655,3 |
| краевой бюджет | 699,41 | 67,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 3942,3 | 642,3 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 4. | Основное мероприятие N 4 "Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)" | всего | 4962,6 | 920,9 | 1191,7 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4962,6 | 920,9 | 1191,7 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 5. | Основное мероприятие N 5 "Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ" | всего | 131,7 | 11,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 131,7 | 11,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Основное мероприятие N 6 "Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок" | всего | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7. | Основное мероприятие N 7 "Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края " | всего | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Основное мероприятие N 8 "Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства" | всего | 410,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 410,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 9. | Основное мероприятие N 9 "Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений" | всего | 770,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 770,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 10. | Итого по программе: | всего | 20602,4 | 4780,3 | 4595,6 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 |
| краевой бюджет | 4356,4 | 1974,3 | 1855,6 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 16246,0 | 2806,0 | 2740,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.В. Филатова |