## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
Кавказского района
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
за 2015 года
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |  | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения | Исполнитель
| Основное мероприятие №1 «Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул» | всего | 2788.7 | 2788.7 | 2784.9 | 2784.9 | выполнено частично | экономия краевых средств образовалась в связи с оптимизацией закупочных цен на продукты питания | Демченко С.Г., начальник управление образования
|  | краевой бюджет | 1907 | 1907 | 1903.2 | 1903.2
|  | местный бюджет | 881.7 | 881.7 | 881.7 | 881.7 | выполнено
1.1 | Мероприятие № 1.1.«Организация питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время» | всего | 2207 | 2207 | 2203.2 | 2203.2 | выполнено частично
|  | краевой бюджет | 1907 | 1907 | 1903.2 | 1903.2
|  | местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 300 | выполнено
| Мероприятие № 1.2. «Оплата поставщику за организацию горячего питания в «Лагерях дневного пребывания» | всего | 552.5 | 552.5 | 552.5 | 552.5 | выполнено
|  | местный бюджет | 552.5 | 552.5 | 552.5 | 552.5
| Мероприятие № 1.3. «Оплата разницы стоимости между свежими овощами и овощной полуфабрикатной продукцией» | всего | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | выполнено
|  | местный бюджет | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
| Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | всего | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | выполнено |  | Демченко С.Г., начальник управление образования
|  | местный бюджет | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4
| Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ | всего | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4
|  | местный бюджет | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4
| Мероприятие № 2.2 «Приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» круглосуточного пребывания в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | всего | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие №3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края» | всего | 709.6 | 709.6 | 700.9 | 700.9 | выполнено частично | в связи с уменьшением количества путевок на санаторно-курортное лечение предоставляемых МСРиСП для детей-сирот, подвозов не было. | Демченко С.Г., начальник управление образования, Серафимович И.С., начальник отдела молодежной политики
|  | краевой бюджет | 67.3 | 67.3 | 58.6 | 58.6
|  | местный бюджет | 642.3 | 642.3 | 642.3 | 642.3 | выполнено
| Мероприятие № 3.1.«Приобретение путевок в краевые профильные смены» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Демченко С.Г., начальник управление образования,
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» | всего | 482.3 | 482.3 | 482.3 | 482.3 | выполнено
|  | местный бюджет | 482.3 | 482.3 | 482.3 | 482.3
| Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | всего | 160 | 160 | 160 | 160 | выполнено |  | Серафимович И.С., начальник отдела молодежной политики
|  | местный бюджет | 160 | 160 | 160 | 160
| Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | всего | 67.3 | 67.3 | 58.6 | 58.6 | выполнено частично | подвоз организован к месту лечения и обратно (санаторий-весенне-осенний период) | Демченко С.Г., начальник управление образования,
|  | краевой бюджет | 67.3 | 67.3 | 58.6 | 58.6
| Основное мероприятие №4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | всего | 920.9 | 920.9 | 808.6 | 806.07 | частично выполнено |  | Демченко С.Г., начальник управление образования, Мкртчян Н.Г., начальник отдела по физической культуре и спорту, Михайловская Н.Ю., начальник отдела культуры
|  | местный бюджет | 920.9 | 920.9 | 808.6 | 806.07
| Мероприятие № 4.1. «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) | всего | 60 | 60 | 60 | 60 | выполнено |  | Демченко С.Г., начальник управление образования
|  | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 60
| Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) | всего | 58 | 58 | 58 | 58 | выполнено
|  | местный бюджет | 58 | 58 | 58 | 58
| Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | всего | 582.9 | 582.9 | 489.5 | 489.5 | частично выполнено | использование остатка средств было заплонировано на приобретение ГСМ на новогодние праздники. В связи со штормовым предупреждением МЧС, был отменен ряд выездов
|  | местный бюджет | 582.9 | 582.9 | 489.5 | 489.5
| Мероприятие № 4.4. «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | всего | 150 | 150 | 150 | 150 | выполнено |  | Мкртчян Н.Г., начальник отдела по физической культуре и спорту
|  | местный бюджет | 150 | 150 | 150 | 150
| Мероприятие №4.5. «Услуги авкапарка» (приобретение билетов) | всего | 45 | 45 | 45 | 34.57 | выполнено частично | по договоренности с руководством аквапарка была снижена стоимость билетов при коллективном посещении. Однако, ввиду низких температурных условий в августе были отменены несколько коллективных выездов. | Михайловская Н.Ю., начальник отдела культуры
|  | местный бюджет | 45 | 45 | 45 | 34.57
| Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) | всего | 25 | 25 | 14 | 14
|  | местный бюджет | 25 | 25 | 14 | 14
| Основное мероприятие № 5 « Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | всего | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | выполнено |  | Демченко С.Г., начальник управление образования
|  | местный бюджет | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
| Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей» | всего | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
|  | местный бюджет | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
| Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | всего | 20 | 20 | 20 | 20 | выполнено |  | Демченко С.Г., начальник управление образования
|  | местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 20
| Мероприятие № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) | всего | 20 | 20 | 20 | 20
|  | местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 20
| Основное мероприятие №7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края» | всего | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено |  | Серафимович И.С., начальник отдела молодежной политики
|  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100
| Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» | всего | 100 | 100 | 100 | 100
|  | местный бюдет | 100 | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» | всего | 50 | 50 | 50 | 50 | выполнено |  | Серафимович И.С., начальник отдела молодежной политики
|  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50
| Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) | всего | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» | всего | 50 | 50 | 50 | 50
|  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50
| Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» | всего | 110 | 110 | 110 | 110 | выполнено |  | Баева Е.Г., начальник отдела здравоохранения
|  | местный бюджет | 110 | 110 | 110 | 110
| Мероприятие №9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ» | всего | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | Грекова Е.Л., главный врач муниципального бюджетного учреждения «Кропоткинская городская больница»
|  | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 60
| Мероприятие №9.2. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» | всего | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | Цорионова Э.С., главный врач муниципального бюджетного учреждения «Кавказская районная больница»
|  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | всего | 4780.3 | 4780.3 | 4655.4 | 4652.97
|  | краевой бюдет | 1974.3 | 1974.3 | 1961.8 | 1961.8
|  | местный бюджет | 2806 | 2806 | 2693.6 | 2691.17
Координатор программы Начальник управления по вопросам семьи и детства
|  | администрации муниципального образования Кавказский район | [6 empty] | В.В.Елисеева
А.В.Бондаренко, 6-26-62