## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район за 2015 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие №1 «Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул» | Демченко С.Г., начальник управление образования | организовать работы ЛДП на базе ОУ МО Кавказского районав период осенних, зимних, весенних и летних каникул | организована работа ЛДП в три смены на базе 9 ОУ для 1000 детей | 1 июня | 31 августа | с 8 июня | 12 августа | работа лагерей организованна в соответствии с рекомендациями министерства образовании и науки Краснодасркого края
1.1. | Мероприятие № 1.1.«Организация питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время» |  | х | х | 1 июня | 31 августа | 8 июня | 12 августа
1.2. | Мероприятие № 1.2. "Оплата поставщику за организацию горячего питания в "Лагерях дневного пребывания" |  | х | х | 1 июня | 31 августа | 8 июня | 12 августа
1.3. | Мероприятие № 1.3. «Оплата разницы стоимости между свежими овощами и овощной полуфабрикатной продукцией» |  | х | х | 1 июня | 31 августа | 8 июня | 12 августа
| Контрольное событие №1 Работа лагерей дневного пребывания первой смены |  | х | х | с 8 июня | 2 июля | 8 июня | 2 июля
| Контрольное событие №2 Работа лагерей дневного пребывания второй смены |  | х | х | 1 июля | 24 июля | 1 июля | 24 июля
| Контрольное событие №3 Работа лагерей дневного пребывания третьей смены |  | х |  | 20 июля | 12 августа | 20 июля | 12 августа
2. | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | Демченко С.Г., начальник управление образования | организовать работу ЛТО дневного и круглосуточного пребывания | организована работа ЛТО для 40 учащихся | 8 июня | 28 июня | 8 июня | 28 июня | мероприятие исполнено в срок
2.1. | Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ
2.2. | Мероприятие № 2.2 «Приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» круглосуточного пребывания в оздоровительных учреждениях Краснодарского края»
Котнрольное событие №1 Работа лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе ОУ
3. | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края» | Демченко С.Г., начальник управление образования, Серафимович И.С.начальник отдела молодежной политики | организовать отдых детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края | фактически запланированы в июле-августе | 1 июня | 31 августа | 1 июня | 31 августа | в летний период организован отдых в краевых и муниципальных профильных сменах, в организациях отдыха детей и их оздоровления
3.1. | Мероприятие № 3.1.«Приобретение путевок в краевые профильные смены» | Демченко С.Г., начальник управление образования |  |  | 1 июня | 6 сентября | 24 августа | 6 сентября | путевки направлялись в МО без софинансирования средств краевого бюджета
3.2. | Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» |  |  |  | 1 июня | 31 августа | 3 августа | 16 августа | мероприятие исполнено в срок
3.3. | Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | Серафимович И.С.начальник отдела молодежной политики |  |  | 1 июня | 31 августа | 18 августа | 26 августа | мероприятие исполнено в срок
3.4. | Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | Демченко С.Г., начальник управление образования |  |  | 1 января | 31 декабря | 10 апреля | 30 ноября | в соответствии с КЗ №880 от 31.05.2005 г (ст.5) "Об обеспечении дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения" , подвоз осуществляется к месту лечения и обратно. В загородный стационарный детский оздоровительный лагерь подвоз осуществляется за счет родительских средств.
| Контрольное событие №1 Подвоз детей-сирот в ЗАО "Жемчужина моря", п.Кабардинка |  |  |  | 10 апреля | 30 апреля | 10 апреля | 30 апреля
| Контрольное событие №2 Подвоз детей- сирот в ООО "Фламинго" Темрюкский район, п.Пересыпь |  |  |  | 26 мая | 15 июня | 26 мая | 15 июня
4. | Основное мероприятие №4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | Демченко С.Г., начальник управления образования, Мкртчян Н.Г., начальник отдела по физической культуре и спорту, Михайловская Н.Ю., начальник отдела культуры | организовать малозатратные формы отдыха: туристические слеты, палаточные лагеря, многодневные и однодневные походы, многодневные и однодневные экспедиции, участия в соревнованиях, конкурсах и мероприятия туристско-краеведческой направленности | организованы малозатратные формы отдыха для 10188 учащихся | 1января | 31 декабря | 1 января | 31 декабря | мероприятия проводятся по плану, за счет родительских средств.
4.1. | Мероприятие № 4.1. «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) | Демченко С.Г., начальник управление образования |  |  | 1 июня | 31 августа | 1 июля | 30 сентября | сроки соблюдаются
4.2. | Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) | Демченко С.Г., начальник управление образования |  |  | 1 января | 31 декабря | 1 января | 31 декабря
4.3. | Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | Демченко С.Г., начальник управление образования |  |  | 1 января | 31 декабря | 1 января | 31 декабря | Мероприятия частично выполнены.
4.4. | Мероприятие № 4.4. «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | Мкртчян Н.Г., начальник отдлеа по физической культуре и спорта |  |  | 1 января | 31 декабря | 1 января | 31 августа | мероприятие исполнено в срок
4.5. | Мероприятие №4.5. «Услуги авкапарка» (приобретение билетов) | Михайловская Н.Ю., начальник отдела культуры |  |  | 1 июля | 31 августа | 1 июля | 31 августа
4.6. | Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) | Демченко С.Г., начальник управления образования |  |  | 1 января | 31 декабря |  |  | мероприятие исполнено в срок
| Контрольное событие №1 Участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму |  | х | х |  |  | 15 апреля
| Контрольное событие №2 Выезд учащихся в муниципальный палаточный лагерь "Бездорожка-2015" |  | х | х |  |  | 2 июня | 6 июня
5. | Основное мероприятие № 5 « Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | Демченко С.Г., начальник управления образования | организовать экскурсии по краю, за пределами края, за пределами РФ | экскурсионными мероприятиями охвачено все учащиеся | 1 января | 31 декабря | 1 января | 31 декабря | выполнено частично, основные мероприятия выполняются
5.1. | Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей»
6. | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | Демченко С.Г., начальник управления образования | организовать работу дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок | организована работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок | 1 января | 31 декабря |  |  | меропиятия выполнены в срок
6.1. | Мероприятие № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) | [5 empty] | 23 марта | 30 марта
| Контрольное событие №1 Работа дневных тематических площадок и вечерних спротивных в период весенних каникул |  |  |  | 23 марта | 3 апреля | 23 марта | 3 апреля
| Контрольное событие №2 Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных в период летних каникул |  |  |  | 1 июня | 31 августа | 1 июня | 31 августа
7. | Основное мероприятие №7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края» | Серафимович И.С.начальник отдела молодежной политики | оздоровить подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых ДМП Краснодарского края, подведомственными учреждениями ДМП Краснодарского края | основные мероприятия запланированы в июле-августе | 1 июня | 31 августа | 1 июня | 31 августа | в летний период организовано оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах
7.1. | Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены»
8. | Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» |  | организовать досуг подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства | организована работа дворовых площадок по месту жительства и в клубах для 4123 учащихся | 1 июня | 31 августа | 1 июня | 31 августа | мероприятие исполнено в срок
8.1. | Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря)
8.2. | Мероприятие №8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства»
Контрольное событие №1 Работа дворовых площадок по месту жительства и клубов по месту жительства
9. | Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» | Баева Е.Г., начальник отдела здравоохранения | оздоровить детей с хроническими патолдогиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений | 32 ребенка прошли оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений | 1 июня | 31 августа | с 1 июня | 31 августа | мероприятие исполнено в срок
9.1. | Мероприятие №9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ» | Грекова Е.Л., главный врач муниципального бюджетного учреждения "Кропоткинская городская больница"
9.2. | Мероприятие №9.2. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» | Цорионова Э.С., главный врач муниципального бюджетного учреждения "Кавказская районная больница" | х | х | 1 июня | 31 августа | с 1 июня | 31 августа | мероприятие исполнено в срок
|  |  | х | х | х
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
| Координатор программы |  |  | Начальник управления по вопросам семьи и детства
|  |  |  | муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  | В.В.Елисеева