## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хохяйства и жилищно-коммунального хозяйства" на 2015 -2017 годы
за 2015 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Демьяненко И.В. | 2015-01-01 | 01.01. 2015 | 01.01. 2015 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | - | х
1 | Подрограмма №1 "Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район" | Начальник ОКС администрации МО Кавказский районНеупокоева Е.В. | 2015-01-01 | 01.01.2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2017 | 2015-01-01 | - | х
1.1 | Мероприятие № 1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | отдел капитального стротительства администрации МО Кавказский район | Создание дополнительных 500 мест в дошкольных учреждениях района | Создано дополнительных 500 мест в дошкольных учреждениях района | 01.01. 2015 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | х | х
1.1.1 | Котрольное событие 1.1 "Ввод в эксплуатацию объекта "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст.Кавказская", ул.Красный Пахарь, 88-б" | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | х | х | январь 2015 г. | ноябрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | х
1.1.2 | Контрольное событие 1.2 "Свидетельство на право собственнности объекта "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст.Кавказская", ул.Красный Пахарь, 88-б" | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | х | х | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | х
1.1.3 | Контрольное событие 1.3 "Муниципальное дошкольное учреждение на 170 мест по пер.Вокзальному, 6А в ст.Казанской" проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации" | Заместитель начальника ОКС администрации МО Кавказский район Колосова А.В. | х | х | январь 2015 г. | июль 2015 г. | октябрь 2015 г. | ноябрь 2015 г. | х
1.1.4 | Контрольное событие 1.4 "Муниципальное дошкольное учреждение на 170 местпо пер.Вокзальному, 6А в ст.Казанской" получение проектно-сметной документации, получение экспертного заключения по проектно-сметной документации, утверждение проектно-сметной документации" | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | х | х | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | 2015-11-01 | - | Проектно-сметная документация выполнена не в полном объеме. Задержка выполнения мероприятия возникла из-за необходимости получения новых техусловий в связи с изменением названия мероприятия и уменьшения количества мест с 220 до 170. Количество мест уменьшилось после выполнения эскизного проекта, который показал невозможность строительства МДОу на 220 мест на отведенной территории
1.1.15 | Контрольное событие 1.17 "Проведение электронного аукциона на строительство объекта "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР№1 г.Кропоткина" | Заместитель начальника ОКС администрации МО Кавказский район Колосова А.В. | х | х | август 2015 г. | август 2015 г. | июль 2015 г. | август 2015 г. | х
1.1.16 | Контрольное событие 1.18 "Ввод в эксплуатацию объекта "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР№1 г.Кропоткина" | Заместитель начальника ОКС администрации МО Кавказский район Колосова А.В. | х | х | август 2015 г. | ноябрь 2015 г. | ноябрь 2015 г. | ноябрь 2015 г. | х
1.1.17 | Контрольное событие 1.19 "Получение свидетельства на право собственности объекта "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР№1 г.Кропоткина" | Главынй специалист отдела имущественных отношений УИО администрации МО Кавказский район Войку Р.И. | х | х | август 2015 г. | декабрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | х
2 | Подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | Начальник ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 2015-01-01 | 01.01. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2017 | 2015-01-01 | х | х
2.1 | Мероприятие № 1. Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями | отдел физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район | Своевременная организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | Своевременная организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | январь 2015 г. | апрель 2015 г. | январь 2015 г. | апрель 2015 г. | х
2.1.1 | Контрольное событие 2.1 "Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24 школьных автобуса" | Начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г.Н. | х | х | январь 2015 г. | апрель 2015 г. | январь 2015 г. | апрель 2015 г. | выполнено
2.1.2 | Контрольное событие 2.2 "Заключение договоров по ремонту транспортных средств" | Начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г.Н. | х | х | январь 2015 г. | май 2015 г. | январь 2015 г. | май 2015 г. | выполнено
2.1.3 | Контрольное событие 2.3 "Ремонт школьных автобусов" | Начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г.Н. | х | х | январь 2015 г. | июнь 2015 г. | январь 2015 г. | июнь 2015 г. | выполнено
2.2 | Мероприятие №2 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Кавказский район | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Выполнен ремонт дорожного полотна участков дорог | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | январь 2015 г. | декабрь 2015 г.
2.2.1 | Контрольное событие 2.4 "Разработка и утверждение проектно-сметной документации по ремонту участков автомобильных дорог" | Начальник ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | х | январь 2015 г. | март 2015 г. | январь 2015 г. | март 2015 г. | выполнено
2.2.2 | Контрольное событие 2.5 "Проведение аукциона в электронной форме на определение подрядчика на выполнение работ по ремонту участков дорог" | Начальник ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | х | январь 2015 г. | июль 2015 г. | январь 2015 г. | июль 2015 г. | выполнено
2.2.3 | Контрольное событие 2.6 "Выполнение работ по ремонту дорог" | Начальник ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | х | январь 2015 г. | ноябрь 2015 г. | январь 2015 г. | сентябрь 2015 г. | выполнено
2.2.4 | Контрольное событие 2.7 "Содержание автомобильных дорог в зимний период" | Начальник ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | х | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | выполнено
2.2.5 | Контрольное событие 2.8 "Паспортизация автомобильных дорог" | Начальник ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | х | июнь 2015 г. | июнь 2015 г. | июнь 2015 г. | июнь 2015 г. | выполнено
2.2.6 | Контрольное событие 2.9 "Ямочный ремонт автомобильной дороги "п.им.М.горького-п.Озерный" | Начальник ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | х | ноябрь 2015 г. | ноябрь 2015 г. | ноябрь 2015 г. | ноябрь 2015 г. | выполнено
2.2.7 | Контрольное событие 2.10 "Ямочный ремонт автомобильной дороги "п.Мирской-п.Комсомольский", "п.Комсомольский-х.Р.Люксембург" | Начальник ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | х | август 2015 г. | август 2015 г. | август 2015 г. | август 2015 г. | выполнено
2.2.8 | Контрольное событие 2.11. "Ремонт автомобильной дороги п.Комсомольский-п.Расцвет" | Начальник ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | х | январь 2015 г. | июль 2015 г. | июль 2015 г. | июль 2015 г. | выполнено
3 | Основное мероприятие №1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Демьяненко И.В. | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | х
4 | Основное мероприятие №2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Главный специалист по учету граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий УИО администрации МО Кавказский район Попов М.А. | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | январь 2015 г | декабрь 2015 г. | х
5 | Основное мероприятие №3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности МО Кавказский район" | Ведущий специалист УИО администрации МО Кавказский район Самсонов С.Г. | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район | Оплата за капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. | х
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | [7 empty] | И.В.Демьяненко