## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2017 годы наименование муниципальной программы за _2015 год____ (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
1 | Подпрограмма №1 "Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район" | ОКС администрации МО Кавказский район | 149246.5 | 149246.5 | 147138.6 | 147138.6
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 137951.3 | 137951.3 | 137327.4 | 137327.4
| местный бюджет |  | 11295.2 | 11295.2 | 9811.2 | 9811.2
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1 Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений |  | 149246.5 | 149246.5 | 147138.6 | 147138.6
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 137951.3 | 137951.3 | 137327.4 | 137327.4
| местный бюджет |  | 11295.2 | 11295.2 | 9811.2 | 9811.2
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство объекта: "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст.Кавказская", ул.Красный Пахарь, 88-б" | ОКС администрации МО Кавказский район | 107402.4 | 107402.4 | 107316.69 | 107316.69 | выполнено | Денежные средства выделялись из расчета стоимости одного детоместа, после проектирования и прохождения экспертизы сумма строительства объекта уменьшилась
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 102032.2 | 102032.2 | 101946.49 | 101946.49
| местный бюджет |  | 5370.2 | 5370.2 | 5370.2 | 5370.2
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Оформление исполнительной документации по объекту:"Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст.Кавказская", ул.Красный Пахарь, 88-б" | ОКС администрации МО Кавказский район | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест по пер.Вокзальному, 6А в ст.Казанской Кавказского района(ПСД, экспертиза) | ОКС администрации МО Кавказский район | 1150 | 1150 | 249.1 | 249.1 | не выполнено | Проектно-сметная документация выполнена не в полном объеме. Задержка выполнения мероприятия возникла из-за необходимости получения новых техусловий в связи с изменением названия мероприятия и уменьшения количества мест с 220 до 170. Количество мест уменьшилось после выполнения эскизного проекта, который показал невозможность строительства МДОу на 220 мест на отведенной территории
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1150 | 1150 | 249.1 | 249.1
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | "Реконструкция здания под размещение детского сада в ст.Дмитриевской (ПСД, экспертиза) | ОКС администрации МО Кавказский район | 300 | 300 | 19.1368 | 19.1368 | не выполнено | Выполнен расчет потребности в тепле и топливе. Для дальнейшего проектирования необходимы технические условия, которые не были получены из-за нерешенного вопроса о будущем месте расположения объекта
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 300 | 300 | 19.1368 | 19.1368
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство объекта:"Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР №1 г.Кропоткин" | ОКС администрации МО Кавказский район | 37802.8 | 37802.8 | 37214.2 | 37214.2 | выполнено | Освоено меньше средств в связи с уменьшением цен контрактов при проведении аукционов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 35919.1 | 35919.1 | 35380.9 | 35380.9
| местный бюджет |  | 1833.7 | 1833.7 | 1833.34 | 1833.34
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оформление исполнительной документации по объекту"Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР №1 г.Кропоткин" | ОКС администрации МО Кавказский район | 1041.3 | 1041.3 | 739.5 | 739.5 | выполнено | Освоено меньше средств в связи с тем, что при оформлении исполнительной документации были получены коммерческие предложения на суммы меньшие чем по предварительным расчетам
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1041.3 | 1041.3 | 739.5 | 739.5
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район | 6783.5 | 6783.5 | 6680.57 | 6680.57
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 5000 | 5000 | 4949.996 | 4949.996
| местный бюджет |  | 1783.5 | 1783.5 | 1730.6 | 1730.6
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие 1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" | Управление образования администрации МО Кавказский район | 400 | 400 | 400 | 400 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 400 | 400
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие 2 "Ремонт и содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, а также иные мероприятия в отношении автомобильных дорог, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район" | ОЖКХ, ТиС администрации МО Кавказский район | 6383.5 | 6383.5 | 6280.57 | 6280.571 | выполнено | По результатам реализации мероприятия ремонт автомобильной дороги "п.Комсомольский-п.Расцвет", согласно данной подпрограммы общая сумма освоенных средств меньше запланированных, поскольку на основании проведенного аукциона в электронной форме общая сумма выполнения работ по контракту, была снижена
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 5000 | 5000 | 4949.996 | 4949.996
| местный бюджет |  | 1383.5 | 1383.5 | 1330.574 | 1330.574
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие №1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | МБУ "УАиГ" Кавказского района | 200 | 200 | 200 | 200
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 200 | 200 | 200 | 200
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие 1 "Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства" Кавказского района | МБУ "УАиГ" Кавказского района | 200 | 200 | 200 | 200
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 200 | 200 | 200 | 200
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие №2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | УИО администрации МО Кавказский район | 506.2 | 506.2 | 506.2 | 506.2
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 506.2 | 506.2 | 506.2 | 506.2
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие №3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, нахлдящихся в собственности муниципального образования Кавказский район" | ОКС администрации МО Кавказский район | 250 | 250 | 211.5 | 211.5 |  | Финансирование уменьшилось по причине приватизации части помещений в МЖД и за счет перерасчета региональным оператором платы за капитальный ремонт
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 250 | 250 | 250 | 250
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 156986.2 | 156986.2 | 154736.9 | 154736.9
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 143457.5 | 143457.5 | 142783.6 | 142783.6
| местный бюджет |  | 13528.7 | 13528.7 | 11953.3 | 11953.3
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | [6 empty] | И.В.Демьяненко