## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район 2015 г.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма №1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | управление имущественных отношении начальник Л.В.Юрина | 5 жилых помещ | 2 жилых помещения | июль 2015 г. | декабрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | х | уменьшение объемов финанасиров
1.1. | Мероприятие № 1 Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношении начальник Л.В.Юрина | х | 2 | июль 2015 г. | декабрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | х | х
| Мероприятие № 2 Предоставление жилых Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношении начальник Л.В.Юрина | х | х | июль 2015 г. | 2015-12-01 | 2015-09-11 | х | х
2 | Подпрограмма № 2 "Поддержка некомерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район".Основное мероприятие №1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохраительных органов" | орготдел администрации МО Кавказский район Начальник отдела И.В. Гревцова | Количество ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку | охвачено 58 организаций | х | х | 2015-04-20 | х | выполнено
2016-01-02 | Основное мероприятие №1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохраительных органов | х | 58 | 58 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
| Основное мероприятие №2 " Проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным датам" | х | х | х | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | х
| Контрольное событие 2.1.Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню района | х | 58 | 58 | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | х
3 | Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | УВСИД начальник управления ВВ.В.Елисеева | число получ. соц. выплат | х |  | х | х | х | выполнено
| Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | МКУ ЦБ ОО руководитель Л.П.Митрофанова | х | выплачено | ежем. до 20 числа | ежем. до 20 числа | ежем. до 20 числа | ежем. до 20 числа | х
| Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | МКУ ЦБ ОО | х | выплачено | ежем. до 20 числа | ежем. до 20 числа | ежем. до 20 числа | ежем. до 20 числа | х
| Мероприятие № 3. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитание | МКУ ЦБ ОО | х | выплачено | ежем. до 20 числа | ежем. до 20 числа | ежем. до 20 числа | ежем. до 20 числа | х
| Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания | МКУ ЦБ ОО | х | выплачено | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | х
| Мероприятие № 5 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | МКУ ЦБ ОО | х | выплачено | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | х
| Мероприятие № 6 Обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МКУ ЦБ ОО | х | выплачено | до 27.04.15 | до 27.04.15 | до 27.04.15 | до 27.04.15 | х
| Мероприятие № 7 Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел учета и отчетности администрации МО Кавккзский район начальник отдела С.В.Бессмертная | х | выплачено | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | х
| Мероприятие № 8 Обеспечение отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств для оказания помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | Отдел учета | х | выплачено | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | ежем. до 3 числа | х
| Мероприятие № 9 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности | Отдел учета и отч | х | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | х
| Мероприятие № 10 Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Отдел учета | х | выплачено | ежем до 3 числа | ежем до 3 числа | ежем до 3 числа | ежем до 3 числа | х
| Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отдел | ежемесячно до 15 числа | ежемесячно до 15 числа | ежемесячно до 15 числа | ежем до 15 числа | ежем до 15 числа | ежем до 15 числа | выполнено
| Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район | Отдел учета и отч | х | х | х | х | х | х | х
| Подпрограмма №5 "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район" | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район И.В.Демьяненко | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие №1 "Обеспечение бспрепятственного доступа к учреждениям образования инвалидов и других категорий граждан маломобильных групп населения Кавказского района" | Начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Г.Н.Великоцкий | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 5.1.1 "Оборудование входной площадки в здание МБОУ СОШ №2 | Директор МБОУ СОШ №2 В.В.Носков | апрель 2015 | апрель 2015 | апрель 2015 | июнь 2015 | апрель 2015 | июнь 2015 | выполнено
| Котрольное событие № 5.1.2 "Оснащение пандусом МБОУ СОШ №8" | Директор МБОУ СОШ №8 В.И.Пеплова | апрель 2015 | апрель 2015 | апрель 2015 | июнь 2015 | апрель 2015 | июнь 2015 | выполнено
| Контрольное событие № 5.1.3 "Оснащение пандусом МБОУ СОШ №16" | Директор МБОУ СОШ №16 И.И.Богданов | апрель 2015 | апрель 2015 | апрель 2015 | июлбь 2015 | апрель 2015 | июль 2015 | выполнено
| Контрольное событие № 5.1.4 "Оснащение пандусом МБОУ СОШ №17" | Директор МБОУ СОШ №17 Л.И.Таликадзе | апрель 2015 | апрель 2015 | апрель 2015 | июль 2015 | апрель 2015 | июль 2015 | выполнено
| Контрольное событие № 5.1.5 "Приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения в МБОУ СОШ № 12 | Директор МБОУ СОШ № 12 Г.И.Колосова | август 2015 | август 2015 | август 2015 | декабрь 2015 | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | выполнено
| Контрольное событие № 5.1.6 "Приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения в МБОУ СОШ № 15" | Директор МБОУ СОШ № 15 О.В.Крупий | август 2015 | август 2015 | август 2015 | декабрь 2015 | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | выполнено
| Контрольное событие № 5.1.7. " Проведение текущего ( капитального) ремонта зданий и сооружений в целях обеспечения доступности МБОУ СОШ № 12 | Директор МБОУ СОШ № 12 Г.И.Колосова | август 2015 | август 2015 | август 2015 | декабрь 2015 | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | выполнено
| Контрольное событие № 5.1.6 "Приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения в МБОУ СОШ № 15" | Директор МБОУ СОШ № 15 О.В.Крупий | август 2015 | август 2015 | август 2015 | декабрь 2015 | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | выполнено
| Контрольное событие № 5.1.7. " Проведение текущего ( капитального) ремонта зданий и сооружений в целях обеспечения доступности МБОУ СОШ № 15 | Директор МБОУ СОШ № 15 О.В.Крупий | август 2015 | август 2015 | август 2015 | декабрь 2015 | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | х
| Мероприятие №2 "Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного предпрофессионального образования" | Заместитель начальника отдела культуры администрации МО Кавказский район А.А.Усова | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие №5.5 "Приведение в соответствие с СП 59.13330.2012 санитарного узла МБОУ ДОД ДХШ г.Кропоткина" | Директор МБОУ ДОД ДХШ г.Кропоткина И.В.Палий | апрель 2015 | апрель 2015 | апрель 2015 | июль 2015 | апрель 2015 | июль 2015 | выполнено
| Мероприятие №3 "Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного образования спортивной направленности" | Ведущий специалист отдела физической культуры и спорта администрации МО Кавказский район В.В.Полянская | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие №5.6 "Установка пандусов в МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" | Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" Б.Ф.Савченко | апрель 2015 | апрель 2015 | апрель 2015 | июнь 2015 | апрель 2015 | июль 2015 | выполнено
| Контрольное событие №5.7 "Установка кнопки вызова помощи в МБОУ ДОД ДЮСШ "Спартак" | Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "Спартак" К.В.Никиша | апрель 2015 | апрель 2015 | апрель 2015 | июнь 2015 | апрель 2015 | июнь 2015 | выполнено
| Контрольное событие №5.8 "Установка кнопки вызова помощи в МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп" | Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп" А.А.Богомолов | апрель 2015 | апрель 2015 | апрель 2015 | июнь 2015 | апрель 2015 | июнь 2015 | выполнено
| Координатор программы | [7 empty] | В.В.Елисеева
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации и детальным планом-графиком реализации муниципальной программы
Координатор программы