Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»»

за 2015 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

- подпрограмма «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район;

- подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограмма «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограмма «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район».

В  течение 2015 года в муниципальную программу внесено 7 изменений.

Цель муниципальной программы – социальная поддержка различных категорий граждан, проживающих в МО Кавказский район

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 99 906,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета –1 703,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 95 769,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 2 395,7 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 38, 1 тыс. рублей.

Кассовые расходы  составили 99 803,0  тыс. рублей  (99,9 %), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 1 703,0 тыс. рублей (100%);

-за счет средств краевого бюджета – 95 667,9 тыс. рублей (99,9 %);

-за счет средств местного бюджета – 2 394,0 тыс. рублей (99,9 %);

-за счет внебюджетных источников – 38, 1 тыс. рублей (100 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Координатор подпрограммы–отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 2 247,2 тыс. рублей,  исполнено 2245,0 тыс. руб.  (99,9 %).

В муниципальную собственность приобретены 2 жилых помещения,  стоимостью 1 122,495 тыс. рублей каждое:

- 1-комнатная квартира № 2 в ст. Темижбекской, ул. Расшеватская, № 98, общей площадью 35,9 кв.м, жилой площадью 18,0 кв.м.,

-  1-комнатная квартира № 33 в г.Кропоткине, микрорайон-1, дом № 6, общей площадью 35,9 кв.м, жилой площадью 20,6 кв.м.

Квартирыпредоставлены 2 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Остаток бюджетных средств в размере 2,2 тыс. рублей возвращен  в краевой бюджет.

Ни один из трех 3  целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме,не выполнен.

Изначальнопо плану реализации подпрограммы на 2015 год планировалось  строительство многоквартирного дома для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с сокращением объема субвенций из краевого бюджета на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа  было приобретено всего 2 квартиры.

Значение целевого показателя не было откорректировано на фактический объем субвенций, полученный из краевого бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 0,5 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

2. О ходе реализации подпрограммы

« Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем  финансированияна реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета   на 2015 год предусмотрен в сумме  400,0тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. руб. или 100%.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятияи целевые показатели  подпрограммы выполнены в полном объеме.

58 ветеранских организаций получили финансовую и консультационную поддержку. Проведены 147 торжественных мероприятий,  посвященных  значимым  датам,  с  участием      3 184 человек.Оказана  материальная поддержка 55 малообеспеченным ветеранам, 51 председателю городских ветеранских организаций, 9 председателям сельских ветеранских организаций, 5 председателям комиссий, 9 активистам, поздравлены 36 ветеранов-юбиляров.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы -1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

3. О  ходе  реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет был предусмотрен в сумме 92 622, 3 тыс. рублей, освоено 92522,7 тыс. руб. (99,9%).

Ежемесячные выплаты по социальным  обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.  Задолженность  бюджета по социальным выплатам на 1 января 2016 году  отсутствует. Экономия бюджетных средств в сумме 99,6 тыс. руб. сложилась в связи с уменьшением числа  получателей мер социальной поддержки.

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших  социальную поддержку в 2015 году - 447 человек. С 01.01.2015 года по 01.12.2015 года в Кавказском районе выявлено 27несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, все дети переданы на воспитание в замещающие семьи (под опеку и попечительство).  На содержание  218-ти несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), выплачено 23 591,4 тыс. рублей;  229-ти приемных детей –26 761,1 тыс. рублей;  2-х несовершеннолетних, воспитывающихся в патронатных семьях –129,8 тыс. рублей.Число детей, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте  составило  155 человек, освоено 1002,3 тыс. рублей;  101 приемному родителю  выплачено вознаграждение за оказание услуг по воспитанию  приемных детей в размере  34 906,1 тыс. рублей; Выплачено 5,2 тыс. рублей на регистрацию права собственности жилья, принадлежащего ребенку-сироте.

На обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по организации отдыха и оздоровления детей-сирот, по выявлению обстоятельств  для оказания помощи детям-сиротам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации выплачено 5 903,9 тыс. рублей. Выплачено 2 патронатным воспитателям – 222,9 тыс. рублей. В соответствии с действующим законодательством дети, находящиеся на временной  форме воспитания (патронат), в течение года переданы в замещающую семью. В районе наблюдается тенденция  к уменьшению числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, что свидетельствует о профилактической работе предупреждения социального сиротства, также уменьшается общее число детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в результате уменьшения выявленных несовершеннолетних, миграции получателей социальных выплат, достижения ими совершеннолетия и иных причин.

Из девяти, предусмотренных подпрограммой целевых показателей,4 показателя выполнены в полном объеме, 4 показателя выполнены на 93% и выше.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 77%. Выплаты произведены полностью, согласно фактической потребности. Значение целевого показателя не было откорректировано на фактический контингент получателей выплат.

В целом эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой,коэффициент эффективности реализации подпрограммы -0,95 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

4. О  ходе  реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район. Объем финансирования подпрограммы  за счет средств местного бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 1040,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1039,3 тыс. рублей или  99,9 %.

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2015 года осуществлялась 22 пенсионерам,  замещавшим муниципальные должности  МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность    на 01.01.2016 г. отсутствует.

Целевой показатель подпрограммы  выполнен на 110% (планировалась выплата  20 пенсионерам, фактически  выплата предоставлена 22 пенсионерам, заявившим право на данную выплату).

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокойкоэффициент эффективности реализации подпрограммы,-1,01 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

5. О  ходе  реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район, отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» в 2015 году было предусмотрено 3 596,3 тыс. руб., из них:

- из средств федерального бюджета – 1 703,0 тыс. руб.,

- из средств краевого бюджета – 900,0 тыс. руб.,

- из средств местного бюджета – 955,2 тыс. руб.,

- из внебюджетных средств – 38,1 тыс. руб.

Фактически профинансировано и освоено 3 595,8 тыс. руб. (99,98 %), из них:

- из средств федерального бюджета – 1 703,0 тыс. руб. (100%),

- из средств краевого бюджета – 900,0 тыс. руб. (100 %),

- из средств местного бюджета – 954,7 тыс. руб. (99,95 %).

- из внебюджетных средств – 38,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» включает три мероприятия:

1) обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования инвалидов и других категорий граждан маломобильных групп населения Кавказского района;

2) обеспечение жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры;

3) оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

Все запланированные мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

Результатом реализации мероприятий в 2015 году по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий граждан маломобильных групп населения Кавказского района является:

1. по учреждениям образования муниципального образования Кавказский район:

- оборудована входная площадка в здание МБОУ СОШ №2;

- оснащена пандусом входная площадка в трех школах - МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ №17;

- приобретено специализированное оборудование для маломобильных групп населения в МБОУ СОШ №12,в МБОУ СОШ №15;

- заменено 7 дверей на первом этаже здания школы, выполнен капитальный ремонт санитарного узла и установлены два пандуса в целях обеспечения доступности МБОУ СОШ №12;

- заменено 5 дверей на первом этаже здания школы, выполнен капитальный ремонт санитарного узла и установлен пандус в целях обеспечения доступности МБОУ СОШ №15.

2. по муниципальным учреждениям культуры:

- приведение в соответствие с требованиями свода правил                            СП 59.13330.2012  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» санитарного узла МБОУ ДОД ДХШ г.Кропоткина.

3. по учреждениям дополнительного образования спортивной направленности:

- установлены пандусы в МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»;

- установлена кнопка вызова помощи в МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак» и в МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп».

По итогам 2015 года из трех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения всех показателей достигнуты в полном объеме.

Доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района (без учета детских дошкольных учреждений) составляет 82,7 % или 100,8 % к плану.

Доля муниципальных объектов в сфере культуры, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры Кавказского района составляет 20,0 % или 100 % к плану.

Доля муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта Кавказского района составляет 43,0 % или 100 % к плану.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан», эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой,коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,01 (расчет прилагается).

По итогам  проведенного анализа реализации подпрограмм, входящих  в муниципальную программу муниципального образования Кавказский район  «Социальная поддержка граждан»,эффективность реализации  муниципальной программы согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации  муниципальныхпрограмм может быть признана высокой,коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составила 0,93 (расчет прилагается).

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =2 245,0/2 247,2=099, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,99 = 1,01

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1.Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=117/228=0,5

Показатель № 2.Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в отчетном периоде (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2/80=0,02

Показатель № 3.Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих  и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года(тенденция к снижению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=155/176= 0,9

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=(0,5+0,02+0,9)/3=0,5

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 0,5*1,01= 0,5

Эффективность реализации подпрограммы неудовлетворительная.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зф / Зп, =400,0/400,0=1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0= 1

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

Показатель №1 Число ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=58/58=1

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*1= 1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 10/10 = 1,0 где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз=Зф / Зп=92 522,7/92 622,3=1,0, где

Суз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

Показатель № 1Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=223/290=0,77

Показатель № 2Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=229/250=0,9

Показатель № 3Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное  воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание (тенденция к снижению показателя)

СДп/ппз =ЗПп/пп/ЗПп/пФ= 8/2=4(1)

Показатель № 4Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию (тенденция к снижению показателя)

СДп/ппз =ЗПп/пп/ЗПп/пФ= 8/2=4(1)

Показатель № 5.Количество семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=101/109=0,92

Показатель № 6.Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  воспитывающихся в замещающих семьях, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=167/170=0,98

Показатель № 7.Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе (тенденция к снижению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф

СДп/ппз=433/447=0,97

Показатель № 8.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан(тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 100/100=1

Показатель № 9.Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие  на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)(тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз =ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п= (0,77+0,9+1+1+0,92+0,98+0,97+1+1)/9=0,95

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 0,95*1= 0,95

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зф / Зп, =1,039,3/1040,5=0,99, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,99= 1,01

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1Количество пенсионеров муниципальной службы МО Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=22/20=1,1(1)

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*1,01= 1,01

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3/3 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зф / Зп, =3 595,6/3 596,3 =0,99, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,99= 1,01

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений) (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз=ЗПп/пф / ЗПп/пп=82,7/82=1,03(1)

Показатель № 2 доля муниципальных объектов в сфере культуры, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения района, в общем количестве объектов в сфере культуры Кавказского района, нуждающихся в оснащении (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз=ЗПп/пф / ЗПп/пп=20/20=1

Показатель № 3Доля муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта Кавказского района, нуждающихся в оснащении (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз=ЗПп/пф / ЗПп/пп=43/43=1

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=(1+1+1)/3=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*1,01= 1,01

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Расчет эффективности реализации программы

«Социальная поддержка граждан»

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=2245,0/99 803,0=0,02

Kj2 = Фj / Ф=400,0/99 803,0=0,004

Kj3 = Фj / Ф=92522,7/99 803,0=0,93

Kj4 = Фj / Ф=1039,3/99 803,0=0,01

Kj5 = Фj / Ф=3595,9/99 803,0=0,036

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп =(0,5+1+0,77+0,9+1+1+0,92+0,98+0,97+1+1+1+1)13= 0,93

Эффективность реализации муниципальной программы:ЭРгп=0,5*0,93+0,5*(0,5*0,02+1*0,004+0,95*0,93+1,01*0,01+1,01*0,036)=0,47+0,46=0,93

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Начальник управления                                                                       В.В.Елисеева

Н.А.Графова, 8(861.38)64942