## общие сведения
Приложение №
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ И ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА - ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" за 2015 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие № 1: Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | И.Ю. Виниченко, ведущий специалист УО | Создание условий для получения доступного и качественного образования детей | Создаются условий для получения доступного и качественного образования детей | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
2 | Основное мероприятие № 2: Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | С.Г. Демченко, начальник УО | Создание условий для получения доступного и качественного образования детей | Создаются условий для получения доступного и качественного образования детей | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
| Контрольное событие 2.1 Демонтаж трубы СОШ № 18 | Г.Н. Великоцкий, начальник отдела ФВ ДП | х | х | 01.11.2015 | 01.12.2015 | 01.11.2015 | 01.12.2015
| Контрольное событие 2.2Устройство теплого туалета СОШ № 21 | Г.Н. Великоцкий, начальник отдела ФВ ДП | х | х | сентябрь 2015 | октябрь 2015 | сентябрь 2015 | октябрь 2015
3 | Основное мероприятие № 3: Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | Создание условий для получения доступного и качественного образования детей | Создаются условий для получения доступного и качественного образования детей | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
| Контрольное событие 3.1. Капитальный ремонт кровли ЦВР | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | х | х | декабрь 2015 | декабрь 2015 | сентябрь 2015 | октябрь 2015
4 | Основное мероприятие № 4: Финансовое обеспече-ние деятельности орга-нов управления «Руко-водство и управление в сфере образования» | С.Г.Демченко начальник УО | Повышение качества и доступности образования в муниципальном образовании Кавказский район | Повышение качества и доступности образования в муниципальном образовании Кавказский район | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
5 | Основное мероприятие № 5: Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | Л.П.Митрофанова руководитель МКУЦБО | Повышение эффективности расходования сре-дств консолиди-рованного бюд-жета | Повышение эффективности расходования сре-дств консолиди-рованного бюд-жета | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
6 | Основное мероприятие № 6: Финансовое обеспе-чение деятельности муниципального учреждения детского лагеря «Кубаночка» | С.А. Арутюнян руководитель МБУ детский лагерь «Кубаночка» | Создание условий для отдыха детям | Создание условий для отдыха детям | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
7 | Основное мероприятие № 7: Прочие мероприятия в области образования | Г.И. Шконда директор МБОУ ЦДиК Е.В. Риккер руководитель МБУ ОМЦ | Повышение ка-чества образова-ния, оказание психолого- меди-ко-педагогичекой помощи детям, нуждающимся в коррекции | Повышено ка-чества образова-ния, оказана психолого- меди-ко-педагогичекая помощь детям, нуждающимся в коррекции | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
| Контрольное событие 7.1 Организация и проведение ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | Н.В. Радченко, ведущий специалист УО С.П. Калугина, ведущий специалист УО | х | х | июль 2015 | июль 2015 | июль 2015 | июль 2015
Начальник управления С.Г. Демченко