## Лист1
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Развитие образования»
за _________2015 год_____________
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя |  | Един. измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений
Для справки: данные, определяющие целевой показатель
Основное мероприятие № 1 Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Основное мероприятие № 1 Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования |  | % | 85 | 81 | -4 | 95.2 | из-за переноса открытия нового ДОУ в ст. Кавказской на конец года
|  |  | контингент детей, имеющих право на обеспечение дошкольным воспитанием в Кавказском районе | чел. | х | 7539 | х | х | х
|  |  | количество учреждений дошкольного образования | ед | х | 29 | х | х | х
|  |  | число воспитанников дошкольных учреждений на отчетный период | чел. | х | 4896 | х | х | х
|  |  | из них: в возрасте до 3-лет (ясельного возраста) | чел. | х | 691 | х | х | х
|  |  | в возрасте от 3-х до 7 лет | чел. | х | 4205 | х | х | х
|  |  | количество групп дошкольных учреждений | ед | х | 223 | х | х | х
|  |  | число детей в группах с режимом работы 9-10,5 час. | чел. | х | 4896 | х | х | х
|  |  | число детей в группах с режимом работы 12 час. | чел. | х | 0 | х | х | х
|  |  | число детей в группах с режимом работы 24 час. | чел. | х | 0 | х | х | х
|  |  | средняя наполняемость групп дошкольных учреждений | чел | х | 23.9 | х | х | х
|  |  | штатная численность дошкольных учреждений всего, | ед | х | 1094 | х | х | х
|  |  | из них педагогического персонала | ед | х | 441 | х | х | х
|  |  | количество других форм дошкольного образования (семейные группы и т.д.) | ед | х | 150 | х | х | х
|  |  | число воспитанников других форм дошкольного образования | чел | х | 1100 | х | х | х
|  |  | установленная среднемесячная родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении в соответствии с нормативным актом | руб. | х | 1000 | х | х | х
|  |  | фактически сложившаяся среднемесячная родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении в отчетном периоде | руб. | х | 677.4 | х | х | х
|  |  | число детей, за содержание которых в ДОУ снижена ежемесяная родительская плата всего, из них: | чел | х | 636 | х | х | х
|  |  | на 30 % | чел | х | 0 | х | х | х
|  |  | на 50% | чел | х | 431 | х | х | х
|  |  | на 70% | чел | х | 0 | х | х | х
|  |  | на 100 % | чел | х | 205 | х | х | х
|  |  | поступление родительской платы за содержание детей в ДОУ за отчетный период | тыс. руб. | х | 34283.6 | х | х | х
|  |  | количество дето-дней посещения детей дошкольных учреждений по плану на год | дето-дни | х | 791000 | х | х | х
|  |  | фактическое выполнение дето-дней посещения детей дошкольных учреждений на отчетный период | дето-дни | х | 791000 | х | х | х
|  |  | % выполнения дето-дней в отчетном периоде | % | х | 73.7 | 100 | х | х
|  | Количество получателей (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми,посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования всего, из них: |  | чел | 4448 | 4187 | -70 | 94.1 | из-за переноса открытия нового ДОУ в г. Кропоткин на конец года
|  |  | численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы за содержание первого ребенка в отчетном периоде | чел | х | 2456 | х | х | х
|  |  | численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы за содержание второго ребенка в отчетном периоде | чел | х | 1460 | х | х | х
|  |  | численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы за содержание третьего ребенка и последующих детей в отчетном периоде | чел | х | 271 | х | х | х
|  |  | численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования всего в отчетном периоде, из них: | чел | х | 4229 | х | х | х
|  |  | на первого ребенка | чел | х | 2456 | х | х | х
|  |  | на второго ребенка | чел | х | 1466 | х | х | х
|  |  | на третьего и последующих детей в семье | чел | х | 306 | х | х | х
|  | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями. |  | % | 100 | 100 |  | 100
|  |  | количество дошкольных учреждений района | ед. | х | 29 | х | х | х
|  |  | дошкольные учреждения, реализующие современные образовательные программы и технологии | ед. | х | 29 | х | х | х
|  | Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации. |  | % | 35 | 100 | х | 100 | прошли КПК на внебюджетной основе
|  |  | количество педагогов ДОУ, нуждающихся в повышении квалификации | чел. | х | 542 | х | х | х
|  |  | количество педагогов ДОУ, прошедших повышение квалификации | чел. | х | 542 | х | х | х
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования |  | % | 100 | 104.2 | 4.2 | 104.2 | по факту сложившейся з/п
|  |  | среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ МО Кавказский район за отчетный период | руб. | х | 24172 | х | х | х
|  |  | среднемесячная заработная плата педагогов учреждений общего образования за отчетный период | руб. | х | 23189 | х | х | х
|  |  | ожидаемый рост среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в отчетном периоде 2015 года по отношению к предыдущему периоду 2014 года (году; кварталу) по дорожной карте | % | х | 107.5 | х | х | х
|  |  | фактический рост среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в отчетном периоде 2015 года по отношению к предыдущему периоду 2014 года (году; кварталу) | % | х | 109.7 | х | х | х
Основное мероприятие №2 Развитие системы общего образования в МО Кавказский район | управление образования | Охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием |  | чел | 11890 | 11757 | -133 | 98,8
|  |  | количество детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, подлежащих охвату общим образованием | чел | х | 11757 | х | х | х
|  |  | количество образовательных школ | ед | х | 26 | х | х | х
|  | Количество учащихся образовательных школ мун зад, из них: |  | чел | 11890 | 11757 | -133 | 98,8 | выпускники и выбывшие
|  |  | из них: 1-4 классы | чел | х | 5079 | х | х | х
|  |  | 5-9 классы | чел | х | 5672 | х | х | х
|  |  | 10-11 классы | чел | х | 1006 | х | х | х
|  | Количество учащихся образовательной школы- интернат мун зад |  | чел | 111 | 134 | х | х
|  |  | количество классов -комплектов общеобразовательных школ всего на отчетный период, из них: | ед | х | 506 | х | х | х
|  |  | из них: 1-4 классы | ед | х | 211 | х | х | х
|  |  | 5-9 классы | ед | х | 242 | х | х | х
|  |  | 10-11 классы | ед | х | 53 | х | х | х
|  |  | рост (сокращение) классов- комплектов к предыдущему периоду | ед | х | 23 | х | х | х
|  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |  | чел | 16.5 | 15,8 | -0.6 | 95.7
|  |  | численность обучающихся по программам общего образования | чел | х | 11757 | х | х | х
|  |  | количество учителей, обучающих по программам общего образования | чел | х | 745 | х | х | х
|  | Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт |  | колич.учр. | 13 | 13 | - | 100%
|  | Создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений |  | учр | 26 | 26 | 0 | 100%
|  |  | количество образовательных учреждений | ед | х | 26 | х | х | х
|  |  | количество образовательных учреждений, в которых созданы и содержатся сайты | ед | х | 26 | х | х | х
|  |  | доля образовательных учреждений, в которых созданы и содержатся сайты | % | х | 100% | х | х | х
|  | Увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика до 10 М/б; |  | учр | 1 | 1 | х | 100
|  | удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования; |  | % | 20 | 69.5 |  | 347 | курсы прошли 527 чел.
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края |  | % | 100 | 105.8 | 5,8 | 105.8
|  | средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования в отчетном периоде |  | руб. | х | 27681 | х | х | х
|  | средняя заработная плата в экономике Краснодарского края в отчетном периоде |  | руб. | х | 26162 | х | х | х
|  | плановый рост заработной платы педагогических работников учреждений общего образования в отчетном периоде по отношению к предыдущему периоду согласно утвержденной дорожной карты |  | % | х | 102.2 | х | х | х
|  | фактический рост рост заработной платы педагогических работников учреждений общего образования в отчетном периоде по отношению к предыдущему периоду |  | % | х | 101.7 | х | х | х
|  | Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся |  | % | 40 | 40 | - | 100
|  |  | количество учащихся образовательных школ | чел | х | 11757 | х | х | х
|  |  | количество Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, в которых приняли участие школьники района | ед | х | 123 | х | х | х
|  |  | из них количество учащихся, принявших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах | чел | х | 7970 | х | х | х
|  | Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |  | % | 20 | 82.5 | 62.5 | 412.5 | переход на ФГОС с 1.09.2015
|  |  | количество учащихся образовательных школ всего | чел | х | 11757 | х | х | х
|  |  | из них численность учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | чел | х | 9703 | х | х | х
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  | % | 0.98 | 0.98 | - | 100
|  |  | общая численность выпускников общеобразовательных школ на отчетный период | чел | х | 604 | х | х | х
|  |  | из них число выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен | чел | х | 6 | х | х | х
|  | Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений |  | ставки | 33 | 29 | -4 | 87.8 | сокращение финансирования
|  |  | количество спортивных клубов общеобразовательных школ | ед | х | 24 | х | х | х
|  |  | число учащихся, вовлеченных в деятельность спортивных клубов | чел | х | 5960 | х | х | х
|  |  | число учащихся, вовлеченных в деятельность спортивных клубов в расчете на 1 ставку педагогов дополнительного образования для работы детьми в спортивных клубах | чел | х | 205 | х | х | х
|  | Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений доп.образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования |  | ставки | 1.5 | 1,5 |  | 100
|  | Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений |  | ед | 250 | 265 | 15 | 106
|  |  | количество учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях для работы с детьми в спортивных клубах | чел | х | 5960 | х | х | х
|  | Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений. |  | чел | 5 | 5 | - | 100
|  | Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов общеобразовательных учреждений |  | чел | 2500 | 2500 | - | 100
|  | Привлечение учащихся к регулярному занятию спортом в секциях, в вечернее и каникулярное время, в спортивных залах общеобразовательных учреждений. |  | чел | 180 | 180 | - | 100
|  | Количество спортивных залов, в которых проведен капитальный ремонт. |  | ед | 2 | 2 | - | 100
|  |  | количество спортивных залов в образовательных учреждениях всего | ед | х | 25 | х | х | х
|  |  | из них количество спортивных залов, требующих капитального ремонта | ед | х | 2 | х | х | х
|  | Охват горячим питанием школьников |  | % | 100 | 100 | - | 100
|  |  | число учащихся образовательных школ всего | чел | 11890 | 11757 | 91 | 99
|  | Количество учащихся, охваченных горячим питанием. |  | чел | 11890 | 11757 | 91 | 99
|  | Количество педагогических работников, охваченных горячим питанием. |  | чел | 741 | 745 | 4 | 100.5 | увеличение кол - ва педагогов
|  |  | число педагогических работников образовательных школ всего | чел | х | 745 | х | х | х
|  |  | охват горячим питанием педагогических работников | % | х | 100 | х | х | х
|  | Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание |  | чел | 1441 | 1598 | 157 | 110.8 | наличие соотв. справок
|  |  | доля учащихся, получающих льготное питание к общей численности учащихся образовательных школ | % | х | 14 | х | х | х
|  | Количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю |  | чел | 11890 | 11757 | 380 | 103.3 | увеличение кол - ва уч-ся
|  |  | доля учащихся,получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю от общей численности учащихся | % | х | 100 | х | х | х
Основное мероприятие № 3 Развитие системы дополнительного образования в МО Кавказский район | управление образования | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования. |  | чел | 3400 | 3735 | 335 | 109.8
|  |  | количество учреждений дополнительного образования, подведомственных УО | ед | х | 4 | х | х | х
|  |  | количество групп учреждений дополнительного образования, подведомственных УО | ед | х | 331 | х | х | х
|  |  | наполняемость групп учреждений дополнительного образования, подведомственных УО | чел | х | 11,3 | х | х | х
|  |  | штатная численность учреждений дополнительного образования, подведомственных УО | ед | х | 177 | х | х | х
|  |  | из них педагогический персонал | ед | х | 106 | х | х | х
|  |  | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Кавказском районе | чел | х | 17747 | х | х | х
|  |  | % детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования, подведомственных УО | % | х | 19.1 | х | х | х
|  |  | количество районных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в отчетном периоде | ед | х | 67 | х | х | х
|  |  | число детей, учавствовавших в краевых и всероссийских конкурсах и мероприятиях | чел | х | 3900 | х | х | х
|  |  | из них награжденных или занявших призовые места | чел | х | 2795 | х | х | х
|  | Доля оснащенных организаций, в соответствии с требованиями СанПин |  | % | 50 | 50 | - | 100
|  |  | количестов организаций, подлежащих оснащению в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС | ед | х | 0 | х | х | х
|  |  | количестов организаций, оснащеных в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС | ед | х | 2 | х | х | х
|  | Доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации. |  | % | 100 | 100 | - | 100 | прошли КПК на внебюджетной основе
|  |  | число педагогов нуждающихся в повышении квалификации. | чел | х | 516 | х | х | х
|  |  | число педагогов в планах прохождения курсовой подготовки | чел | х | 0 | х | х | х
|  |  | число педагогов, повысивших квалификацию в периоде, предыдущему отчетному (предыдущий отчетный год) | чел | х | 516 | х | х | х
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей |  | % | 85 | 85 | - | 100
|  |  | средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, подведомственных УО | руб. | х | 23677 | х | х | х
|  |  | средняя заработная плата учителей | руб. | х | 27976 | х | х | х
|  |  | плановый рост заработной платыпедагогических работников в 2015 году по отношению к 2014 году в соответствии с дорожной картой | % | х | 110.7 | х | х | х
|  |  | фактический рост заработной платы в 2015 году по отношению к 2014 году | % | х | 108.5 | х | х | х
Основное мероприятие № 4 Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования | управление образования | Количество учреждений, подведомственных управлению образования |  | учр | 64 | 64 | - | 100
|  |  | штатная численность управления образования | ед | х | 12 | х | х | х
|  |  | количество совещаний и семинаров, проведенных управлением образования с подведомственными учреждениями на отчетный период | ед | х | 65 | х | х | х
Основное мероприятие № 5. Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | управление образования | Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования |  | учр | 35 | 35 | - | 100
|  |  | штатная численность централизованной бухгалтерии управления образования | ед | х | 58 | х | х | х
|  |  | количество совещаний и семинаров, проведенных ЦБ управления образования с подведомственными учреждениями на отчетный период | ед | х | 10 | х | х | х
Основное мероприятие № 6. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения детского лагеря «Кубаночка» | управление образования | Количество отдохнувших детей |  | чел | 0 | 0 | - | -
|  |  | штатная численность ЛТО "Кубаночка" | ед | х | 9.5 | х | х | х
Основное мероприятие № 7. Прочие мероприятия в области образования | управление образования | Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования |  | учр | 64 | 64 | - | 100%
|  |  | количество учреждений, получивших информационное и методическое сопровождение | ед | х | 80 | х | х | х
|  |  | количество совещаний и семинаров, проведенных методическим центром | шт | х | 41 | х | х | х
|  |  | число детей, получивших услуги педагога- логопеда | чел | х | 1735 | х | х | х
|  |  | число штатных единиц методического кабинета | ед | х | 16.75 | х | х | х
Начальник управления С.Г. Демченко