Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы «Развитие образования» за  2015 год.

тыс. руб.

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |  | Исполнитель |  |  | Объем финан-сирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финан-сирования, пре-дусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год |  | Профинансировано в отчетном периоде (субсидия) | Освоено в отчетном периоде (с учетом остатков) | Отметка о выполне-нии меро-приятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыпол- нения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе: в том числе |  |  |  |  | 1028597,4 | 1028597,4 |  | 1011008,1 | 1010993,1 |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 252041 | 252041 |  | 242001,8 | 241986,7 | -10039,2 |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 723650,4 | 723650,4 |  | 722500,4 | 722500,4 | -1150,1 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 52906,0 | 52906,0 |  | 46506,0 | 46506,0 | -6400,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1: Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: в том числе |  | Дошкольные образователь-ные учреждения, подведомст-венные управлению образования |  |  | 422237,4 | 422237,4 |  | 405791,6 | 405791,2 | -16445,8 |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 92255,3 | 92255,3 |  | 82254,2 | 82254,2 | -10001,1 |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 285076,1 | 285076,1 |  | 285027,0 | 285027,0 | -49,1 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 44906,0 | 44906,0 |  | 38510,4 | 38510,4 | -6395,6 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей | Всего: |  |  |  | 10922,4 | 10922,4 |  | 921,6 | 921,6 |  | не поступление бюджетного кредита из краевого бюджета |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 10922,4 | 10922,4 |  | 921,6 | 921,6 | -10000,8 |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Осуществление отдельных полномочий Краснодарс-кого края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогичес-ким работникам прожи-вающих и работающих в сельской местности | Всего: |  |  |  | 736,1 | 736,1 |  | 688,8 | 688,8 |  | не подтвер-ждены документа-льно факти-ческие расходы получате-лями |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  | 736,1 | 736,1 |  | 688,8 | 688,8 | -47,3 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципа-льных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Всего: |  |  |  | 395626,0 | 395626,0 |  | 389230,4 | 389230,4 |  | перенос отк-рытия нового ДОУ г. Кро-поткинана конец года; фактический перерасчет родительской платы на фактическое посещение детей |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 79932,9 | 79932,9 |  | 79932,9 | 79932,9 |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  | 270787,1 | 270787,1 |  | 270787,1 | 270787,1 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  | 44906,0 | 44906,0 |  | 38510,4 | 38510,4 | -6395,6 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4 Осуществление отдель-ных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход | Всего: |  |  |  | 9207,4 | 9207,4 |  | 9205,6 | 9205,6 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  | 9207,4 | 9207,4 |  | 9205,6 | 9205,6 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5 Премия дошкольным образовательным учреждениям, внедря-ющим инновационные образовательные программы | Всего: |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.6 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Всего: |  |  |  | 1300,0 | 1300,0 |  | 1299,7 | 1299,7 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 1300,0 | 1300,0 |  | 1299,7 | 1299,7 |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | Всего: в т.ч. |  |  |  | 2400,0 | 2400,0 |  | 2400,0 | 2400,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  | 2400,0 | 2400,0 |  | 2400,0 | 2400,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.8 Развитие системы дошкольного образования | Всего: |  |  |  | 1995,5 | 1995,5 |  | 1995,5 | 1995,5 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  | 1895,5 | 1895,5 |  | 1895,5 | 1895,5 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2: Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: в том числе |  |  |  | Общеобразовательные учреждения, школа-инте-рнат, подве-домственые управлению образования | 525136,7 | 525136,7 |  | 524553,7 | 524538,7 |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 89221,6 | 89221,6 |  | 89203,5 | 89188,5 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 430415,1 | 430415,1 |  | 430314,2 | 430314,2 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5500,0 | 5500,0 |  | 5036 | 5036 | -464,0 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1: Частичная компенсация удорожания стоимости пита-ния учащихся и педагогичес-ких работников дневных му- ниципальных образователь-ных учреждений, реализую-щих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей |  |  |  | Всего: в т.ч. | 17326,5 | 17326,5 |  | 17218,5 | 17213,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 15170,0 | 15170,0 |  | 15154,9 | 15150,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КБ | 2156,5 | 2156,5 |  | 2063,6 | 2063,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности |  |  |  | Всего: | 946,1 | 946,1 |  | 946,1 | 946,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КБ | 946,1 | 946,1 |  | 946,1 | 946,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей |  |  |  | Всего: в т.ч. | 4294,0 | 4294,0 |  | 4293,5 | 4293,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 4294,0 | 4294,0 |  | 4293,5 | 4293,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-ных и автономных учрежде-ний на реализацию общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) |  |  |  | Всего: в т.ч. | 471159,6 | 471159,6 |  | 470695,6 | 470695,6 |  | уменьшение числа получателей платных образовате-льных услуг |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 49333,2 | 49333,2 |  | 49333,2 | 49333,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КБ | 416326,4 | 416326,4 |  | 416326,4 | 416326,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ | 5500,0 | 5500,0 |  | 5036 | 5036 | -464,0 |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5 Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ШИООО № 3 на реализацию программ основного образования(за исключением субвенции на осуществление госполномочий по обес-печению госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования) |  |  |  | Всего: | 17535,0 | 17535,0 |  | 17535,0 | 17524,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 17535,0 | 17535,0 |  | 17535,0 | 17524,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.6 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» |  |  |  | Всего: | 8475,1 | 8475,1 |  | 8464,6 | 8464,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 834,0 | 834,0 |  | 831,5 | 831,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КБ | 7641,1 | 7641,1 |  | 7633,1 | 7633,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 2.7 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта |  |  |  | Всего: | 2055,4 | 2055,4 |  | 2055,4 | 2055,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 2055,4 | 2055,4 |  | 2055,4 | 2055,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 2.8 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов |  |  |  | Всего: | 3345,0 | 3345,0 |  | 3345,0 | 3345,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КБ | 3345,0 | 3345,0 |  | 3345,0 | 3345,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 3: Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: в том числе |  |  | Учреждения дополнительного образования, подведомс-твенные управлению образования |  | 43757,1 | 43757,1 |  | 43216,7 | 43216,7 | -540,4 |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 34534,5 | 34534,5 |  | 34534,5 | 34534,5 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 6722,6 | 6722,6 |  | 5722,6 | 5722,6 | -1000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 |  | 2959,6 | 2959,6 | +459,6 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарско-го края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности |  |  | Всего:в т.ч. |  | 138,5 | 138,5 |  | 138,5 | 138,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  | 138,5 | 138,5 |  | 138,5 | 138,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 3.2 Реализация дополнительных мероприятий в области дополнительного образования |  |  | Всего:в т.ч. |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-ных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образова-ния (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) |  |  | Всего: |  | 36931,5 | 36931,5 |  | 36931,5 | 36931,5 |  | увеличение числа получателей платных образовате-льных услуг |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 34431,5 | 34431,5 |  | 34431,5 | 34431,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  | 2500,0 | 2500,0 |  | 2959,6 | 2959,6 | +459,6 |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 3.4 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работникам муници-пальных учреждений до средней зарплаты по Краснодарскому краю |  |  | Всего: |  | 4221,6 | 4221,6 |  | 4221,6 | 4221,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  | 4221,6 | 4221,6 |  | 4221,6 | 4221,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятие 3.5 Социальная поддержка отдельной категории работников образовате-льных учреждений дополнительного обра- зования детей Краснодарского края по отрасли «Образование |  |  | Всего: |  | 62,5 | 62,5 |  | 62,5 | 62,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  | 62,5 | 62,5 |  | 62,5 | 62,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Мероприятие 3.6 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» |  |  | Всего: |  | 1053,0 | 1053,0 |  | 53,0 | 53,0 | -1000,0 | не поступление фактических средств из краевого бюджета |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 53,0 | 53,0 |  | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  | 1000,0 | 1000,0 |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Мероприятие 3.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов |  |  | Всего: |  | 1300,0 | 1300,0 |  | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  | 1300,0 | 1300,0 |  | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 4: Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
|  | ВСЕГО: в том числе |  |  | Управление образования |  | 6390,0 |  | 6390,0 | 6382,3 | 6382,3 |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 6390,0 |  | 6390,0 | 6382,3 | 6382,3 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 5: Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: в том числе |  |  | МКУЦБО |  | 22166,6 | 22166,6 |  | 22155,5 | 22155,5 |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 22166,6 | 22166,6 |  | 22155,5 | 22155,5 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 6: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения детского лагеря «Кубаночка» (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: в том числе |  |  | ЛТО «Кубаночка» |  | 1364,0 | 1364,0 |  | 1364,0 | 1364,0 |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 1364,0 | 1364,0 |  | 1364,0 | 1364,0 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 7: Прочие мероприятия в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: в том числе |  |  | МБУ «ОМЦ», МБОУ «ЦДиК» |  | 7545,6 | 7545,6 |  | 7544,3 | 7544,3 |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 6109,0 | 6109,0 |  | 6107,7 | 6107,7 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 1436,6 | 1436,6 |  | 1436,6 | 1436,6 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 7.1 (Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг). |  |  | Всего: |  | 5340,0 | 5340,0 |  | 5340,0 | 5340,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 5340,0 | 5340,0 |  | 5340,0 | 5340,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 7.2 Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципаль-ном образовании Кавказский район |  |  | Всего: |  | 2205,6 | 2205,6 |  | 2204,3 | 2204,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 769,0 | 769,0 |  | 767,7 | 767,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  | 1436,6 | 1436,6 |  | 1436,6 | 1436,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления 	образования													   С.Г. Демченко

Головещенко Н.В.

Тел. 22-1-75