# Муниципальная программамуниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"(утв. [**постановлением**](#sub_0) администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 г. N 1732 с изменениями и дополнениями от 19 января, 21 мая, 17 августа, 14 декабря , 29 декабря 2015 г., 21 апреля 2016 г., 23 июня 2016 г., 08 июля 2016 г.)

# Паспортмуниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены муниципальной программой |
| Участники муниципальной программы | управление образования администрации муниципального образования Кавказский районотдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский районотдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский районотдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский районотдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены муниципальной программой |
| Цель муниципальной программы | совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кавказском районе |
| Задачи муниципальной программы | организация оздоровления, питания и досуговой занятости детей в каникулярное время в ЛДП на базе муниципальных образовательных организаций;создание условий для организации лагерей труда и отдыха (трудоустройство, питание, досуг),оздоровление детей в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно;обеспечение работы палаточных лагерей, организация занятости детей в многодневных и однодневных походах, многодневных и однодневных экспедициях, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности;знакомство школьников с историей родного края, страны, привлечение к экскурсионным мероприятиям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в органах системы профилактики;организация работы дневных, тематических площадок различной направленности с использованием разнообразных форм занятости, деятельности школьных спортивных клубов (в дневное время) и спортивных секций, кружков, спортивно-массовых мероприятий (в вечернее время);осуществление доставки подростков в возрасте от 14 до 17 лет к местам проведения профильных смен и обратно, проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края;вовлечение подростков на дворовые площадки по месту жительства, клубы по месту жительства;проведение мероприятий по оздоровлению детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | процент оздоровленных детей школьного возраста в возрасте от 7 до 17 лет от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению;число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций;число детей, посещающих лагеря труда и отдыха;число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края;число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно;число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления;число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями;доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках;число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимые департаментом молодежной политики Краснодарского края;число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства;число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации: 2015 - 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены муниципальной программой |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 20602,4 тыс. рублей,в том числе по годам реализации:2015 год – 4780,3 тыс. рублей;2016 год – 4595,6 тыс. рублей;2017 год - 2245,3 тыс. рублей;2018 год - 2245,3 тыс. рублей;2019 год - 2245,3 тыс. рублей;2020 год - 2245,3 тыс. рублей;2021 год - 2245,3 тыс. рублей;в том числе из средств краевого бюджета 4356,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:2015 год – 1974,3 тыс. рублей;2016 год – 1855,6 тыс. рублей;2017 год - 105,3 тыс. рублей;2018 год - 105,3 тыс. рублей;2019 год - 105,3 тыс. рублей;2020 год - 105,3 тыс. рублей;2021 год - 105,3 тыс. рублей;в том числе из средств местного бюджета 16246,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:2015 год - 2806,0 тыс. рублей;2016 год – 2740,0 тыс. рублей;2017 год - 2140,0 тыс. рублей;2018 год - 2140,0 тыс. рублей;2019 год - 2140,0 тыс. рублей;2020 год - 2140,0 тыс. рублей;2021 год - 2140,0 тыс. рублей |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании Кавказский район

В районе проживают свыше 25 тысяч детей. Количество детей школьного возраста составляет в 2012 - 2013 учебном году свыше одиннадцати тысяч детей, из них оздоровлению подлежит 10722 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет.

Необходимость подготовки и последующей реализации данной Программы вызвана тем, что организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние годы как непременная составляющая государственной социальной политики в отношении семьи и детей, что возлагает на администрацию муниципального образования функции по постоянному совершенствованию системы организации отдыха, реализации традиционных и поиску новых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

В муниципальном образовании Кавказский район в настоящее время создана система отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. Она представлена лагерями с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений района, походами, экскурсиями, профильными сменами, районными культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями, а также оздоровлением детей и подростков на базе лечебных учреждений, лечением и оздоровлением детей в санаториях и лагерях за пределами района.

Ещё одной формой организации отдыха детей и подростков являются экскурсионные поездки детей. Эта работа способствует активизации краеведческой деятельности, экологическому воспитанию подрастающего поколения, кроме того, дети приобретают навыки поведения в общественных местах, учатся жить и взаимодействовать в коллективе.

Рейтинговыми и малозатратными формами отдыха и оздоровления были охвачены в 2013 году все школьники. В том числе:

- в ЛДП - 2056 чел. (19,4 %),

- в ЛТО круглосуточного пребывания - 42 чел. (0,4 %),

- стационарных палаточных лагерях - 1251 чел. (11,8 %),

- в многодневных походах - 2330 чел. (21,9 %),

- в краткосрочных походах - 16903 чел. (159,6 %),

- в передвижных палаточных лагерях - 1240 чел. (11,7 %),

- в туристических слетах - 6632 чел. (62,6 %),

- в экспедициях более 5 дней - 2308 чел. (22 %),

- в многодневных экскурсиях - 4687 чел. (44 %) (АППГ - 30,3 %).

В летний период 2014 года отдых был представлен лагерями с дневным пребыванием на базе 13 образовательных учреждений для 1543 детей школьного возраста. Количество оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием в течение ряда лет остается стабильным.

На оплату труда несовершеннолетних граждан главами городского и сельских поселений Кавказского района на 2014 год выделено 1089,00 тыс. рублей. За период с 09.01.2014 г. по 20.08.2014 г. на временные работы ГКУ КК "ЦЗН Кавказского района" трудоустроено 552 подростка. В целях организации работы по месту жительства в муниципальном образовании Кавказский район свою деятельность осуществляют два молодежных центра: МБУ МЦ "Эдельвейс" Кавказского района и МБУ "КМЦ "Светофор" Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

МБУ Молодежный центр "Эдельвейс" Кавказского района обеспечивает деятельность 8 клубов по месту жительства, расположенных в 8 сельских поселениях Кавказского района. МБУ КМЦ "Светофор" обеспечивает работу 11 клубов по месту жительства на территории Кропоткинского городского поселения. Клубы по месту жительства в среднем посещают от 50 до 70 подростков и молодежи.

На территории муниципального образования Кавказский район ежегодно в летний период организуется работа на дворовых площадках по месту жительства. Работой площадок охватывается категория подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. На территории муниципального образования Кавказский район с 1 июня 2014 года работает 41 дворовая площадка по месту жительства, 18 дворовых площадок осуществляют свою деятельность на территории Кропоткинского городского поселения, 23 дворовых площадки на территории 8 сельских поселений. Среднедневной охват в июне-июле составил 3123 человека.

Система отдыха и оздоровления детей и подростков муниципального образования Кавказский район строится на межведомственном взаимодействии через создание единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В районе создана муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Кавказский район по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Система финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков строится на привлечении средств из всех возможных источников: краевого и местного бюджетов, средств организаций, спонсоров и родителей.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

В течение последнего времени тенденции к росту заболеваемости детей не наблюдается, но и к снижению показателей так же нет.

За предыдущие годы накоплен определенный опыт как в организации, так и в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время.

Состояние здоровья детей, необходимость решения вопросов их досуга, оздоровления и занятости, деятельность по предотвращению детской безнадзорности и беспризорности требует поиска новых путей развития системы отдыха оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период.

Муниципальная программа направлена на принятие практических мер по усилению защиты интересов семьи и детства, сохранение и совершенствование системы детского отдыха и является продолжением программных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних предыдущих лет.

Основополагающим в решении проблемы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является ее понимание как социально значимой проблемы, в центре которой находится личность ребенка, его будущее, судьба новых поколений.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" приведены в [Приложении N 1](#sub_1001) к муниципальной программе.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2015 - 2021 годы.

# 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул;

2. Организация работы "Лагерей труда и отдыха" дневного и круглосуточного пребывания.

3. Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края.

4. Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично), в школьных ремонтных бригадах (без оплаты труда), деятельность "Школьных лесничеств".

5. Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ;

6. Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок.

7. Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края.

8. Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства.

9. Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений.

Подпрограммы и ведомственные целевые программы в данной муниципальной программе не предусмотрены.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" и объемы финансирования мероприятий приведены в [Приложение N 2](#sub_2000) к муниципальной программе.

# 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

В рамках действующей программы предусмотрено софинансирование основных мероприятий N 1 "Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул" и N 3 "Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края". Субсидии из краевого бюджета предоставляется бюджету муниципального образования Кавказский район на условиях софинансирования на основании заключенных соглашений.

В 2014 году субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций направлялись на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Кавказский район между Министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края и администрацией муниципального образования Кавказский район на основании Закона Краснодарского края от 18 декабря 2013 года N 2850-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1174 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани", от 31 марта 2014 года N 275 "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций" и от 22 апреля 2014 года N 368 "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций на 2014 год". Распределение субсидий осуществляется исходя из численности учащихся муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Краснодарского края, а также лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края на соответствующие цели.

Условиями предоставления субсидии являются целевое использование бюджетных средств, наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций, включающих субсидию, в размере 2 638 500 (два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей, в том числе средства местного бюджета не менее 10 %, наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия, достижение установленных показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются на приобретение продуктов питания детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время. В 2014 году была установлена средняя стоимость суточной нормы продуктов питания на одного ребенка, отдыхающего в каникулярное время в лагере дневного пребывания на базе образовательных организаций, в размере 114 рублей (с двухразовым питанием). Продолжительность пребывания в лагере дневного пребывания составляет 21 день. В 2014 году значение показателя результативности предоставления субсидии составляет не менее 1 225 человек. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидии не может быть более 90 % от расходного обязательства.

Субсидии из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае, в 2014 году направлялись на основании заключенного между Министерством образования и науки Краснодарского края и администрацией муниципального образования Кавказский район на основании Закона Краснодарского края от 18 декабря 2013 года N 2850-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1174 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" от 20 мая 2014 года N 473 "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани", от 9 июня 2014 года N 579 "О распределении субсидий из краевого бюджета", на основании Закона Краснодарского края от 18 декабря 2013 года N 2850-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1174 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани", от 20 мая 2014 года N 473 "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани", от 9 июня 2014 года N 579 "О распределении субсидий из краевого бюджета". Администрация МО Кавказский район утверждает в бюджете муниципального образования Кавказский район средства на софинансирование расходных обязательств в объеме не ниже 10 процентов расходного обязательства.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" приведено в [приложении N 6](#sub_6000) к муниципальной программе.

# 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в муниципальной программе не предусмотрено.

# 7. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - координатор муниципальной программы.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

# 8. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" не предусмотрены.

# 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 9.1. Общие положения

9.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются управлением по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

9.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

9.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

9.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 9.2. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

9.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

9.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

9.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

9.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальными бюджетным или муниципальными автономным учреждением муниципального образования Кавказский район и органом исполнительной власти муниципального образования Кавказский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

- показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения.

9.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 9.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

9.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

9.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# 9.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75 %, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы основного мероприятия;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 9.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

9.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

9.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

9.5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

# 9.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

9.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

9.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

# 9.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

9.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

9.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

9.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, 

# 9.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

9.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию kj определяется по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

9.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# 10. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

10.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район (далее – Управление), который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

10.2. Управление ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно Приложению № 3 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

- «процент оздоровленных детей составил»;

- «рейтинговыми формами отдыха охвачено» и т.д.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются.

Для основных мероприятий:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы Управление по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

10.3. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы Управление представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

10.4. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.

10.5. Управление ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

10.6. Управление ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные Управлением, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

 сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

 сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей Управлением проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, Управление представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

10.7. При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) Управление, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

10.8. Муниципальный заказчик:

 заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования; формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

10.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации: обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

 осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

10.10. Исполнитель:

 обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

 представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главымуниципального образованияКавказский район | С.В. Филатова |

Приложение N 1
к [муниципальной программе](#sub_1000)
муниципального образования
Кавказский район "Организация
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков"

# Цели, задачи и целевые показателимуниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единицаизме-рения | Статус\*  | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |
|  | Цель: совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кавказском районе |
| 1  | *Основное мероприятие №1*«Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» |
| 1.1 | Задача: создание необходимых условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни |
|  1.2 | Целевой показатель:число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | чел. | 3 | 973 | 1360 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
|  2. | *Основное мероприятие* №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» |
| 2.1 | Задача: создание условий для организации работы лагерей труда и отдыха (трудоустройство, питание, досуг)  |
|  2.2 | Целевой показатель: Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха | чел. | 3 | 34 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3.  | *Основное мероприятие* №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» |
| 3.1 | Задача: оздоровление детей в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края; организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно |
| 3.2  | Целевой показатель: Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | чел. | 3 | 195 | 141 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 3.3 | Целевой показатель: Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно | чел. | 3 | 100 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  4. | *Основное мероприятие* № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично) |
| 4.1 | Задача: обеспечение работы палаточных лагерей, занятость детей в многодневных и однодневных походах, многодневных и однодневных экспедициях, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности |
|  4.2. | Целевой показатель: Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления | чел. | 3 | 10950 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 |
| 5.  | *Основное мероприятие* № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» |
| 5.1 | Задача: знакомство школьников с историей родного края, страны, привлечение к экскурсионным мероприятиям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в органах системы профилактики |
| 5.2  | Целевой показатель: Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями | чел. | 3 | 10950 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 | 11388 |
|  6. | *Основное мероприятие* № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» |
| 6.1 | Задача: организация работы дневных, тематических площадок различной направленности с использованием разнообразных форм занятости, деятельности школьных спортивных клубов (в дневное время) и спортивных секций, кружков, спортивно-массовых мероприятий (в вечернее время) |
| 6.2 | Целевой показатель: доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках | % |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | *Основное мероприятие №7* «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» |
| 7.1 | Задача: осуществление доставки подростков в возрасте от 14 до 17 лет к местам проведения профильных смен и обратно, проводимых министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
|  7.2 | Целевой показатель: Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | чел. | 3 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 8 | *Основное мероприятие № 8* «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства» |
| 8.1 | Задача: вовлечение подростков на дворовые площадки по месту жительства, клубы по месту жительства |
| 8.2 | Целевой показатель: Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства | чел. | 3 | 6702 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 |
| 9 | *Основное мероприятие № 9*«Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» |
| 9.1. | Задача: проведение мероприятий по оздоровлению детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений |
| 9.2. | Целевой показатель: Число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений  | чел. | 3 | 228 | 228 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

\* статус «1» - целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения;

 статус «2» - целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

 статус «3» - целевой показатель рассчитывается по информации, предоставляемой участниками Программы

Заместитель главы муниципального

Образования Кавказский район С.В. Филатова

Приложение N 2
к [муниципальной программе](#sub_1000)
муниципального образования
Кавказский район "Организация
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков"

# Переченьосновных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего(тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год  | 2017 год  | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие №1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | всего | **8542,3** | **2788,7** | **2453,6** | **660,0** | **660,0** | **660,0** | **660,0** | **660,0** | Оздоровление детей в лагерях дневного пребы-вания на базе муници-пальных образова-тельных органи-заций в каникуляр-ное время | Управ-ление образо-вания администрации МО Кавказ-ский район  |
| краевой бюджет | 3657,3 | 1907,0 | 1750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4885,0 | 881,7 | 703,3 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 1.1 | Мероприятие № 1.1. «Приобретение про-дуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»  | всего | 5654,1 | 2207,0 | 1947,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| краевой бюджет | 3657,3 | 1907,0 | 1750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1996,8 | 300,0 | 196,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2 «Оплата поставщику за организацию горячего питания в «Профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | всего | 2728,0 | 552,5 | 475,5 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2728,0 | 552,5 | 475,5 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 1.3 | Мероприятие № 1.3. «Оплата разницы сто-имости между свежи-ми овощами и овощ-ной полуфабрикатной продукцией» | всего | 160,2 | 29,2 | 31,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 160,2 | 29,2 | 31,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Основное мероприятие №2 «Организация рабо-ты «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | всего | **319,4** | **69,4** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | Оздоров-ление детей в лагерях труда и отдыха дневного и кругло-суточного пребы-вания | Управ-ление образо-вания администрации МО Кавказ-ский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1. | Мероприятие № 2.1 «Организация пита-ния в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ | всего | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.2 | Мероприятие № 2.2 «Приобретение путе-вок в «Лагерь труда и отдыха» круглосуточ-ного пребывания в оздоровительных учреждениях Краснодарского края»  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | всего | **4641,4** | **709,6** | **655,3** | **655,3** | **655,3** | **655,3** | **655,3** | **655,3** | Отдых детей в организа-циях отды-ха и оздоров-ления детей, рас-положен-ных на территории Краснодарского края | Управ-ление образо-вания, Отдел молодеж-ной политики администрации МО Кавказс-кий район |
| краевой бюджет | 699,1 | 67,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 3942,3 | 642,3  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 3.1. | Мероприятие № 3.1.«Приобретение путевок в краевые профильные смены» | всего | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» | всего | 3182,3 | 482,3 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3182,3 | 482,3 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 3.3. | Мероприятие № 3.3. «Приобретение турис-тической услуги для проведения муници-пальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | всего | 760,0 | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Оздоров-ление подростков в муници-пальной профиль-ной смене | Отдел молодеж-ной политики администрации МО Кавказ-кий район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 760,0 | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды авто-транспортных средств сторонним постав-щикам за организа-цию подвоза детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, находя-щихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | всего | 699,1 | 67,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | Подвоз детей и подростков к месту отдыха и обратно | Управ-ление образо-вания администрации МО Кавказс-кий район  |
| краевой бюджет | 699,1 | 67,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие №4 «Организация мало-затратных форм отдыха: туристиче-ских слётов, палаточ-ных лагерей, многод-невных и одноднев-ных походов, много-дневных и одноднев-ных экспедиций, участие в соревнова-ниях, конкурсах и мероприятиях турист-ско-краеведческой направленности (круглогодично)» | **всего** | **4967,6** | **920,9** | **1196,7** | **570,0** | **570,0** | **570,0** | **570,0** | **570,0** | Много-кратный охват детей малозатратными формами отдыха и оздоров-ления | Управ-ление образо-вания, Отдел по физиче-ской культуре и спорту, Отдел культуры администрации МО Кавказ-ский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **4967,6** | 920,9 | 1196,7 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 4.1. | Мероприятие № 4.1. «Приобретение набо-ра продуктов питания для участия в турис-тических слетах, пала-точных лагерях меро-приятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично)  | всего | 420,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 420,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4.2. | Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды авто-транспортных средств сторонним поставщи-кам за организацию доставки детей к мес-там отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприя-тий, приобретение билетов» (кругло-годично) | всего | 728,0 | 58,0 | 320,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 728,0 | 58,0 | 320,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4.3 | Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | всего | 1979,6 | 582,9 | 546,7 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1979,6 | 582,9 | 546,7 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 4.4 | Мероприятие № 4.4.«Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | всего | 1350,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Награж-дение победи-телей спортив-ных соревно-ваний | Отдел по физиче-ской культуре и спортуадминистрации МО Кавказ-ский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1350,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4.5 | Мероприятие №4.5.Услуги аквапарка (приобретение билетов) | всего | 265,0 | 45,0 | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Отдых детей, участников творческих коллек-тивов учреж-дений культуры, в аквапарке | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 265,0 | 45,0 | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 4.6 | Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) | всего | 225,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 225,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 5. | Основное мероприятие № 5 « Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | всего | **111,7** | **11,7** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | Прове-дение экскур-сионных мероп-риятий по краю, за пределами края, за пределами РФ | Управ-ление образо-вания администрации МО Кавказ-ский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 111,7 | 11,7 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5.1 | Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей» | всего | 111,7 | 11,7 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 111,7 | 11,7 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | всего | **140,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | Отдых детей на дневных темати-ческих и вечерних площадках | Управ-ление образо-вания администрации МО Кавказ-ский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6.1 | Мероприятие № 6.1 «Приобретение гра-мот, кубков, призов для проведения куль-турно-массовых меро-приятий в период ор-ганизации досуговой занятости детей» (круглогодично) | всего | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7. | Основное мероприятие № 7 «Оздоровление под-ростков в возрасте от 14 до 17 лет в про-фильных сменах про-водимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | всего | **700,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | Оздоров-ление подростков в профиль-ных сменах проводи-мых департа-ментом молодеж-ной политики Краснодарского края | Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.1. | Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» | всего | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» | всего | **410,0** | **50,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | Занятость и отдых подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства | Отдел молодеж-ной политики администрации МО Кавказс-кий район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 410,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 8.1.  | Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) | всего | 180,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 180,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  8.2. | Мероприятие № 8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства»  | всего | 230,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 230,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 9. | Основное мероприятие №9«Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» | всего |  **770,0** | **110,0**  |  **110,0** |  **110,0** |  **110,0** |  **110,0** |  **110,0** |  **110,0** | Амбула-торное оздоров-ление детей с хрониче-скими патоло-гиями  | Отдел здравоо-хранения администрации МО Кавказ-ский район |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  770,0 | 110,0  |  110,0 |  110,0 |  110,0 |  110,0 |  110,0 |  110,0 |
| 9.1 |  Мероприятие № 9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоя-щих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ»  | всего | 420,0 | 60,0  |  60,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0 | МБУ «Кропоткинская городская больница»  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 420,0 | 60,0  |  60,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0 |
| 9.2. | Мероприятие № 9.2. «Приобретение меди-каментов для индиви-дуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» | всего | 350,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МБУ «Кавказ-ская районная больница»  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 350,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 10.  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | всего | **20602,4** | **4780,3** | **4595,6** | **2245,3** | **2245,3** | **2245,3** | **2245,3** | **2245,3** |  |  |
| краевой бюджет | 4356,4 | 1974,3 | 1855,6 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 16246,0 | 2806,0 | 2740,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В. Филатова

Приложение N 3
к [муниципальной программе](#sub_1000)
муниципального образования
Кавказский район "Организация
отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков"

|  |
| --- |
| **План реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район** **«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** |
|  |  |  |
| N п/п**1)** | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ста-тус[2](#sub_70)**)** | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие **3)** | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события**4)** | Код классифи-кации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей**5)** |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  |  |

1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме,).

2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

5) В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Заместитель главы муниципального С.В.Филатова

образования Кавказский район

Приложение N 4
к [муниципальной программе](#sub_1000)
муниципального образования
Кавказский район "Организация
отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков"

# Обоснованиересурсного обеспечения муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сиро-вания,всеготыс.руб. | в том числе по годам |
| 2015 год | 2016 год  | 2017 год  | 2018 год | 2019 од | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие №1«Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | всего | **8542,3** | **2788,7** | **2453,6** | **660,0** | **660,0** | **660,0** | **660,0** | **660,0** |
| краевой бюджет | 3657,3 | 1907,0 | 1750,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4885,0 | 881,7 | 703,3 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 2. | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | всего | **319,4** | **69,4** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 319,4 | 69,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | всего | **4641,4** | **709,6** | **655,3** | **655,3** | **655,3** | **655,3** | **655,3** | **655,3** |
| краевой бюджет | 699,1 | 67,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 3942,3 | 642,3 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 4. | Основное мероприятие №4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | всего | **4967,6** | **920,9** | **1196,7** | **570,0** | **570,0** | **570,0** | **570,0** | **570,0** |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4967,6 | 920,9 | 1196,7 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 5. | Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | всего | **111,7** | **11,7** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 111,7 | 11,7 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | всего | **140,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7. | Основное мероприятие №7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края» | всего | **700,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» | всего | **410,0** | **50,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 410,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 9. | Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» | всего |  **770,0** | **110,0**  |  **110,0** |  **110,0** |  **110,0** |  **110,0** |  **110,0** |  **110,0** |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  770,0 | 110,0  |  110,0 |  110,0 |  110,0 |  110,0 |  110,0 |  110,0 |
| 10. | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | всего | **20602,4** | **4780,3** | **4595,6** | **2245,3** | **2245,3** | **2245,3** | **2245,3** | **2245,3** |
| краевой бюджет | 4356,4 | 1974,3 | 1855,6 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| местный бюджет | 16246,0 | 2806,0 | 2740,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 | 2140,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В. Филатова