Доклад

о ходе реализации муниципальной программы  муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761.

В 2015 году внесено 5 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Муниципальная программа направлена на развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы, начальником управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Свою  деятельность  в Кавказском районе ведут 8 крупных товарных сельскохозяйственных предприятия, 52 средних, 237 крестьянских фермерских хозяйства и 17 тысяч личных подсобных хозяйств. Площадь пашни 88,2 тысяч гектар, в том числе 1,4 тысячи гектар орошаемых земель и 774 гектара многолетних насаждений. В сельскохозяйственном  производстве занято 2014 человек, а в личных подсобных хозяйствах 20300 человек.

В 2015 году хозяйствами района всех форм собственности  произведено продукции на сумму 6317 млн. рублей, что на 531 млн. рублей больше уровня предыдущего года.

Объем финансирования муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2015 году был предусмотрен в сумме 15 806, 300 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3658,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 6105,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 5592,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 450,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 14640,1 тыс. рублей или 92,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2503,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 6058,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 5495,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства 582,7 тыс. рублей.

В целях оказания мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса предоставлены субсидии за счет средств федерального и краевого бюджетов в общем объеме более 8 057,2 тыс. рублей.Предусмотренные меры были направлены на повышение конкурентоспособности производимой в районе сельскохозяйственной продукции.

По итогам 2014 года из 18 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 14 показателям.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий и подпрограммы.

Основное мероприятие №1.

Поддержка сельскохозяйственного производства.

Задачей основного мероприятия является создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

В основном мероприятии предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МБУ СИКЦ «Кавказский», который оказывает платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидий, оформлению расчетов по экологии, организует проведение семинаров - совещаний, участие в выставках, форумах.

На выполнение данного мероприятия в 2015 году было предусмотрено 6254,3 тыс. руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета -505,3 тыс.руб,

-за счет средств местного бюджета - 5299,0 тыс.руб.,

-за счет средств внебюджетных источников - 450,0 тыс.руб.

Кассовые расходы составили 6383,2 тыс.руб. или 102,1 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета -505,3 тыс.руб. или 100,0%,

-за счет средств местного бюджета - 5295,2 тыс.руб. или 99,9%,

-за счет средств внебюджетных источников - 450,0 тыс.руб. или 129,5%.

Расходы за счет внебюджетных источников перевыполнены в связи с  поступлением дополнительных доходов от оказания платных услуг МБУ СИКЦ «Кавказский».

За 2015 год специалистами СИКЦ оформлено 469 расчетов по экологии, что выше планируемого значения в 4,7 раза, за счет привлечения новых предприятий, оказано 192 платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидии ЛПХ.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ СИКЦ «Кавказский» в отчетном периоде оказано  3700 консультационных услуг сельхозпроизводителям района.

Запланированные к выполнению значения целевых показателей достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 может быть признана высокой, коэффициент – 1,0.

Основное мероприятие № 2.

Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район.

На реализацию мероприятий данного основного мероприятия в отчетном году был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 8794,8 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -3658,3 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета -5136,5 тыс. руб.

Кассовые расходы составили  7593,5 тыс. руб., что составляет 86,3% от запланированного объема финансирования.

- за счет средств федерального бюджета -2503,8 тыс. руб. или 68,4%,

- за счет средств краевого бюджета - 5089,7 тыс. руб. или 99,1%.

Объем производства мяса малыми формами хозяйствования  АПК Кавказского района в 2015 году составляет 2,4 тыс. тонн, что больше запланированного на 0,4 тыс. тонн,из-за увеличения в личных подсобных хозяйствах поголовья овец и коз, кур, кроликов,нутрий. Темп роста к уровню 2014 года составил 117,3%. В отчетном периоде малым формам хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животныхв сумме 1153,5 тыс. рублей, 79 получателям.

Производство молока к уровню 2014 года увеличено на 0,048 тыс. тонн. Темп роста составил 100,5%. Государственная поддержкав форме субсидий на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 154 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в сумме 2677,0 тыс. рублей и 1 индивидуальному предпринимателю в сумме 336,6 тысяч рублей.

Личными подсобными хозяйствами построено более 9 тысяч квадратных метров новых теплиц. Производство овощей в малых формах хозяйствования увеличено на 0,165 тыс. тонн. Темп роста к уровню 2014 года составил 101,8%. Объем предоставленных субсидий малым формам хозяйствования на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей составил  751,3 тысячи рублей на  255 получателей.

Для выплаты  субсидий за продукцию управлением сельского хозяйства в министерство сельского хозяйства Краснодарского края подана заявка в объеме 15млн. рублей. Объем финансирования из краевого бюджета в отчетном  году составил 31% от заявленной суммы,  субсидии выплачены согласно полученным ассигнованиям.

Мероприятие по возмещению процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования выполнено на 70,9%. Не освоены денежные средства из федерального и краевого бюджета, по следующим причинам: досрочным погашением крупных кредитных договоров, просроченными платежами по процентной ставке получателями субсидий, неполным подтверждением целевого использования кредитных средств. По этой же причине не выполнен целевой показатель «Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования», процент  выполнения составил  71,8%.

Из четырех запланированных  к выполнению в 2015 году достигнуты в полном объеме плановые значения трех показателей. Всего в 2015 году принято к субсидированию 539 пакетов документов по малым формам хозяйствования, планировалось выплатить субсидии  750 получателям, невыполнение - 211 получателей.

Эффективность реализации данного основного мероприятия, согласно произведенномурасчету, признается неудовлетворительной.

Основное мероприятие № 3.Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования на выполнение данного мероприятия в отчетном году предусмотрен в сумме 93,3 тыс. руб. из средств местного бюджета. Кассовые расходы произведены не были, в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета.

Задачейосновного мероприятия является принятие мер, направленных на обеспечение экологической безопасности на территории Кавказского района.Данным мероприятиембыло предусмотрено обустройство 2-х площадок для установки печей для уничтожения биологических отходов. В связи с отсутствием софинансирования эти работы произведены не были.

Целевой показатель не выполнен.

Эффективность реализации основного мероприятия № 2, является неудовлетворительной

Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарного- санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район.

Задача основного мероприятия - предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района.

На реализацию данного мероприятия предусматривалось за счет субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края, финансирование в сумме 463,9 тыс. руб. Кассовые расходы составили 99,9% от плана, в сумме 463,7 тыс.руб.

За отчетный период произведен отлов 687 безнадзорных животных на территории Кавказского района.

Целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» выполнен на 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 по результатам расчета может быть признана высокой.

Подпрограмма«Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве».

Координатором подпрограммы является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Задачей подпрограммы является  увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйств.

На 2015 год в подпрограмме предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. руб., кассовые расходы произведены в полном объеме.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по награждению передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрение механизаторов- победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в сфере АПК.

По итогам отчетного года были награждены ценными призами и подарками:

-8 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей),

-3 механизатора - победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам,

-3 руководителя сельхозпредприятия,

-3 лучших владельца личных подсобных хозяйства,

-3 владельца крестьянских фермерских хозяйств,

-3индивидуальных предпринимателя в сфере аграрно-промышленного комплекса.

Значения шести из восьми целевых показателей запланированных в подпрограмме достигнуты на 100% и выше.

Производство зерновых и зернобобовых культур  выполнено с ростом на 11,6 тысяч тонн, показатель выполнен на  103,2%.

Производство сахарной  свеклы перевыполнено на 45,2 тысячи тонн и составило 240,2 тыс. тонн или 123,2% от плана.

Увеличено производство подсолнечника на 0,8 тысяч тонн. Показатель выполнен на 103,8%.

Производство картофеля выросло на  0,5 тысяч тонн и составляет 11,3 тыс. тонн или 104,4% к плану на 2015 год.

В хозяйствах района увеличено производство овощей на 0,2 тысячи тонн. Процент выполнения  составил 101,9%.

Объемы производства мяса составили 2,54 тыс. тонн или 115,5% к запланированному объему.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей:

- объем производствасои из-за неблагоприятных погодных условий снижен на 0,3 тысячи тонн. Выполнение составило 94,8%.

- производство молока снижено на 0,16 тысяч тонн  из-за снижения поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях.Показатель выполнен на 98,8%.

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей произведен расчет эффективности подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

В целом эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам реализации за 2015 год - удовлетворительная.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район,

начальник управления

сельского хозяйства                                                                  Б.В. Караулов

Митусова Г.Е.

21450

Расчет эффективности реализации программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год

1.  Оценка степени реализации основного мероприятия  и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм=Мв/М, где:

СРм- степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие № 1 СРм=3/3=1

Основное мероприятие № 2 СРм=1/2=0,5

Основное мероприятие № 3 СРм=0/3=0

Основное мероприятие № 4 СРм=1/1=1

Подпрограмма: СРм=4/4=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф-фактические расходы на реализацию основного мероприятия  (подпрограммы) в отчетном году;

Зп- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренным на реализацию соответствующего  основного мероприятия (подпрограммы) в краевом и местных бюджетах на отчетных год в соответствии с действующим на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Основное мероприятие № 1  ССуз=6383,2/6254,3=1,02= 1

Основное мероприятие № 2  ССуз=7593,5/8794,8 =0,86

Основное мероприятие № 3  ССуз=0/93,3 =0,0

Основное мероприятие № 4  ССуз=463,7/463,9 =1

Подпрограмма: ССуз=200,0/200,0 =1

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз, где

Эис- эффективность использования средств местного бюджета;

СРм- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета

Основное мероприятие № 1  Эис=1/1=1

Основное мероприятие № 2  Эис=0,5/0,86=0,43

Основное мероприятие № 3  Эис=0/0,0=0

Основное мероприятие № 4  Эис=1/1=1

Подпрограмма Эис=1/1=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия ( подпрограммы):

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

ЗПп/пФ-значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного период;

ЗПп/пп- плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1=192/170=1,129=1

СДп/ппз2=647/647= 1

СДп/ппз3=469/99= 4,71=1

СДп/ппз4=12/12 =1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз1=2,389/2,036=1,17=1

СДп/ппз2=8,248/8,2=1,05= 1

СДп/ппз3=9,165/9=1,02= 1

СДп/ппз4=539/750=0,72

Основное мероприятие №3:

СДп/ппз1=0/2=0,0

Основное мероприятие №4:

СДп/ппз1=100/100=1

Подпрограмма

СДп/ппз1=371,4/359,8=1,03=1

СДп/ппз2=240,2/195=1,03=1

СДп/ппз3=22/21,2=1,04=1

СДп/ппз4=5,5/5,8=0,95

СДп/ппз5=11,3/10,8=1,04=1

СДп/ппз6=10,9/10,7=1,02=1

СДп/ппз7=2,54/2,2=1,16=1

СДп/ппз8=12,94/13,1=0,99

Степень реализации  основного мероприятия (подпрограммы):

, где

СРп/п- степень реализации основного мероприятия (подпрограммы);

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия (подпрограммы);

N- число целевых показателей основного мероприятия.

Основное  мероприятие № 1 СРп/п= (1+1+1+1+1)/4=1

Основное  мероприятие № 2 СРп/п=(1+1+1+0,72)/4=0,93

Основное  мероприятие № 3 СРп/п= 0=0

Основное  мероприятие № 4 СРп/п= 1=1

Подпрограмма СРп/п= (6+0,95+0,99)/8=0,99

Итого СРп/п = =(1+0,93+0+1+0,99)/5=0,78

5.Оценка эффективности реализации основного мероприятия  (подпрограммы):

ЭРп/п=СРп/п*Эис, где

ЭРп/п- эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п- степень реализации основного мероприятия;

Эис- эффективность использования бюджетных средств

Основное мероприятие № 1: ЭРп/п=1*1=1

Основное мероприятие № 2: ЭРп/п=1*0,58=0,58=0,93*0,58=0,54

Основное мероприятие № 3: ЭРп/п=0*0=0

Основное мероприятие № 4: ЭРп/п=1*1=1

Подпрограмма:                       ЭРп/п=0,99*1=0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР мп= 0,5*СРпп+0,5 Сумма ЭР гп*Кi

К 1 = 6383,2/14640,1 =0,436ЭРп/п 1=1*1=1

К 2 = 7593,5/14640,1 =0,519ЭРп/п 2=1*0,58=0,58

К 3 =        0/14640,1=0,0ЭРп/п 3 =0*0=0

К 4 = 463,7/14640,1 =0,032ЭРп/п 4 =1*1=1

К 5= 200,0/14640,1 =0,014ЭРп/п 5 =0,99*1=0,99

ЭР мп= 0,5*0,80+0,5*(0,436*1+0,519*0,54+0,0*+0,032*1+0,014*0,99)=

0,4+0,5(0,436+0,28+0+0,032+0,014) =0,4+0,38 =0,78

Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана удовлетворительной (значение ЭРмп составляет- менее 0,80).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район,

начальник управления

сельского хозяйства                                                                  Б.В. Караулов

Митусова Г.Е.

21450