## общие сведения
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА - ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ___________________________________________________________________________________________________________на _______ 20__ года
"__Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на _31.12.2015 года
наименование программы
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве"(основное мероприятие) №1 | Специалисты УСХ | Увеличение объема производства продукции растениеводства, животноводства | рст производства составил 2% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | июль- декабрь 2015г.
1 | Мероприятия 1 подпрограммы Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | июль
1.1 | Контрольное событие 1.1награждение передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | х | х | июль | х | июль
………………
2 | Мероприятие №2 подпрограммы Поощрение механазаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам | Специалисты УСХ | Проведение ремонта машинно-тракторного парка в оптимальные сроки | приобретены подарки для победителей ремонта мтп | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | июль
2.1 | награждение победителей ремонта МТП |  | х | х | х | июль | х | июль
3 | Мероприятия 3 подпрограммы Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования | Специалисты УСХ | подведение итогов на звание лучшее ЛПХ |  |  | 2015-12-31 | 31.11.2015 | декабрь
3.1 | награждение владельцев ЛПХ |  | х | х | х | ноябрь | х | декабрь
4 | Мероприятия 4 подпрограммы Чествование лучших индивидуальных предпринимателей | Специалисты УСХ | подведение итогов на звание лучшее индивидуальный предприниматель | приобретены подарки для лучших индивидуальных предпринимателей | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 31.11.2015 | декабрь
1.4 | Контрольное событие 1.4 чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  | х | х | х | ноябрьх | х | декабрь
1 | основное мероприятие №1 Поддержка сельскохозяйственного производства | Специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | релизовано мяса 183тонны, молока 830 тонн, построено теплиц 2119м2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУ "СИКЦ" Кавказский | Специалисты МБУ СИКЦ Кавказский | Консультирование по вопросам АПК с целью увеличения производства с\х продукции | оказана 341 услуга сдано 161 пакет на субсидии , сумма господдержки 36млн. Рублей | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.2 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйствыа | Специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.3 | Мероприятие 1.3 Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | Специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции малых форм хозяйствования | малыми формами хозяйствования произведено и реализовано мяса 183.0 тонны, молока 830 тонн,построено теплиц 2119м2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
2 | Основное мероприятие №2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции малых форм хозяйствования | малыми формами хозяйствования произведено и реализовано мяса 183.0 тонны, молока 830 тонн,построено теплиц 2119м2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
2.1 | 2.1 Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции малых форм хозяйствования |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
2.2 | 2.2 Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции малых форм хозяйствования | малыми формами хозяйствования произведено и реализовано мяса 183.0 тонны, молока 830 тонн,посьроено теплиц 2119м2 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
3 | Основное мероприятие №3. | Специалисты УСХ |  | построена площадка и установлены 2 крематора, обустроены площадки длс сбора биологических отходов в каждом поселении | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Для снижения риска распространения африканской чумы на территории района в программе были предусмотрены денежные средства предусматривающие софинансирование из краевого бюджета, в связи с отсутствием краевых средств показатели по данному мероприятию не выполнены
| Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район |  | Снижение риска распространения африканской чумы на территории района
| Организация сбора и доставки биологических отходов | Специалисты УСХ | Снижение риска распространения африканской чумы на территории района |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Для снижения риска распространения африканской чумы на территории района в программе были предусмотрены денежные средства предусматривающие софинансирование из краевого бюджета, в связи с отсутствием краевых средств мероприятия предусмотренные в программе не проводились
| Приобретение авотранспортных средств для перевозки контейнеров с биологическими отходами | Специалисты УСХ | Снижение риска распространения африканской чумы на территории района |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
| Приобретение контейнеров для сбора биологических отходов | Специалисты УСХ | Снижение риска распространения африканской чумы на территории района |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
4 | Основное мероприятие № 4. | Специалисты УСХ | Защита населения от болезней общих для человека и животных | ветеринарон- санитарная обстановка в в районе в норме отвечает санитарным нормам | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
| Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | Специалисты УСХ | Регулирование численности безнадзорных животных на территории Кавказского района |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
**
* указывается информация о выполнении мероприятия(выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормат. правовых актов и иных документов(соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия
** для полноты и достоверности информации о деятельности органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы в данный отчет необходимо также включить выполненные мероприятия (контрольные события) , не включенные в детальный план - график
Координатор программы
| Заместитель главы МО Кавказский район, начальник УСХ | [7 empty] | Б.В. Караулов
Митусова Г.Е. 21450