## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ___________________________________________________________________________________________________________на _______ 20__ года
"Развитие топливно-энергетического комплекса" за 2015 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий контрольного события | Ответственный за контрольное событие | Непосредственный результат выполнения мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события (дата) | Причины невыполнения
|  | план | факт
Подпрограмма (основное мероприятие) №1 «Газификация муниципального образования Кавказский район» | Неупокоева Елена Валерьевна - начальник ОКС | х | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 1.5. Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный -получение экспертного заключения ПСД | Неупокоева Елена Валерьевна - начальник ОКС | - | - | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | - | Возникла необходимость получения проекта планировки и проекта межевания земельного участка перед подачей документов на экспертизу. В связи с этим произошла задержка выполнения мероприятия
Контрольное событие 1.6. Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный утверждение ПСД | Неупокоева Елена Валерьевна - начальник ОКС | - | - | 2015-12-01 | 2015-12-01 | - | - | Возникла необходимость получения проекта планировки и проекта межевания земельного участка перед подачей документов на экспертизу. В связи с этим произошла задержка выполнения мероприятия
Контрольное событие 1.11. Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Неупокоева Елена Валерьевна - начальник ОКС | - | - | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | - | Неосвоенной суммы оказалось недостаточно для оплаты двух счетов
Подпрограмма (основное мероприятие) №2«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район» | В.Н.Афанасьева – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | х | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 2.1 Установка (замена) приборов учета | Начальник отдела физической культуры и спорта Мкртчян Н.Г.Начальник управления образования Демченко С.Г. | 2015-09-01 | 2015-08-01 | 2015-01-01 | 2015-09-01 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | выполнено
Контрольное событие 2.2 Установка котлов | Начальник отдела физической культуры и спорта Мкртчян Н.Г.Начальник управления образования Демченко С.Г. начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю. | 2015-09-01 | 2015-08-01 | 2015-01-01 | 2015-09-01 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | выполнено
Контрольное событие 2.3 Замена энергосберегающих ламп и светильников | Начальник отдела физической культуры и спорта Мкртчян Н.Г.Начальник управления образования Демченко С.Г. | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | выполнено
Координатор программы Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Е.В.Неупокоева