Доклад о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса"

Муниципальная программа  муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса" утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778. В 2015 году было внесено  5 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) предусматривалось в  местном бюджете 673,9 тыс. руб. Фактически освоено 437,9 тыс. руб. (65,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальнойпрограмме, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: "Газификация муниципального образования Кавказский район", "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район", "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

1. Подпрограмма  "Газификация муниципального образования Кавказский район" (далее - подпрограмма).

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2015 год, составляет 332,5 тыс. руб. за счет  средств местного бюджета. Фактически освоено 104,0 тыс. руб. (31,3%).

В подпрограмме запланирована реализация одного мероприятия «Строительство подводящих газопроводов» в сумме 332,5 тыс.руб., освоено 104,0 тыс.руб. Степень реализации мероприятия – 31,3 %.

Причинами невыполнения мероприятия является:

- По подводящему газопроводу высокого давления в п. Озерный на корректировку проекта и  экспертизыиз средств местного бюджета было предусмотрено 200 тыс. руб.  Денежные средства не были освоены в связи с тем, что возникла необходимость получения проекта планировки и проекта межевания земельного участка перед подачей документов на экспертизу. Данные проекты были получены, однако из-за задержки времени экспертизу проекта подводящего газопровода высокого давления п. Озерный не удалось пройти в 2015 году.

- На обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район было предусмотрено подпрограммой 132,5 тыс. руб., из средств местного бюджета. Фактически освоено 104,0 тыс. руб. (78,5%). Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что два счета на оплату выполненных в 2015 году работ по обслуживанию газопроводов были получены в январе.

Целевые показатели подпрограммы являются протяженность построенных газопроводов и рост уровня газификации населенных пунктов. На 2015 год не был запланирован ввод в эксплуатацию газопроводов, соответственно на 2015 год числовые значения целевых показателей отсутствуют.

Результатами выполнения мероприятий стало: проведены работы по обслуживанию газопроводов, находящихся в собственности Кавказского района, произведен текущий ремонт для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,0 (расчет прилагается).

2. Подпрограмма "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» (далее - подпрограмма)

Координатором подпрограммы является отдел жилищно коммунального хозяйства муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2015 год, составляет 341,4 тыс. руб. за счет  средств местного бюджета. Фактически освоено 333,9 тыс. руб. (97,8%).

В подпрограмме запланировано выполнение трех мероприятий:

•	На мероприятие № 1 «Установка (замена) приборов учета» предусмотрено – 48 тыс. руб. (из средств местного бюджета). Денежные средства освоены в полном объеме.

Установку прибора учета тепловой энергииотдел физической культуры и спортапроизвелв МБУ «Центр спортивной подготовки».

Установленный прибор учета изготовлен по новейшим технологическим разработкам с высоким классом точности, что позволит давать точные показанияпотребления учреждением теплоэнергиии, снизить расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг.

•	На мероприятие № 2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников» предусмотрено – 275,4 тыс. руб. (из средств местного бюджета). Фактически освоено – 267,9 тыс. руб. или 97,2%.Мероприятие выполнено (свыше 95%). Экономия денежных средств произошла в связи с тем, что фактические затраты на приобретение энергосберегающих ламп оказались ниже запланированных, так как из-за закупки в больших количествах были получены скидки на лампы.

Врамках реализации данного мероприятия в 2015 году осуществлена  замена  1663 ламп и светильников бюджетных учреждениях муниципального образования Кавказский район на энергосберегающие, в том числе:

- в учреждениях образования –835 шт;

- в учреждениях физкультуры и спорта - 361шт;

- в учреждениях культуры - 356шт;

- в учреждениях администрации - 111шт.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволитполучить значительную экономиюбюджетных средств.

•	по мероприятию № 3 «Ремонт системы отопления» отделом по физической культуре и спортубылапроизведена замена старого газового  котла на новый  газовый котел - «Лемакс»премиум с автоматикой 820 NOVA в МБУ «Физкультурно - спортивный центр». На эти цели было направлено- 18 тыс. руб.

Установка котла позволитдобиться увеличения срока эксплуатации оборудования, выброса меньшего количества вредных веществ, а также экономии коммунальных ресурсов, в связи со снижением потреблениягаза.

Целевые показатели по энергосбережению были внесены в подпрограмму согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе и в сопоставимых условиях».

Расчет целевых показателей осуществляется для оценки работы, то есть для отражения общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- оснащения приборов учетов;

- повышение эффективности системы теплоснабжении;

- повышение эффективности системы электроснабжении;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- снижения потребления электрической энергии

- снижения потребления тепловой энергии.

По итогам 2015 года из 24 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 22 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 91,7%.

Не достигнуты плановые значения по двум показателям.

Целевой показатель «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах» превысил предусмотренное подпрограммой значение на 23%, в связи с эксплуатацией дополнительных приборов (обогревателей, кондиционеров).

Целевой показатель «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» превысил предусмотренное программой значение на 18%  в связи с износом водопроводной сети.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98(расчет прилагается).

3. "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район"-  действие данной подпрограммы  предусмотрено с 2016 года.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы"Развитие топливно-энергетического комплекса" может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации программы – 0,84(расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                            И.Д. Погорелов

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса" за 2015 год.

- Расчет эффективности реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район" за 2015 год:

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 0/1=0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 104/332,5 = 0,32, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0/0,32 = 0

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/0=0 где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 0/0= 0

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 0*0=0

Эффективность реализации подпрограммы неудовлетворительная.

2. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» в 2015 году.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3:3=1

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 333,9:341,4=0,98

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1:0,98=1,02

(если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1)

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 1663:1663=1

СДп/ппз2= ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 1:1=1

СДп/ппз3= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1:1=1

СДп/ппз4= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 26,44/32,5=0,81

СДп/ппз5= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,002/0,002=1

СДп/ппз6= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,007/0,0065=1

СДп/ппз7= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,069/0,067=1

СДп/ппз8= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3,06/3,045=1

СДп/ппз9= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6,32/5,98=1

СДп/ппз10= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,15/0,15=1

СДп/ппз11= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 218,27/218,17=1

СДп/ппз12= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 15,54/15,45=1

СДп/ппз13= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 26,08/30,7=0,8

СДп/ппз14= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,83/0,81=1

СДп/ппз15= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 1,02/1,01=1

СДп/ппз16= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 10,22/10,12=1

СДп/ппз17= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 106,05/105,95=1

СДп/ппз18= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,178/0,178=1

СДп/ппз19= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 13,31/13,1=1

СДп/ппз20= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 100/100=1

СДп/ппз21=ЗПп/пФ:ЗПп/пп= 89,9/69=1

СДп/ппз22=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=100/86,3=1

СДп/ппз23=ЗПп/пФ:ЗПп/пп =100/87=1

СДп/ппз24=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=100/60,2=1

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = (1+1+1+0,81+1+1+1+1+1+1+1+1+0,8+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/24 = 23,61/24 = 0,98

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 0,98*1 = 0,98

Эффективность реализации подпрограммы – высокая.

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса":

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп = (0+23,61)/25 = 0,94

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп = 0,5х 0,94 + 0,5 х (0,0 х104/437,9 + 0,98 х333,9/437,9) =

= 0,47 + 0,37 = 0,84

Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.

Начальник ОКС администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В. Неупокоева