## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
за 2015 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
1 | Подпрограмма "Газификация муниципального образования кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник ОКС Е.В.Неупокоева | 332.5 | 332.5 | 104 | 104
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 332.5 | 332.5 | 104 | 104
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие Строительство подводящих газопроводов, в том числе по объектам |  | 200 | 200 | 0 | 0
1.1.1.2 | Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный (корректировка проекта, экспертиза) |  | 200 | 200 | 0 | 0 |  | Возникла необходимость получения проекта планировки и проекта межевания земельного участка перед подачей документов на экспертизу. В связи с этим произошла задержка выполнения мероприятия
1.1.2. | Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район |  | 132.5 | 132.5 | 104 | 104 |  | Неосвоенной суммы оказалось недостаточно для оплаты двух счетов
2 | Подпрограмма "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела ЖКХ транспорта и связи В.Н.Афанасьева | 341.4 | 341.4 | 333.9 | 333.9 | Выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 341.4 | 341.4 | 333.9 | 333.9
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие 1 Установка (замена) приборов учета |  | 48 | 48 | 48 | 48 | выполнено
2.2 | Мероприятие 2 Замена энергосберегающих ламп и светильников |  | 275.4 | 275.4 | 267.9 | 267.9 | выполнено | Экономия произошла в связи с тем, что фактические затраты на приобретение энергосберегающих ламп оказались ниже запланированных, так как из-за закупки в больших количествах были получены скидки
2.3 | Мероприятие 3 Ремонт ситемы отопления |  | 18 | 18 | 18 | 18 | выполнено
3 | Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник ОКС Е.В.Неупокоева | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 673.9 | 673.9 | 437.9 | 437.9
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 673.9 | 673.9 | 437.9 | 437.9
Координатор программы Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Е.В.Неупокоева