**Методика оценки эффективности реализации программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

**за 2015 год**

1. Для определения оценки эффективности муниципальной программы в целом первоначально рассчитаны коэффициента в разрезе входящих в нее подпрограмм.

**По подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район»**

# Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

****= 2/2=1, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

= 8595,5 т.р./8391,3т.р.=1,024, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы средств из всех источников финансирования на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

В связи с тем, что обеспечение реализации подпрограммы из средств местного бюджета составляет более 75 %, в последующем показатели будут рассчитываться исходя из финансирования и расходов средств местного бюджета, без учета внебюджетных источников.

В соответствии с этим произведен перерасчет показателя «ССуз» следующим образом:

= 7820,0 /7820,0=1, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы средств местного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы средств местного бюджета на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета рассчитан по формуле:

= 1/1=1, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 

# 4) Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

По целевому показателю «количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне:

=42/20=2,1 (результат > 1, принимаем равным 1)

По целевому показателю «количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации»:

= 1162/700=1,66 (результат > 1, принимаем равным 1),

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитана по формуле:

, = 2/2=1, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1\*1=1, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

# 

**По подпрограмме «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»**

# Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

****= 1/1=1, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# 2)Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

= 7210,0 т.р./7000,8т.р.=1,029, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы средств из всех источников финансирования на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# 3) Оценка эффективности использования средств местного бюджета

В связи с тем, что обеспечение реализации подпрограммы из средств местного бюджета составляет более 75 %, в последующем показатели будут рассчитываться исходя из финансирования и расходов средств местного бюджета, без учета внебюджетных источников.

В соответствии с этим произведен перерасчет показателя «ССуз» следующим образом:

= 6900,8 /6900,8=1, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы средств местного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы средств местного бюджета на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета рассчитан по формуле:

= 1/1=1, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 4) Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

По целевому показателю «количество вызовов на проведение аварийно-спасательных работ»:

=672/470=1,42 (результат > 1, принимаем равным 1), где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитана по формуле:

, = 1/1=1, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1\*1=1, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Согласно утвержденной методике эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

**По подпрограмме «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»**

# Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

****= 2/2=1, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

= 270,0 т.р./270,0т.р.=1,0, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы средств из всех источников финансирования на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

= 1/1=1, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 4) Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

По целевому показателю «экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения):

=100/100=1

По целевому показателю «восполнение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре»:

= 100/100=1

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитана по формуле:

, = 2/2=1, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5) Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1\*1=1, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Согласно утвержденной методике эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- по целевому показателю «количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне»:

= 42/20=2,1

- по целевому показателю «количество вызовов на проведение аварийно-спасательных работ»:

= 672/470=1,42

- по целевому показателю «количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации»:

=1162/700=1,66

- по целевому показателю «экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения)»:

= 100/100=1

- по целевому показателю «восполнение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре»:

= 100/100=1, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

# Степень реализации муниципальной программы

# Степень реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

=5/5=1, где

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для определения эффективности реализации муниципальной программы рассчитан коэффициент значимости каждой подпрограммы для достижения целей муниципальной программы:

для 1 подпрограммы = 7820/14990,8=0,52

для 2 подпрограммы = 6900,8/14990,8=0,46

для 3 подпрограммы = 270/14990,8=0,02, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:



= 0,5\*1 + 0,5\*((1\*0,52)+(1\*0,46)+(1\*0,02)) = 1 , где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Начальник

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

Кавказского района И.Н.Дик