**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

**за 2015 год**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1731 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В течение 2015 года постановлениями администрации муниципального образования Кавказский район от 12.02.2015г. № 255, от 04.06.2015 № 939, от 13.07.2015 № 1083, от 10.12.2015 № 1567, от 28.12.2015 № 1654 в муниципальную программу были внесены изменения.

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Общий объем финансирования программы составил 15662,1 тыс.рублей.

Объем финансирования программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 14990,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 14950,4 тыс. рублей или 99,7 %.

Плановый объем финансирования из внебюджетных источников составил 671,3 тыс.рублей, кассовый расход – составил 1062,9 тыс. рублей или 158,3%.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

**О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 100 %, при плане 7820,0 тыс. рублей, фактически исполнено 7820,0  тыс. рублей;

Планом привлечения внебюджетных средств на 2015 год было предусмотрено – 571,3 тыс. рублей, фактически выполнено- 775,5 тыс.рублей. Размер привлеченных денежных средств увеличился за счет увеличения количества заявок на обучения работников объектов экономики.

# Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 2. Целевые показатели подпрограммы в количестве 2 штук выполнены в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

1. В рамках реализации мероприятия 1 «Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района» согласно смете расходов на содержание учреждения было выделено средств местного бюджета в сумме 7200,0 тыс. руб. Исполнены сметные назначения в сумме 7200,0 тыс.рублей, что составляет 100%.

Выполнение целевого показателя «количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» достигнуто путем следующих событий:

1. с органами управления и силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) муниципального образования Кавказский район были проведены 2 командно-штабных учения по темам:

- «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кавказского района»;

- «Организация действий органов управления и сил гражданской обороны, находящихся в пределах Центрального, Южного и Крымского федеральных округов, по выполнению мероприятий по гражданской обороне и при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Кавказского района»;

1. на объектах экономики Кавказского района организовано и проведено:

- комплексных учений – 2,

- командно-штабных учений- 10,

- тактико-специальных учений – 6;,

В результате отработанных в ходе учений практических мероприятий руководители органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС приобрели навыки деятельности по ликвидации последствий ЧС и восстановлению приемлемых условий жизнедеятельности населения, совершенствовали приемы и способы защиты населения, проверили работоспособность и надежность систем связи и оповещения населения;

1. в период резкого понижения температуры с 6 по 10 января 2015 года в целях организации беспрепятственного пропуска автомобильной техники на участке ФАД «Кавказ» и организации жизнеобеспечения водителей и пассажиров был развёрнут пункт обогрева (район пос. Цветы Кубани) и подвижной пункт питания, на которых было организовано круглосуточное дежурство сотрудников МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района совместно со специалистами других служб.
2. в рамках проведения «Дня защиты детей» в учебных заведениях района проведены беседы с учащимися по тематике «Обеспечение соблюдения мер безопасности и безопасных условий жизнедеятельности детей»
3. в ходе проведения районных соревнований «Школа безопасности - 2015» проведено обучение учащихся с отработкой практических навыков в области безопасности жизнедеятельности;

В соревновании приняли участие 12 команд старшей возрастной группы – учащиеся 10 классов и 11 команд средней возрастной группы – учащиеся 7-8 классов, в количестве 269 школьников, а с учетом обеспечивающего персонала было задействовано 350 человек.

Сборная команда учащихся школ района, созданная на базе МАОУ ДОД «Центр внешкольной работы г. Кропоткин» МО Кавказский район приняла участие в проведении соревнований «Школа безопасности» Южного федерального округа, где заняла первое место, а также во Всероссийских соревнованиях, где заняла второе место, уступив первенство команде города Москвы.

5) в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 9 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район;

6) в составе межведомственной комиссии участвовали в проведении мониторинга состояния многоквартирного дома и обеспечении безопасности жильцов по адресу г. Кропоткин, ул. Комсомольская, дом. 206;

7) организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) - органа повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, в целях взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях Краснодарского края и дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики района, своевременного оповещения должностных лиц, информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8) в отчетном периоде ежемесячно проводилась проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и ежеквартально - региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 для отработки взаимодействия с руководящим составом и дежурно-диспетчерскими службами ТП РСЧС, а также обучения и тренировки оперативных дежурных ЕДДС;

9) организована работа по обеспечению функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации;

10) проведены иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения ЧС.

1. В рамках реализации мероприятия 2 «Организация деятельности МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район» согласно смете расходов на содержание учреждения было выделено средств местного бюджета в сумме 620,0 тыс. руб. Исполнены сметные назначения в сумме 620,0 тыс.рублей, что составляет 100%.

Планом привлечения внебюджетных средств на 2015 год было предусмотрено – 571,3 тыс. рублей, фактически выполнено- 775,5 тыс.рублей. Размер привлеченных денежных средств увеличился за счет увеличения количества заявок на обучения работников объектов экономики.

Выполнение целевого показателя «количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации» достигнуто путем следующих событий:

1) по программе обучения должностных лиц, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС в разрезе категорий обучено:

- руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 56 человек;

- председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 7 человек;

- члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 76 человек;

- руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов) – 20 человек;

- руководители нештатных аварийно-спасательных формирований – 25 человек;

- руководители структурных подразделений (работники) и специалисты организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны – 46 человек;

- руководители занятий по ГО в организациях – 55 человек;

- других категорий - 32 человека;

2) также в течение года проводились занятия по программе обучения должностных лиц и работников организаций, населения мерам пожарной безопасности – обучено 848 человек.

Всего обучено 1162 человека, что позволяет считать целевой показатель по данному мероприятию выполненным в полном объеме.

1. МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район организована подготовка участников в районном соревновании «Школа безопасности-2015», проводимом среди учащихся образовательных учреждений района. В соревновании приняли участие 12 команд старшей возрастной группы – учащиеся 10 классов и 11 команд средней возрастной группы – учащиеся 7-8 классов, в количестве 269 школьников, а с учетом обеспечивающего персонала было задействовано 350 человек.
2. дополнительно в течение года проводилась учебно-методическая работа со специалистами ГО и ЧС организаций и предприятий по планированию, подготовке и проведению учений (тренировок), оказывалась помощь в подготовке документации, специалисты предприятий обеспечивались специальной литературой и пособиями;
3. с целью обучения неработающего населения разработана «Памятка населению по действиям при чрезвычайных ситуациях» общим тиражом 100 экземпляров.

6) в печатных средствах массовой информации размещено 43 публикации по действиям населения в различных чрезвычайных ситуациях, а на телевидении МТРК «Кропоткин» - 21 видеоролик;

**О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»**

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 99,4 %, при плане 6900,8 тыс. рублей, фактически исполнено 6860,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных денежных средств в сумме 40,4 тыс. рублей состоит из суммы экономии на выплаты по листкам нетрудоспособности по налогам и выплатам на оплату труда.

Планом привлечения внебюджетных средств на 2015 год было предусмотрено – 100,0 тыс.рублей, фактически выполнено- 309,2 тыс.рублей. Размер привлеченных денежных средств увеличился за счет увеличения количества заключенных договоров с объектами экономики на обслуживание на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера.

# Запланированное в отчетном периоде к реализации мероприятие подпрограммы и его целевой показатель выполнены в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

В рамках реализации мероприятия «Организация деятельности «МБУ АСО» и его целевого показателя «количество вызовов на проведение аварийно-спасательных работ» проведены следующие мероприятия:

1. в течение года осуществлено 672 выхода на поисково-спасательные и другие неотложные работы (ПСР). Из 457 пострадавших, спасено 435 человек, в т.ч. 23 ребенка, спасателями «МБУ АСО» выполнено 129 выездов на ДТП, в которых пострадали 304 человека, из них спасено – 290 человек, погибло – 14 человек, в том числе – 2 детей;

2) в 2015 году «МБУ АСО» приняло участие в следующих мероприятиях:

- участие в командно-штабных учениях по темам:

«Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кавказского района»;

«Организация действий органов управления и сил гражданской обороны, находящихся в пределах Центрального, Южного и Крымского федеральных округов, по выполнению мероприятий по гражданской обороне и при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Кавказского района»;

- рейды по осмотру мест отдыха граждан у водоёмов (совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации района);

- мониторинг уровня воды в реке Кубань;

- тушение ландшафтных и прочих пожаров;

- участие в учениях и тренировках на объектах экономики, в организациях и учреждениях района по действиям в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозы теракта;

- участие в районных мероприятиях, посвящённых Дню призывника, с показом для допризывной молодёжи аварийно-спасательного оборудования и инструмента;

- спасатели МБУ «АСО» еженедельно осуществляли профилактические осмотры здания и подвального помещения многоквартирного дома по адресу г. Кропоткин, ул. Комсомольская, дом. 206 в целях обеспечения безопасности жителей дома;

- дежурство во время праздничных, спортивно-массовых и культурных мероприятий, проводимых в районе;

- участие в развёртывании пункта обогрева на ФАД «Кавказ» (район пос. Цветы Кубани), на котором было организовано круглосуточное дежурство с 6 января по 10 января 2015 года включительно.

**О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 100 %, при плане 270,0 тыс. рублей, фактически исполнено 270,0  тыс. рублей;

# Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 2. Целевые показатели подпрограммы в количестве 2 штук выполнены в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

1. В рамках реализации мероприятия 1 «Выполнение мероприятий по защите от ЧС» выделено средств местного бюджета в сумме 150,0 тыс. руб., освоено- 150,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

Выполнение целевого показателя «экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения(возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения) достигнуто путем следующих событий:

1) в целях обеспечения работоспособности автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации (АГК-43) и оповещения руководящего состава ТП РСЧС организовано техническое обслуживание оборудования системы специализированной организацией ООО «Эмерсит» в соответствии с заключенным договором;

2) для обеспечения работоспособности комплексной системы экстренного оповещения и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) закуплены аккумуляторные батареи Delta DT в количестве 12 штук для замены отслуживших срок эксплуатации батарей в блоках управления УКБ-200;

3) при ежемесячной проверке работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и ежеквартальной проверки - региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 осуществляется проверка охвата оповещением населения.

2. В рамках реализации мероприятия 2 «Выполнение мероприятий по гражданской обороне» выделено средств местного бюджета в сумме 120,0 тыс. руб. Освоено- 120, 0 тыс.рублей, что составляет 100%.

Проведены следующие мероприятия:

1) в соответствии с действующим законодательством проведены процедуры предварительного отбора в целях определения поставщиков товаров, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Кавказского района;

2) в целях выполнения п.1 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п.3. Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, приобретены дозиметр ДКТ – 03Д «Грач», аспиратор сильфонный АМ-0059, дегазационный комплект ИДК-1, индикаторные трубки, комплект знаков ограждения.

Целевой показатель «восполнение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре» выполнен в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана по методике, включенной в состав муниципальной программы.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программыравен 1, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Начальник

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

Кавказского района И.Н.Дик