Приложение № 3

к сводному годовому докладу

Информация

о средней степени достижения целевых показателей

муниципальных программ муниципального образования Кавказский район  в 2015 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных в МП целевых показателей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 233 | 202 | 86,7% |
| 1 | Развитие образования | 35 | 28 | 80,0% |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 18 | 10 | 55,6% |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 8 | 8 | 100,0% |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 24 | 22 | 91,7% |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 | 6 | 100,0% |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 38 | 34 | 89,5% |
| 7 | Развитие культуры | 14 | 13 | 92,9% |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 12 | 11 | 91,7% |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 15 | 14 | 93,3% |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 19 | 19 | 100,0% |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 2 | 2 | 100,0% |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 18 | 14 | 77,8% |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 10 | 9 | 90,0% |
| 14 | Развитие здравоохранения | 14 | 12 | 85,7% |