Финансовое управление

администрации муниципального образования Кавказский район

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район

за 2015 год

ст. Кавказская

2016г

Оглавление

Введение	3

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район	4

2. Об оценке эффективности муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район	9

3. Характеристика итогов реализации муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район в 2015 году	 ……………………11

3.1. О ходе реализации МП «Развитие образования»………………………..11

3.2. О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан».	…………….17

3.3. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры,  дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»	……24

3.4. О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»…………………	………………………………………………………….29

3.5. О ходе реализации МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	…………………32

3.6. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения»	……….38

3.7. О ходе реализации МП «Развитие культуры»	…………………………….50

3.8. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта»	……57

3.9. О ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»	…………………………………………………………………………….64

3.10. О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского района»	……………...70

3.11. О ходе реализации МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»	……………………………………………………..75

3.12. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	……………78

3.13. О ходе реализации МП «Организация отдыха и оздоровлени детей и подростков»	……………………………………………………………………………84

3.14. О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения»	…………………..93

Введение

### Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район за 2015 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 11 августа 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район» на основе  докладов, отчетов   и сведений, представленных в финансовое управление  администрации муниципального образования Кавказский район  координаторами муниципальных программ муниципального  образования Кавказский район.

### К Сводному докладу прилагается:

- Информация о  финансировании муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район в 2015 году (приложение № 1);

- Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район  за  2015 год (приложение № 2);

- Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район  в 2015 году (приложение № 3).

- Ранжированный перечень  муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации   за  2015 год (приложение № 4).

- Общие сведения о муниципальных  программах муниципального образования Кавказский район

В 2010 – 2013 годах на федеральном уровне были закреплены в нормативных правовых актах и начали применяться на практике основные методологические подходы к формированию государственных программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных и муниципальных  программ.

Переход на программный метод планирования бюджета муниципального образования Кавказский район  был  осуществлен с 1 января 2015 года, было принято решение об утверждении местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район  от 4 августа  2014 года № 1289 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, включающий по состоянию на 1 января 2015 года 14 муниципальных  программ.

Постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 11 августа 2014 года № 1166 был утвержден  Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район (далее - Порядок), которым был установлен период реализации программ -  не менее трех лет.

В установленные сроки были утверждены 14 муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район (далее также – муниципальная программа, программа, МП) со сроком реализации начиная с 2015 года на трехлетний период.

В соответствии с решением Совета при главе  муниципального образования Кавказский район от 7 июля 2015 г. срок действия муниципальных программ продлен до семи лет - с 2015 г. по 2021 год и в программы внесены соответствующие изменения.

Объем расходов по утвержденным  муниципальным программам на  2015 год составил 91,0 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Кавказский район, по непрограммным направлениям деятельности – 9,0%, структура  расходов представлена в таблице 1:

Таблица 1

В соответствии с  решением Совета муниципального образования Кавказский район от 17 декабря  2014 года № 153 «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом изменений от 23 декабря 2015 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета  составляет 1 млрд. 573млн. 560,1тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2015 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 2 млрд. 284 млн.  620,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 16 млн. 684,5 тыс.  рублей;

- краевого бюджета – 1 млрд. 077 млн.  793,5 тыс. рублей;

- местного бюджета – 479 млн.  082,1 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 711 млн.  060,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам - 99,2 %, в том числе за счет бюджетных  ассигнований   - 98,9%.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных  программ за 2015 год составили 2 млрд. 265 млн.  830,2 тыс. рублей, из них  за счет средств:

- федерального бюджета – 15 млн. 530,0 тыс.  рублей (93,1 %);

- краевого бюджета – 1 млрд. 74 млн.  734,5 тыс. рублей (99,7 %);

- местного бюджета – 466 млн.  241,5  тыс. рублей (97,3 %);

- внебюджетных источников – 709 млн.  324,3  тыс. рублей (99,8).

Информация о финансировании в разрезе 14 муниципальных  программ   за 2015 год представлено в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Общий объем финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2015 году в разрезе источников представлен в таблице 2:

Таблица 2

### Причинами неполного использования средств федерального  бюджета  (93,1% от плановых назначений) по результатам анализа отчетов, представленных координаторами программ, являются: позднее выделение средств федерального бюджета (в декабре 2015 года) на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования и заявительный характер программных мероприятий в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

### Не полностью выполнены плановые назначения за счет средств краевого бюджета (99,7%), из-за не поступления субсидии на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», предусмотренной соглашением с Министерством образования Краснодарского края, в сумме  1,0 млн. рублей

### Основной причиной  не полного выполнения плановых назначений за счет средств местного  бюджета (97,3%)  является отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие образования», запланированных за счет бюджетного кредита в сумме 10 млн. рублей, в предоставлении которого было  отказано Министерством финансов Краснодарского края.

### Динамика исполнения финансирования муниципальных программ в январе-декабре 2015 года представлена в таблице 3.

Таблица 3

### На реализацию 7-ми муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 709 млн.324,3тыс.  рублей из них:

### - средства  территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (обязательное медицинское страхование) в муниципальной  программе «Развитие здравоохранения» - 597 млн. 207,1 тыс. рублей;

### - средства от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений – 112 млн. 117,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ:

### МП «Развитие образования» -  46 млн. 506,0 тыс. рублей;

### МП «Социальная поддержка граждан»  - 38,1 тыс. рублей

### МП «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 1 млн. 84,7 тыс. рублей;

### МП «Развитие культуры» - 6 млн. 719,3 тыс. рублей;

### МП «Развитие физической культуры  и спорта» - 7 млн. 655,5тыс. рублей;

### МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 582,7 тыс. рублей;

### МП «Развитие здравоохранения» - 49 млн. 530,9 тыс. рублей

2. Об оценке эффективности муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район

По каждой муниципальной  программе муниципального образования Кавказский район координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной  в Порядке и, включенной в каждую программу муниципального образования Кавказский район.

В соответствии с Методикой оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, причем, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы  в соответствии с достигнутыми  значениями  коэффициента степени эффективности  реализации программы:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

### Из 198 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме – 180 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 90,9%.

Информация о степени реализации мероприятий  в разрезе муниципальных программ  представлена в  приложении № 2 к  сводному докладу.

Полностью достигнуты плановые значения по 202 целевым показателям из 233 показателей, предусмотренных к выполнению в 2015 году, средняя степень достижения – 86,7 % .

По 4 муниципальным программам плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме:

- МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»;

- МП «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-   МП «Молодежь Кавказского района»;

- МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район».

Низкая степень достижения целевых показателей по программам:

-    МП «Социальная поддержка граждан» - 55,6%;

- МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 77,8%;

-    МП «Развитие здравоохранения» - 85,7%.

Информация  о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район  в 2015 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам  оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

По итогам расчета степени эффективности муниципальной программы  достигнуты следующие результаты:

- высокая степень   реализации  - 10 муниципальных программ;

- средняя  степень   реализации  - 3 муниципальные программы;

- удовлетворительная степень   реализации  - 1 муниципальная программа.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования  Кавказский  район  в 2015 году

  - Муниципальная программа  «Развитие образования»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования» утверждена постановлением      администрации муниципального образования Кавказский район  от 31 октября 2014 года № 1680. В 2015 году внесено  7  изменений в программу.

Координатор муниципальной  программы  и главный распорядитель бюджетных средств – управление образования МО Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной  программы  «Развитие образования» в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 млрд. 028 млн. 597,4  тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 723 млн. 650,4  тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 252 млн. 041 тыс. рублей;

- за счет  внебюджетных источников – 52 млн. 906,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2015 года  составили 1 млрд. 11 млн. 008,2  тыс. рублей или 98,3 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 722 млн. 500,4  тыс. рублей  (99,8%);

- за счет местного бюджета – 242 млн. 001,8  тыс. рублей (96,0 %);

- за счет  внебюджетных источников –  46 млн. 506,0 тыс. рублей (87,9%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации семи основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1.

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия на 2015 год  был предусмотрен в  сумме  422 млн. 237,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 285 млн.076,1 тыс. рублей

-  за счет средств местного бюджета - 92 млн. 255,3 тыс. рублей

- за счет внебюджетных источников – 44 млн.906,0 тыс. рублей

Кассовые расходы составили  – 405 млн. 791,2 тыс. рублей  или 96,1% от плана, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 285 млн.027,0 тыс. рублей (100,0%);

-  за счет средств местного бюджета – 82 млн. 254,2 тыс. рублей (89,2%);

- за счет внебюджетных источников – 38 млн.510,4 тыс. рублей (85,8%).

В рамках реализации мероприятий основного мероприятия  № 1  осуществляется содержание 29 муниципальных  дошкольных  образовательных учреждений с контингентом детей  – 4731 чел., проводятся мероприятия в области дошкольного образования.

В настоящее время  в  дошкольных учреждениях кроме двухсот  стационарных групп открыто 8  групп семейного  пребывания, которые посещают 60 детей.

Из 8 запланированных к реализации в 2015  мероприятий в  полном объеме выполнено 6.

Не выполнены мероприятия:

-  Мероприятие № 1.1 «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей» - в связи с не поступлением запланированного  бюджетного кредита из краевого бюджета  в местный  бюджет в сумме 10,0 млн. рублей  (процент исполнения – 8,4%).

- Мероприятие № 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования» - из-за невыполнения плана  по доходам  от поступления родительской платы  за содержание детей в дошкольных учреждениях,  в связи  с переносом  даты открытия  нового дошкольного  учреждения в г. Кропоткине с мая месяца на декабрь 2015 года и, соответственно,   не были произведены  расходы    за счет внебюджетных источников на сумму 6 млн. 395,6 тыс. рублей(процент исполнения – 98,4%).

По итогам 2015  года из 5  целевых показателей, предусмотренных по основному мероприятию № 1, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

В связи с переносом  сроков ввода в эксплуатацию новых детских садов с 1 полугодия 2015 года  на конец финансового года не достигнуты плановые значения следующих показателей:

- охват детей от 0 до 7 лет  услугами дошкольного образования  по  Кавказскому району в 2015 году составил   81 %  при плановых значениях – 85%(процент исполнения- 95,2%);

- количество получателей  компенсации части родительской платы за присмотр и уход  за детьми  в дошкольных учреждениях составило  4187 человек при плане 4448 чел.  (процент исполнения - 94,1).

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия №1  муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,76, эффективность основного мероприятия может быть признана  удовлетворительной.

Основное мероприятие № 2.

«Развитие системы общего  образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования по основному мероприятию № 2 на 2015 год  был предусмотрен в сумме   525 млн. 136,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 430 млн.415,1 тыс. рублей;

-  за счет средств местного бюджета - 89 млн. 221,6 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 5млн.500,0 тыс. рублей

Кассовые расходы составили  524 млн. 554,7 тыс. рублей или 99,9% от запланированных в отчетном году, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 430 млн.314,3 тыс. рублей(100,0%);

-  за счет средств местного бюджета - 89 млн. 203,4 тыс. рублей(100,0%);

- за счет внебюджетных источников – 5млн.036,0 тыс. рублей(91,6%).

В результате реализации мероприятий основного мероприятия № 2 осуществляется содержание 25 муниципальных общеобразовательных учреждений с контингентом учащихся  – 11979 чел.  (дневное обучение - 11757 чел.,  вечернее – 222 чел.), 1 школы - интернат   с контингентом воспитанников - 134 чел. и проводятся  мероприятия в области общего  образования.

В образовательных  школах работают 1227 педагогов, из них  859 педагогов   (70%) имеют  высшую и первую квалификационную категорию, 264 педагога прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.

В 20 школах района функционируют 45 профильных классов  (групп). Профильное обучение на старшей ступени общего образования организовано в 80% общеобразовательных учреждений для 781 старшеклассников.

В районе осуществляется  обучение на дому детей - инвалидов с использованием дистанционного образования на базе МБОУ лицея № 45, а с         1 сентября 2015 года 100 учащихся общеобразовательных школ  района принимают  участие в проекте дистанционного обучения детей с использованием образовательных ресурсов.

Существенному обновлению содержания образования, предоставляемого общеобразовательными учреждениями, в значительной мере способствовала реализация  федерального государственного стандарта начального и основного общего образования.

В  2015 году  доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам составила:

- начального общего образования – 100 % от общей численности учащихся 1- 4 классов;

- основного общего образования – 53,8 % от общей численности учащихся 5-9 классов из 13 общеобразовательных учреждений.

Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательных учреждений.

В 2015  году в районе были капитально отремонтированы 3 спортивных  школьных зала, приобретен школьный автобус на 22 посадочных места, введено 37 ставок   педагогов дополнительного образования для ведения работы с детьми в вечернее и каникулярное время, дополнительно открыто и ведётся 280 спортивных кружка (секции), в которых занимаются 6024 школьника.

Запланированные к реализации в отчетном году  8 мероприятий выполнены полном объеме.

По итогам 2015  года из  22  целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2, плановые значения в полном объеме достигнуты по 18 показателям.

Невыполнение 4-х целевых показателей связано  со снижением численности набора учащихся в общеобразовательные учреждения (планировалось 11890 чел., фактически обучается 11757 чел.):

- охват детей  в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием (% выполнения – 98,9 %);

- численность обучающихся по программам  общего образования в расчете на одного учителя (% выполнения – 95,7%);

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений – 87,8%;

- количество учащихся, охваченных горячим питанием (% выполнения – 98,9%).

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия № 2 -   0,99,  эффективность может быть признана высокой.

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного   образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 в 2015 году предусмотрен в сумме   43 млн.757,1 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 6 млн.722,6 тыс. рублей;

-  за счет средств местного бюджета - 34 млн. 534,5 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 2 млн.500,0 тыс. рублей

Кассовые расходы в отчетном периоде  составили – 43 млн. 216,7 тыс. рублей или 98,8 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 5 млн.722,6 тыс. рублей(85,1%);

-  за счет средств местного бюджета - 34 млн. 534,5 тыс. рублей(100,0);

- за счет внебюджетных источников – 2 млн.959,6 тыс. рублей(118,4%).

За счет сверх плановых поступлений  доходов от предпринимательской деятельности учреждений расходы  за счет средств от внебюджетной  источников выполнены  на 118,4 % (план – 2 млн. 500,0 тыс. рублей, исполнено – 2 млн. 959,6 тыс. рублей).

В рамках реализации основного мероприятия № 3 осуществляется содержание 4-х муниципальных учреждений  дополнительного образования, подведомственных управлению образования с контингентом детей и подростков – 3735 чел., проводятся мероприятия в области внешкольного образования.

Воспитанники  учреждений дополнительного образования приняли участие в 160 конкурсах и фестивалях различного уровня,  из  них 887 воспитанников стали победителями и призёрами  в краевых конкурсах, 680 – во всероссийских и 162 в международных конкурсах.

Из 7 запланированных мероприятий в основном мероприятии № 3, 6 выполнено в полном объеме.

Не выполнено мероприятие № 3.6. «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в связи с не поступлением субсидии из краевого бюджета  в сумме 1000,0 тыс. рублей

По итогам 2015  года  по всем  4 целевым показателям, предусмотренным  по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  № 3 «Развитие системы дополнительного  образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,87, эффективность основного мероприятия может быть признана  средней.

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

Объем финансирования по основному мероприятию № 4 запланирован в отчетном году в сумме 6 млн. 390,0  тыс. рублей  за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы в отчетном периоде произведены в сумме 6 млн. 382,3 тыс. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках основного мероприятия № 4  осуществляется  текущее содержание  муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» (оплата труда, материальное обеспечение). Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется   управление, координация и контроль за деятельностью 64  подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные  мероприятия в области образования.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель по данному основному мероприятию выполнен на 100%.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  № 4  «Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана  высокой.

Основное мероприятие № 5.

«Финансовое обеспечение деятельности  казенных учреждений»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 5  на 2015 год  был предусмотрен в сумме 22 млн. 166,6   тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, исполнено – 22 млн. 155,5  тыс. рублей, что составляет 99,9% от плана.

В ходе реализации основного мероприятия № 5 осуществляется  текущее содержание муниципального казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия образования», в функции которой  входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, заключенных с 35 образовательными учреждениями. Учреждение  обеспечивает эффективность и целевое использование средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель по данному основному мероприятию выполнен на 100%.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  муниципальной программы «Финансовое обеспечение деятельности  казенных учреждений» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана  высокой.

Основное мероприятие № 6.

«Организация отдыха,  оздоровления и занятости детей»

Объем финансирования на содержание учреждения был предусмотрен и освоен в полном объеме в сумме  1 млн. 364,0   тыс. рублей, финансирование осуществлялось из местного бюджета.

В рамках  реализации основного мероприятия  № 6 осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка» со штатной численностью административно - технического персонала в количестве  10 единиц.

Данное учреждение не функционирует, соответственно деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, предусмотренной уставом учреждения, не ведет.

Значение целевого показателя «Количество отдохнувших детей»  в данном основном мероприятии не предусмотрено.

Коэффициент эффективности реализации  данного основного мероприятия - 0, эффективность основного мероприятия может быть признана неудовлетворительной.

Основное мероприятие № 7.

«Прочие мероприятия в области образования»

Объем финансирования по данному основному мероприятию на 2015 год был предусмотрен в сумме  7 млн. 545,6   тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 1 млн.436,6 тыс. рублей;

-  за счет средств местного бюджета - 6 млн. 109,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде  – 7 млн. 544,4  тыс. рублей или 100% от плана, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 1 млн.436,6 тыс. рублей(100,0%);

-  за счет средств местного бюджета - 6 млн. 107,8 тыс. рублей(100,0%).

В рамках основного мероприятия № 7 муниципальной программы осуществляется содержание двух муниципальных бюджетных учреждений МБУ «Организационно-методический центр» и МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», которые обслуживают 64 учреждения образования, а также осуществляется  организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в муниципальном образовании Кавказский район.

В 2015 году учреждением МБУ ОМЦ организованы и проведены олимпиады муниципального уровня по 21 учебному предмету, в которых приняло участие 2540  учащихся  5-11 классов.

Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования. В форме ОГЭ сдавали экзамены - 1000 выпускников, из которых 997 человек прошли успешно ГИА, в форме государственного выпускного экзамена - 40 выпускников.

Специалистами МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» осуществлялись мероприятия по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также исполнялись функции территориальной психолого-медико-педагогической комиссии МО Кавказский район.

Запланированные в данном основном мероприятии два основных мероприятия выполнены в полном объеме.

Плановое значение целевого показателя достигнуто на 100 %.

Коэффициент эффективности  реализации муниципальной программы составила - 0,87, что соответствует средней  степени эффективности реализации программы.

Вывод: По результатам оценки  эффективности реализации основных мероприятий, входящих  в муниципальную программу муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования», эффективность реализации  муниципальной программы в 2015 году может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составила 0,87.

Дальнейшую реализацию основного мероприятия № 6 «Организация отдыха,  оздоровления и занятости детей», в рамках которого осуществляется финансирование расходов на охрану учреждения ЛПО «Кубаночка», а основная деятельность не ведется, считаем нецелесообразным.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы управлению образования муниципального образования Кавказский район необходимо обеспечить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.2 «Социальная поддержка граждан»»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан». В  течение 2015 года в муниципальную программу внесено 7 изменений.

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования администрации МО Кавказский район, отдел культуры администрации МО Кавказский район, отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район, управление имущественных отношений МО Кавказский район, администрация муниципального образования  Кавказский район.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

- подпрограмма «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район;

- подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограмма «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограмма «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район».

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 99 млн.  906,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета –1млн. 703,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 95  млн. 769,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 2  млн. 395,7 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 38, 1 тыс. рублей.

Кассовые расходы  составили 99 млн.  802,9  тыс. рублей  (99,9 %), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 1  млн. 703,0 тыс. рублей (100%);

-за счет средств краевого бюджета – 95 млн.  667,7 тыс. рублей (99,9 %);

-за счет средств местного бюджета – 2 млн.  394,1 тыс. рублей (99,9 %);

-за счет внебюджетных источников – 38, 1 тыс. рублей (100 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Подпрограмма

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Координатор подпрограммы	– отдел капитального строительства администрации муниципального образования  Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений муниципального образования  Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 2  млн. 247,2 тыс. рублей,  исполнено 2 млн. 245,0 тыс. рублей  (99,9 %).

В муниципальную собственность приобретены 2 жилых помещения для детей-сирот, стоимостью 1 122,495 тыс. рублей каждое:

- 1-комнатная квартира  в ст. Темижбекской, по адресу ул. Расшеватская, № 98, кв. 2, общей площадью 35,9 кв. м, жилой площадью 18,0 кв.м.,

- 1-комнатная квартира в г. Кропоткин, микрорайон-1, дом № 6, кв. 33, общей площадью 35,9 кв.м, жилой площадью 20,6 кв.м.

Квартиры предоставлены 2 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

По утвержденному плану реализации подпрограммы на 2015 год планировалось  приобретение пяти квартир для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фактически приобретено 2 квартиры, в связи с уменьшением субвенции из краевого бюджета в течение финансового  года.

Плановые значения всех трех целевых показателей на 2015 год не достигнуты по причине того, что они были предусмотрены в подпрограмме с учетом первоначальной суммы субвенции из краевого бюджета в размере 89 млн.899,6 тыс. рублей, за счет средств которой  планировалось строительство 80 квартир для детей сирот. Координатором не были внесены изменения в целевые показатели подпрограммы, в соответствии с фактически выделенной субвенцией.

В результате проведенной оценки, учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограммы, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 0,6.

Подпрограмма

«Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования  Кавказский район.

Объем  финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета   на 2015 год  был предусмотрен  и освоен в полном объеме в сумме  400,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

- 58 ветеранских организаций получили финансовую и консультационную поддержку;

- проведено 147 торжественных мероприятий,  посвященных  значимым  датам,  с  участием      3 184 человек;

- оказана  материальная поддержка 55 малообеспеченным ветеранам, 51 председателю городских ветеранских организаций, 9 председателям сельских ветеранских организаций, 5 председателям комиссий, 9 активистам;

-  получили поздравления 36 ветеранов-юбиляров.

Запланированные к реализации в отчетном году два мероприятия и один целевой показатель  подпрограммы выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы -1.

Подпрограмма

«Социальная поддержка детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования  Кавказский район, управление образования администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 92 млн.  622, 3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, освоено 92 млн. 522,7 тыс. рублей  или 99,9%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялось предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все выплаты по социальным  обязательствам, предусмотренные в подпрограмме, произведены в полном объеме, задолженность  по социальным выплатам на 1 января 2016 году  отсутствует.

В 2015 году в Кавказском районе было  выявлено 27 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, все дети переданы на воспитание в замещающие семьи (под опеку и попечительство).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и получивших  ежемесячную социальную поддержку - 454 человек, из них:

- находящихся под опекой (попечительством) -  218 чел.;

- переданных на воспитание в  приемные семьи – 229 чел.;

- воспитывающихся в патронатных семьях – 2 чел.

На их содержание   в 2015 году  было направлено 50 млн. 482,3 тыс. рублей, 101 приемному родителю  выплачено вознаграждение за оказание услуг по воспитанию  приемных детей на общую сумму 34  млн. 906,1 тыс. рублей.

Число детей, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, а в сельской местности -  на внутрирайонном транспорте  составило  155 человек, освоено 1 млн.002,3 тыс. рублей.

На регистрацию права собственности жилья, принадлежащего ребенку-сироте, выплачено 5,2 тыс. рублей.

В соответствии с действующим законодательством дети, находящиеся на временной  форме воспитания (патронат), в течение года переданы в замещающую семью. В районе наблюдается тенденция  к уменьшению числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, что свидетельствует о высоких результатах профилактической работы предупреждения социального сиротства.

На обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по организации отдыха и оздоровления детей-сирот, по выявлению обстоятельств  для оказания помощи детям-сиротам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  (отдел опеки и попечительства) направлено субвенции краевого бюджета в сумме  5 млн.  903,9 тыс. рублей.

Все десять запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

По итогам 2015 года из 9 целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме, плановые значения достигнуты по 4 целевым показателям.

Не достигнуты значения целевых показателей:

- «число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» -76,8% от планового значения,

- «число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» - 91,6% от планового значения,

- «количество семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» - 92,7% от планового значения,

- «число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  воспитывающихся в замещающих семьях, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте» - 98,2% от планового значения,

- «численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе» - 95,3% от планового значения.

Выплаты по категориям получателей, отраженных в четырех показателях произведены полностью, согласно фактической потребности. Значения целевых показателей не были откорректированы координатором подпрограммы на фактический контингент получателей выплат. По последнему показателю -численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районе фактически возросла, но показатель считается выполненным, если достигнуто снижение его значения или при достижении запланированного уровня.

Эффективность реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по результатам расчета может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы -1.

Подпрограмма

«Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования  Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы  за счет средств местного бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 млн. 040,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 млн. 039,3 тыс. рублей или  99,9 %.

Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, в течение 2015 года осуществлялась 22 пенсионерам. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность    на 01.01.2016 г. отсутствует.

Мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме.

Целевой показатель подпрограммы  выполнен на 110% (планировалась выплата  20 пенсионерам, фактически  выплата предоставлена 22 пенсионерам, заявившим право на данную выплату).

Эффективность реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы -1.

Подпрограмма

«Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники подпрограммы и главные распорядители бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы  в 2015 году было предусмотрено 3  млн. 596,3 тыс. рублей, из них:

- из средств федерального бюджета – 1  млн. 703,0 тыс. рублей,

- из средств краевого бюджета – 900,0 тыс. рублей,

- из средств местного бюджета – 955,2 тыс. рублей,

- из внебюджетных средств – 38,1 тыс. рублей

Фактически профинансировано и освоено 3  млн. 595,9 тыс. рублей (100,0 %), из них:

- из средств федерального бюджета – 1 млн. 703,0 тыс. рублей (100,0%),

- из средств краевого бюджета – 900,0 тыс. рублей (100,0 %),

- из средств местного бюджета – 954,8 тыс. рублей (100,0 %),

- из внебюджетных средств – 38,1 тыс. рублей (100,0 %).

Результатом реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий граждан маломобильных групп населения Кавказского района является:

1) по учреждениям образования муниципального образования Кавказский район:

- оборудована входная площадка в здание МБОУ СОШ №2;

- оснащена пандусом входная площадка в трех школах - МБОУ СОШ №8, №16, №17;

- приобретено специализированное оборудование для маломобильных групп населения в МБОУ СОШ №12, №15;

- произведена замена 7 дверей на первом этаже здания школы, выполнен капитальный ремонт санитарного узла и установлены два пандуса в целях обеспечения доступности в МБОУ СОШ №12;

- произведена замена 5 дверей на первом этаже здания школы, выполнен капитальный ремонт санитарного узла и установлен пандус в целях обеспечения доступности в МБОУ СОШ №15.

2) по муниципальным учреждениям культуры:

- приведен в соответствие с требованиями свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (Акт. редакция СНиП 35-01-2001)» санитарный узел МБОУ ДОД ДХШ г.Кропоткин.

3) по учреждениям дополнительного образования спортивной направленности:

- установлены пандусы в МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»;

- установлены кнопки вызова помощи в МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак» и в МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп».

Все запланированные мероприятия в подпрограмме, в отчетном году выполнены в полном объеме.

По итогам 2015 года из трех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения всех показателей достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1.

Вывод: В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район  «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации подпрограмм, входящих  в состав муниципальной программы МО Кавказский район «Социальная поддержка граждан», эффективность реализации  муниципальной программы в целом, может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы - 0,93.

Управлению по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

Отделу капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район, как координатору подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» необходимо в дальнейшем, обратить особое внимание на качество планирования целевых показателей и их своевременную корректировку, в случае изменения бюджетных ассигнований.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

3.3  «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779. В 2015 году в программу внесено 7 изменений.

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2015 году был предусмотрен в сумме 156  млн. 986,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 143 млн. 457,5 тыс. рублей;

- местного бюджета – 13  млн. 528,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 154 млн. 736,9 тыс. рублей или 98,6 % от бюджетных назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 142 млн. 783,6 тыс. рублей (99,5%);

- местного бюджета –11 млн. 953,3 тыс. рублей (88,4%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав 2-х подпрограмм и 3-х основных мероприятий.

Подпрограмма

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы  в 2015 году было предусмотрено 149 млн.  246,5 тыс. рублей, из них за счет средств:

- краевого бюджета – 137  млн. 951,3 тыс. рублей,

- местного бюджета – 11 млн.  295,2 тыс. рублей

Фактически освоено 147  млн. 138,6 тыс.(98,5%), из них:

- из средств краевого бюджета – 137  млн. 327,4 тыс. рублей (99,5 %),

- из средств местного бюджета – 9  млн. 811,2 тыс. рублей (86,9 %).

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году в МО Кавказский район:

1. Были построены и введены в эксплуатацию два детских дошкольных учреждения:

- муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская, объем финансирования в 2015 году составил 107 млн.316,7 тыс. рублей

- муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР № 1 в г. Кропоткине, объем финансирования – 37 млн. 802,8 тыс. рублей

Оформлена исполнительная документация на эти два объекта, кассовые расходы составили – 2 млн.339,5 тыс. рублей

Введение в эксплуатацию двух детских садов позволило значительно сократить очередь в детские дошкольные учреждения в Кавказском районе.

2. Были выполнены инженерно-геологические испытания, а также выполнен эскизный проект на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения  на 170 мест в ст. Казанской. Бюджетные ассигнования по данному объекту освоены не в полном объеме, в сумме 249,1 тыс. рублей (21,6%), вместо запланированных на проектно-сметную документацию и получение экспертного заключения  в 2015 году - 1 млн. 150 тыс. рублей

Причиной неполного освоения средств явилось то, что возникла необходимость в получении новых технических условий, в связи с изменением названия мероприятия и уменьшения количества мест в дошкольном учреждении с 220 до 170 (количество мест уменьшилось после выполнения эскизного проекта). Кроме того, для уменьшения стоимости строительства наружных сетей объекта и в целях исключения выноса сетей газоснабжения и электрических сетей, была уменьшена площадь земельного участка. Понадобилось время для разделения существующего участка под строительство детского сада и формирования уменьшенного земельного участка в соответствии с нормами проектирования для строительства детского сада на 170 мест.  В связи с этим возникла необходимость утверждения новой градостроительной документации, проектирования и утверждения нового генплана участка строительства. Работы по проектированию объекта не могли быть закончены без указанных документов.

3. Начата разработка проектно-сметной документации для  реконструкции здания под размещение детского сада в ст. Дмитриевской.  Из  300 тыс. рублей, предусмотренных на эти цели в отчетном году, фактически освоено – 19,1 тыс. рублей или 6,3%. Денежные средства освоены не полностью, так как для дальнейшего проектирования необходимы технические условия, которые не были получены из-за  нерешенного в 2015 году вопроса о будущем месте расположения объекта.

Плановое значение целевого показателя, предусмотренного в подпрограмме в отчетном  периоде, достигнуто в полном объеме, введено 500 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях.

Эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1.

Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования муниципального образования Кавказский район.

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 6 млн. 783,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета –5 млн. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 1 млн. 783,5 тыс. рублей

Фактически  освоено  6 млн. 680,6 тыс. (98,5 %), из них:

- за счет средств краевого бюджета –  4 млн. 950,0 тыс. рублей (99 %),

- за счет средств местного бюджета –  1 млн. 730,6 тыс. рублей (97 %).

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

- осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно на сумму 400,0 тыс. рублей;

-  отремонтирован участок  автомобильной дороги  п. Комсомольский – п. Расцвет, протяженностью 0,81км, на сумму  5 млн. 500,4тыс.руб;

- произведен ямочный ремонт автомобильной дороги п. М. Горького – п. Озерный, общей площадью 603 кв. м., на сумму  499,0 тыс. рублей;

- произведен ямочный ремонт автомобильной дороги п. Мирской – п. Комсомольский – п. Р. Люксембург, общей площадью 43 кв. м., на сумму 80,0 тыс. рублей;

- выполнена техническая инвентаризация автомобильных дорог на сумму  160,0  тыс. рублей;

- произведена механизированная посыпка ПСС и механизированная очистка от снега 13,4 км дорог, на сумму 41,1тыс.рублей

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. По двум целевым показателям  подпрограммы в 2015 году достигнуты планируемые значения.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98.

Основное  мероприятие №1

«Подготовка материалов для отвода земельных участков»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник мероприятия – МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем субсидии для выполнения муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» по  основному мероприятию №1 за счет  средств местного бюджета предусмотрен в 2015 году в сумме 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 200,0 тыс. рублей

МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» выполнены схемы расположения 36 земельных участков на кадастровом плане территории, произведено межевание 36 земельных участков и выполнено геодезических работ на общую площадь - 4,6 га.

Муниципальное задание и запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия  № 3 может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1.

Основное мероприятие № 2

«Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №2 муниципальной программы запланирован и освоен  в 2015 году в сумме 506,2 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета на финансовое обеспечение для осуществления государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях специалистом управления имущественных отношений.

Результатом осуществления государственных полномочий  в 2015 году стало:

- принятие на учет граждан и членов их семей, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года в количестве 4 человек (1 семья), снятие с учета – 5 человек (3 семьи);

- снятие с учета граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и их несовершеннолетних детей – 8 человек (2 семьи);

- принятие на учет ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов ВОВ – 2 человека (2 семьи);

- снятие с учета ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов ВОВ – 4 человека (4 семьи);

- снятие с учета ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов боевых действий – 4 человека (1 семья);

- снятие с учета инвалидов – 6 человек (2 семьи).

Запланированное значение целевого показателя на 2015 год достигнуто в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1.

Основное мероприятие №3

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия  в 2015 году, за счет средств местного бюджета составил 250 тыс. рублей Кассовые расходы составили - 211,5  тыс.  рублей, что составляет 85% от плановых назначений.  Экономия денежных средств образовалась в результате перерасчета региональным оператором платы за капитальный ремонт  из-за приватизации трёх помещений в многоквартирных жилых домах.

По итогам реализации основного мероприятия  на накопительные счета 129 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений, что позволит после 2017 года производить текущие ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

В 2015 году было предусмотрено значение целевого показателя «количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, которые необходимо поддерживать в надлежащем техническом состоянии за счет средств бюджета» - 132 объекта. Фактически значение целевого показателя снижено – 129 объект, в результате приватизации трех объектов  недвижимого имущества (переданы  из муниципальной собственности в собственность физических лиц). Снижение показателя в данном случае, можно считать положительным результатом, то есть целевой показатель выполнен в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98.

Вывод: Исходя из проведенной оценки степени достижения целевых показателей и уровня запланированных расходов, результатов выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» может быть признана высокой (коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1).

Считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору МП - управлению архитектуры и градостроительства, а также координаторам подпрограмм: отделу капитального строительства и отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

Отделу капитального строительства в ходе реализации мероприятий подпрограммы  «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» обратить особое внимание за соблюдением сроков реализации мероприятий, запланированных в плане реализации муниципальной программы.

3.4 «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Муниципальная программа  муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778. В 2015 году в муниципальную программу было внесено  5 изменений.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации  муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию муниципальной программы предусматривалось финансирование в сумме 673,9 тыс. рублей за счет средств   местного бюджета Кассовые расходы составили 437,9 тыс. рублей или 65,0 % от плана.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав трех подпрограмм.

Подпрограмма

"Газификация муниципального образования Кавказский район"

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы был предусмотрен на 2015 год в сумме 332,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 104,0 тыс. рублей, что составляет 31,3 % от запланированного объема.

Низкое освоение  бюджетных средств - по мероприятию «Строительство подводящих газопроводов», степень реализации мероприятия – 31,3 %, мероприятие считается не выполненным.

Причинами невыполнения мероприятия является:

1. Не выполнение в 2015 году запланированных работ по проведению экспертизы по подводящему газопроводу высокого давления в п. Озерный на сумму 200,0 тыс. рублей,  в связи с задержкой сроков получения проекта планировки и проекта межевания земельного участка, без которых экспертиза не могла быть проведена.

2. Не полное освоение суммы, выделенной на оплату за обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район (78,5%), в связи с тем, что счета на оплату выполненных в 2015 году работ, были предъявлены к оплате в январе 2016 года.

Целевыми показателями подпрограммы являются протяженность построенных газопроводов и рост уровня газификации населенных пунктов. На 2015 год не был запланирован ввод в эксплуатацию газопроводов, соответственно на 2015 год числовые значения целевых показателей отсутствуют.

Эффективность реализации подпрограммы  может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы –0 .

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2015 год, составляет 341,4 тыс. рублей Кассовые расходы составили - 333,9 тыс. рублей  или 97,8% от планового объема.

Результатами реализации мероприятий подпрограммы является:

1.	Установка прибора учета тепловой энергии в МБУ «Центр спортивной подготовки», подведомственному отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район. Установленный прибор учета изготовлен по новейшим технологическим разработкам с высоким классом точности, что позволит в дальнейшем давать точные показания потребления учреждением теплоэнергии и  снизить расходы бюджета на оплату коммунальных услуг.

2. Произведена замена  1663 ламп и светильников, в бюджетных учреждениях муниципального образования Кавказский район, на энергосберегающие, в том числе:

- в учреждениях образования – 835 шт.;

- в учреждениях физкультуры и спорта – 361 шт.;

- в учреждениях культуры – 356 шт.;

- в учреждениях и административных зданиях администрации – 111 шт.

Установка энергосберегающих ламп – это качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Светоотдача энергосберегающих ламп превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

3.  Произведена замена старого газового  котла на новый  газовый котел - «Лемакс» премиум в МБУ «Физкультурно - спортивный центр», подведомственный отделу по физической культуре и спорту, это позволит добиться увеличения срока эксплуатации оборудования, выброса меньшего количества вредных веществ, а также экономии потребления газа.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

По итогам 2015 года из 24 целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме (целевые показатели по энергосбережению были внесены в подпрограмму согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе и в сопоставимых условиях»), плановые значения достигнуты по 22 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 91,7%.

Не достигнуты плановые значения по двум показателям:

- целевой показатель «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах» превысил предусмотренное подпрограммой значение на 23%, в связи с эксплуатацией дополнительных приборов (обогревателей, кондиционеров);

- целевой показатель «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» превысил предусмотренное программой значение на 18%  в связи с износом водопроводной сети.

Эффективность реализации подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98.

Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»

Начало реализация мероприятий подпрограммы запланировано с 2017 года.

Вывод: Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации программы – 0,84.

Считаем целесообразным продолжить реализацию подпрограмм "Газификация муниципального образования Кавказский район" и «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» в 2016 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу капитального строительства и координатору подпрограммы - отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

3.5 «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера»

Муниципальная программа  муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1731. В течение 2015 года в муниципальную программу были внесены  5 изменений.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств – муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Общий объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на 2015 год составил 15 млн. 662,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 14 млн. 990,8 тыс. рублей, из них трансферты из бюджетов поселений – 6 млн.900,8 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 671,3 тыс. рублей

Кассовые расходы муниципальной программы в 2015 году всего – 16 млн. 075,5 тыс. рублей или 102,6 % от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 14 млн. 990,8 тыс. рублей (100,0%), из них трансферты из бюджетов поселений – 6 млн.900,8 тыс. рублей(100,0%);

-  за счет внебюджетных источников – 1 млн. 084,7 тыс. рублей(161,6%).

Плановый объем финансирования из внебюджетных источников перевыполнен на 61,6% из-за дополнительных поступлений доходов от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав трех подпрограмм.

Подпрограмма

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы запланирован в сумме 8 млн. 391,3  тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 7 млн. 820,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 571,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение подпрограммы составило 8 млн. 595,5 тыс. рублей, то есть 102,4 % от  плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 7 млн. 820,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 775,5 тыс. рублей

Планом привлечения внебюджетных средств на 2015 год было предусмотрено – 571,3 тыс. рублей, фактически выполнено - 775,5 тыс. рублей. Сумма привлеченных денежных средств превысила запланированную, из-за увеличения количества заявок на обучение работников объектов экономики.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

1. Осуществлялось содержание деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района», согласно смете расходов на содержание учреждения было выделено средств местного бюджета в сумме 7200,0 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

Специалистами учреждения организованы и проведены:

- 2 командно-штабных учения с органами управления и силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) муниципального образования Кавказский район;

- 2 комплексных учения, 10 командно-штабных учений, 6 тактико-специальных учений на объектах экономики Кавказского района;

- беседы с учащимися по тематике «Обеспечение соблюдения мер безопасности и безопасных условий жизнедеятельности детей», в рамках проведения «Дня защиты детей» в учебных заведениях района,

- 9 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район, в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности;

- мониторинг состояния многоквартирного дома и обеспечении безопасности жильцов по адресу г. Кропоткин, ул. Комсомольская, дом. 206;

Также организовано:

- обучение учащихся с отработкой практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, в ходе проведения районных соревнований «Школа безопасности- 2015»;

- участие в соревновании «Школа безопасности» Южного федерального округа сборной команды учащихся школ района, созданной на базе МАОУ ДОД «Центр внешкольной работы г. Кропоткин», где команда заняла первое место, а также во Всероссийских соревнованиях, где заняла второе место, уступив первенство команде города Москвы.

- круглосуточное дежурство сотрудников МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района совместно со специалистами других служб в период резкого понижения температуры с 6 по 10 января 2015 годав целях организации беспрепятственного пропуска автомобильной техники на участке ФАД «Кавказ» и организации жизнеобеспечения водителей и пассажиров был развёрнут пункт обогрева (район пос. Цветы Кубани) и подвижной пункт питания;

- круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы - органа повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, в целях взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях Краснодарского краяи дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики района, своевременного оповещения должностных лиц, информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- работа по обеспечению функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации;

- работа по проверке работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) - ежемесячно и региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 для отработки взаимодействия с руководящим составом и дежурно-диспетчерскими службами ТП РСЧС, а также обучения и тренировки оперативных дежурных ЕДДС – ежеквартально.

2. Осуществлялось содержание деятельности МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район, на содержание учреждения было выделено 620,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, сметные назначения исполнены в полном объеме.

Планировалось привлечение внебюджетных средств в 2015 году в сумме 571,3 тыс. рублей, фактически поступило - 775,5 тыс. рублей, из-за увеличения количества заявок на обучения работников объектов экономики.

По  программе обучения должностных лиц, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС в разрезе категорий обучено – 317 человек, в том числе:

- 56  руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО;

- 7 председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ;

- 76 членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций;

- 20 руководителей и специалистов дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов);

- 25 руководители нештатных аварийно-спасательных формирований;

- 46 руководителей структурных подразделений (работники) и специалисты организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны;

- 55 руководителей занятий по ГО в организациях;

- 29 человек  из числа других категорий должностей;

По программе обучения должностных лиц и работников организаций, населения мерам пожарной безопасности, обучено -  845 человек.

В течение года проводилась учебно-методическая работа со специалистами ГО и ЧС организаций и предприятий по планированию, подготовке и проведению учений (тренировок), оказывалась помощь в подготовке документации, специалисты предприятий обеспечивались специальной литературой и пособиями.

С  целью обучения неработающего населения разработана «Памятка населению по действиям при чрезвычайных ситуациях» общим тиражом 100 экземпляров. В печатных средствах массовой информации размещено 43 публикации по действиям населения в различных чрезвычайных ситуациях, а на телевидении МТРК «Кропоткин» - 21 видеоролик.

Фактически в отчетном периоде все запланированные к реализации мероприятия подпрограммы выполнены на 100%. Значения целевых показателей достигнуто в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по Методике - 1. Эффективность реализации подпрограммы  «Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

Подпрограмма

«Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы был запланирован в сумме 7млн. 000,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета (трансферты из бюджетов поселений) – 6 млн. 900,8 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 100,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 7 млн. 210,0 тыс. рублей или 103,0, из них:

- за счет средств местного бюджета (трансферты из бюджетов поселений) – 6 млн. 900,8 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 309,2 тыс. рублей.

Сумма привлеченных денежных средств за счет внебюджетных источников больше планируемой, из-за  увеличения фактического количества заключенных договоров с объектами экономики на обслуживание на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера.

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- участие в командно-штабных учениях;

- осуществление  мониторинга уровня воды в реке Кубань;

- тушение ландшафтных и прочих пожаров;

- участие в учениях и тренировках на объектах экономики, в организациях и учреждениях района по действиям в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозы теракта;

- участие в районных мероприятиях, посвящённых Дню призывника, с показом для допризывной молодёжи аварийно-спасательного оборудования и инструмента;

- еженедельное осуществление профилактических осмотров здания и подвального помещения многоквартирного дома по адресу г. Кропоткин, ул. Комсомольская, дом. 206 спасателями МБУ «АСО», в целях обеспечения безопасности жителей дома;

- дежурство во время праздничных, спортивно-массовых и культурных мероприятий, проводимых в районе;

- в течение года осуществлено 672 выхода на поисково-спасательные  и другие неотложные  работы (ПСР). Из 457 пострадавших, спасено 435 человек, в т.ч. 23 ребенка, спасателями «МБУ АСО» выполнено 129 выездов на ДТП, в которых пострадали 304 человека, из них спасено – 290 человек.

Запланированное в отчетном периоде к реализации мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме.  Значение целевого показателя «количество вызовов на проведение аварийно-спасательных работ» перевыполнено (142 %) из-за  увеличения случаев ДТП и пожароопасной обстановки в июле-сентябре 2015 года.

Эффективность реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» может быть признана  высокой, коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по Методике - 1.

Подпрограмма

«Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы был запланирован в сумме 270,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение составило 270,0 тыс. рублей или 100,0 от плана.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- в целях обеспечения работоспособности автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации (АГК-43) и оповещения руководящего состава ТП РСЧС организовано техническое обслуживание оборудования системы специализированной организацией ООО «Эмерсит»;

- для обеспечения работоспособности комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) закуплены аккумуляторные батареи DeltaDT в количестве 12 штук для замены отслуживших срок эксплуатации батарей в блоках управления УКБ-200;

- осуществляется проверка охвата оповещением населения, при ежемесячной проверке работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и ежеквартальной проверки - региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40.

- в целях выполнения п.1 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», п.3. Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением  Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, восполнен материальный резерв - приобретены  дозиметр ДКТ – 03Д «Грач», аспиратор сильфонный АМ-0059, дегазационный комплект ИДК-1, индикаторные трубки, комплект знаков ограждения.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 100%. Значения целевых показателей достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по Методике, равен 1. Эффективность реализации подпрограммы  «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

Вывод: Исходя  из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы и главному распорядителю бюджетных средств – муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района необходимо обратить особое внимание на своевременное уточнение  объемов финансирования муниципальной программы в части привлечения средств из внебюджетных источников, в соответствии с фактической потребностью в предоставлении услуг по обучению в текущем периоде.

3.6 «Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. N 1717. В течение   2015 года в муниципальную программу было внесено 7 изменений.

Координатор муниципальной программы - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств муниципальной программы – управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район,

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2015 году был предусмотрен в сумме 17  млн. 493,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 821,9 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в сумме 16 млн. 671,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили   17 млн.  266,9 тыс. рублей или  98,7 % от  плановых значений, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 821,9 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета в сумме 16 млн. 445,0 тыс. рублей (98,6%).

Цели и задачи муниципальной программы  были реализованы в рамках реализации мероприятий 8 подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Подпрограмма

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатор подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел здравоохранения муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 8 млн.  689,4 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 821,9 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в сумме 7 млн. 867,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 8  млн. 670,5 тыс. рублей или 99,8 % от плана, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета  - 821,9 тыс. рублей  или 100 %,

- за счет средств местного бюджета в сумме 7 млн. 848,6 тыс. рублей (99,8%).

В рамках данной подпрограммы:

- отделом молодежной политики проведено более 30 мероприятий с охватом более 5 тысяч человек, из них:

- проведение «круглых столов», бесед на темы: «Национальный вопрос», «Межнациональные отношения», «Многонациональная Россия», «Межэтнические и конфессиональные отношения;

- проведение студенческой конференции «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде», научно-практической конференции «Эффективная профилактика экстремизма и терроризма. Взгляд молодежи»;

- проведение ежемесячных рейдов с целью выявления надписей, объявлений и книжных изданий, носящих экстремистский характер;

- изготовление 50 буклетов по профилактике терроризма и экстремизма, ценных призов для проведения конкурса уголков антитеррористической направленности и студенческой конференции;

- участие в выездном обучающем семинаре на территории лагеря «Планческие скалы» в Северском районе Краснодарского края.

- управлением образования осуществлены следующие мероприятия:

- устройство ограждений территорий, автоматических ворот  в 3-х  образовательных учреждениях на общую сумму 599,3 тыс. рублей,

- заключены договора на оказание услуг по охране 56  образовательных учреждений охранными предприятиями  на общую сумму 6 млн.  774,5 тыс. рублей.

- отделом культуры проведены следующие мероприятия:

- произведена установка(монтаж) систем видеонаблюдения в 4 учреждениях  культуры и дополнительного образования  на сумму 293,5 тыс. рублей,

- заключены договора на  оказание услуг по охране 3-х учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями  на общую сумму 420,3 тыс. рублей;

- отделом по физической культуре и спорту:

-  произведена  установка (монтаж) систем видеонаблюдения в 4 учреждениях спорта на общую сумму 280,0 тыс. рублей.

- отделом здравоохранения осуществлены мероприятия:

-  установлена система видеонаблюдения в лечебных учреждениях, на сумму 257,6 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 10 запланированных к реализации мероприятий подпрограммы в полном объеме выполнены 8 мероприятий.

Не освоены бюджетные ассигнования в полном объеме по 2 мероприятиям:

1. по мероприятию «Проведение студенческой конференции «Профилактика терроризма в молодежной среде» освоение составило 79,3% или 11,9 тыс. рублей, вместо 15,0 тыс. рублей, предусмотренных на 2015 год, в связи с экономией денежных средств, при закупке ценных призов.

2. по мероприятию «Проведение конкурса уголков антитеррористической направленности» также образовалась экономия в размере 1 тыс. рублей, освоение  составило 80% от плана или 4 тыс. рублей. Были приобретены призы по более низкой цене, чем планировалось, в результате проведения процедур определения поставщиков.

По итогам 2015 года  плановые значения достигнуты по всем  9 целевым показателям, предусмотренным подпрограммой, степень достижения целевых показателей – 1.

По результатам проведенного расчета оценки эффективности подпрограммы коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составил  - 0,8, поэтому эффективность реализации подпрограммы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана средней.

Подпрограмма

«Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатор подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 250 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено -  250 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы   казаками дружинниками казачьей дружины Кавказского РКО  проведены:

-  156 рейдов по охране  общественного порядка в предвыборные, выходные и праздничные дни,  в результате которых выявлено 1150 административных правонарушений,

- 24 мероприятия патриотической направленности с учащимися образовательных школ  района и казачьей молодежью,

- сбор исторического полка в ст. Кавказской,  в котором приняло участие 100 казаков Кавказского РКО, находящихся в запасе,

- военно-спортивные мероприятия, спортивные соревнования, соревнования по рукопашному бою.

Казаки Кавказского РКО принимали участие:

-  в краевых и районных мероприятиях, парадах и митингах и праздничных шествиях,  приуроченных к знаменательным датам.

- в фестивале народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Традиции живая нить» на привокзальной площади г. Кропоткин (1200 казаков). В мероприятии также приняли участие 22 коллектива   народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства из районов Краснодарского края и других регионов юга России, 11 коллективов художественной самодеятельности казачьей направленности, жители и гости г. Кропоткина.

Бюджетные ассигнования   на проведение данных мероприятий освоены в полном объеме и были направлены на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп, на приобретение ГСМ для доставки казаков дружинников на дежурство, участие в сборах  и на другие краевые и  районные мероприятия.

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 9.

По итогам 2015 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составил  - 1, эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

Подпрограмма

«Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатор подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники подпрограммы и главные распорядители бюджетных средств –  отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, управление образования, отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 200 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено  197,4 тыс. рублей или  98,7 %  от плановых назначений.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы участниками подпрограммы в 2015 году была проведена следующая работа:

- отделом культуры  организован  и проведен:

-   муниципальный  этап краевого конкурса клубных учреждений  на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений, незаконного употребления  наркотических средств и укреплению правопорядка. Победители  конкурса были награждены ценными призами в виде ноутбука и фотоаппаратов, на сумму 49,9 тыс. рублей;

- отделом по физической культуре и спорту проведены:

- районные соревнования Всекубанских турниров на Кубок губернатора Краснодарского края по уличному баскетболу и футболу, в которых  приняли участие 15 525 детей и подростков,

- на спортивных объектах Кавказского района,  размещено 4 баннера антинаркотической тематики,

всего   отделом по физической культуре и спорту использовано бюджетных средств в сумме 49,9 тыс. рублей;

- управлением образования  проведены  следующие мероприятия:

- фаер-шоу в рамках районной акции приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

- районный конкурс на лучшую организацию работы антинаркотической направленности;

- районный конкурс «Мы выбираем здоровый образ жизни»;

- районный конкурс  социальных видеороликов и плакатов «Здоровый я – здоровая страна»;

- краевая акция «Безопасная Кубань»,

в мероприятиях участвовало 280 учащихся,  израсходованы бюджетные средства в размере 50,0 тыс. рублей

- отделом молодёжной политики организованы и проведены:

-  районный конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Мы за здоровый образ жизни»;

- муниципальная конференция «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»;

- акция «Молодежь против наркотиков»:

- создан консультативно-передвижной пункт «Маршрут безопасности»;

- изготовлены и розданы молодежи буклеты и закладки, пропагандирующие здоровый образ жизни.

В мероприятиях, организованных отделом молодежной политики принимало участие более 1800 человек, использовано бюджетных средств -  в сумме 47,5  тыс. рублей

Все  4 запланированных к реализации мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

По итогам 2015 года значения  2-х целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, достигнуты в полной мере. В отчетном периоде наблюдается снижение количества лиц,  состоящих на учете в связи с употреблением наркотических веществ. Общее количество преступлений, совершаемых по линии незаконного оборота наркотиков, выявлению преступлений по линии притоносодержательства и сбыта курительных смесей ниже, чем планировалось.

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  - 1, эффективность реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

Подпрограмма

«Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатор подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники подпрограммы и главные распорядители бюджетных средств –  отдел молодежной политики, управление образования, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 200 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 199,4 тыс. рублей или 99,7 % .

Участниками подпрограммы в 2015 году была проведена следующая работа:

- отделом молодежной политики проведены;

-  районный конкурс на лучшего представителя добровольной молодежной дружины по охране общественного порядка «Молодёжный патруль»,

- районный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди клубов по месту жительства,

- соревнования по пейнтболу и картингу,

- мероприятие, посвященное годовщине вступления в силу Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

- изготовлено более 1000 различных видов агитационного материала (листовки, календари, закладки, брелоки),

- смонтирован и неоднократно продемонстрирован  на МТРК «Кропоткин» социальный ролик в целях пропаганды Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

На эти цели направлено  бюджетных средств в сумме 81,4 тыс. рублей

- отделом по делам несовершеннолетних  организованы и проведены:

- муниципальные этапы творческих конкурсов «Я выбираю ответственность», «Планета детства», участие в которых приняли 138 подростков,

-  районный  конкурс «Здравствуй мама», в котором приняли участие 32 ребенка.

Все участники мероприятий получили дипломы, а победители награждены ценными призами и грамотами. На приобретение ценных призов, грамот, кубков для проведения указанных мероприятий израсходовано 18,0 тыс. рублей

- администрацией муниципального образования Кавказский район:

-  проведена оценка работы добровольной народной дружины.  Наиболее эффективна эта работа была организована и проводилась местной общественной организацией «Добровольная народная дружина «Кропоткинская» Кавказского района».

По результатам проведенного мониторинга 30  лучших членов народной дружины  были поощрены денежной премией. На эти цели  было направлено 30,0 тыс. рублей

- управлением образования были организованы и проведены:

-  ряд   конкурсов литературного творчества и бардовской песни, декоративно – прикладного и художественного творчества,

-  мероприятия «Один день в армии», «У детей есть свои права», «Дети Кубани за здоровый образ жизни», «Моя малая Родина», в которых участвовало  более 700 человек.

- поездка  в Переясловскую спецшколу в рамках краевой акции «Здравствуй мама!»,

- выезд 54 учащихся для участия в конкурсе «У детей есть свои права»  с посещением «Поля  казачьей  славы» в Кущевском районе,  памятника «Тачанка» в г.Ростов – на – Дону.

На проведение данных мероприятий управлением образования было направлено 70 тыс. рублей

Из 9 мероприятий, запланированных в подпрограмме, все мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Степень достижения целевых показателей – 0,34.

Не удалось достичь положительной динамики:

1. по показателю «снижение количества преступлений, совершенных на территории района» (97,3% или на 46 единиц больше плана);

В  2015 году зарегистрирован рост числа преступлений, совершенных на территории района, по сравнению с прошлым годом  на 186 единиц.

2. по показателю «снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и в других общественных местах» (72,4% или на 374 единицы больше плана).

В 2015 году  отмечен рост зарегистрированных преступлений в общественных местах, который составил 786 преступлений, что на 40 преступлений больше  2014 года, а также на улицах -  570 преступлений, в 2014 году – 548 преступлений, что на 22 преступления больше 2014 года.

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  - 0,9, то есть эффективность реализации муниципальной подпрограммы  «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

Подпрограмма

«Обеспечение  пожарной безопасности»

Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 4 млн. 740,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по главным распорядителям:

- управление образования  в сумме 3 млн. 550,0 тыс. рублей;

- отдел культуры в сумме 400,0 тыс. рублей;

- отдел по физической культуре и спорту в сумме 690,0 тыс. рублей;

- администрация МО Кавказский район в сумме 100,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 млн. 540,8 тыс. рублей или 95,8% от плана, в том числе по главным распорядителям:

- управление образования  в сумме 3 млн. 545,9 тыс. рублей (99,9%);

- отдел культуры в сумме 381,2 тыс. рублей (95,3%);

- отдел по физической культуре и спорту в сумме 513,7 тыс. рублей (74,4%);

- администрация МО Кавказский район в сумме 100,0 тыс. рублей(100,0%).

Не использованы средства местного бюджета, в сумме 199,2 тыс. рублей, из-за не освоения бюджетных ассигнований:

- в сумме 16,0 тыс. рублей или 83,2% от плана по мероприятию «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» по причине того, что в одном учреждении культуры перенесены сроки проведения лабораторных испытаний, с 2015 года на 2017 год.

- в сумме  159,1 тыс. рублей по мероприятию «Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности», по причине отсутствия потребности  в переустановке оборудования комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности в  СП «Олимп», согласно экспертного заключения.

- в сумме 24,1 тыс. рублей экономия в результате проведения процедур определения поставщиков.

Результатами реализации мероприятий подпрограммы стало:

- обучение сотрудников образовательных учреждений по программе пожарно-технического минимума в количестве 153 чел. на общую сумму 22,1 тыс. рублей;

- заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения в 59 учреждениях образования, в 6 учреждениях культуры и в 7 учреждениях спортивной направленности  на сумму 2 млн. 497,8 тыс. рублей;

- проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления) в 5 учреждениях культуры и в 6 учреждениях спортивной направленности  на сумму 79,5 тыс. рублей;

- проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в 39 учреждениях образования, в 3 учреждениях культуры и в 1 учреждении спортивной направленности  на общую сумму 559,1 тыс. рублей;

- оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности в 3 учреждениях образования, в 2 учреждениях культуры и в 1 учреждении спортивной направленности  на сумму 500,1 тыс. рублей;

- установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц в 3 учреждениях  образования на сумму 551,2 тыс. рублей;

- изготовление пожарной декларации на здание администрации  МО Кавказский район на  сумму 100,0 тыс. рублей;

- проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в 1 учреждении спортивной направленности  на  сумму 24,0 тыс. рублей;

- оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в 52 учреждениях образования, в 7 учреждениях культуры и в 4 учреждениях спортивной направленности  на сумму 121,9 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 7, причины невыполнения указаны выше.

По итогам 2015 года из 9 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 показателям, степень достижения целевых показателей – 77,8%.

В связи с переносом сроков лабораторных испытаний электротехнического оборудования, контуров заземления на 2017 год значение показателя: «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования, контуров заземления» составило 6 шт., при плановом значении - 7 шт.

В связи  с отсутствием необходимости в проведении работ в СП «Олимп», плановое значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» достигнуто на 50% (по плану    – 2 учреждения, выполнено – 1 учреждение).

Учитывая выполнение не в полном объеме мероприятий подпрограммы и  не полное достижение значений целевых показателей, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составил - 0,78, эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» может быть  признана удовлетворительной.

Подпрограмма

"Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район".

Координатор подпрограммы – общий отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники и главные распорядители бюджетных средств – отдел культуры, отдел молодежной политики, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по главным распорядителям:

- отдел культуры в сумме 25,0 тыс. рублей;

- отдел молодежной политики в сумме 10,0 тыс. рублей;

- администрация МО Кавказский район в сумме 65,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 99,9 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе по главным распорядителям:

- отдел культуры в сумме 25,0 тыс. рублей(100,0%);

- отдел молодежной политики в сумме 9,9 тыс. рублей (99,0%);

- администрация МО Кавказский район в сумме 65,0 тыс. рублей(100,0%).

Участниками  подпрограммы  в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году осуществлена следующая работа:

-  проведено 18  круглых столов для 432 учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений, фестиваль национальных культур;

- изготовлена и размещена в СМИ социальная реклама по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, 125 информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории района, баннер, полиграфическая продукция в количестве 500 шт.;

- проведено  социологическое исследование по вопросу межнациональных отношений, которым установлено, что  в сфере межнационального взаимодействия ситуация в Кавказском районе является достаточно стабильной. Кавказский район позиционирует себя как полиэтничный и поликонфессиональный район. Социологическое исследование показало, что большинство респондентов максимально настроены на межнациональный диалог и имеют высокий уровень толерантности, следовательно, выступают эффективным партнером для властей в пропаганде межнационального мира и согласия. В исследовании не выявлено каких-либо неконтролируемых конфликтогенных факторов, связанных с деятельностью социальных движений или организаций.

Все  5 запланированных к реализации мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

По итогам 2015 года достигнуто плановое значение всех 4 целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме.

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  -1, эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана  высокой.

Подпрограмма

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы 2015 году был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоение составило  100 тыс. рублей или 100 %.

Для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Кавказский район Кропоткинской торгово-промышленной палатой  проведено социологическое исследование методом опроса респондентов с использованием разработанных анкет. На эти цели израсходовано  50 тыс. рублей.

Проведенный мониторинг  показал, что для снижения уровня коррупции необходимыми являются:

- неотвратимость и жесткость наказаний – 70% респондентов;

- наличие стандартов оказания услуг – 22% респондентов;

-широкое привлечение населения к борьбе с коррупцией – 10% респондентов;

- освещение в СМИ антикоррупционной политики – 8% респондентов;

- разъяснительная правовая работа – 4% респондентов.

Проведена антикоррупционная экспертиза 101  проекта нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район, коррупциогенный фактор выявлен в 1 проекте НПА.

Также в рамках реализации подпрограммы осуществлены следующие мероприятия на общую сумму 50,0 тыс. рублей:

- обучено 3  муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район по программе «Механизмы противодействия коррупции в органах исполнительной государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации. Методы обеспечения антикоррупционной безопасности государственных и муниципальных служащих»;

- опубликованы 3 статьи тематической информации антикоррупционной направленности в газете «Огни Кубани»;

- издан  и показан муниципальной телерадиокомпанией «КРОПОТКИН» видеоролик на  тему «Борьба с коррупцией»;

- проведена обучающая лекция для муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район по теме: «Противодействие коррупции в системе государственной муниципальной службы Российской Федерации».

Все  4 запланированные к реализации мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Плановые значения достигнуты по всем 3 целевым показателям, предусмотренным в подпрограмме.

По результатам проведенного расчета оценки эффективности муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  - 1,  эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

Подпрограмма

«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы –  отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 3  млн. 214 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 3  млн. 209 тыс. рублей или 99,8 %.

В рамках реализации данной подпрограммы осуществляется содержание  и оснащение муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр», функцией которого  является  организация комплексной системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования  Кавказский район.

Запланированное к реализации мероприятие подпрограммы выполнено  в полном объеме.

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  -  1, эффективность реализации подпрограммы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

Вывод:	В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации подпрограмм, входящих  в состав муниципальной программы эффективность реализации  муниципальной программы в целом, может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы - 0,92.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей и их своевременную корректировку, в случае изменения бюджетных ассигнований.

3.7  «Развитие культуры»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2015 году внесено 7 изменений в муниципальную программу.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы -  учреждения, подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 74 млн. 429,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 55,0 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 8 млн. 624,4 тыс. рублей;

- местного бюджета  - 59 млн. 036,3 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 6 млн.713,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 74 млн.172,3 тыс. рублей или 99,7 % от плана, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 55,0 тыс. рублей (100,0%);

- краевого бюджета – 8 млн.445,9 тыс. рублей (97,9%);

- местного бюджета – 58 млн.952,1 тыс. рублей (99,9%);

- внебюджетных источников – 6 млн.719,3 тыс. рублей(100,1%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

Основное мероприятие №1

«Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» был предусмотрен в 2015 году в сумме 2 млн.630,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию  составили 2 млн. 591,4 тыс. рублей или 98,5 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия осуществляются расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район.

Отдел культуры координирует работу всех учреждений культуры, расположенных на территории Кавказского района.

Сеть учреждений отрасли «Культура» муниципального образования Кавказский район представлена 57 единицами:

- 16 - домов культуры и клубов;

- 5 – учреждений дополнительного образования детей;

- 2 – кинотеатра;

- 28 – библиотек;

- 1 – городской краеведческий  музей;

- 1 – городской парк культуры и отдыха;

- 1 – организационно – методический центр культуры;

- 3 – централизованные бухгалтерии: отдела культуры и Кропоткинского городского поселения, Кавказского сельского поселения.

Отдел культуры организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного  предпрофессионального образования, формирует единое культурное пространство на территории Кавказского района, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

В 2015 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства. В опросах приняли участие 250 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 73%.

Мероприятие выполнено на 98,5%, оно считается выполненным в полном объеме в соответствии с Методикой (>95,0%), значение целевого показателя, предусмотренного основным мероприятием № 1, достигнуто в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 за 2015 год может быть признана  высокой, коэффициент эффективности составляет  -  1.

Основное мероприятие № 2

«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

В 2015 году объем финансирования основного мероприятия № 2  «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» был предусмотрен в сумме 54 млн. 595,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 7 млн. 185,1 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 41 млн. 087,9 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 6 млн. 322,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию № 2 составили 54 млн. 572,6 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 7 млн.160,1 тыс. рублей (99,7%);

за счет средств местного бюджета – 41 млн. 084,8 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 6 млн.190,1 тыс. рублей (97,9%).

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры.

На территории Кавказского района свою деятельность осуществляют 5 школ дополнительного образования детей:

- 2 музыкальные школы,

- 1 художественная школа,

- 2 школы искусств.

В 2015 году проведено 108 выставок работ учащихся школ дополнительного образования, 597 различных мероприятий: концертов, акций, тематических мероприятий, фестивалей.

493 учащихся приняли участие в краевых и всероссийских конкурсах и мероприятиях, их них 251 чел. награждены дипломами и  заняли призовые места.

Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым учреждениями дополнительного образования в 2015 году составил 14,2 %.Число детей,  занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств -  1544 чел, из них занимающихся:

музыкальным образованием – 956 чел.;

художественным образованием – 546 чел.;

хореографическим образованием – 42 чел.

Кассовые расходы по двум мероприятиям из трех произведены не полностью:

- по мероприятию "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности", финансируемому из средств краевого бюджета - на 65,9 %,

- по мероприятию "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности", финансируемому из местного бюджета - на 69,0 %.

Компенсационные выплаты педагогическим работникам  на оплату жилых помещений, отопления и освещения производились на основании   фактически предоставленных документов, подтверждающих затраты на коммунальные услуги. По всем предъявленным документам выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. по данным выплатам отсутствует.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям.

Значение целевого показателя «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства» достигнуто на 87 % по причине того, что было неправильно запланировано число получателей средств, поэтапное повышение уровня средней заработной платы предусматривается только на основных работников без внешних совместителей. Средняя степень достижения целевых показателей – 0,96.

В целом эффективность реализации основного мероприятия № 2 – высокая, коэффициент эффективности - 0,96.

Основное мероприятие  № 3

«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен на 2015 год в сумме 3 млн. 020,2 тыс. рублей, из них:

- за счет  средств федерального бюджета – 55,0 тыс. рублей;

- за счет  средств краевого бюджета – 639,7 тыс. рублей;

- за счет  средств местного бюджета – 2 млн. 324,3 тыс. рублей;

- за счет  внебюджетных источников– 1,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 2 млн. 995,2 тыс. рублей или 99,2 %, из них:

- за счет  средств федерального бюджета – 55,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет  средств краевого бюджета – 639,7 тыс. рублей (100,0%);

- за счет  средств местного бюджета – 2 млн. 299,3 тыс. рублей (98,9%);

- за счет  внебюджетных источников– 1,2 тыс. рублей (100,0%).

Финансирование мероприятия было направлено на содержание МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район.

Книжный фонд библиотек района составляет  747 759 экземпляров или 6 книг в расчете на жителя.

Количество получателей услуг, пользователей библиотек Кавказского района в 2015 году  составило 54 171 чел., число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения -   437 чел.

Работниками МБУК «ЦМБ» проведено 6 мероприятий по комплектованию книжных библиотек поселений. Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район произведено на 2,4 %, количество книговыдач  за отчетный период составило -  1 млрд. 146 млн. 599 экз.

В течение 2015 года библиотеками поселений Кавказского района было проведено более 2000 массовых мероприятий, на которых присутствовало около 70 000 чел.

Все  мероприятия, предусмотренные в основном мероприятии № 3, выполнены в полном объеме.

Плановые значения  4-х целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 – высокая, коэффициент эффективности – 1,0.

Основное мероприятие № 4

«Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры», предусмотренный муниципальной программой на 2015 год составляет 2 млн. 841,3 тыс. рублей, из них:

за счет  средств краевого бюджета – 799,6 тыс.  рублей;

за счет  средств местного бюджета – 2 млн. 021,1 тыс. рублей;

за счет  внебюджетных источников – 20,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили 2 млн. 688,1 тыс. рублей или 94,6 %, в том числе:

за счет  средств краевого бюджета – 646,1 тыс. рублей (80,8%);

за счет  средств местного бюджета – 2 млн. 021,1 тыс. рублей (100,0%);

за счет  внебюджетных источников – 20,9 тыс. рублей (101,5%).

В рамках данного основного мероприятия осуществляется  содержание МБУК «ОМЦК» МО Кавказский район.

Не полностью освоены средства краевого бюджета на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работникам МБУК «Организационно-методический центр культуры». Выплаты произведены в полном объеме – 10 работникам, сумма выплат рассчитывалась исходя из фактически сложившейся средней заработной платы, поэтому образовался остаток краевых средств.

Мероприятие можно считать выполненным в полном объеме.

МБУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры. ОМЦК организует мероприятия и фестивали краевого и муниципального уровня. В 2015 году работниками ОМЦК проведено 92 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений в сфере культуры и искусства поселений Кавказского района.

Плановые значения трех целевых показателей, предусмотренных в основном мероприятии, достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 4 – высокая, коэффициент эффективности – 1,0.

Основное мероприятие № 5

«Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде на финансирование основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» было предусмотрено 10 млн. 405,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 10 млн. 037,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 368,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 10 млн. 406,5 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 10 млн. 037,0 тыс. рублей (100,0%);

за счет внебюджетных источников – 369,5 тыс. рублей (100,2%).

В рамках реализации мероприятия предусмотрены расходы на содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

МБУ «ЦБОК» осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета и  финансово-хозяйственной деятельности в 23 организациях и учреждениях муниципального образования Кавказский район.

Мероприятие выполнено на 100%, планируемое значение целевого показателя достигнуто в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 5 – высокая, коэффициент эффективности – 1,0.

Основное мероприятия № 6

«Создание условий для организации досуга и культуры»

Объем финансирования основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен  в сумме  936,0 тыс. рублей за счет  средств местного бюджета, кассовые расходы составили  918,5 тыс. рублей или 98,1%.

Бюджетные  ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий и участие в краевых фестивалях и праздниках.

На территории муниципального образования Кавказский район в 2015 году проведено 11034 культурно-массовых мероприятий. В том числе были организованы и проведены:

- мероприятия,  посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков;

- дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан);

- цикл мероприятий, посвященных дню защитника Отечества;

- традиционный районный фестиваль «Кубанская музыкальная весна»;

- мероприятия, посвященные «Празднику весны и труда» и Дню Победы;

- мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню символов Краснодарского края и Дню России;

-  Рождественские и Новогодние мероприятия.

Муниципальное образование Кавказский район приняло участие в 52 краевых (всероссийских) мероприятиях, в том числе в краевом конкурсе народных обрядов «Живая культура», в 15 краевых фестивалях в этнокультурном комплексе «Атамань» и других мероприятиях, проводимых по плану министерства культуры Краснодарского края.

Все запланированные мероприятия выполнены, плановые значения двух целевых показателей, предусмотренных в основном мероприятии, достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 6 – высокая, коэффициент эффективности – 1.

Вывод: В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район  «Развитие культуры», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов каждого из основных мероприятий,  эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» может быть признана высокой. Расчетный коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех основных мероприятий и муниципальной программы «Развитие культуры в целом.

Координатору муниципальной программы – отделу культуры необходимо обратить особое внимание на качество планирования целевых показателей и их своевременную корректировку, в случае изменения бюджетных ассигнований, обеспечить постоянный мониторинг выполнения мероприятий, достижения запланированных значений целевых показателей.

3.8  «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная  программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением  администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 7 изменений.

Координатор программы - отдел по  физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной  программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту.

Объем финансирования муниципальной программы на 2015 предусмотрен в сумме 91 млн. 140,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 597,9 тыс. рублей;

- за счет средств  местного  бюджета 83 млн. 121,9 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников - 7  млн. 420,2 тыс. рублей

Кассовые расходы за 2015 год составили - 91  млн. 257,9 тыс. рублей или 100,1 %  от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 569,1 тыс. рублей (95,2%);

- за счет средств местного  бюджета – 83млн. 033,3 тыс. рублей (99,9%);

- за счет внебюджетных источников - 7  млн. 655,5 тыс. рублей(103,2%).

Расходы учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту за счет внебюджетных источников за 2015 год составили 103,2%, в связи с поступлением  дополнительных доходов от  предпринимательской деятельности в декабре 2015 г.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году было проведено 1 734 спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие 121 914 жителей Кавказского района, из них  5 районных спартакиад, 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО.

Численность жителей Кавказского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году составило 53627 человек - 43,3% от  общего числа населения нашего района.

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к  систематическим занятиям  физической культурой и спортом составило 1654 человека – 14,3% от общего числа инвалидов района.

В настоящее время в Кавказском районе функционируют:

- пять  учреждений  дополнительного образования детей спортивной направленности, в которых занимаются 3618 детей и подростков,

- Центр спортивной подготовки (бассейн), физкультурный спортивный центр, в которых занимаются 1020 чел.,

- клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением,  функцией которого является  организация и проведение  спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

За 2015 год спортсменами района было завоевано 954 медали, из них:

- 787 – на краевых,

- 136 – на всероссийских,

- 31 – на международных спортивных аренах.

В состав сборной Краснодарского края   и России  по  разным видам спорта входят 104 спортсмена из муниципального образования Кавказский район.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации  входящих в ее состав шести основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»

Объем финансирования основного мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» в отчетном году был предусмотрено в сумме 1 млн. 950,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 1 млн. 873,4 тыс. рублей, что составляет 96,1% от плановых бюджетных назначений.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

Отдел по физической культуре и спорту  осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных  спортивно-массовых мероприятий.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Не достигнуто плановое значение целевого показателя «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта», которое было предусмотрено в муниципальной программе в сумме 22827 рублей,  выполнение составило - 79%,  в связи с высоким процентом внешнего совместительства  работников в учреждениях.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 1 – 0,79. Эффективность реализации основного мероприятия № 1«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» может быть признана средней.

Основное мероприятие № 2

«Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

На реализацию  основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» в 2015 году было предусмотрено 58 млн.009,8 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета - 347,9 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета  - 53 млн. 533,9 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  4 млн. 128,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 58 млн. 102,1  тыс. рублей  или 100,2 %, из них:

- за счет средств краевого бюджета - 319,1 тыс. рублей (91,7 %);

- за счет средств местного бюджета  - 53 млн. 526,8 тыс. рублей (100 %);

- за счет внебюджетных источников -  4 млн. 256,2 тыс. рублей(103,1 %), в связи с поступлением  дополнительных доходов от  предпринимательской деятельности.

В рамках реализации данного основного мероприятия муниципальные учреждения дополнительного образования  реализуют мероприятия дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ,  обеспечивают подготовку  спортсменов, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

За счет субвенции из краевого бюджета  осуществлена социальная поддержка  6 тренеров, осуществляющих подготовку спортивного резерва  в муниципальных спортивных учреждениях,  в  сумме 312,5 тыс. рублей

По  наказам избирателей   в 2015 году был осуществлен  капитальный  ремонт кровли административных помещений МБУ ДОД ДЮСШ «Смена», кассовые расходы  на эти цели составили 320,0 тыс. рублей

В 5 учреждениях дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности занимается 3 млн. 618 человек,  организована работа 207 групп по различным видам спорта, доля занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования составляет 30,3% от общей численности учащихся образовательных школ.

Педагогическую деятельность в спортивных школах осуществляют 73 тренера-преподавателя, из них 2-заслуженных тренера России, 4 – отличника физической культуры и спорта России и 7-заслуженных работников Кубани.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились большое количество спортивно-массовых мероприятий районного и краевого уровня, турниров и первенств, спортивных праздников, матчевых встреч по различным видам спорта.

4560 учащихся спортивных школ  в 2015 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 640 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

Подготовлено 32  кандидатов в мастера спорта, 2 253 спортсмена массового разряда , 4-м спортсменам присвоено звание Мастер спорта.

По итогам общего зачета соревнований  в Спартакиаде учащихся Кубани учащиеся  спортивных школ Кавказского района заняли 6  место среди МО Краснодарского края.

В сентябре месяце 2015 года во всех детско-юношеских спортивных школах для жителей нашего района проведены мероприятия «День открытых дверей» с показательными выступлениями отделений спорта для привлечения числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 4 мероприятий, из них в полном объеме выполнено 3.

В отчетном периоде была произведена компенсация  расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 10 специалистам учреждений, проживающим и работающим в сельской местности на сумму 24,5 тыс. рублей, в том числе: 6,6 тыс. рублей из средств краевого бюджета и 17,9 тыс. рублей из средств местного бюджета.  На эти цели  было предусмотрено - 50,0 тыс. рублей, бюджетные средства освоены на 49,0%, так как компенсация предоставлялась работникам физкультурно-спортивных учреждений по фактически предъявленным к оплате документам.

Плановые значения предусмотренных по данному основному мероприятию, двух целевых показателей достигнуты в полном  объеме.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 2 – 0,75. Эффективность реализации основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» может быть признана средней.

Основное мероприятие № 3

«Реализация программ в области физической культуры и спорта»

Объем финансирования на реализацию  основного мероприятия № 3 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» в 2015 году был предусмотрен в сумме  26 млн. 941,2 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 250,0 тыс. рублей

- за счет средств местного бюджета  - 23млн. 420,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  3 млн. 271,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 27 млн. 060,8  тыс. рублей  или 100,4 %, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 250,0 тыс. рублей (100,0 %);

- за счет средств местного бюджета  - 23 млн. 418,5 тыс. рублей (100 %);

- за счет внебюджетных источников -  3 млн. 392,3 тыс. рублей(103,7 %), в связи с поступлением  дополнительных доходов от  предпринимательской деятельности.

В рамках данного основного мероприятия финансовое обеспечение деятельности  двух учреждений:  МБУ «Центр спортивной подготовки» (бассейн),  МБУ «Физкультурный спортивный центр» (стадион «Юность»). Произведен ремонт раздевалок стадиона «Юность» - Физкультурного спортивного центра на сумму 398,5 тыс. рублей

За счет субвенции из краевого бюджета в сумме 250 тыс. рублей    осуществлена социальная поддержка  4 тренеров, осуществляющих подготовку спортивного резерва  в муниципальных спортивных учреждениях.

В учреждениях спортивной направленности обучается 1020 человек, функционирует 60 групп по различным видам спорта, 17 тренеров непосредственно осуществляют педагогическую деятельность.

МБУ «Центр спортивной подготовки» (бассейн) оказывает платные услуги населению района. В среднем ежемесячно  бассейн посещают более тысячи человек.

В течение года на спортивных базах учреждений проводились большое количество спортивно-массовых мероприятий районного и краевого уровня, турниров и первенств, спортивных праздников, таких как: Первенство Кавказского района по спортивному ориентированию  с  участием 215 детей и подростков, Первенство Кавказского района по плаванию и плаванию в ластах, где приняло участие 140 человек, и многие другие.

Спортсмены «Центра спортивной подготовки» защищают честь района в Первенствах и Чемпионатах Краснодарского края, а так же выступают в составе сборной Краснодарского края на всероссийских соревнованиях.

Три  спортсмена МБУ «ЦСП» входят в состав сборной России и представляют наш край на международных аренах: в июле 2015 года на Чемпионате Европы,  в Италии.

720 учащихся ФСЦ и ЦСП приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 480 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

Два мероприятия выполнены в полном объеме, значение целевого показателя, запланированное на текущий год, достигнуто в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 3 – 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» может быть признана высокой.

Основное мероприятие № 4

«Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»

Объем финансирования на реализацию  основного мероприятия № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» в 2015 году был предусмотрен в сумме  1млн. 374,0 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета  - 1 млн. 353,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  21,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 млн. 360,0  тыс. рублей  или 99,0 %, из них:

- за счет средств местного бюджета  - 1 млн. 353,0 тыс. рублей (100 %);

- за счет внебюджетных источников -  7,0 тыс. рублей(33,3 %).

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2015 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых  приняло участие 13 950 человек, в том числе 4950 учащихся спортивных школ.

В рамках программных мероприятий был проведены такие спортивные мероприятия как:

- Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район» по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

- Универсиада среди средних специальных  и филиалов высших учебных заведений;

- Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2015», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!»,  по 9 видам спорта: «Веселые старты»,  мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, стритбол;

- Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино.

Запланированное мероприятие выполнено полностью, значение целевого показателя  «Количество проводимых мероприятий» МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» достигнуто в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 4 – 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» может быть признана высокой.

Основное мероприятие № 5

«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».

Объем финансирования на реализацию  основного мероприятия № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» в 2015 году был предусмотрен в сумме  2 млн. 030,0 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 2 млн. 026,6  тыс. рублей  или 99,8 % от плана.

В рамках реализации данного основного мероприятия средства  осуществлялась:

- организация и  проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района;

- организация участия спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в соревнованиях, согласно вызовов и положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края по видам спорта: волейбол, мини-лапта, городошный спорт, гиревой спорт, пляжный волейбол и нормативы ГТО, в которых   приняло участие  3112 человек.

Сборная команда муниципального образования Кавказский район приняла участие в финальных соревнованиях  Спартакиады трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань!» и завоевала 6 призовых места.

Проведены  районные спартакиады, такие как:

- комплексная рабочая Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений района по 16 видам спорта, в ней приняло участие 90 организаций, с охватом 12 546  человек;

- Спартакиада среди  работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в ней приняло участие 362 человека;

- четвертая  Спартакиада среди ветеранов спорта района по 7 видам спорта, всего в соревнованиях приняло участие 364 ветеранов.

- Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район».

На территории муниципального образования  Кавказский район проведено 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО  в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских игр, Спартакиады среди руководителей и главных специалистов администрации, Фестиваль «ГТО» и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО составило 1 350 человек.

На стадионе «Локомотив»   прошел  районный спортивный праздник, посвященный «Всероссийскому Дню физкультурника», в котором приняло участие 720 человек. В рамках этого районного мероприятия были проведены показательные выступления среди учреждений спортивной направленности, футбольные матчи среди сельских поселений района, а также «Веселые старты» (соревнования по 7-ми конкурсам)  среди сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений района.

Также в 2015 году в муниципальном образовании Кавказский район проведен Всекубанский турнир по футболу  на Кубок губернатора Краснодарского края по трем возрастным группам, в которых приняла  участие 861 команда с общим количеством  спортсменов - 7 749 чел.

Во Всекубанском турнире по стритболу на Кубок губернатора Краснодарского края приняло участие 7808 подростка района.

Запланированное к реализации мероприятие в отчетном году выполнено, значения 6 целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 5 – 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» может быть признана высокой.

Основное мероприятие № 6

«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)»

Объем финансирования основного мероприятия № 6 «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)» была предусмотрена в муниципальной программе  на 2015 год в сумме 835,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы составили 835,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Субсидия была предоставлена футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район для участия в краевых соревнованиях, в соответствии с Порядком предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам), утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 25 февраля 2015 года N 521.

Футбольный клуб «Локомотив» с мая по октябрь 2015 года принимал участие:

- в Первенстве  Краснодарского края по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края среди любительских команд 1 лиги, где  заняли 3 место;

- в Кубке Краснодарского края по футболу среди любительских команд и вошли в восьмерку лучших команд Краснодарского края;

-  в турнире среди футбольных клубов «Золотая осень», проводимом в г/к Анапа, где завоевали 3 место.

Мероприятие выполнено полностью, плановые значения целевого показателя данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 6 – 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 6 «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)» может быть признана высокой.

Вывод: Согласно расчету, произведенному по Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, коэффициент эффективности реализации программы  составляет – 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» может быть  признана высокой, считаем целесообразным продолжить ее реализацию в дальнейшем.

Отделу по физической культуре и спорту - координатору муниципальной программы обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей и их своевременную корректировку.

3.9. «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная  программа  муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 6 ноября 2014 года № 1743.  В 2015 году в программу внесено 6 изменений.

Координатор муниципальной программы – отдел инвестиций и финансово-фондового рынка администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме – 25 млн. 447,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета –  5 млн. 162,0 тыс. рублей,

- краевого бюджета –  638,0 тыс. рублей,

- местного бюджета – 19 млн. 647,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 25 млн. 333,9 тыс. рублей или 99,6% от плана, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета –  5 млн. 162,0 тыс. рублей (100,0%),

- краевого бюджета –  638,0 тыс. рублей (100,0%),

- местного бюджета – 19 млн. 533,9 тыс. рублей (99,4%).

Достижение цели и решение задач муниципальной программы достигается путем реализации трех, входящих в нее подпрограмм:

- "Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район";

- "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район";

- "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг  на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр" предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципального образования Кавказский район".

Подпрограмма

«Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 млн. 627,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 2 млн. 627,7 тыс. рублей или 99,9 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Координатор подпрограммы - отдел инвестиций и финансово-фондового рынка администрации муниципального образования Кавказский район.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы администрация муниципального образования Кавказский район в период с 01 по 04 октября 2015 года приняла участие в работе XIV Международного инвестиционного форума «Сочи-2015».

Кавказский район в отчетном году представил вниманию инвесторов 24 инвестиционных проекта (12 крупных и 12 для субъектов малого предпринимательства стоимостью до 30 млн. рублей), предлагаемых к размещению на площади 61,1 га, а также 24 инвестиционно – привлекательных площадки - к размещению на площади 36,5 га.

Из всех представленных на Форуме проектов, 10 - относятся к агропромышленной отрасли; 4 проекта в сфере промышленности, 1 проект в сфере комплексного жилищного строительства и 9 проектов в потребительской сфере.

На выставочном стенде Форума администрация Кавказского района презентовала новый архитектурный макет инвестиционного проекта – Сахарный завод в городе Кропоткине.

В результате работы на Форуме администрацией района было подписано 7 инвестиционных соглашений на общую сумму 1,7 млрд.рублей. Социальный эффект от их реализации – создание более 180 новых рабочих мест в районе. Большинство проектов относятся к сфере сельского хозяйства:

-  реконструкция птицефабрики,

-  строительство фермы на 1000 голов КРС,

-  строительство фермы по выращиванию КРС и свиней,

- строительство фермы по выращиванию птицы и кроликов.

Заключены соглашения по реализации проектов:

- по очистке территории города Кропоткина от отходов гидролизного производства;

-  комплексного многоэтажного жилищного строительства на территории микрорайона №2 города Кропоткина;

- по организации производства переработки технических животных жиров.

В соответствии с  распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2008 года №1058-р «О создании инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и в целях реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муниципальных образований Краснодарского края, формирования единого информационного пространства Краснодарского края в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных актах, к муниципальным нормативным правовым актам, действующим в сфере инвестиций и в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, администрацией района создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский район – www.kavkaz-invest.ru.

В 2015 году была обеспечена бесперебойная работа инвестиционного портала,  количество посетителей составило - 2306 чел.

На инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район вниманию потенциальных инвесторов предлагается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах. Так, в настоящее время размещены материалы по 24-м инвестиционным проектам, общей стоимостью 5,6 млрд. рублей и  по 24-м инвестиционным площадкам.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных               подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Эффективность реализации подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1,0

Подпрограмма

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» в 2015 году был предусмотрен в сумме 6 млн. 226,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 5 млн. 162,0 тыс. рублей;

- краевого бюджета - 638,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 426,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в рамках подпрограммы за 2015 год составили 6 млн. 226,0 тыс. рублей или 100 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств, в том числе:

федерального бюджета – 5 млн. 162,0 тыс. рублей (100,0%);

краевого бюджета - 638,0 тыс. рублей (100,0%);

местного бюджета – 426,0 тыс. рублей (100,0%).

Координатор подпрограммы - отдел инвестиций и финансово-фондового рынка администрации муниципального образования Кавказский район.

Муниципальное образование Кавказский район в 2015 году прошло отбор муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. В результате из федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы дополнительно получено 5 млн. 800 тыс. рублей.

Шести субъектам малого бизнеса Кавказского района оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности на общую сумму                     1 млн. 579,0 тыс. рублей, в том числе:

- 1 млн. 335 тыс. рублей – из средств федерального бюджета;

- 165 тыс. рублей – из средств краевого бюджета;

- 79 тыс. рублей – из средств местного бюджета.

Семи субъектам малого и среднего предпринимательства Кавказского района оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, на общую сумму 4 млн. 211,0 тыс. рублей, в том числе:

- 3 млн. 560 тыс. рублей – из средств федерального бюджета;

- 440 тыс. рублей – из средств краевого бюджета;

- 211 тыс. рублей – из средств местного бюджета.

Трем субъектам малого предпринимательства Кавказского района оказана финансовая поддержка в виде  субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на общую сумму 316,0 тыс. рублей, в том числе:

- 267 тыс. рублей – из средств федерального бюджета;

- 33 тыс. рублей – из средств краевого бюджета;

- 16 тыс. рублей – из средств местного бюджета.

В 2015 году в районной газете «Огни Кубани» размещено 107 статей, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 39 репортажей. На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования в разделе «Малый и средний бизнес» на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района выпущено четыре номера информационно-аналитической газеты «Деловой Кропоткин» тиражом 999 экземпляров.

Проведено обучение 25 человек по программе «Основы предпринимательского дела», продолжительность курсов - 44 часа.

Во всех сельских поселениях Кавказского района проведены встречи и обучающие семинары  с субъектами предпринимательства по вопросу получения микрозаймов Фонда микрофинансирования,  порядка и условий предоставления поручительств Гарантийного фонда.

Десять субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района в 2015 году получили финансовую поддержку Фонда микрофинансирования Краснодарского края в виде микрозаймов до одного миллиона рублей под минимальные процентные ставки на общую сумму                6,5 млн. рублей.

На базе Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палаты на бесплатной основе работает консультационный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2015 год предпринимателям оказано 102 консультации.

В подпрограмме в 2015 году предусматривалась реализация 5 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме

Из 9 запланированных к выполнению показателей подпрограммы, 8 выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» можно признать высокой, коэффициент эффективности – 0,93.

Подпрограмма

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг  на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг  на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район» в 2015 году был предусмотрен в сумме 16 млн. 593,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили  16 млн. 480,2 тыс. рублей или  99,3% от запланированного объема.

Координатор подпрограммы - муниципальное казенное учреждение «МФЦ МО Кавказский район».

В рамках  реализации мероприятий подпрограммы осуществляется финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «МФЦ МО Кавказский район» и создание территориально-обособленных структурных подразделений (офисов) МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в сельских поселениях Кавказского района.

В МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в 2015 году оказано 196 видов услуг: из них 47 федеральных, 105 региональных услуг, 44 – муниципальные услуги. Все услуги предоставляются в соответствии с соглашением между ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» и МКУ «МФЦ Мо Кавказский район».

В отчетном году учреждением  было оказано 98 782 услуг населению, среднее время ожидания в очереди составило 11 минут.

Наиболее востребованными были услуги Управления Росреестра по Краснодарскому краю по регистрации права собственности услуги УФМС по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, услуги Пенсионного фонда РФ по выдаче материнского сертификата, услуги ГУ МФВ по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости.

В соответствии с требованиями Правил организации деятельности МФЦ прием заявителей осуществляется 6 дней в неделю не менее 10 часов в день.

В соответствии со схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, утвержденной главой муниципального образования Кавказский район, завершены работы по открытию территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ (ТОСП).

В 2015 году открыто и функционируют 28 окон «универсальных» специалистов, из них 16 окон действует в г. Кропоткин, 12 окон – в 8 сельских поселениях района: ст. Кавказская, ст. Казанская, ст. Темижбекская, ст. Дмитриевская, пос. им. М. Горького, пос. Мирской, х. Привольный, х. Лосево. Охват населения составил  90%.

В 2015 году МКУ «МФЦ МО Кавказский район» по запросу заявителя начала оказываться услуга «Выезд работника многофункционального центра к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставка результатов предоставления государственных и муниципальных услуг». Определен перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра осуществляется бесплатно в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 февраля 2015 г. № 110: Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды Iи II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, герои Советского Союза, герои Российской Федерации и др. За 2015 год было осуществлено 16 бесплатных выездов к заявителям.

В МКУ «МФЦ МО Кавказский район» ведется работа по регистрации граждан на портале www.gosuslugi.ru. За 2015 год было активировано 1754 учетные записи через МФЦ. Таким образом, услуги заявители могут получать непосредственно на портале в электронном виде.

Проведен социологический опрос граждан «Качество предоставления государственных и муниципальных услуг» на базе МКУ «МФЦ МО кавказский район».  За 2015 год средний балл оценки качества предоставления услуг составил 4,95 балла, доля удовлетворенности граждан – 98%.

Для обеспечения текущей деятельности МФЦ было приобретено:

- оборудование с предустановленным программным обеспечением, неисключительные права на программное обеспечение, лицензия на программу 1С и ее информационно - техническое сопровождение на общую сумму 766,9  тыс.  рублей;

По итогам 2015 года запланированное в подпрограмме мероприятие, выполнено в полном объеме, значения 3-х целевых показателей достигнуты  в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы можно признать высокой, коэффициент эффективности – 1.

Вывод: Исходя из проведенного анализа исполнения мероприятий подпрограмм, целевых показателей и оценки эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», эффективность реализации муниципальной программы за 2015 год может быть признана высокой, коэффициент эффективности  составляет 0,97.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору- отделу инвестиций и финансово-фондового рынка администрации муниципального образования Кавказский район, необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.10 «Молодежь Кавказского района»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» утверждена постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834.  В 2015 году в муниципальную программу внесено 5 изменений.

Объем финансирования на реализацию  мероприятий муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме  6 млн. 016,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 273,6 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 5 млн. 743,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 5 млн. 913,9 тыс. рублей или 98,3%, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 273,6 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств местного бюджета – 5 млн. 639,3 тыс. рублей (98,2%).

Координатор муниципальной  программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Реализация мероприятий муниципальной  программы в 2015 году позволила провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район».

Объем финансирования  на реализацию основного  мероприятия №1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен в сумме 680,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 668,9 тыс. рублей или 98,3 % от плана.

В целях развития гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и молодежи района отделом молодежной политики в 2015 году проведено более  100 мероприятий с охватом более 36 тыс. человек.

Проведена гражданская кампания «Георгиевская лента». В ходе кампании роздано более 30 000 лент.

На территории Кавказского района осуществляют деятельность 13 военно-патриотических клубов, создан и действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района.

В поселениях созданы и действуют молодежные Советы при главах поселений, в их состав  вовлечено 155 человек.

В отчетном периоде отдел молодежной политики принимал участие в мероприятиях и конкурсах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, в которых представители Кавказского района неоднократно занимали  почетные призовые места, так:

- во Всероссийском президентском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» участвовали 3 представителя от Кавказского района, один из которых получил гранд на реализацию проекта по работе с детьми инвалидами;

- в форуме молодежи Юга России "СелиАс", проводимого в Астраханской области участвовал 1 представитель от Кавказского района;

- во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений конкурсе «Лидер 21 века», в номинации «Лидер/ руководитель детского /молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет» заняли 1 место;

- в краевом фестивале современного молодежного творчества «Свежий ветер - 2015», в номинации «лучший ди-джей» признан лучшим представитель Кавказского района;

- в проведении смены КВН департаментом молодежной политики делегация Кавказского района заняла 3 место;

в конкурсе лидеров детских и молодежных общественных объединений, школьных и молодежных Советов муниципальных образований  Краснодарского края "Лидер Кубани", было подано 4 заявки на участие от Кавказского района, 1 представитель  стал победителем краевого этапа конкурса.

В отчетном году в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи клубами по месту жительства сельских поселений организовано и проведено 11 мероприятий с общим охватом 1885 человек, а также  34  досуговых мероприятий с охватом 1915 человек.

Члены клубов принимали активное участие в 7 туристических соревнованиях проводимых МБУ МЦ «Эдельвейс» с охватом 1220 человек,  а также в походах выходного дня с охватом 1647 человек. Специалистами центра в течение года проведено 7 обучающих семинаров туристической направленности, охват которыми составил 137 человек.

Члены клубов участвовали  в районных мероприятиях, таких как: «Страницы фронтовых историй», «Маршрут безопасности», «Квест-игра «Мы едины».

Были проведены мероприятия, приуроченные выводу Советских войск из Республики Афганистан: встреча с воинами – афганцами, а также в рамках месячника проводились уроки мужества, приуроченные к Сталинградской битве, Дню освобождения Кавказского района от немецко-фашистских захватчиков,  охват мероприятиями военно-патриотической направленности составил 3509 человек.

Была проведена работа с молодежью по увеличению численности  и укреплению волонтерского состава, проведено 16 мероприятий по вовлечению молодежи в ряды добровольцев – с общим охватом 780 человек.

Запланированные пять мероприятий  основного мероприятий выполнены полностью, значения семи целевых показателей, предусмотренных в основном мероприятии, достигнуты в полном объеме.

Эффективность основного мероприятия № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» – высокая, коэффициент эффективности – 1.

Основное мероприятие № 2

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»

Объем финансирования  на реализацию основного мероприятия № 2  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» на 2015 год был предусмотрен в сумме  2 млн. 121,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 2 млн. 093,3тыс. рублей или 98,6% от запланированного объема.

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс», на базе которого работали  8 клубов по месту жительства в поселениях района.

Клубы  по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организуют работу клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

В отчетном периоде  подростки из «группы социального риска» были вовлечены:

-  в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства - 52 чел.,

- в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок - 94 чел.,

- в деятельность молодежных центров - 103 чел.,

- в организацию временной занятости на период летних каникул - 31 чел..

Всего в деятельность молодежных центров по месту жительства были вовлечены 2576 подростков.

В  2015 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 289 мероприятий различной направленности с общим охватом 18162 человека.

Мероприятие выполнено в полном объеме, значения запланированных на 2015 год пяти целевых показателей по основному мероприятию  № 2 достигнуты в полном объеме.

Эффективность основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» – высокая, коэффициент эффективности – 1.

Основное мероприятие № 3

«Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»

Объем финансирования  на реализацию основного  мероприятия  № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району» был предусмотрен  в 2015 году  в сумме 715,9 тыс. рублей, из них:

- за счет средств  краевого бюджета -  273,6 тыс. рублей;

- за счет  местного бюджета 442,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2015 год  составили 715,9 тыс. рублей или 100 % от плана, в том числе:

- за счет средств  краевого бюджета -  273,6 тыс. рублей (100,0%);

- за счет  местного бюджета 442,3 тыс. рублей (100,0%).

В рамках реализации данного основного мероприятия осуществлялись расходы на обеспечение деятельности 4 координаторов по работе с молодежью в Кавказском районе по разным направлениям.

Координаторами по работе с молодежью в 2015 году проделана следующая  работа:

- трудоустроено 928 человек, из них 21  состоящих на профилактическом учете;

- проведено 107 мероприятий по вовлечению добровольцев в волонтерскую деятельность, с общим охватом 2055 человек;

- создано 7 студенческих трудовых отрядов с охватом 121 человек;

- проведено 18 игр «Что? Где? Когда?» Высшей и Юношеской лиги Кавказского района и 1 игра открытой районной лиги КВН с общим охватом более 600 человек;

- проведено 4  конкурса поэтического мастерства "Свободный микрофон", в котором приняли участие 34 молодых поэта;

- на базе МБОУ СОШ №7  была проведена первая в Краснодарском крае литературная конференция "Литература в душе молодежи. Традиции и современность", с общим охватом более 500 человек.

По итогам 2015 года мероприятие выполнено в полном объеме, запланированные значения пяти целевых показателей в основном мероприятии № 3 выполнены на 100% и более.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»– высокая, коэффициент эффективности – 1,0.

Основное мероприятие № 4

«Обеспечение функции органов местного самоуправления

(отдел молодёжной политики)»

Объем финансирования  на реализацию основного  мероприятия № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики)» на 2015 год был предусмотрен  в сумме 2 млн. 500,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 млн. 435,8 тыс. рублей или 97,4% от плана.

В рамках основного мероприятия № 4  осуществляется финансовое обеспечение деятельности отдела молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район, которым осуществляется  руководство  и координируется деятельность молодежных центров   «Эдельвейс», «Светофор», 19 клубов по месту жительства.

Основной целью работы отдела молодежной политики является создание в муниципальном образовании Кавказский район необходимых социальных условий для развития молодежи, посредствам государственной, общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты молодежи, поощрения ее творческой активности, формирования стимулов к саморазвитию и самореализации.

В 2015 году отделом молодежной политики проведено 12 семинаров, совещаний со специалистами в сфере молодежной политики, в эфир выходит молодежная телепередача «Молодые ветра», налажен выпуск местной молодежной газеты «Подчерк молодости»,  создан официальный сайт отдела молодежной политики,  в средствах массовой информации размещено более 1000 сообщений и статей.

В целом, по итогам  2015 года  в сфере молодежной политики на территории Кавказского района  проведено 473 мероприятия различной направленности с общим охватом более 26 тысяч  человек.

Мероприятие выполнено в полном объеме, плановые значения целевых показателей,  предусмотренных в рамках основного мероприятия № 4, достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики)» – высокая, коэффициент эффективности – 1.

Вывод: 	В соответствии с  Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», коэффициент эффективности составил - 1, следовательно эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2016 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу молодежной политики муниципального образования Кавказский район необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

### 3.11  «Информационное общество

### муниципального образования Кавказский район»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября  2014 года № 1776.  В  течение 2015 года в муниципальную программу  было внесено 6 изменений, с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы.

Координатор муниципальной программы – отдел по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 млн.  600 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 млн.  586,5 тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений.

Посредством реализации мероприятий данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района  к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий,  муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время  медийное пространство района представлено печатным изданием ГУП КК "Редакция газеты "Огни Кубани" и  МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав  двух основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»

В 2015 году объем финансирования основного мероприятия № 1   «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» был предусмотрен в сумме  1 млн. 450,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы составили  1 млн. 436,5  тыс. рублей или 99,1% от запланированного объема.

За отчетный период в рамках реализации основного мероприятия № 1 заключено 9 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район  в  печатных средствах массовой информации.

Суммарный объём публикаций в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2015 году составил  371,4 тысяч квадратных сантиметров газетной площади, из них:

- публикация правовых актов муниципального образования Кавказский район (постановлений и распоряжений) – 322,9 тысяч квадратных сантиметров;

- публикация материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район – 48,5 тысяч квадратных сантиметров.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Планируемое значение целевого показателя «Объем информационных материалов в периодических печатных изданиях» по данному основному мероприятию  выполнено на 100,1%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1  «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» – высокая, коэффициент эффективности – 1,0.

Основное мероприятие № 2

«Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»

На реализацию основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» в 2015 году  было предусмотрено   финансирование в сумме 1 млн. 150,0 тыс. рублей из  средств местного бюджета.

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме, в сумме 1 млн. 150,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия заключено 10 муниципальных контрактов  по обеспечению доступа  населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

В 2015 году на муниципальном телевидении осуществлено  транслирование 179 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению   вопросов  по жизнеобеспечению жителей Кавказского  района.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети интернет» по данному основному мероприятию  выполнен на 100 % .

Эффективность реализации основного мероприятия № 2  «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»  – высокая, коэффициент эффективности – 1,0.

Вывод: По итогам 2015 года эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район  «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» и по  результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы – отделу по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации МО Кавказский район необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

3.12  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761. В 2015 году в программу  внесено 6 изменений. 	Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной  программы  в 2015 году был предусмотрен в сумме 15 млн.  806, 3 рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 3 млн.658,3 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 6 млн.105,7 тыс. рублей;

- местного бюджета – 5 млн. 592,3 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 450,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 14 млн. 640,4 тыс. рублей или 92,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 2 млн. 503,8 тыс. рублей (68,4 %);

- краевого бюджета – 6 млн. 058,7 тыс. рублей (99,2%);

- местного бюджета – 5 млн. 495,2 тыс. рублей (98,3%);

- внебюджетных источников -  582,7 тыс. рублей (129,5%).

Не полное освоение федеральных средств, в связи с уменьшением фактического количества принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования по различным причинам.

Средств из внебюджетных источников привлечено  на 29,5% больше, чем предусматривалось в программе, в связи со сверхплановыми поступлениями  доходов от предпринимательской деятельности.

В Кавказском районе осуществляют свою деятельность 8 крупных товарных сельскохозяйственных предприятия, 52 средних, 237 крестьянских фермерских хозяйства и 17 тысяч личных подсобных хозяйств. Площадь пашни 88,2 тысяч гектар, в том числе 1,4 тысячи гектар орошаемых земель и 774 гектара многолетних насаждений. В сельскохозяйственном  производстве занято 2014 человек, а в личных подсобных хозяйствах 20300 человек.

В 2015 году хозяйствами района всех форм собственности  произведено продукции на сумму 6 млрд. 317 млн. рублей, что на 531 млн. рублей больше уровня 2014 года.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялось  в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий и одной подпрограммы.

Основное мероприятие №1.

«Поддержка сельскохозяйственного производства»

На реализацию основного мероприятия № 1 «Поддержка сельскохозяйственного производства» в муниципальной программе в  2015 году было предусмотрено 6 млн. 254,3 тыс. рублей, из них за счет средств:

- краевого бюджета - 505,3 тыс. рублей;

- местного бюджета – 5 млн. 299,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников - 450,0 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 6 млн. 383,2 тыс. рублей или 102,1 %, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета - 505,3 тыс. рублей или 100,0%;

- местного бюджета – 5 млн. 295,2 тыс. рублей или 99,9%;

- внебюджетных источников – 582,7 тыс. рублей или 129,5%.

За счет сверхплановых поступлений  доходов от предпринимательской деятельности МБУ СИКЦ «Кавказский»  расходы  за счет средств внебюджетных  источников выполнены  на 129,5 %.

В  рамках реализации основного мероприятия осуществлялись расходы  на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства администрации МО Кавказский район, обеспечение деятельности МБУ СИКЦ «Кавказский» и  на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (содержание 1 краевой штатной единицы).

Специалисты МБУ СИКЦ «Кавказский» оказывают платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидий, оформлению расчетов по экологии, организует проведение семинаров - совещаний, участие в выставках, форумах.

За 2015 год специалистами СИКЦ оформлено 469 расчетов по экологии, что выше планируемого значения в 4,7 раза, за счет привлечения новых предприятий, оказано 192 платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидии ЛПХ, оказано  3700 консультационных услуг сельхозпроизводителям района.

Запланированные к выполнению значения четырех целевых показателей достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

Основное мероприятие № 2.

«Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район»

На реализацию основного мероприятия  № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» в 2015 году  был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 8 млн. 794,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 3 млн. 658,3 тыс. рублей;

- краевого бюджета - 5 млн. 136,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  7 млн. 593,5 тыс. рублей, что составляет 86,3% от запланированного объема финансирования, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 2 млн. 503,8 тыс. рублей или 68,4%;

- краевого бюджета – 5 млн. 089,7 тыс. рублей или 99,1%.

В рамках реализации мероприятий данного основного мероприятия осуществлялась государственная поддержка малым формам хозяйствования АПК Кавказского района в виде:

- предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства;

- возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Объем производства мяса малыми формами хозяйствования  АПК Кавказского района в 2015 году составил  2,4 тыс. тонн. Темп роста к уровню 2014 года составил 117,3%. В отчетном периоде 79 малым формам хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных в сумме 1 млн. 153,5 тыс. рублей.

Производство молока в районе к уровню 2014 года увеличено на 0,048 тыс. тонн. Темп роста составил 100,5%. Государственная поддержка в форме субсидий на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 154 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сумму 2 млн. 677,0 тыс. рублей и 1 индивидуальному предпринимателю на  сумму 336,6 тысяч рублей.

Личными подсобными хозяйствами построено более 9 тысяч квадратных метров новых теплиц. Объем предоставленных субсидий 255 получателям малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей составил  751,3 тысячи рублей.

Для выплаты  субсидий за реализуемую сельскохозяйственную продукцию управлением сельского хозяйства в министерство сельского хозяйства Краснодарского края была подана заявка на сумму 15 млн. рублей. Объем финансирования из краевого бюджета в отчетном  году составил 31% от заявленной суммы,  субсидии выплачены в полном объеме, согласно полученным ассигнованиям.

Из двух мероприятий, предусмотренных в данном основном мероприятии, выполнено на 100,0%  одно мероприятие.

Мероприятие по возмещению части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, выполнено не в полном объеме - 70,9 %, из-за  не полного освоения средств федерального бюджета (68,4%) и средств краевого бюджета (90,0%). Не освоение, в связи с уменьшением фактического количества принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования, из-за досрочного погашения крупных кредитных договоров, просроченных платежей по процентной ставке получателями субсидий, неполного подтверждения целевого использования кредитных средств.

Из четырех, запланированных  к выполнению в 2015 году, достигнуты в полном объеме плановые значения трех  целевых показателей, средняя степень достижения 0,93.

Целевой показатель «Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования» выполнен на 71,8 %. Всего в 2015 году принято к субсидированию 539 пакетов документов по малым формам хозяйствования, изначально планировалось выплатить субсидии  750 получателям. Координатором не внесены корректировки в целевые показатели, согласно фактическим объемам финансирования из краевого и федерального бюджетов.

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» признается неудовлетворительной, коэффициент эффективности – 0,54.

Основное мероприятие № 3.

«Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район»

Объем бюджетного финансирования на выполнение основного  мероприятия № 3 «Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район» в 2015 году был предусмотрен в сумме 93,3 тыс. рублей из средств местного бюджета. Кассовые расходы произведены не были, в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета.

Задачей основного мероприятия является принятие мер, направленных на обеспечение экологической безопасности на территории Кавказского района. 	Данным мероприятием было предусмотрено обустройство 2-х площадок для установки печей для уничтожения биологических отходов. В связи с отсутствием софинансирования  из краевого бюджета  работы произведены не были.

Целевым показателем  не достигнуто его плановое значение.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район» признается неудовлетворительной, коэффициент эффективности – 0.

Основное мероприятие № 4.

«Обеспечение эпизоотического, ветеринарного - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район»

На реализацию основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено финансирование в сумме 463,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.  Из краевого бюджета была предоставлена субвенция на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края.

Кассовые расходы составили 463,7 тыс. рублей или  99,9% от плановых назначений.

В целях предупреждения возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, для обеспечения эпизоотического благополучия на территории Кавказского района за отчетный период на территории Кавказского района произведен отлов 687 безнадзорных животных.

Целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» выполнен на 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного- санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент  эффективности - 1.

Подпрограмма

«Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»

В 2015 году объем финансирования подпрограммы  «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» был предусмотрен в сумме 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы произведены в сумме 200,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Задачей подпрограммы является увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйств.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по награждению передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрение механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в сфере АПК по результатам отчетного года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы были награждены ценными призами и подарками:

- 8 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей),

- 3 механизатора - победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам,

- 3 руководителя сельхозпредприятия,

- 3 лучших владельца личных подсобных хозяйства,

- 3 владельца крестьянских фермерских хозяйств,

- 3 индивидуальных предпринимателя в сфере аграрно-промышленного комплекса.

В 2015 году в Кавказском районе наблюдается увеличение объемов с/х производства по сравнению с плановыми значениями целевых показателей по следующим видам с/х продукции:

- зерновым и зернобобовым культурам  -  на 11,6 тысяч тонн,

- сахарной  свеклы - на 45,2 тысячи тонн,

- подсолнечника - на 0,8 тысяч тонн,

- картофеля - на 0,5 тысяч тонн,

- овощей  - на 0,2 тысячи тонн,

- мяса  на 0,34 тыс. тонн.

Четыре мероприятия подпрограммы выполнены на 100,0%. Значения шести из восьми целевых показателей запланированных в подпрограмме достигнуты на 100% и выше.

Не достигнуты плановые значения по следующим показателям:

- объем производства сои, из-за неблагоприятных погодных условий, снижен на 0,3 тысячи тонн, выполнение составило 94,8%;

- производство молока уменьшилось на 0,16 тысяч тонн  из-за снижения поголовья коров, показатель выполнен на  98,8%.

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей эффективность подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» может быть признана высокой, эффективность реализации подпрограммы - 0,99.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2015 года может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности – 0,78.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию подпрограммы и всех основных мероприятий муниципальной программы, кроме основного мероприятия № 3 «Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район», ввиду отсутствия необходимости в 2016 году обустройства площадок для установки печей для уничтожения биологических отходов.

Координатору муниципальной программы - управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район, следует обратить особое внимание, на своевременное внесение корректировок в плановые значения целевых показателей, в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку  малых форм хозяйствования в АПК.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо осуществлять постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением программных мероприятий и достижением целевых показателей.

3.13 «Организация отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков

Муниципальная программа   муниципального образования Кавказский район  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  утверждена    постановлением администрации  муниципального образования Кавказского района от 31 октября 2014 года № 1732.  В  2015 году в муниципальную программу внесено 5 изменений.

Координатор муниципальной программы - управление по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы, главные распорядители бюджетных средств -  управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, отдел молодежной политики, отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 4 млн. 780,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 млн. 974,3 тыс. рублей;

- местного бюджета – 2 млн. 806 тыс. рублей.

За отчетный год  кассовые расходы по муниципальной программе составили 4 млн. 655,4 тыс. рублей или 97,4 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета -1 млн. 961,8 тыс. рублей (99,4%);

- местного бюджета – 2 млн. 963,6 тыс. рублей (96 %).

Муниципальная программа предусматривает различные формы организации отдыха  детей и подростков. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в    Кавказском районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществлялось в рамках реализации  9 основных мероприятий, входящих в ее состав.

Основное  мероприятие № 1

«Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул»

Объем финансирования основного  мероприятия № 1 «Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул» в 2015 году был запланирован в сумме 2 млн. 788,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 млн. 907,0 тыс. рублей;

- местного бюджета -  881,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  2 млн.784,9 тыс. рублей или 99,9% от запланированного объема, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 млн. 903,2 тыс. рублей (99,8%);

- местного бюджета -  881,7 тыс. рублей (100,0%).

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования МО Кавказский район.

В результате реализации данного основного мероприятия на базе общеобразовательных учреждений была организована работа  8 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ  на период летних каникул, в которых отдохнуло  1000 школьников.

Длительность работы лагерей - 21 день, средняя стоимость питания  детей  в день  составила 114 рублей.

В период осенних каникул были открыты 2 лагеря дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 15, МАОУ лицея № 3 для 320 школьников.

Запланированные три мероприятия выполнены в полном объеме, плановые значения целевого показателя перевыполнены, в связи с оптимизацией закупочных цен на продукты питания, что позволило увеличить число отдохнувших детей в лагерях дневного пребывания.

Эффективность основного  мероприятия № 1 «Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия - 1.

Основное  мероприятие № 2

«Организация   работы «Лагерей труда и отдыха  дневного  и круглосуточного пребывания»

Объем финансирования основного  мероприятия № 2   «Организация   работы «Лагерей труда и отдыха  дневного  и круглосуточного пребывания» в 2015 году был предусмотрены в сумме  69,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 69,4 тыс. рублей или  100 % от плана.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования МО Кавказский район.

В рамках реализации данного мероприятия было организовано питание 40 детей-школьников в лагере труда и отдыха дневного пребывания на базе школы -интернат № 3 ст. Казанской.

Запланированное мероприятие выполнено на 100,0%, значение целевого показателя достигнуто в полном объеме.

Эффективность основного  мероприятия № 2  «Организация   работы «Лагерей труда и отдыха  дневного  и круглосуточного пребывания» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия - 1.

Основное  мероприятие № 3

«Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края»

Объем финансового обеспечения основного  мероприятия № 3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края» на 2015 год был предусмотрен  в сумме  709,6 тыс. рублей, из них за счет средств:

- краевого бюджета – 67,3 тыс. рублей,

- местного бюджета – 642,3 тыс. рублей

Кассовые расходы по мероприятию составили 700,8 тыс. рублей или   98,8%, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 58,6 тыс. рублей (87,1 %),

- местного бюджета – 642,2 тыс. рублей (100,0%).

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации МО Кавказский район, отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район.

В рамках летней оздоровительной кампании 2015 года отделом молодежной политики  была организована тематическая муниципальная смена на базе туристического лагеря «Планческие скалы» в Северском районе, в котором отдохнули  42 подростка.

Расходы отдела молодежной политики, как главного распорядителя бюджетных средств на реализацию этого мероприятия составили – 160,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Управлением образования организовано приобретение путевок для детей в краевые и муниципальные профильные смены. В рамках  реализации краевой целевой программы «Дети Кубани»,  ГБУ КК «Краевая крейсерско-парусная школа» проводила летние профильные тематические смены на базе оздоровительных учреждений и туристических лагерей, в которых оздоровлено 70 человек.

Расходы управления образования, как главного распорядителя бюджетных средств на реализацию данных мероприятий составили – 540,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

-  краевого бюджета - 58,6 тыс. рублей,

- местного бюджета – 642,2 тыс. рублей.

Общее количество детей подростков, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края в отчетном периоде составляет - 203 человека.

Из 4 мероприятий данного основного мероприятия, в полном объеме выполнено 3.

Мероприятие «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» выполнено на 87,1%. Не полное освоение краевых средств, в связи с уменьшением количества путевок на санаторно-курортное лечение, предоставленных министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края (МСР и СП КК) для детей-сирот.

Из двух целевых показателей, плановые значения полностью достигнуты по одному целевому показателю, средняя степень достижения – 0,83.

Плановое значение по целевому показателю «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» достигнуто на 65,0%, по той же причине, в связи с уменьшением количества путевок, предоставленных МСР и СП КК. Координатором не было уточнено значение целевого показателя в муниципальной программе.

Эффективность основного  мероприятия № 3  «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края» по результатам расчета признается неудовлетворительной, так как коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 0,63.

Основное  мероприятие № 4

«Организация малозатратных форм отдыха:  туристических слётов, палаточных лагерей,  многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных  экспедиций,  участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)»

Объем финансового обеспечения основного  мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха:  туристических слётов, палаточных лагерей,  многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных  экспедиций,  участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)»  на 2015 год был предусмотрен  в сумме  920,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы составили 808,6 тыс. рублей или 87,8 % от плановых назначений.

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования МО Кавказский район, отдел культуры администрации МО Кавказский район, отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район.

Денежные средства были израсходованы на:

- на приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях, мероприятиях туристско-краеведческой направленности;

- на оплату аренды автотранспортных средств, плату сторонним поставщикам за организацию доставки детей к месту отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, оплату ГСМ, приобретение билетов;

- на приобретение грамот, кубков, призов для награждения победителей спортивных соревнований, приобретение билетов в аквапарк.

Не использованный  остаток средств по данному мероприятию в сумме 112,3 тыс. рублей сложился по причине того, что за счет этих средств было запланировано приобретение ГСМ  для проведения  ряда мероприятий управлением образования и отделом культуры, но из-за плохих погодных условий они были отменены, но корректировки в части мероприятий и целевых показателей в муниципальную программу в течение года внесены не были.

В рамках  работы туристической направленности в отчетном периоде управлением образования МО Кавказский район в образовательных школах  было организовано и проведено:

- 361 однодневных похода, в которых приняли участие 10780 человек;

- 83 многодневных похода, в них участвовали  1965  учащихся;

- 58 туристических слета, в которых соревновались 3840 школьников;

- 91 краткосрочная  экспедиция различной направленности, в которых приняли участие 3212 учащихся;

- 82 многодневных экспедиции с участием 4000 школьников;

- 287 экскурсий на велосипедах по 33 разработанным маршрутам совершили 4950 школьников;

- занятия по водному туризму для  1228 подростков;

- 133 мероприятия событийного туризма, в которых приняли участие 3794 школьника.

Всего на проведение этих мероприятий управлением образования было предусмотрено – 700,9 тыс. рублей, освоено 607,5 тыс. рублей или 86,7%.  Не освоены средства местного бюджета в сумме 93,4 тыс. рублей из-за отмены мероприятий, запланированных на   новогодние праздники,  в связи со штормовым предупреждением МЧС.

В рамках реализации мероприятий данного основного мероприятия в отчетном периоде отделом культуры администрации МО Кавказский район организовано  посещение аквапарка «Семь озер» в г. Гулькевичи, детьми - участниками творческих коллективов района и учащимися школ дополнительного образования детей. Аквапарк посетили 312 детей и подростков. В течение сезона учащиеся школ имели возможность неоднократно воспользоваться малозатратными формами отдыха.

Бюджетные ассигнования на малозатратные формы отдыха, организованные в 2015 году отделом культуры были предусмотрены в сумме 70,0 тыс. рублей, освоены  в сумме 51,1 тыс. рублей или 73,0 % от запланированного объема. Не освоены денежные средства в сумме 18,9 тыс. рублей, в связи с отменой нескольких коллективных выездов в аквапарк в августе, в связи с плохими погодными условиями.

Из шести, запланированных мероприятий в полном объеме выполнены три мероприятия, значение целевого показателя достигнуто в полном объеме.

Эффективность основного  мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха:  туристических слётов, палаточных лагерей,  многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных  экспедиций,  участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» по результатам расчета признается неудовлетворительной, так как коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 0,57.

Основное  мероприятие № 5

«Организация  экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ»

Объем финансирования основного  мероприятия № 5 «Организация  экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» был запланирован на 2015 год в сумме 11,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 11,7 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования МО Кавказский район.

Денежные средства были израсходованы на приобретение билетов на ж/д транспорт для доставки организованных групп детей при проведении экскурсий по краю.

В течение отчетного периода были организованы экскурсии для школьников Кавказского района, как по краю, так и за его пределами.

Мероприятие выполнено в полном объеме, значение целевого показателя, предусмотренного в данном основном мероприятии по данным отчета, предоставленным управлением образования достигнуто.

Эффективность основного  мероприятия № 5 «Организация  экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» по результатам расчета - высокая, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1.

Основное  мероприятие № 6

«Работа дневных тематических площадок   и  вечерних спортивных площадок»

На реализацию основного  мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок   и  вечерних спортивных площадок» было предусмотрено финансирование в 2015 году в сумме 20,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили   - 20,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования МО Кавказский район.

Денежные средства были направлены на приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей.

В летний период 2015 года на базе образовательных учреждениях действовала 163  дневная  тематическая  площадка для 7420 школьников, на 207 вечерних спортивных площадках занимались 7640 детей, в работе 219  секций и кружков «Спортивных клубов» приняли участие 7 550 детей.

Мероприятие выполнено в полном объеме, значение целевого показателя, предусмотренного в данном основном мероприятии по данным отчета, предоставленным управлением образования достигнуто.

Эффективность основного  мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок   и  вечерних спортивных площадок» по результатам расчета - высокая, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1.

Основное  мероприятие № 7

«Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края»

Объем финансирования на реализацию  основного  мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края» за счет средств местного бюджета в 2015 году  был предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  100,0 тыс. рублей  или 100,0% от плана.

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики МО Кавказский район.

Денежные средства были направлены на оплату автотранспорта для доставки подростков в профильные смены, проводимые департаментом молодежной политики Краснодарского края. За летний сезон было проведено 7 профильных смен, на базе которых оздоровлено 71 человек, в том числе:

- на базе губернаторского молодежного форума «Регион 93» в  спортивно-оздоровительной смене «Зарница» -10 человек;

- в краевом спортивно-туристическом палаточном лагере «Маяк»,  на базе Таманского филиала ГБУ КК «ККПШ» - 11 человек;

- в  краевом туристическом  лагере «Славянская кругосветка - 2014» - 12 человек;

- в краевом спортивно-туристском  лагере «Гардемарины» - 10 человек;

- в краевом спортивно-туристском палаточном лагере на базе Лабинского филиала ГБУ КК «ККПШ» в смене «Школа КВН» - 8 человек;

- в краевом спортивно-туристическом палаточном лагере «Маяк»,  на базе Таманского филиала ГБУ КК «ККПШ» - 10 человек;

- в краевом спортивно-туристском палаточном лагере на базе Лабинского филиала ГБУ КК «ККПШ» в смене «Инновации» - 10 человек.

Мероприятие выполнено на 100,0%, плановое значение целевого показателя, достигнуто.

Эффективность основного  мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края» по результатам расчета может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1.

Основное  мероприятие № 8

«Организация досуга подростков  на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства»

Объем финансирования основного  мероприятия № 8 «Организация досуга подростков  на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» в 2015 году  был предусмотрен в сумме 50,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы составили  50,0 тыс. рублей  или 100,0% от запланированного объема.

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики МО Кавказский район.

В рамках реализации данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности организаторов досуга на дворовых площадках по  месту жительства.

В летний период 2015 года на территории Кавказского района действовало 60 клубов  и дворовых площадок по месту жительства.

Данное основное мероприятие выполнено на 100,0%, плановое значение целевого показателя  достигнуто в полном объеме.

Эффективность основного  мероприятия № 8 «Организация досуга подростков  на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» по результатам расчета может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1.

Основное  мероприятие № 9

«Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»

Объем финансирования на проведение оздоровительной кампании детей с хроническими заболеваниями  на базе лечебных, санаторно – курортных  и других учреждений в 2015 году по основному  мероприятию № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» был запланирован в сумме 110,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы составили 110,0 тыс. рублей или 100,0 % от планового объема.

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел здравоохранения МО Кавказский район.

В ходе реализации мероприятий данного основного мероприятия проведена закупка медикаментов (витамины и витаминоподобные средства в комбинациях, иммуномодуляторы, седативные средства в комбинациях, макро- и микроэлементы в комбинациях и пр.) для дневного стационара, амбулаторий и пришкольных лагерей дневного пребывания.

В рамках реабилитации детей с хроническими заболеваниями в районе оздоровлено 260 детей.

На базе дневного стационара детской поликлиники в летний период 2015 года оздоровлено 160 детей с различной хронической патологией.

На базе 3 образовательных учреждений летнее оздоровление получили 310 детей, в том числе 32 с хронической патологией.

Эффективность оздоровления составила 98 %.

Получили санаторно-курортное лечение 157 детей. Эффективность оздоровления составила:

- в лагерях дневного пребывания: выраженный эффект – 98%, слабый – 2 %;

-  при амбулаториях: выраженный эффект – 98,0  % , слабый – 2,0 %.

Два запланированных мероприятия в данном основном мероприятии выполнены на 100,0%. Плановое значение целевого показателя  достигнуто в полном объеме.

Эффективность основного  мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1.

Вывод: По результатам оценки  эффективности реализации основных мероприятий, входящих  в муниципальную программу муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район  может быть признана средней, коэффициент эффективности – 0,86.

Считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2016 году.

Координатору муниципальной программы - управлению по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район, необходимо усилить контроль за реализацией основных мероприятий муниципальной программы и достижением ее целевых показателей, обратить особое внимание на повышение качества планирования значений целевых показателей участниками муниципальной программы, а также своевременное внесение изменений в программу.

Участникам и главным распорядителям бюджетных средств  - управлению образования и отделу молодежной политики необходимо проанализировать целевые показатели, в части наименований и значений и предоставить свои предложения по корректировке координатору муниципальной программы.

3.14  «Развитие здравоохранения»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 ноября 2014  № 1858. В 2015 году  в муниципальную программу было внесено 7 изменений.

Координатор муниципальной программы - отдел здравоохранения  муниципального образования  Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – отдел здравоохранения и администрация муниципального образования Кавказский район.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и средств обязательного медицинского страхования с привлечением средств федерального и местного бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2015 году составил 745 млн.081,1 тыс. рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 6 млн. 106,2 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 95 млн.880,3 тыс. рублей;

- местного бюджета – 233,7 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 642 млн.860,9 тыс. рублей.

Профинансировано  за 2015 год – 747 млн.941,6 тыс. рублей, что составляет 100,4%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 6 млн. 106,2 тыс. рублей (100,0%);

- краевого бюджета – 95 млн.013,7 тыс. рублей (99,1%);

- местного бюджета – 83,7 тыс. рублей (35,8%);

- внебюджетных источников – 646 млн.738,0 тыс. рублей (100,6%).

Финансирование за счет внебюджетных источников составило 100,6% от плановых назначений, в связи с тем, что  в рамках территориальной программы государственных гарантий  обязательного медицинского  страхования,  в декабре 2015 года лечебным учреждениям  были направлены дополнительные ассигнования  на выплату заработной платы  за 1 половину января 2016 г. в сумме 5 млн. 990,1 тыс. рублей.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется в рамках реализации пяти основных мероприятий и одной подпрограммы.

Основное мероприятие № 1

«Организация оказания медицинской помощи»

Объем финансирования основного мероприятия № 1 «Организация оказания медицинской помощи» в 2015 году был предусмотрен в общей сумме 691 млн. 527,8 тыс. рублей, из них за счет  средств:

- краевого бюджета – 48 млн. 666,9 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 642 млн. 860,9 тыс. рублей, в том числе:  за счет территориальной программы обязательного медицинского  страхования на обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания  гражданам медицинской помощи  - 591 млн. 217,0 тыс. рублей (85,5 % от общего объема финансирования), за счет средств от  предпринимательской деятельности учреждений – 51 млн.643,9 тыс. рублей

Профинансировано  в отчетном году в сумме 694 млн.743,8 тыс. рублей или 100,5% от плановых назначений, из них за счет средств:

- краевого бюджета – 48 млн. 005,8 тыс. рублей (98,6%);

- внебюджетных источников – 646 млн. 738,0 тыс. рублей (100,6%).

По основному  мероприятию отражены расходы финансовое обеспечение деятельности  трех лечебных учреждений,  непосредственно оказывающих  первичную  медико-санитарную помощь населению, а именно:

- МБУЗ «Кропоткинская городская больница» на   513 коек, в том числе 348 круглосуточного пребывания, 110 коек стационара дневного пребывания и 55 коек дневного стационара при амбулаторно-поликлинических учреждениях. Мощность амбулаторно-поликлинических структурных подразделений больницы - 1360 посещений в смену.

- МБУЗ «Центральная районная больница»  на 355 коек, в том числе 240 круглосуточного пребывания, 95 коек стационара дневного пребывания и 20 коек паллиативной помощи. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений структурных подразделений - 725 посещений в смену.

- МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», в которой работает 13 круглосуточных выездных бригад, из них: 1 - врачебная общепрофильная, 12 - фельдшерские общепрофильные.

За 2015 год в амбулаторно - поликлинических  подразделениях  больниц зарегистрировано 944 тыс. посещений  врачей населением района, что составлят в среднем 8 посещений в расчете на 1 жителя, проведено  3571 тыс.  амбулаторно-поликлинических исследований, пролечено в стационарах 31576  больных  или 24,5 % от населения района, в том числе в круглосуточных стационарах  - 22983  чел., в дневных стационарах – 8593 чел.

Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено  22607 детей     (92,6%), проведена диспансеризация - 23273 чел. На ранних стадиях развития выявлено 65010 заболеваний.

Для лечебных учреждений района  было приобретено оборудование  стоимостью свыше 100,0 т. рублей за единицу на сумму  на 4 млн. 342,8 т. рублей

Проведены мероприятия по заключительной дезинфекции в очагах инфекции на  сумму 196,6 т. рублей

Обновлен  резервный запас медикаментов и медицинских расходных материалов  по ЧС на сумму 958,3 т. рублей

В МБУЗ «ЦРБ» в 2015 году был  проведен капитальный ремонт канализационно-насосной системы  на сумму 333,5 т. рублей

Проведена профилактическая  вакцинация 57480 жителей района, что составило 46% всего населения.

Осуществлено 40191 выездов бригад скорой помощи (в среднем 110 выездов в день).

Функционирует 3 офиса врачей общей практики, в которых 29356 чел. получили  первичную помощь по месту жительства,  в фельдшерско-акушерских  пунктах оказана амбулаторная помощь 23904 чел.

Все шесть запланированных мероприятий в данном основном мероприятии выполнены. Из 6 утвержденных в муниципальной программе целевых  показателей  достигнуты плановые значения по  5 показателям.

Не достигнуто значение  целевого показателя  «повышение продолжительности жизни», при плановом значении 73,4 года,  продолжительность жизни составила - 72,5 года, в связи с увеличением смертности населения трудоспособного возраста от болезни цирроз печени.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия по результатам расчета - 1, эффективность реализации основного мероприятия  № 1 «Организация оказания медицинской помощи» может быть признана  высокой.

Основное мероприятие  №2

«Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированныесахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты»

По основному  мероприятию № 2 «Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированныесахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты» объем финансирования  на 2015 год был предусмотрен в сумме 19 млн. 593,5 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:

-  федерального бюджета – 6 млн. 106,2 тыс. рублей;

- краевого  бюджета – 13 млн.487,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 19 млн. 592,9 тыс. рублей или 100%  от плановых назначений, в том числе за счет средств:

-  федерального бюджета – 6 млн. 106,2 тыс. рублей (100,0%);

- краевого  бюджета – 13 млн.486,7 тыс. рублей (100,0%).

Социальную помощь в обеспечении лекарственными препаратами  и изделиями медицинского назначения в 2015 году получили 2655 чел., из них за счет средств федерального бюджета – 299 чел., за счет средств краевого бюджета – 2356 чел. 	Средний объем обеспечения лекарственными препаратами на 1 льготника  составил - 7,4 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100,0%. Два  предусмотренных основным мероприятием   целевых показателя выполнены в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия - 1, эффективность основного мероприятия № 2 «Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты» может быть признана  высокой.

Основное мероприятие №  3

«Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь   в учреждениях здравоохранения Кавказского района»

По основному  мероприятию № 3  «Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь   в учреждениях здравоохранения Кавказского района» объем финансирования  за счет средств краевого бюджета на 2015 год был предусмотрен в сумме 822,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 642,2  тыс. рублей или 78,1% от плановых назначений.

Объем субвенции краевого  бюджета   на денежную компенсацию на усиленное питание донорам  лечебным учреждениям Кавказского района  в 2015 году   был предусмотрен  из  расчета  1800 кровосдач, стоимостью  450 рублей за 1 кровосдачу.

В связи с закрытием  в 2014 году пункта  переливания крови в МБУЗ «ЦРБ»  реальная потребность района в данной субвенции на 2015 год составила 642,2 тыс. рублей на  1400 кровосдач и освоена в полном объеме.

Мероприятие можно считать выполненным на 100,0%.

Значение целевого показателя  достигнуто в полном объеме.

В отчетном году планировалось привлечь к безвозмездной сдаче крови   450  чел.,  фактически привлечено 597 чел. или 129% от планируемого количества доноров, в среднем это составило 2,3 кровосдачи в расчете на одного донора.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь   в учреждениях здравоохранения Кавказского района» можно признать высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1.

Основное мероприятие № 4

«Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования  в учреждениях здравоохранения Кавказского района»

По основному  мероприятию № 4  «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования  в учреждениях здравоохранения Кавказского района» объем финансирования  за счет краевого бюджета на 2015 год был предусмотрен в сумме 2 млн. 899,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили  2 млн. 899,1  тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

В лечебных учреждениях  района  в 2015  году получили услугу по бесплатному зубопротезированию 294 человека, из них:

- ветераны труда  - 276 чел.,

- репрессированные граждане -11 чел.;

- труженики тыла  - 7 чел.

Средняя стоимость работ  по зубопротезированию в расчете на  1 человека  составило  9,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100,0%, из двух целевых показателей, предусмотренных в муниципальной программе по данному мероприятию,  плановое значение достигнуто по одному показателю, степень достижения – 0,72.

Целевой показатель «Удовлетворённость потребности в оказании медицинских услуг отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов» не выполнен, по плану 38 %, фактически – 27,5% от общего числа граждан, имеющих право на получение социальной помощи в зубопротезировании.   Невыполнение, в связи с увеличением затрат на одного льготника и следовательно, уменьшением количества получателей данной услуги.

Эффективность  реализации основного мероприятия № 4  «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования  в учреждениях здравоохранения Кавказского района»  можно признать удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 0,75.

Основное мероприятие №  5

«Прочие мероприятия в области здравоохранения»

По основному  мероприятию № 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения» объем финансирования на 2015 год предусмотрен в сумме 30 млн. 078,8 тыс. рублей, из них за счет средств:

- краевого бюджета – 30 млн. 004,8 тыс. рублей;

- местного бюджета – 74,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  30 млн. 053,9 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений, из них за счет средств:

- краевого бюджета – 29 млн. 979,9 тыс. рублей (99,9%);

- местного бюджета – 74,0 тыс. рублей (100,0%).

В рамках реализации данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности двух казенных учреждений - МКУ Централизованная бухгалтерия здравоохранения (ЦБЗ)  Кавказского района и отдела здравоохранения Кавказского района.

МКУ ЦБЗ Кавказского района  осуществляет деятельность по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с лечебными учреждениями здравоохранения, обеспечивает эффективность и целевое использование средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения. Учреждение обслуживает 5 муниципальных учреждений здравоохранения.

Отдел здравоохранения обеспечивает высокое качество управления процессами развития здравоохранения на муниципальном уровне, осуществляет контроль за подведомственными учреждениями.

В  софинансировании с краевым бюджетом в рамках реализации мероприятия «Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения Кавказского района»  осуществлено  дополнительное профессиональное обучение 176 работников учреждений здравоохранения, из них  врачей  - 71 чел.,  среднего медицинского  персонала - 31 чел., административного  персонала - 74 чел.

Все три мероприятия выполнены в запланированном объеме.

Три целевых показателя данного основного мероприятия    достигли планового значения в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия -1.

Подпрограмма

«Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»

Объем финансирования подпрограммы  «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» был предусмотрен в 2015 году в сумме 159,7 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 9,7 тыс. рублей или 6,1% от плана.

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется строительство зданий врачей общей практики,  на 2015 год было запланировано составление проектно-сметной документации  на строительство  здания врача общей практики (ВОП)   в х. Привольном.

Мероприятие выполнено на 6,1 % в связи с тем, что были затянуты сроки  по формированию земельного участка и получению на него свидетельства о праве собственности до декабря 2015 года, без наличия которого, невозможно было заказать технические условия на строительство объекта. Срок выдачи техусловий и проектирования – 30 дней, соответственно в отчетном году они получены не были. Выполнение проектно-сметной документации перенесено на 2016 год.

Значение целевого показателя на 2015 год в подпрограмме не предусмотрено.

Эффективность реализации подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» признается неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 0.

Вывод: Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом эффективности реализации основных мероприятий и подпрограммы и их коэффициента значимости в муниципальной программе, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 0,97.

Считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий и подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» в 2016 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу здравоохранения и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, отделу капитального строительства, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы и уточнить наименование целевого показателя подпрограммы.