Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2015 год

### 1.Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» за 2015 год (далее – доклад) подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года №1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»  на основе сведений, представленных в отдел по взаимодействиюс правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

2.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 №1289 (с учетом изменений, утвержденных постановлением администрации муниципального образования Кавказский район №1998 от 23.12.2014) и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. N 1717 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения" с изменениями и дополнениями от: 12 февраля, 2 апреля, 3 июня, 17 августа, 30 октября, 11 декабря, 28 декабря 2015 года.

Координатор муниципальной программы - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Детальный план-график и план реализации муниципальной программы  «Обеспечение безопасности населения» на очередной 2015 год и плановый период 2016-2017 года был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район.

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 8 подпрограмм:

1. "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район".

2. "Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район".

3. "Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район".

4. "Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район".

5. "Обеспечение пожарной безопасности".

6. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район".

7. "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район".

8. "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район".

Ведомственные целевые программы, а также основные мероприятия муниципальной программы не предусмотрены.

Объем финансирования муниципальной программы«Обеспечение безопасности населения» в 2015 годуза счет средств местного и краевого бюджета был предусмотрен в сумме 17 493,4 тыс. рублей.Кассовые расходы по  программе  произведены в сумме  17 267,0 тыс. рублей, что составляет  98,7 % от  плановых значений.

Расходы за счет средств краевого бюджета  за 2015 год составили 821,9 тыс. рублей (процент исполнения - 100%).

Расходы за счет средств местного бюджета за 2015 год составили16 445,1 тыс. рублей или  98,6 % от плана (16671,5 тыс. руб.).

Фактически из 50 запланированных мероприятия подпрограмм  в полном объеме выполнено 46 мероприятий, степень  реализации программных мероприятий составила 92 % .

Не полностью выполнены мероприятия:

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»

- проведение студенческой конференции «Профилактика терроризма в молодежной среде»(отдел молодежной политики)

-проведение конкурса уголков антитеррористической направленности (отдел молодежной политики)

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»

- проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)(отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту)

- оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности (отдел по физической культуре и спорту).

Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей по 34 показателям из 38, предусмотренных к достижению в 2015 году, или 92,5 %.
            По 6 подпрограммам плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме.

Не достигли плановых значений целевые показатели по следующим подпрограммам:

«Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» (1 из 3 целевых показателей выполнен в полном объеме, степень достижения – 33,3 %);

«Обеспечение пожарной безопасности» (7 из 9 целевых показателей выполнены в полном объеме, степень достижения – 77,8 %).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» проведен расчет  эффективности реализации программы за 2015 год.

Согласно подпункта 8.8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп (эффективность реализации программы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета  оценки муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент  эффективности реализации программы за 2015 год составил  - 0,92, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» может быть признанавысокой.

3.Расчет

эффективности реализации программы «Обеспечение безопасности населения»

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

3.1 Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы (СДгппз )

Значения степени достижения планового значения (СДгппз) по 34 целевым показателям программы из 38 равны 1 или больше 1(согласно проведенной оценки эффективности 8 подпрограмм).

Согласно п.8.7.3  Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, по 34 целевым показателям СДгппз принимаем равным 1. По оставшимся 4 целевым показателям значения СДгппзравны:

СДгппз17=0,973

СДгппз19=0,724

СДгппз22=0,92

СДгппз24=0,75

3.2 Степень реализации муниципальной программы( СРгп)

м

СРгп= ∑CДгппз/М

1

где, :

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДгппзстепень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы

м

СРгп= ∑CДгппз/М= (34*1+0,973+0,724+0,92+0,75)/38=0,983

1

3.3Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРгп)

j

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*∑ЭРп/п*Кj

1

где, :

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию jподпрограммы  в отчетном году

Ф-объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п)для 8 подпрограммравны (основываясь на проведенную оценку эффективности 8 подпрограмм):

Кj1=7848,6/16445,1=0,48ЭРп/п1=0,8

Кj2=250/16445,1=0,015ЭРп/п2=1

Кj3= 197,4/16445,1=0,012ЭРп/п3=1

Кj4=199,4/16445,1=0,012ЭРп/п4=0,9

Кj5=4540,8/16445,1=0,28ЭРп/п5=0,78

Кj6=99,9/16445,1=0,006ЭРп/п6=1

Кj7=100/16445,1=0,006ЭРп/п7=1

Кj8= 3209/16445,1=0,2ЭРп/п8=1

ЭРгп=0,5*0,983+0,5*(0,8*0,48+1*0,015+1*0,012+0,9*0,012+0,78*0,28+1*0,006+1*0,006+1*0,2)=0,492+0,5(0,38+0,015+0,012+0,011+0,22+0,006+ 0,006 + 0,2)=0,492+0,5*0,85= 0,917=0,92

4. Оценка эффективности реализации подпрограммпрограммы «Обеспечение безопасности населения»

4.1. О ходе реализации подпрограммы"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район".

Координатор подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 8 689,4 тыс. рублей за счет средств краевого и местного бюджетов, из них освоено 8 670,5 тыс. рублей или 99,8 %.

Расходы за счет средств местного бюджета составили7 848 ,6 тыс. рублей или99,8 % , за счет средств краевого бюджета  - 821,9 тыс. рублей  или 100 %.

Причины не освоения средств местного бюджетав сумме 18,9 тыс. рублей:

1.По отделу молодежной политики сложилась экономия в сумме3,6 тыс. рублей из выделенных 15,0 тыс. рублей или  освоено 79,3 %,по мероприятию «Проведение студенческой конференции», 1,0 тыс.  рублей  из выделенных 5,0 тыс. рублей или освоено80 % по мероприятию «Проведение конкурса уголков антитеррористической защищенности» в связи с тем, что оплата была произведена на сумму фактически представленных документов на покупку ценных призов для поощрения победителей проводимых мероприятий.

Всего по отделу молодежной политики в подпрограмме предусмотрено 50,0 тыс. рублей, профинансировано 45,4 тыс. рублей, мероприятия выполнены на  91 %.

2. По отделу культуры сложилась экономия в сумме 14,2 тыс. рублей  из выделенных  428,0 тыс. рублей или освоено98,2 % по мероприятию «Обслуживание лицензированной физической охраной»  в связи с тем, что оплата была произведена на сумму фактически предоставленной документации для оплаты за услуги, в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг.

Всего по отделу культуры в подпрограмме предусмотрено 728,0 тыс. рублей, профинансировано 713,8 тыс. рублей, мероприятия выполнены на  98  %.

Управлением образования, отделом по физической культуре и спорту, отделом здравоохранения запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Фактически в отчетном периоде из 10 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 8. Не в полном объеме выполнены 2 мероприятия отделом молодежной политики (проведение студенческой конференции, проведение конкурса уголков антитеррористической защищенности, где процент освоения менее 95%).

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- проведение «круглых столов», бесед на темы: «Национальный вопрос», «Межнациональные отношения», «Многонациональная Россия», «Межэтнические и конфессиональные отношения;

- проведение студенческая конференция «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде», научно-практическая конференция "Эффективная профилактика экстремизма и терроризма. Взгляд молодежи";

- проведение ежемесячных рейдов с целью выявления надписей, объявлений и книжных изданий, предположительно носящих экстремистский характер, ;

-изготовление 50 буклетов по профилактике терроризма и экстремизма, ценных призов для проведения конкурса уголков антитеррористической направленности и студенческой конференции;

- принятие участия в выездном обучающем семинаре натерритории лагеря «Планческие скалы» в Северском районе Краснодарского края делегации Кавказского района в количестве 25 человек.

Общее количество мероприятий, проведенных в данном направлении отделом молодежной политики, по итогам 2015 года составило более 30 с охватом более 5 тысяч человек, на общую сумму   45,4  тыс. рублей;

- ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот  в 3-х учреждениях управления образования (МБОУ №8 п. им М.Горького и 2-х МБОУ г.Кропоткина) на общую сумму 599,3 тыс. рублей;

- заключение договоров по оказанию услуг по охране 56  образовательных учреждений охранными предприятиями  управлением образования на общую сумму 6 774,5 тыс. рублей;

- установка(монтаж) систем видеонаблюдения на 4 учреждениях  культуры и дополнительного образования отделом культуры на общую сумму 293,5 тыс. рублей;

- заключение договоров по оказанию услуг по охране 3-х учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями  управлением культуры на общую сумму 420,3 тыс. рублей;

- установка (монтаж) систем видеонаблюдения на 4 учреждениях спорта отделом по физической культуре и спорту на общую сумму 280,0 тыс. рублей;

- ремонт и устройство ограждений, автоматических ворот, установка систем видеонаблюдения на учреждениях  медицины отделом здравоохранения на сумму 257,6 тыс. рублей из краевого бюджета.

По итогам 2015 года из 9 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 9 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

С помощью методики оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2015 год.

Согласно подпункта 8.6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,8.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составил  - 0,8, то есть эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»  может бытьпризнанасредней.

4.1.1 РАСЧЕТ

Эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 8/10= 0,8

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=7848,6/7867,5=1,0

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз=0,8/1,0=0,8

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 12/12=1

СДп/ппз2=200/200=1

СДп/ппз3=98/98=1

СДп/ппз4=3/3=1

СДп/ппз5=56/35=1,6 = 1

СДп/ппз6=3/2= 1,5 =1

СДп/ппз7=4/2=2 = 1

СДп/ппз8=4/1=4 = 1

СДп/ппз9=4/4=1

если СДп/ппз ›1, значение СДп/ппз принимаем равным 1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=9/9=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,8=0,8

4.2. О ходе реализации подпрограммы "Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район".

Координатор подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 250 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме 250 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 9.

В рамках реализации подпрограммы   казаками дружинниками казачьей дружины Кавказского РКО  проведено 156 рейдов по охране  общественного порядка в предвыборные, выходные и праздничные дни,  в результате которых выявлено 1150 административных правонарушений,  проведено 24 мероприятия патриотической направленности с учащимися СОШ района и казачьей молодежью, проведен сбор исторического полка в ст. Кавказской  в котором приняло участие 100 казаков Кавказского РКО находящихся в запасе, на котором были отработаны навыки стрельбы из стрелкового оружия, проведены тактические и тактико-специальные занятия.

Участниками подпрограммы в 2015 году была проделана следующая работа:

29 января 2015 года70 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященным Дню освобождения г.Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков.

15 февраля 2015 года 75 казаков приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов- интернационалистов в России.

26 апреля 2015 года 80 казаков и 45 учащихся казачьих классов, 140 членов семей казаков приняли участие в параде, посвященном Дню реабилитации кубанского казачества в городе Краснодаре и вмитингах, чествовании казаков в станицах и хуторах района.

20 апреля 2015 года 860 казаков и членов их семей приняли участие

во всех храмах и  поселениях Кавказского района в православном религиозном празднике Светлого  Христова Воскресенья (Пасха).

9 мая 2015 года 530 казаков и членов их семей приняли участие во всех поселениях Кавказского района в митингах с возложением венков, и в параде в г. Кропоткине,посвященном  68 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

16 мая 2015 года  1200 казаков приняли участие в фестивале народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Традиции живая нить» на привокзальной площади г.Кропоткина. В мероприятии приняли участие 22 коллектива   народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства из районов Краснодарского края и других регионов юга России, 11 коллективов художественной самодеятельности казачьей направленности, жители и гости г.Кропоткина.

5-6 сентября 2015 года 70 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 223-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, проводимым Кубанским казачьим войском в станице Тамань Темрюкского района.

19 сентября 2015 года 200 казаков, 40 кадетов, 40 учащихся казачьих классов и  150 членов семей казаков приняли участие в станицах Казанской, Тбилисской в поминальном молебене, параде, минуте молчания, возложению венков, поминальном обеде по поминовению героически павших казаков под командованием сотника Гречишкина А.Л.

26-27 сентября  2015 года казаки и члены их семей в количестве 500 человек приняли участие в митинге и праздничном шествии в г. Кропоткине, посвященных дню района - дню города.

17 октября 2015 года 70 казаков и членов их семей, 22 учащихся казачьих классов, согласно распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие в параде и митинге, смотре казачьих куреней в г.Тихорецк, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества.  В станицах и хуторах муниципального образования Кавказский район прошло чествование казаков.

Денежные ассигнования были направлены на:

- поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп  на общую сумму 35,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ для доставки казаков дружинников на дежурство и домой, проверки дежурства казаков дружинников на общую сумму 30,0 тыс. рублей;

- Кавказским РКО принято участие в проведении сбора исторического полка  в ст. Кавказской   на общую сумму 10,0 тыс. рублей;

-приобретены ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в апреле 2015 года в параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре на общую сумму 35,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ для участия делегации Кавказского РКО 5-6 сентября2015 года в мероприятиях, посвященных 223 годовщине высадки казаков на Тамани на общую сумму 15,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска в октябре 2015 года в г.Тихорецкна общую сумму 35,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в поминовениях героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина  в ст.Казанской и ст. Тбилисской на общую сумму 5,0 тыс. рублей;

- проведены военно-спортивные мероприятия, спортивные соревнования, соревнования по рукопашному бою, приобретены грамоты, кубки, ценные подарки Кавказским РКО на общую сумму 75,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ, грамоты, призы, кубки при проведении выставок казачьей направленности Кавказским РКО на общую сумму 25 тыс. рублей.

По итогам 2015 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет оценки эффективности реализации подпрограммы за 2015 год.

Согласно подпункта 8.6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составил  - 1, то есть эффективность реализации муниципальной подпрограммы«Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»может быть признана высокой.

4.2.1 РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 9/9=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 250/250= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз10= 40/40=1

СДп/ппз11=1150/1150=1

СДп/ппз12=60/60=1

СДп/ппз13=24/24=1

СДп/ппз14=628/628=1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1+1+1)/5=5/5=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

4.3. О ходе реализации подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район".

Координатор подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район,отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, управление образования, отдел молодежной политики.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 200 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено 197,4 тыс. рублей или 98,7 % .

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4  (процент выполнения по всем мероприятиям более 95%)

Участниками подпрограммы в 2015 году была проведена следующая работа:

1. Отделом культуры  в рамках подпрограммы проведены  мероприятия с объемом финансирования 50,0 тыс. руб.:

- организация и проведение муниципального  этапа краевого конкурса клубных учреждений  на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений, незаконного употребления  наркотических средств и укреплению правопорядка.По итогам  муниципального этапа первое место было присуждено МБУК ДК «СКЦ» Кавказского сельского поселения с программой «Право на жизнь». Второе место занял МБУК ДК «СКЦ» сельского поселения им. М.Горького, показав программу «Дерево забвения», третье место – МБУК ДК «СКЦ» Казанского сельского поселения с детской программой о правилах дорожного движения.      Победители были награждены ценными призами в виде ноутбука за первое место и фотоаппаратов за второе и третье места.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 49,9 тыс. руб.

Экономия по мероприятию 100 рублей сложилась в результате оплаты  на сумму фактически предоставленной документации для оплаты за услуги, в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг, процент исполнения 100 %.

2.Отделом по физической культуре и спорту в рамках подпрограммы проведены  мероприятия с объемом финансирования 50,0 тыс. руб.:

- I и II этап районных соревнованийВсекубанских турниров на Кубок губернатора Краснодарского края по уличному баскетболу и футболу, в период с июня по август месяцы, где приняли участие 15 525 детей и подростков. На приобретение наградного материала (грамоты, медали и кубки) отделом спорта денежные средства были затрачены на сумму 26 тыс. 133 рубля 74 копейки.

- размещение на спортивных объектах Кавказского района (стадион «Юность», стадион «Локомотив», спорткомплекс «Прометей» и «Смена») 4-х баннеров с антинаркотической тематикой, на изготовление баннеров затрачено 23 тыс. 798 рублей.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 49 тыс. 931 руб.

Экономия по мероприятию 69 рублей сложилась в результате оплаты  на сумму фактически предоставленной документации для оплаты за услуги, в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг, процент исполнения  99,9%.

3. Управлением образования  в рамках подпрограммы проведены  мероприятия с объемом финансирования 50,0 тыс. руб.:

- проведение фаер-шоу в рамках районной акции приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 40,0 тыс. руб.;

- организация и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы антинаркотической направленности, количество участников 24 человека;

- организация и проведение районного конкурса «Мы выбираем ЗОЖ», количество участников 50 человек;

- организация и проведение районного конкурса  социальных видеороликов и плакатов «Здоровый я – здоровая страна», количество участников 68 человек;

- организация и проведение краевой акции «Безопасная Кубань», количество участников 130 человек.

На эти цели направлено 10,0 тыс. руб.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 50,0 тыс. руб.

4.Отделом молодёжной политики в рамках подпрограммы проведены  мероприятия с объемом финансирования 50,0 тыс. руб.:

- организован и проведенрайонный конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Мы за здоровый образ жизни» вручены дипломы, кубки-комплекты,  потрачено 9 тыс. 675 рублей. Общий охват участниками составил более 400 человек.

- организована и проведена муниципальная конференция «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» победителям вручены  внешние накопители в количестве 3 шт., на приобретение ценных призов потрачено 11тыс. 850 рублей. Общий охват участниками конференции составил более 300 человек;

- приобретен баннер для организации работы консультативно – передвижного пункта «Маршрут безопасности», потрачено3тыс. рублей;

- для проведения и оснащения наглядной агитацией акции «Молодежь против наркотиков» были заказаны и приобретены  листовки, календари, закладки и брелоки «Антиспайс» потрачено6 тыс. 500 рублей. Общий охват участников составил более 300 человек.

- в течение2015 года на консультативно-передвижном пункте «Маршрут безопасности»  розданы  буклеты и закладки, пропагандирующие здоровый образ жизни,  потрачено 16 тыс. 500 рублей. Общий охват участниками составил более 550 человек.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 47 тыс. 525 руб.

Экономия по мероприятию 2 тыс.744 рубля сложилась в результате оплаты  на сумму фактически предоставленной документации для оплаты за услуги, в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг, процент исполнения  99,3%.

По итогам 2015 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2015 год.

Согласно подпункта 8.6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  - 1,01, то есть эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

4.3.1 РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 4/4=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=197,4/200=0,99

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз15= 365/283=1,29

СДп/ппз16=94/93=1,01

если СДп/ппз ›1, значение СДп/ппз принимаем равным 1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1)/2=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1,01=1

4.4. О ходе реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район".

Координатор подпрограммы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район, отдел молодежной политики, управление образования.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 200 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено 199,4 тыс. рублей или 99,7 % .

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 9(процент выполнения по всем мероприятиям более 95%).

Участниками подпрограммы в 2015 году была проведена следующая работа:

1. Отделом молодежной политики  в рамках подпрограммы проведено 7 мероприятий с объемом финансирования 63,4 тыс. руб.:

- районное мероприятие, посвященное годовщине вступления в силу Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;

- районные соревнования по пейнтболу и картингу;

-районный конкурс на лучшего представителя добровольной молодежной дружины по охране общественного порядка «Молодёжный патруль»;

- районный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди клубов по месту жительства.

Изготовлено более 1000 различных видов агитационного материала (листовки, календари, закладки, брелоки и др.), а также смонтирован и неоднократно продемонстрирован  на МТРК «Кропоткин» социальный ролик в целях пропаганды Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  На эти цели направлено 18,0 тыс. руб.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 81,4 тыс. руб.

2.Отделом по делам несовершеннолетнихорганизованы и проведены:

- муниципальный этап творческого конкурса «Я выбираю ответственность», участие в котором приняли 88 подростков;

- муниципальный этап фестиваля-конкурса «Планета детства», в котором приняли участие 50 подростков;

-районный  конкурс «Здравствуй мама», в котором приняли участие 32ребенка.

Все участники мероприятий получили дипломы, а победители награждены ценными призами и грамотами.

На приобретение ценных призов, грамот, кубков для проведения указанных мероприятий направлено 18,0 тыс. руб.

3. По итогам 1 полугодия 2015 года  администрацией муниципального образования Кавказский район проведена оценка работы добровольной народной дружины.

Наиболее эффективна эта работа была организована и проводилась местной общественной организацией «Добровольная народная дружина «Кропоткинская» Кавказского района».

По результатам проведенного мониторинга 30  лучших членов народной дружины  были поощрены денежной премией. На эти цели  было направлено 30,0 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы управлением образования были проведены  такие мероприятия,  как:

-поездка  в Переясловскую спецшколу в рамках краевой акции «Здравствуй мама!»;

- организация выезда 54 учащихся для участия в конкурсе«У детей есть свои права»  с посещением «Поля  казачьей  славы»вКущевском районе,  памятника «Тачанка» в г. Ростов – на – Дону.

-конкурс литературного творчества и бардовской песни «А значит,  нам нужна одна Победа», конкурс декоративно – прикладного и художественного творчества  «Спасибо деду за Победу!», конкурс «Один день в армии», в которых участвовало  более 200 человек.

- конкурсы «У детей есть свои права», «Дети Кубани за здоровый образ жизни», «Моя малая Родина» с общим составом участников - 450 детей и подростков.

Все участники проведенных конкурсов награждены памятными дипломами, а победители ценными призами.

На проведение данных мероприятий было направлено 70 тыс. руб.

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Степень достижения целевых показателей – 0,34.

Из трех целевых показателей по двум не удалось достичь положительной динамики. Так, планировалось добиться снижения количества преступлений, совершенных на территории района, что сделать не удалось. В 2015 году зарегистрировано 1696 преступлений в 2014 году 1660, что на 36 больше 2014 года. Снижение количества преступлений, совершенных  на улицах, площадях, в парках и других общественных местах также не достигнуто положительного результата. В 2015 году  отмечен рост зарегистрированных преступлений в общественных местах, который составил 786 преступлений, в 2014 году – 746 преступлений, что на 40 преступлений больше  2014 года, а также на улицах -  570 преступлений, в 2014 году – 548 преступлений, что на 22 преступления больше 2014 года.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2015 год.

Согласно подпункта 8.6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  - 0,9, то есть эффективность реализации муниципальной подпрограммы  «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

4.4.1 РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 9/9=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 199,4/200= 0,997

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/0,997=1,003 = 1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз17= 1650/1696 = 0,97

СДп/ппз18=36/33=1,09 = 1

СДп/ппз19=982/1356=0,72

если СДп/ппз ›1, значениеСДп/ппз принимаем равным 1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(0,97+1+0,72)/3=0,9

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0,9*1=0,902=0,9

4.5. О ходе реализации подпрограммы "Обеспечение  пожарной безопасности».

Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 4740,0тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено 4540,8тыс. рублей или 95,8%.

Причины не освоения средств местного бюджета в сумме 199,2 тыс. рублей:

1. По управлению образования сложилась экономия в сумме 4,1 тыс. рублей по мероприятию «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожная кнопка), системы видеонаблюдения», в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг.

Всего по управлению образования в подпрограмме предусмотрено 3550,0 тыс.руб., профинансировано 4531,3 тыс.руб., мероприятия выполнены на 99,8 %;

2. По отделу культуры сложилась экономия в сумме 18,8 тыс. рублей, в том числе: по мероприятию «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования, контуров заземления» - не освоено 13,0 тыс.руб., в связи с переносом сроков проведения данных испытаний на некоторых объектах на 2017 год. По остальным мероприятиям сложилась экономия бюджетных средств в сумме 5,8 тыс.руб. в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг;

Всего по отделу культуры в подпрограмме предусмотрено 400,0 тыс.руб., профинансировано 381,2 тыс.руб., мероприятия выполнены на 95,3 %;

3.По отделу физической культуры и спорта не освоено 176,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятию «Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» неосвоениебюджетных средств составило 159,1 тыс.руб., в связи с тем, что в результате проведения обследования 25.12.2015 года фирмой ООО "СПМ-23" СП "Олимп", было сделано заключение, что переустановка оборудования не требуется. По остальным мероприятиям сложилась экономия бюджетных средств в сумме 17,2 тыс.руб. в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг.

Всего по отделу по физической культуре и спорту в подпрограмме предусмотрено 690,0 тыс.руб., профинансировано 513,7 тыс.руб., мероприятия выполнены на  74,4 %;

4.    Администрацией МО Кавказский район предусмотренное в подпрограмме мероприятие «Изготовление пожарной декларации на здание» в сумме 100,0 тыс. руб.  выполнено в полном объеме.

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 7.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- обучение сотрудников образовательных учреждений по программе пожарно-технического минимума в количестве 153 чел., в том числе 6 чел. отдела физической культуры и спорта на общую сумму 22,1 тыс. рублей;

- заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения в 59 образовательных учреждениях, в 6 учреждениях культуры и в 7 учреждениях подведомственных отделу по физической культуры и спорта на сумму 2497,8 тыс. рублей;

- проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления) в 5 учреждениях культуры и в 6 учреждениях подведомственных отделу по физической культуры и спорта на сумму 79,5 тыс. рублей;

- проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в 39 образовательных учреждениях, в 3 учреждениях подведомственных отделу культуры и в 1 учреждении отдела по физической культуры и спорта на общую сумму 559,1 тыс. рублей;

- оснащение системой АПС, ремонту и модернизации существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности в 3 образовательных учреждениях, в 2 учреждениях отдела культуры и в 1 учреждении подведомственному отделу по физической культуры и спорта на сумму 500,1 тыс. рублей;

- установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц в 3 образовательных учреждениях на сумму 551,2 тыс. рублей;

- изготовление пожарной декларации на здание администрации общей суммой 100,0 тыс. рублей;

- проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в 1 учреждении отдела по физической культуры и спорта на общую сумму 24,0 тыс. рублей;

- оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в 52 образовательных учреждениях подведомственных управлению образования, в 7 учреждениях подведомственных отделу культуры и в 4 учреждениях физической культуры и спорта на сумму 121,9 тыс. рублей.

По итогам 2015 года из 9 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 показателям,степень достижения целевых показателей – 77,8%.

В связи с переносом сроков лабораторных испытаний электротехнического оборудования, контуров заземления на 2017 год значение показателя: «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования, контуров заземления» составило 6 шт., при плановом 7 шт.

Не исполнен показатель: «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности», в связи отсутствием необходимости в проведении данных работ в СП «Олимп» по результатам обследования специализированной организации ООО «СМП-23», при плановом значении – 2 шт., выполнено – 1 шт.

В соответствии с методикойоценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2015 год.

Согласно подпункта 8.6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,70.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составил - 0,78, то есть эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть  признанаудовлетворительной.

4.5.1 РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 7/9=0,78

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 4540,8/4740,0= 0,96

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=0,78/0,96=0,81

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

СДп/ппз20= 153/153=1

СДп/ппз21=72/72=1

СДп/ппз22=12/13=0,92

СДп/ппз23=43/43=1

СДп/ппз24=3/4=0,75

СДп/ппз25=1/1= 1

СДп/ппз26=3/3=1

СДп/ппз27=1/1=1

СДп/ппз28=67/67=1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(7+0,92+0,75)/9=0,96

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0,96*0,81=0,78

4.6. О ходе реализации подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район".

Координатор подпрограммы – общий отделадминистрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел культуры, отдел молодежной политики.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме 99,9 тыс. рублей или 99,9 % .

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- проведение 26 сентября 2015 года фестиваля национальных культур, израсходовано 25,0 тыс. рублей;

- проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений, всего проведено 18 мероприятий с охватом 432 человек, израсходовано

9,9 тыс. рублей;

- изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, в средствах массовой информации размещено 125 информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории муниципального образования Кавказский район  (соц. ролик – «Россия - многонациональная страна» (хр. 49 сек); соц. ролик – «Многонациональный дом - дом дружбы» (хр. 1 мин. 06 сек);соц. ролик – «МИР» (о толерантности) (хр. 48 сек); баннер, полиграфическая продукция в количестве 500 шт.), израсходовано 20,0 тыс. рублей;

- в декабре 2015 года в рамках реализации подпрограммы проводилось социологическое исследование по вопросу межнациональных отношений в муниципальном образовании. Проведенным исследованием установлено что в сфере межнационального взаимодействия ситуация в Кавказском районе является достаточно стабильной. Кавказский район позиционирует себя как полиэтничный и поликонфессиональный район. Социологическое исследование показало, что большинство респондентов максимально настроены на межнациональный диалог и имеют высокий уровень толерантности, следовательно, выступают эффективным партнером для властей в пропаганде межнационального мира и согласия. В исследовании не выявлено каких-либо неконтролируемых конфликтогенных факторов, связанных с деятельностью социальных движений или организаций. Израсходовано 45,0 тыс. рублей.

По итогам 2015 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, степень достижения целевых показателей – 1.

В соответствии с методикойоценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном  образовании Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2015 год.

Согласно подпункта 8.6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  -1, то есть  эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана  высокой.

4.6.1 РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 5/5=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 99,9/100 = 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз= 1/1 =1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз29= 1/1=1

СДп/ппз30=10000/2000=5

СДп/ппз31=125/125=1

СДп/ппз32=80/80=1

если СДп/ппз ›1, значение СДп/ппз принимаем равным 1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=4/4=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

4.7. О ходе реализации подпрограммы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район".

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме 100 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- проведение социологического исследования Кропоткинской торгово-промышленной палатой  для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Кавказский район методом опроса респондентов с использованием разработанных анкет, результатом которого респонденты считают, что для снижения уровня коррупции необходимыми являются: неотвратимость и жесткость наказаний – 70% респондентов; наличие стандартов оказания услуг – 22% респондентов; широкое привлечение населения к борьбе с коррупцией – 10% респондентов; освещение в СМИ антикоррупционной политики – 8% респондентов; разъяснительная правовая работа – 4% респондентов, на сумму 50 тыс. рублей;

-обучение муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район по программе «Механизмы противодействия коррупции в органах исполнительной государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации. Методы обеспечения антикоррупционной безопасности государственных и муниципальных служащих» в количестве 3 чел., на общую сумму 18 тыс. рублей;

- опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете «Огни Кубани» в количестве 3 статей, на общую сумму 5 тыс. рублей;

-   издание социальной рекламы в виде видеоролика по теме: «Борьба с коррупцией» и выпуск его в прокат Муниципальным автономным учреждением «Муниципальная телерадиокомпания «КРОПОТКИН» на сумму 15 тыс. рублей;

- проведение обучающей лекции для муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район по теме: «Противодействие коррупции в системе государственной муниципальной службы Российской Федерации» на сумму 12 тыс. рублей;

- оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 101 проект НПА, коррупциогенный фактор выявлен в 1 проекте НПА (финансирование не предусмотрено).

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2015 год.

Согласно подпункта 8.6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  - 1,  то есть эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

4.7.1 РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 3/3=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100 = 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз33= 77/76=1,013

СДп/ппз34=2,3/1=2,3

СДп/ппз35=3/3=1

если СДп/ппз ›1, значение СДп/ппз принимаем равным 1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=3/3=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

4.8. О ходе реализации подпрограммы "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район".

Координатор подпрограммы –  отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район,

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 3 214 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме 3 209 тыс. рублей или 99,8 %.

Причины не освоения средств местного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей:

По  МКУ «Ситуационный центр»сложилась экономия в сумме 5 тыс. рублей по мероприятию «Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуационный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования» в связи с тем, что оплата была произведена на сумму фактически предоставленной документации по оплате, в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг. Мероприятие выполнено на 99,8 %.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия в полном объеме выполнено 1.

Результатом выполнения  мероприятия подпрограммы стало   оснащение и содержание  «Ситуационного центра», приобретение дополнительного оборудования в количестве 2-х единиц на общую сумму 3 209 тыс. рублей.

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2015 год.

Согласно подпункта 8.6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет  -  1,002,то есть эффективность реализации муниципальной подпрограммы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

4.8.1 Расчет

эффективности реализации муниципальной программы «Создание системы

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального                      образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 3209/3214 =  1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз=1/1= 1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз36= 22/21=1,05

СДп/пп37=3/3= 1

СДп/ппз38=2/2=1

если СДп/ппз ›1, значение СДп/ппз принимаем равным 1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=3/3=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1 = 1

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                             О.М.Ляхов

Заместитель начальника отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами и казачеством                                    И.А.Сытников