## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
за 2015 год
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
1 | Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством | 8689.4 | 8689.4 | 8670.5 | 8670.5
| краевой бюджет |  | 821.9 | 821.9 | 821.9 | 821.9 | выполнено
| местный бюджет |  | 7867,5 | 7867,5 | 7848.6 | 7848.6 | выполнено
| Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | отдел молодежной политики | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | выполнено
| Мероприятие № 2 Проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма в молодежной среде" |  | 15 | 15 | 11.9 | 11.9 | выполнено частично | остаток образовался в связи с тем, что оплата была произведена на сумму фактически представленных документов на покупку ценных призов
| Мероприятие №3 Проведение выездного обучающего семинара с представителями молодежного актива по вопросу профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде |  | 25 | 25 | 25 | 25 | выполнено
| Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности |  | 5 | 5 | 4 | 4 | выполнено частично | остаток образовался в связи с тем, что оплата была произведена на сумму фактически представленных документов на покупку ценных призов
| ВСЕГО по ОМП местный бюджет: |  | 50 | 50 | 45.4 | 45.4 | выполнено
| Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | управление образования | 35 | 35 | 35 | 35 | выполнено
| краевой бюджет |  | 564.3 | 564.3 | 564.3 | 564.3 | выполнено
| Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями |  | 6774.5 | 6774.5 | 6774.5 | 6774.5 | выполнено
| местный бюджет: |  | 6774.5 | 6774.5 | 6774.5 | 6774.5 | выполнено
| ВСЕГО по УО |  | 7373.8 | 7373.8 | 7373.8 | 7373.8 | выполнено
| краевой бюджет |  | 564.3 | 564.3 | 564.3 | 564.3 | выполнено
| местный бюджет |  | 6809.5 | 6809.5 | 6809.5 | 6809.5
| Мероприятие № 7 Установка (монтаж) систем видеонаблюдения | отдел культуры | 300 | 300 | 293.5 | 293.5 | выполнено
| Мероприятие № 8 Обслуживание лицензированной физической охраной |  | 428 | 428 | 420.3 | 420.3 | выполнено частично | остаток образовался в связи с тем, что оплата была произведена на сумму фактически представленных документов
| ВСЕГО ПО ОК местный бюджет: |  | 728 | 728 | 713.8 | 713.8 | выполнено
| Мероприятие № 9 Установка (монтаж), ремонт систем видеонаблюдения, приобретение оборудованиядля систем видеонаблюдения | отдел физической культуры и спорта | 280 | 280 | 280 | 280 | выполнено
| местный бюджет: |  | 280 | 280 | 280 | 280 | выполнено
| Мероприятие № 10 Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения | отдел здравоохранения | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | выполнено
| ВСЕГО по ОЗ краевой бюджет: |  | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | выполнено
2 | Подпрограмма № 2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством | 250 | 250 | 250 | 250
| местный бюджет |  | 250 | 250 | 250 | 250
| Мероприятие № 1 Поощрение казаков дружинников выходного дня,казаков мобильных групп,природоохранной дружины, казаков дружинников на постоянной основе | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПОиК | 35 | 35 | 35 | 35 | выполнено
| Мероприятие № 2 Выделение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой, проверка дежурства казаков дружинников дружины выходного дня | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПОиК | 30 | 30 | 30 | 30 | выполнено
| Мероприятие № 3 Подготовка и проведение сбора исторического полка на территории Кавказского района (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПОиК | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено
| Мероприятие № 4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПОиК | 35 | 35 | 35 | 35 | выполнено
| Мероприятие № 5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПОиК | 15 | 15 | 15 | 15 | выполнено
| Мероприятие № 6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПОиК | 20 | 20 | 20 | 20 | выполнено
| Мероприятие № 7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПОиК | 5 | 5 | 5 | 5 | выполнено
| Мероприятие № 8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи(приобретение грамот,кубков, ценных подарков, поездки на соревнования по рукопашному бою районные, отдельские, войсковые) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПОиК | 75 | 75 | 75 | 75 | выполнено
| Мероприятие № 9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов (ГСМ, грамоты, призы,кубки) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПОиК | 25 | 25 | 25 | 25 | выполнено
3 | Подпрограмма № 3 "Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством | 200 | 200 | 197.4 | 197.4
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 200 | 200 | 197.4 | 197.4
| Мероприятие № 1 Изготовление тематической печатной продукции антинаркотической направленности (буклеты, вымпелы, закладки, календарии и др.); приобретение грамот, дипломов для награждения участников районных тематичеких конкурсов; приобретение горючесмазочных материалов для проведения районных мероприятий и участия в краевых акциях | отдел культуры | 50 | 50 | 49.9 | 49.9 | выполнено
| Мероприятие № 2 Организация, проведение и материальное сопровждение массовых спортивных мероприятий( в том числе в рамках краевых акций), направленных на профилактику наркомании, а именно Всекубанских турниров по плаванию, легкой атлетики, по стритболу, турниры и матчевые встречи по футболу, баскетболу, волейболу, открытое первенство по боксу, настольному теннису, леккой атлетике, вольной борьбе, районные соревнования "Спорт против наркотиков", и т.д., а также закупка ГСМ для перевозки участнмков соревнований | отдел физической культуры и спорта | 50 | 50 | 49.9 | 49.9 | выполнено
| Мероприятие № 3 Приобретение кубков, дипломов, вымпелов на проведение муниципальных соревнований среди школьников Кубань Олимпийская-против наркотиков"; приобретение подарков для проведения конкурса агитбригат" мы за здоровый образ жизни";родительский всеобуч "За здоровье и безопасность наших детей"; реализация мероприятий в рамках акции 2Каникулы"; функционирование и обновление наглядных материалов в кабинетах "Антинарко" и на информационных стендах; приобретение подпимных изданий по антинаркотической тематике (журналы : "Нарконет", "Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков" и др.); приобретение горючесмазочных материалов для проведения тематических мероприятий | управление образования | 50 | 50 | 50 | 50 | выполнено
| Мероприятие № 4 Организация и финансовое сопровождение проведения мероприятий антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности; фестиваль открытой книги КВН "Здоровая Кубань" успешная молодежь!"; проведение комплекса мероприятий, посвященных знаменательным датам ( 1 марта, 31 мая, 26 июня, 3 октября, 1 декабря); работа выездного косультативно- методического пункта "Маршрут безопасности"); Студенческая конференция "Профилактика наркомании в молодежной среде"; районная акция "Жизнь без СПИДа"; приобретение наглядной агитации для проведения районных и краевых мероприятий антинаркотической направленности (футболки, календари, буклеты, блокноты, ручки с символикой "Антинарко"); проведение круглых столов : "Сохрани себя для жизни", "Роль молодежи в профилактике наркомании", "Пивной алкоголизм", "Скажи наркотикам нет" и др.; проведение Молодежного агитпоезда "Мы за здоровое поколение" | отдел молодежной политики | 50 | 50 | 47.525 | 47.525 | выполнено
4 | Подпрограмма № 4 "Профилактика правонарушений и охрана общес твенного порядка на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством | 200 | 200 | 199.4 | 199.4
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 200 | 200 | 199.4 | 199.4 | выполнено
внебюджетные источники
| Мероприятие № 1 Изготовление агитационного материала по вопросам профилактики правонарушений (банеры, листовки, календари и др.) | отдел молодежной политики | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено
| Мероприятие № 2 Изготовление социального ролика и проведение мероприятий в рамках пропаганды Закона Краснодарского края № 1539-КЗ " О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" | отдел молодежной политики | 18 | 18 | 17.975 | 17.975 | выполнено
| Мероприятие № 3 Проведение районных соревнований по пейнтболу, картингу | отдел молодежной политики | 20 | 20 | 19.7 | 19.7 | выполнено
| Мероприятие № 4 Проведение районного конкурса на лучшего представителя добровольной молодежной дружины по охране общественного порядка "Молодежный патруль" | отдел молодежной политики | 30 | 30 | 29.691 | 29.691 | выполнено
| Мероприятие №5 Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди клубов по месту жительства | отдел молодежной политики | 4 | 4 | 4 | 4 | выполнено
| Мероприятие № 6 Приобретение ценных призов , грамот, кубков для проведения муниципальных этапов творческих конкурсов "Я выбираю ответственность" (апрель), "Здравствуй, мама!" (ноябрь) муниципального этапа конкурса-фестиваля "Планета детства" (апрель- май) | отдел по делам несовершеннолетних | 18 | 18 | 18 | 18 | выполнено
| Мероприятие № 7 Премирование членов ДНД главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством | 30 | 30 | 30 | 30 | выполнено
| Мероприятие № 8 Приобретение ГСМ для поездки в Белореченскую воспитательнуюколонию и Переясловскую спецшколу для участия в меропрятиях «День открытых дверей» (май и ноябрь) | управление образования | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | выполнено
| Мероприятие № 9 Организация, проведение и материальное сопровождение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся общеобразовательных учреждений | управление образования | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | управление образования | 4740,0 | 4740,0 | 4540.8 | 4531.3
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 4740,0 | 4740,0 | 4540.8 | 4531.3 | выполнено частично
внебюджетные источники
| учреждения образования | местный бюджет | 3550,0 | 3550,0 | 3545.9 | 3545.9 | выполнено
| учреждения культуры и дополнительного образования |  | 400,0 | 400,0 | 381.2 | 371.7 | выполнено
| учреждения физической культуры и спорта |  | 690,0 | 690,0 | 513.7 | 513.7 | выполнено частично
| администрация МО Кавказский район |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнено
| Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности |  | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | выполнено
| местный бюджет | управление образования | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | выполнено
|  | отдел по физической культуре и спорту | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | выполнено
| Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, в том числе | Всего | 2517.3 | 2517.3 | 2497.8 | 2497.8 | выполнено
| местный бюджет | учреждения образования | 2017.54 | 2017.4 | 2013.3 | 2013.3 | выполнено
| местный бюджет | учреждения культуры и дополнительного образования | 141.3 | 141.3 | 139.1 | 139.1 | выполнено
| местный бюджет | учреждения физической культуры и спорта | 358.5 | 358.5 | 345.4 | 345.4 | выполнено
| Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), в том числе: | Всего | 95,5 | 95,5 | 79.5 | 79.5 | выполнено частично | недостаточно средств, предусмотренных в программе. необходимо 52,0 т.руб
| местный бюджет | учреждения культуры и дополнительного образования | 46,0 | 46,0 | 33 | 33 | выполнено частично | Лабораторные испытания проводятся 1 раз в три года. Последнее испытание на некоторых объектах проводилось в 2014 году, поэтому перенесено на 2017 год
| местный бюджет | учреждения физической культуры и спорта | 49,5 | 49,5 | 46.5 | 46.5 | выполнено частично | недостаточно средств, предусмотренных в программе. необходимо 52,0 т.руб
| Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе: | Всего | 643.4 | 643.4 | 643.4 | 643.4 | выполнено
| местный бюджет | учреждения образования | 559 | 559 | 559 | 559 | выполнено
| местный бюджет | учреждения культуры и дополнительного образования | 80,4 | 80,4 | 80.4 | 80.4 | выполнено
| местный бюджет | учреждения физической культуры и спорта | 4,0 | 4,0 | 4 | 4 | выполнено
| Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности, в том числе: | Всего | 662,0 | 662,0 | 500.1 | 500.1 | выполнено частично | после проведения обследования фирмай ООО "СПМ-23" СП "Олимп", установка оборудования не потребовалось, необходимы средства на ПСД, которые не предусмотренны в программе
| местный бюджет | учреждения образования | 300,0 | 300,0 | 300 | 300 | выполнено
| местный бюджет | учреждения физической культуры и спорта | 240,0 | 240,0 | 80.9 | 80.9 | выполнено частично | после проведения обследования фирмай ООО "СПМ-23" СП "Олимп", установка оборудования не потребовалось, необходимы средства на ПСД, которые не предусмотренны в программе
| местный бюджет | учреждения культуры и дополнительного образования | 122,0 | 122,0 | 119.2 | 119.2 | выполнено
| Мероприятие № 6 Изготовление пожарной декларации на здание | администрация МО Кавказский район | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнено
| Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц | учреждения образования | 551,2 | 551,2 | 551,2 | 551,2 | выполнено
| Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей | всего | 121.9 | 121.9 | 120 | 120 | выполнено
| местный бюджет | учреждения образования | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | выполнено
| местный бюджет | отдел культуры | 11.4 | 11.4 | 10.3 | 10.3 | выполнено
| местный бюджет | отдел по физичсекой культуре и спорту | 10.3 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | выполнено
| Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | учреждения физической культуры и спорта | 24,0 | 24,0 | 24 | 24 | выполнено
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Общий отдел администрации МО Кавказский район | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
внебюджетные источники
| Мероприятие № 1 Проведение фестиваля национальных культур | отдел культуры | 25 | 25 | 25 | 25 | выполнено
| Мероприятие№ 2 Проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений | отдел молодежной политики | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | выполнено
| Мероприятие № 2.1 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | отдел по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено
| Мероприятие № 2.2 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории Кавказского района | отдел по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено
| Мероприятие № 3.1 Проведение социологического исследования по изучению конфликтного потенциала населения Кавказского района | Общий отдел администрации МО Кавказский район | 45 | 45 | 45 | 45 | выполнено
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | 100 | 100 | 100 | 100
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100
| Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | 50 | 50 | 50 | 50 | выполнено
| Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | 5 | 5 | 5 | 5 | выполнено
| Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | 15 | 15 | 15 | 15 | выполнено
| Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | 30 | 30 | 30 | 30 | выполнено
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством | 3214 | 3214 | 3209 | 3209
| местный бюджет |  | 3214 | 3214 | 3209 | 3209 | выполнено
| Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуационный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Кубрак Е.Н. директор МКУ "Ситуационный Центр" | 3214 | 3214 | 3209 | 3209 | выполнено частично | остаток образовался в связи с тем, что оплата была произведена на сумму фактически представленных документов
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 17493,4 | 17493,4 | 17267 | 17257.6 | выполнено
федеральный бюджет
| краевой бюджет |  | 821,9 | 821,9 | 821.9 | 821.9 | выполнено
| местный бюджет |  | 16671,5 | 16671,5 | 16445.1 | 16435.7
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами и казачеством
| администрации МО Кавказский район |  |  |  | Г.В. Мальцев