## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район за 2015 год.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | Повышен уровень информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 31 декабря 2015 | выполнено
1.2 | Мероприятие №2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Недопущение проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде | недопущено проявлений терроризма в молодежной среде | 01 апреля 2015 | 30 июня 2015 | 15 апреля 2015 | 15 апреля 2015 | выполнено
1.1 | Контрольное событие 1.1 Проведена студенческая конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | ОВПО и К | х | х | х | 2015-06-30 | 15 апреля 2015 | 15 апреля 2015 | выполнено
1.3 | Мероприятие №3 Проведение выездного обучающего семинара с представителями молодежного актива по вопросу профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | повышен уровень информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25 декабря 2015 | 25 декабря 2015 | выполнено
1.5 | Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25 декабря 2015 | 27 декабря 2015 | выполнено
1.2 | Контрольное событие 1.2 Проведен конкурс уголков антитеррористической направленности | ОВПО и К | х | х | х | 2015-12-31 | 25 декабря 2015 | 27 декабря 2015 | выполнено
1.6 | Мероприятие № 6 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | Демченко С.Г. нач. упр образования | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | повышен уровень антитеррористической защиты учреждения образования | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-01 | 2015-09-30 | выполнено
1.7 | Мероприятие № 7 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Демченко С.Г. нач. упр образования | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | повышен уровень антитеррористической защиты учреждения образования | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
1.3 | Контрольное событие 1.3 Произведена оплата услуг по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | ОВПО и К | х | х | х | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
1.8 | Мероприятие № 8 Установка (монтаж) систем видеонаблюдения | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | повышен уровень антитеррористической защиты учреждения культуры | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | выполнено
1.4 | Контрольное событие 1.4 Установлены системы видеонаблюдения в учреждениях культуры | ОВПО и К | х | х | х | 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | выполнено
1.9 | Мероприятие № 9 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и спорта | повышен уровень антитеррористической защиты учреждения культуры | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
1.10 | Мероприятие №10 Установка (монтаж) ремонт систем видеонаблюдения, (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) | Мкртчян Г.Н. нач отдела физ культуры и спорта | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и спорта | повышен уровень антитеррористической защиты учреждения спорта | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | выполнено
1.11 | Мероприятие № 11 Осуществление отдельных государственнных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | Ежова И.М. нач. отдела здравоохранения | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения | повышен уровень антитеррористической защиты учреждений здравоохранения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | выполнено
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
2.1 | Мероприятие № 1 Поощрение казаков дружинников выходного дня,казаков мобильных групп,природоохранной дружины, казаков дружинников на постоянной основе | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПО и К | Улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | недопущено срывов выхода не дежурство казаков дружинников | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | выполнено
2.2 | Мероприятие № 2 Выделение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой, проверка дежурства казаков дружинников дружины выходного дня | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПО и К | организация помощи полиции по охране общественного порядка | организована доставка казаков дружинников на дежурство и домой | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | выполнено
2.3 | Мероприятие № 3 Подготовка и проведение сбора исторического полка на территории Кавказского района (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПО и К | повышение уровня патриотического воспитания | повышен уровень патриотического воспитания | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 2015-06-25 | 2015-06-27 | выполнено
2.4 | Мероприятие №4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПО и К | повышение уровня патриотического воспитания | повышен уровень патриотического воспитания | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | выполнено
2.1 | Контрольное событие 2.1 Делегация Кавказского РКО ОВПО приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ реабилитации Кубанского казачества | ОВПО и К | х | х | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 2015-04-26 | 2015-04-26 | выполнено
2.5 | Мероприятие № 5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПО и К | повышение уровня патриотического воспитания | повышен уровень патриотического воспитания | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | выполнено
2.6 | Мероприятие № 6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПО и К | повышение уровня патриотического воспитания | повышен уровень патриотического воспитания | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | выполнено
2.2 | Контрольное событие 2.2 Делегация Кавказского РКО ОВПО приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ образования Кубанского Казачьего войска | ОВПО и К | х | х | х | 2015-10-31 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | выполнено
2.7 | Мероприятие № 7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПО и К | повышение уровня патриотического воспитания | повышен уровень патриотического воспитания | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-09-19 | 2015-09-19 | выполнено
2.8 | Мероприятие № 8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп, казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, поездки на соревнования по рукопашному бою(районные., отдельские, войсковые) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПО и К | повышение уровня патриотического воспитания | повышен уровень патриотического воспитания | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
2.9 | Мероприятие № 9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов (ГСМ, грамоты, призы, кубки) | Столяров С.И. атаман Кавказского РКО ОВПО и К | повышение уровня патриотического воспитания | повышен уровень патриотического воспитания | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | выполнено
3 | Подпрограмма №3 "Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории МО Кавказский район" | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
3.1 | Мероприятие № 1 Изготовление тематической печатной продукции антинаркотической направленности (буклеты, вымпелы, закладки, календарии и др.); приобретение грамот, дипломов для награждения участников районных тематичеких конкурсов; приобретение горючесмазочных материалов для проведения районных мероприятий и участия в краевых акциях | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Повышение уровня грамотности населения по антинаркотической тематике | повышен уровень патриотического воспитания | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
3.2 | Мероприятие № 2 Организация, проведение и материальное сопровждение массовых спортивных мероприятий( в том числе в рамках краевых акций), направленных на профилактику наркомании, а именно Всекубанских турниров по плаванию, легкой атлетики, по стритболу, турниры и матчевые встречи по футболу, баскетболу, волейболу, открытое первенство по боксу, настольному теннису, леккой атлетике, вольной борьбе, районные соревнования "Спорт против наркотиков", и т.д., а также закупка ГСМ для перевозки участнмков соревнований | Мкртчян Н.Г. нач. отдела физкультуры и спорта | Приобщение молодежи к физкультуре и спорту, активному отдыху. Поднятие качества проведения тематических акций | проведены мероприятия спортивной направленности на более высоком уровне | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
3.1 | Контрольное событие 3.1 Проведены районные соревнования "Спорт против наркотиков" | ОВПО и К | х | х | х | 2015-06-30 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | выполнено
3.3 | Мероприятие № 3 Приобретение кубков, дипломов, вымпелов на проведение муниципальных соревнований среди школьников Кубань Олимпийская-против наркотиков"; приобретение подарков для проведения конкурса агитбригат" мы за здоровый образ жизни";родительский всеобуч "За здоровье и безопасность наших детей"; реализация мероприятий в рамках акции "Каникулы"; функционирование и обновление наглядных материалов в кабинетах "Антинарко" и на информационных стендах; приобретение подпимных изданий по антинаркотической тематике (журналы : "Нарконет", "Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков" и др.); приобретение горючесмазочных материалов для проведения тематических мероприятий | Демченко С.Г. нач. упр образования | приобщение молодежи к активному отдыху. Поднятие качества проведения тематических акций | проведены тематические мероприятия на более высоком уровне | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
3.2 | Контрольное событие 3.2 Проведен конкурс агитбригат "Мы за здоровый образ жизни" | ОВПО и К | х | х | х | 2015-10-31 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | выполнено
4 | Мероприятие № 4 Организация и финансовое сопровождение проведения мероприятий антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности; фестиваль открытой книги КВН "Здоровая Кубань" успешная молодежь!"; проведение комплекса мероприятий, посвященных знаменательным датам ( 1 марта, 31 мая, 26 июня, 3 октября, 1 декабря); работа выездного косультативно- методического пункта "Маршрут безопасности"); Студенческая конференция "Профилактика наркомании в молодежной среде"; районная акция "Жизнь без СПИДа"; приобретение наглядной агитации для проведения районных и краевых мероприятий антинаркотической направленности (футболки, календари, буклеты, блокноты, ручки с символикой "Антинарко"); проведение круглых столов : "Сохрани себя для жизни", "Роль молодежи в профилактике наркомании", "Пивной алкоголизм", "Скажи наркотикам нет" и др.; проведение Молодежного агитпоезда "Мы за здоровое поколение" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | приобщение молодежи к активному отдыху. Поднятие качества проведения тематических акций | проведены тематические мероприятия на более высоком уровне | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
3.3 | Контрольное событие 3.3 Проведена районная акция "Жизнь без СПИДа" | ОВПО и К | х | х | х | 2015-12-31 | 2015-12-01 | 2015-12-01
4 | Подпрограмма № 4 "Профилактика правонарушений и охрана общес твенного порядка на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | выполнено
4.1 | Мероприятие № 1 Изготовление агитационного материала по вопросам профилактики правонарушений (банеры, листовки, календари и др.) | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня грамотности населенич в правовых вопросах | Повышен уровень грамотности населения в правовых вопросах | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
4.2 | Мероприятие № 2 Изготовление социального ролика в рамках пропаганды Закона Краснодарского края № 1539-КЗ " О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня грамотности населенич в правовых вопросах и знание закона № 1539 КЗ | Повышен уровень грамотности населения в правовых вопросах | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-09-01 | 2015-09-30 | выполнено
4.3 | Мероприятие № 3 Проведение районного мероприятия, посвященного годовщине вступления в силу Закона Краснодарского края № 1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня грамотности населенич в правовых вопросах и знание закона № 1539 КЗ | повышено законопослушное поведение в обществе подростков | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | выполнено
4.1 | Контрольное событие 4.1 Проведено районное мероприятие, посвященное годовщине вступлению в силу Закона КК №1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" | ОВПО и К | х | х | х | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | выполнено
4.4 | Мероприятие № 4 Проведение районных соревнований по пейнтболу | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Приобщение молодежи к активному отдыху с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | повышено законопослушное поведение в обществе подростков | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | выполнено
4.5 | Мероприятие № 5 Проведение районных соревнований по картингу | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Приобщение молодежи к активному отдыху с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | повышено законопослушное поведение в обществе подростков | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | выполнено
4.6 | Мероприятие № 6 Приобретение ценных призов , грамот, кубков для проведения муниципальных этапов творческих конкурсов "Я выбираю ответственность" (апрель), "Здравствуй, мама!" (ноябрь) | Н.В.Казначевская отдел по делам несовершенолетних | Приобщение подростков из неблагополучных семей к творчеству с целью снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними | приобщены подростки из неблагополучных семей к творчеству | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
4.2 | Контрольное событие 4.2 Проведен муниципальный этап творческого конкурса "Здравствуй мама!" | ОВПО и К | х | х | х | 2015-10-30 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | выполнено
4.7 | Мероприятие № 7 Приобретение ценных призов, грамот, кубков для проведения муниципального этапа конкурса-фестиваля "Планета детства" (апрель-май) | Н.В.Казначевская отдел по делам несовершенолетних | Приобщение подростков из неблагополучных семей к творчеству с целью снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними | приобщены подростки из неблагополучных семей к творчеству | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
4.8 | Мероприятие № 8 Приобретение ГСМ для поездки в Белореченскую воспитательнуюколонию и Переясловскую спецшколу для участия в меропрятиях «День открытых дверей» (май и ноябрь) | Демченко С.Г. нач. упр образования | Фрмирование законопослушного поведения в обществе подростков из неблагополучных семей, с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | повышено законопослушное поведение в обществе подростков | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | выполнено
4.3 | Контрольное событие 4.3 Делегация Кавказского района приняла участие в мероприятиях "День открытых дверей в Белореченской воспитательной колонии и Переяславской спецшколе | ОВПО и К | х | х | х | 2015-05-31 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | выполнено
4.9 | Мероприятие № 9 Приобретение грамот,кубков ГСМ для участия в мероприятиях направленных на профилактику правонарушений среди учащихся общеобразовательных школ | Демченко С.Г. нач. упр образования | Повышение профилактической работы с учащимися с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | повышено законопослушное поведение в обществе подростков | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
4.10 | Мероприятие № 10 Проведение районного конкурса на лучшего представителя добровольной молодежной дружины по охране общественного порядка "Молодежный патруль" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Привлечение новых членов в "Молодежный патроль". Снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах | привлечены новые члены в "Молодежный патруль" | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | выполнено
4.11 | Мероприятие № 11 Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди клубов по месту жительства | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Активация проводимой работы с несовершеннолетними в клубах по месту жительства с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | активизирована работа с несовершеннолетними в клубах по месту жительства | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | выполнено
4.12 | Мероприятие № 12 Премирование членов ДНД главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка | Г.В.Мальцев нач. отдела по взаим с прав органами | Привлечение новых членов в ДНД,материальное поощрение отличившихся. Снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах | поощрены наиболее отличившиеся члены ДНД | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | управление образования |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Демченко С.Г. | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | повышена система пожарной безопасности здания администрации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | Демченко С.Г. Михайловская Н.Ю. Мкртчян Н.Г. | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | повышена система пожарной безопасности здания администрации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | Демченко С.Г. Михайловская Н.Ю. Мкртчян Н.Г. | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | повышена система пожарной безопасности здания администрации | 2015-08-01 | 2015-09-30 | 01.012015 | 2015-09-30 | выполнено
5.1 | Контрольное событие 5.1 Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю | х | х | х | 2015-09-30 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | выполнено
5.2 | Контрольное событие 5.2 Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях физической культуры и спортаспорта | Мкртчян Н.Г. | х | х | х | 2015-09-30 | 2015-06-01 | 2015-09-30 | выполнено
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе: | Демченко С.Г. Михайловская Н.Ю. Мкртчян Н.Г. | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | повышена система пожарной безопасности здания администрации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-05-01 | 2015-09-30 | выполнено
5.3 | Контрольное событие 5.3 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки учреждений образования | Демченко С.Г. | х | х | х | 2015-07-30 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | выполнено
5.4 | Контрольное событие 5.4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. | х | х | х | 2015-09-30 | 2015-05-01 | 2015-09-30 | выполнено
5.5 | Контрольное событие 5.5 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки учреждений физической культуры и спорта | Мкртчян Н.Г. | х | х | х | 2015-09-30 | 2015-09-03 | 2015-09-30 | выполнено
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | Демченко С.Г. Михайловская Н.Ю. Мкртчян Н.Г. | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | повышена система пожарной безопасности здания администрации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
5.6 | Контрольное событие 5.6 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности учреждений физической культуры и спорта | Мкртчян Н.Г. | х | х | х | 2015-12-31 | 01.012015 | 2015-12-31 | выполнено
5.7 | Контрольное событие 5.7 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. | х | х | х | 2015-05-29 | 2015-01-01 | 2015-05-29 | выполнено
5.6 | Мероприятие № 6 Изготовление пожарной декларации на здание | Лаптев Ю.А. | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | повышена система пожарной безопасности здания администрации | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | выполнено
5.7 | Контрольное событие 5.8 Изготовление пожарной декларации на здание администрации МО Кавказский район | управление образования | х | х | х | 2015-02-28 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | выполнено
5.7 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц | Демченко С.Г. | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | повышена система пожарной безопасности здания администрации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-07-30 | выполнено
5.9 | Контрольное событие 5.9 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц в учреждениях образования | Демченко С.Г. | х | х | х | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-07-30 | выполнено
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей | Демченко С.Г. | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | повышена система пожарной безопасности здания администрации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
5.10 | Контрольное событие 5.10 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц в учреждениях образования | Демченко С.Г. | х | х | х | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-07-30 | выполнено
5.9 | Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | Мкртчян Н.Г. | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | повышена система пожарной безопасности здания администрации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 31.089.2015 | выполнено
5.11 | Контрольное событие 5.11 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп" | Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп" А.А. Богомолов | х | х | х | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-08-31 | выполнено
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | общий отдел |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
6.1 | Мероприятие № 1 Проведение фестиваля национальных культур | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | повышена стабильность межнациональных отношений | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 2015-09-01 | 2015-09-26 | выполнено
6.1 | Контрольное событие 6.1 Проведен фестиваль национальных культур | общий отдел |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 2015-09-01 | 2015-09-26 | выполнено
6.2 | Мероприятие№ 2 Проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений | Зорина Н.Я. нач. общего отдела | Вовлечение молодежи в обсуждение проблем веротерпимости и межнациональных отношений | вовлечена молодеж в обсуждение проблем веротерпимости и межнациональных отношений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
6.3 | Мероприятие № 3 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | повышена стабильность межнациональных отношений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
6.4 | Мероприятие № 4 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории Кавказского района | И.В. Винокурова нач. отдела по связям со СМИ | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | повышена стабильность межнациональных отношений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
6.5 | Мероприятие № 5 Проведение социологического исследования по изучению конфликтного потенциала населения Кавказского района | И.В. Винокурова нач. отдела по связям со СМИ | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | предупреждены возможные конфликтные ситуации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 |  | выполнено
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Ратимова А.И. правовой отдел | Определение уровня восприятия коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | определен уровень восприятия коррупции | 2015-03-01 | 2015-04-30 | 2015-03-15 | 2015-04-20 | выполнено
7.1 | Контрольное событие7.1 Проведено социологическое исследование | Ратимова А.И. правовой отдел | х | х | х | 2015-04-30 | 2015-03-15 | 2015-04-20 | выполнено
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Ратимова А.И. правовой отдел | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | повышен уровень негативного отношения к коррупции | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | выполнено
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Ратимова А.И. правовой отдел | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | повышен уровень негативного отношения к коррупции | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | выполнено
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Ратимова А.И. правовой отдел | Повышение уровня знаний в сфере антикоррупционного законодательства | Повышен уровень знаний в сфере антикоррупционного законодательства | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-08-01 | 2015-09-20 | выполнено
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуайионный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Кубрак Е.Н. директор МКУ "Ситуационный Центр" | Повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | повышена роль органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | выполнено
8.2 | Мероприятие № 2 Создание системы комплексного обеспечения безопасности жтизнедеятельности (приобретение аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ) | Кубрак Е.Н. директор МКУ "Ситуационный Центр" | Повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | повышена роль органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | 2015-01-01 | 2015-12-31 | - | - | не выполнено отсутствие краевого софинансирования
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации и детальным планом-графиком реализации муниципальной программы
| Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством | [7 empty] | Г.В.Мальцев