## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта" за 2015 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие №1 "Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта" | Начальник отдела Мкртчян Н.Г. | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнено
1.1. | Контрольное событие № 1.1. "Спортивно-массовые мероприятия, посвященные памятным датам: "Дню победы", "Дню защиты детей", "Всероссискому Дню Физкультурника | Начальник отдела Мкртчян Н.Г. | х | х | май | август | 8 мая, 1 июня | 8 августа | Исполнено. Проведены спортивно-массовые мероприятия посвященные "Дню Победы" и "Дню защиты детей", "Всероссийскому Дню физкультурника"
2 | Основное мероприятие № 2 "Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" | Директора учреждений спортивной направленности | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнено
2.1. | Контрольное событие № 2.1. "Участие в Спартакиаде учащихся Кубани по видам спорта" | Директора учреждений спортивной направленности | х | х | февраль | май | февраль | май | Исполнено. Учавствовали по видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, дхюдо, настольный теннис, плавание, художественная гимнастика.
3 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Директора учреждений спортивной направленности | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнено
3.1. | Контрольное событие № 3.1. "Открытое Первенство Кавказского района пос портивному орентированию" | Директор МБУ ФСЦ | х | х | июнь | июль | 13-14 июня | 26 июля | Исполнено. Проведено первенство Кавказского района по спортивному ориентированию, приняло участие 215 человек
3.2. | Контрольное событие № 3.2. "Открытое Первенство Кавказского района по плаванию и плаванию в ластах" | Директор МБУ "ЦСП" | х | х | октябрь | ноябрь | 18-20октября | 26 ноября | Исполнено. Проведено первенство Кавказского района по плаванию и плаванию в ластах, приняло участие 140 человек
4 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клуба по работе с населением | Увеличение числа проведенных мероприятий | Увеличение числа проведенных мероприятий | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнено
4.1. | Контрольное событие № 4.1. "Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район" | Директор физкультурно-оздоровительного клуба по работе с населением | х | х | июнь | август | июнь | август | Исполнено. Проведены спортивные мероприятия в рамках Спартакиады по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание, футбол.
5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела Мкртчян Н.Г. | Достижение более высоких результатов на соревнованиях спортсменами МО Кавказский район | Достижение более высоких результатов на соревнованиях спортсменами МО Кавказский район | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнено
5.1. | Контрольное событие № 5.1. "Участие в соревнованиях "Сельские спортивные игры Кубани"" | Начальник отдела Мкртчян Н.Г. | х | х | март | июнь | февраль | сентябрь | Исполнено. Согласно положения министерства спорта Краснодарского края сроки проведения перенесены, с февраля по сентябрь закрыли виды спорта: волейбол (мужчины), волейбол (женщины), мини-лапта, городошный спорт, гиревой спорт, пляжный волейбол и нормативы ГТО.
5.2. | Контрольное событие № 5.2. "Спартакиады трудящихся Кубани, 1-й этап" | Начальник отдела Мкртчян Н.Г. | х | х | март | август | январь | март | Исполнено. Согласно положения министерства спорта Краснодарского края сроки проведения перенесены. Проведен 1 этап Спартакиады, приянло участие 12 546 человек.
6 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнено
6.1. | Контрольное событие № 6.1. "Участие сборной команды МО Кавказский район по футболу в Первенстве Краснодарского края" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | х | х | май | октябрь | май | октябрь | Исполнено, заняли 2-место
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации и детальным планом-графиком реализации муниципальной программы
| Наяальник отдела по ФК и С |  |  |  | Н.Г. Мкртчян