## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика" за 2015 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Подпрограмма №1 «Формирование и продвижение инвестиционно -привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка
1. | Мероприятие: Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | Увеличение количества заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район; увеличение объема привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | 7 соглашений о намерениях реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Кавказский район заключены на XIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.06.2015 г. | 02.10.2015 г.
2. | Мероприятие: Техническая поддержка и обслуживание инвестиционного портала | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | Увеличение количества посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru. | По итогам работы за 2015 год число посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru составило 2306 человек. | 01.01.2015 г. | 31.01.2015 г. | 07.09.2015 г. | 07.09.2015 г. | Заключен муниципальный контракт № 6 от 07.09.2015 года на оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru. Оплата за техническую поддержку инвестиционного портала в рамках данного контракта произведена в 4 квартале 2015 года.
1.1. | Контрольное событие: Участие в Международном инвестиционном форуме в г. Сочи | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | 01.10.2015 г. | 04.10. 2015 г. | 01.10.2015 г. | 04.10.2015 г.
1.2. | Контрольное событие: Модернизация инвестиционного портала | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Март 2015 года | 30.03.2015 г. | 30.03.2015 г.
1.3. | Контрольное событие: Техническая поддержка и обслуживание инвестиционного портала | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Январь 2015 года | 07.09.2015 г. | 07.09.2015 г. | Заключен муниципальный контракт № 6 от 07.09.2015 года на оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru. Оплата за техническую поддержку инвестиционного портала в рамках данного контракта произведена в 4 квартале 2015 года.
| Подпрограмма №2: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муницпальном образовании Кавказский район» | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка
1. | Мероприятие: Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | В Кавказском районе по состоянию на 1 января 2016 года осуществляют деятельность 5521 единица субъектов малого и среднего бизнеса. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года количество субъектов увеличилось на 0,6%. В муниципальном образовании Кавказский район в предпринимательском секторе экономики занято 18,1 тыс. человек. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015г. | 29.10.2015г.
2. | Мероприятие: Субсидирование из бюджета муниципального образования Кавказский район части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | В Кавказском районе по состоянию на 1 января 2016 года осуществляют деятельность 5521 единица субъектов малого и среднего бизнеса. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года количество субъектов увеличилось на 0,6%. В муниципальном образовании Кавказский район в предпринимательском секторе экономики занято 18,1 тыс. человек. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015г. | 29.10.2015г.
3. | Мероприятие: Субсидирование из бюджета муниципального образования Кавказский район части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | В Кавказском районе по состоянию на 1 января 2016 года осуществляют деятельность 5521 единица субъектов малого и среднего бизнеса. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года количество субъектов увеличилось на 0,6%. В муниципальном образовании Кавказский район в предпринимательском секторе экономики занято 18,1 тыс. человек. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015г. | 29.10.2015г.
4. | Мероприятие: Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | Повышение уровня базовых знаний и навыков в области основ предпринимательства, налогового, гражданского, таможенного законодательства и др.; совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кавказский район | За 2015 год в районной газете "Огни Кубани" размещено 107 статей, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 39 репортажей. На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования в разделе "Малый и средний бизнес" на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района выпущено четыре номера информационно-аналитической газеты "Деловой Кропоткин" тиражом 999 экземпляров. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 11.06.2015 г. | 11.06.2015 г.
5. | Мероприятие: Стартовое обучение начинающих предпринимателей | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | Увеличение числа граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки; повышение уровня базовых знаний и навыков в области основ предпринимательства при создании собственного бизнеса, а также знаний для эффективного управления и динамичного развития бизнеса в Кавказском районе | Проведено обучение 25 человек по программе "Основы предпринимательского дела", продолжительность курсов - 44 часа. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 11.06.2015 г. | 11.06.2015 г.
2.1. | Контрольное событие: Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Октябрь 2015 года | 01.01.2015г. | 29.10.2015г.
2.2. | Контрольное событие: Субсидирование из бюджета муниципального образования Кавказский район части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Октябрь 2015 года | 01.01.2015г. | 29.10.2015г.
2.3. | Контрольное событие: Субсидирование из бюджета муниципального образования Кавказский район части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Октябрь 2015 года | 01.01.2015г. | 29.10.2015г.
2.4. | Контрольное событие: Изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего бизнеса | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Октябрь 2015 года | х | х | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования в 2015 году.
2.5. | Контрольное событие: Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности (для субъектов малого и среднего предпринимательства) | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Ноябрь 2015 года | х | х | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования в 2015 году.
2.6. | Контрольное событие: Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Июнь 2015 года | 11.06.2015 г. | 11.06.2015 г.
2.7. | Контрольное событие: Организация и осуществление деятельности Центра профессиональной переподготовки граждан | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Октябрь 2015 года | х | х | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования в 2015 году.
2.8. | Контрольное событие: Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Октябрь 2015 года | х | х | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования в 2015 году.
2.9. | Контрольное событие: Стартовое обучение начинающих предпринимателей | Данилова Наталья Сергеевна, начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка | х | х | х | Июнь 2015 года | 11.06.2015 г. | 11.06.2015 г.
| Подпрограмма №3 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Медведева Марина Петровна, начальник отдела экономического развития
1. | Мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ МО Кавказский район» | Медведева Марина Петровна, начальник отдела экономического развития | Увеличение количества оказанных услуг на базе МКУ "МФЦ МО Кавказский район", открытие 14 дополнительных "окон" в сельских поселениях Кавказского района | По состоянию на 01.01.2016 г. в МКУ "МФЦ МО Кавказский район" оказывается 48 государственных услуг федеральных органов власти, 105 государственных услуг органов власти Краснодарского края, 44 муниципальные услуги. Работы по открытию окон в Кропоткинском городском поселении и 8 сельских поселениях района завершены. По состоянию на 01.01.2016 г. действуют 16 окон в головном офисе МКУ "МФЦ МО Кавказский район" и 12 окон в ТОСП Кавказского района в 8 сельских поселениях. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-01
1.1. | Мероприятие: Текущее содержание МКУ «МФЦ МО Кавказский район» | Медведева Марина Петровна, начальник отдела экономического развития | Увеличение количества оказанных услуг на базе МКУ "МФЦ МО Кавказский район" | Денежные средства на текущее содержание МКУ "МФЦ МО Кавказский район"по итогам 2015 года выделены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2016 г. в МКУ "МФЦ МО Кавказский район" оказывается 48 государственных услуг федеральных органов власти, 105 государственных услуг органов власти Краснодарского края, 44 муниципальные услуги. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-01
1.2. | Мероприятие: Создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в сельских поселениях Кавказского района | Медведева Марина Петровна, начальник отдела экономического развития | Открытие 14 дополнительных окон в поселениях Кавказского района | В соответствии со Схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций, утвержденной главой муниицпального образования Кавказский район открыты все запланированные окна в Кропоткинском городском поселении и сельских поселениях Кавказского района. По состоянию на 01.01.2016 г. действуют 16 окон в головном офисе МКУ "МФЦ МО Кавказский район" и 12 окон в ТОСП Кавказского района в 8 сельских поселениях | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-03-25 | 2015-03-25
3.1. | Контрольное событие: Создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в сельских поселениях Кавказского района | Медведева Марина Петровна, начальник отдела экономического развития | х | х | х | Апрель, Июль, Август 2015 года | 25.03.2015, 29.04.2015, 30.04.2015, 01.08.2015 | 25.03.2015, 29.04.2015, 30.04.2015, 29.07.2015
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации и детальным планом-графиком реализации муниципальной программы
Координатор программы - отдел инвестиций и финансово-фондового рынка
Начальник отдела инвестиций и финансово-фондового рынка |  |  |  |  | _______________ |  | Н.С.Данилова