### Доклад о ходе реализации

### и оценке эффективности муниципальной программы  муниципального «Информационное общество

### муниципального образования Кавказский район» за 2015 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября  2014 года № 1776.

Координатор муниципальной программы – отдел по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район.

В  течение 2015 года в муниципальную программу  было внесено 6 изменений с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях в районе.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района  к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий,  муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время  медийное пространство района представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и  МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 600 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 586,5 тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав  двух основных мероприятий.

За отчетный период в рамках основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» заключено 9 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район  в  печатных средствах массовой информации.

Суммарный объём публикаций в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2015 году составил  371,4 тысяч квадратных сантиметров газетной площади, из них:

- публикация правовых актов муниципального образования Кавказский район (постановлений и распоряжений) – 322,9 тысяч квадратных сантиметров;

- публикация материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район – 48,5 тысяч квадратных сантиметров.

Целевой показатель «Объем информационных материалов в периодических печатных изданиях» по данному основному мероприятию  выполнен на 100,1% (план – 370,7 тысяч квадратных сантиметров).

Перевыполнение целевого показателя  связано с тем, что часть материалов в периодическом печатном издании была опубликована на бесплатной основе.

На публикацию муниципальных правовых актов, информации  о деятельности ОМСУ муниципального образования Кавказский район было предусмотрено  бюджетных ассигнований в сумме 1450,0 тыс. руб., освоено 1436,5  тыс. руб. Экономия бюджетных средств в сумме  13,5 тыс. руб. сложилась по результатам проведения процедур определения поставщиков.

В рамках основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» заключены 10 муниципальных контрактов  по обеспечению доступа  населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2015 год  на муниципальном телевидении осуществлено  транслирование 179 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению   вопросов  по жизнеобеспечению жителей Кавказского  района .

Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети интернет» по данному основному мероприятию  выполнен на 100 %  (план – 179 единиц телевизионных сюжетов).

На реализацию данного основного мероприятия в 2015 году  было направлено    и освоено бюджетных ассигнований в сумме 1150,0 тыс. руб. (100%).

По итогам 2015 года все показатели, предусмотренные муниципальной программой, достигли своих плановых значений. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район  «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Расчет эффективности

реализации муниципального программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»:

СРм №1 = 1/1=1

Степень реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»:

СРм №2 = 1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»:

ССуз №1 = 1436,0 тыс. руб. /1450,0 тыс. руб. = 0,99

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»:

ССуз №2 = 1150,0 тыс. руб. / 1150,0 тыс. руб. = 1

1.3.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»:

Эис № 1 = 1/ 0,99 = 1,01

Оценка эффективности использования средств местного бюджета основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»:

Эис № 2 = 1/ 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»:

СДп/ппз № 1 = 371360,2/370715 = 1,002

Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»:

СДп/ппз № 2 = 179/179 = 1

5. Степень реализации основного мероприятия

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1)/2 = 1

1.3.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

ЭРп/п = 1*1 = 1

7. Степень реализации муниципальной программы

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1)/2 = 1

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации:

ЭРмп = 0,5 х 1,0 +0,5 х 1,0 =  0,5 + 0,5 = 1,0

Эффективность реализации муниципальной программы  может быть признана высокой  (коэффициент 1,0).

Заместитель главы

МО Кавказский район                                                                      С.В. Филатова

И.В. Винокурова

6-62-25