## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации муниципальной программы "Информационное общество" муниципального образования Кавказский район за 2015 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие №1 услуги по публикации муниципальных правовых актов, информации о деятельности ОМСУ муниципального образования Кавказский район | Отдел СМИ | х | х | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
2 | Основное мероприятие №2 услуги информационного обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Кавказский район, посредством телевизионного вещания на территории муниципального образования Кавказский район | Отдел СМИ | х | х | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31
Координатор программы
Начальник отдела по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации МО Кавказский район | [7 empty] | И.В. Винокурова