Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2015 году внесено 7 изменений в муниципальную программу.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г.Кропоткина, МБУ ДО Детская музыкальная школа № 2 г.Кропоткина, МБУ ДО Детская художественная школа г.Кропоткина, МБУ ДО Детская школа искусств ст.Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст.Казанской, МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МБУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2015 году был предусмотрен в сумме 74429,2 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета –55,0 тыс. руб.;

краевого бюджета –8624,4 тыс. руб.;

местный бюджет - 59036,3 тыс.руб.;

внебюджетные источники - 6713,5 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 74034,7 тыс. рублей или 99,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 55,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 8445,9 тыс. руб.;

местного бюджета - 58952,1 тыс.руб.;

внебюджетные источники - 6581,7 тыс.руб.

Целью муниципальной программы является - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования Кавказский район для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

- О ходе реализации основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 2015 году в сумме 2630,0 тыс. руб. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию  составили 2591,4 тыс. рублей или 98,5 % от плана.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг, связи, командировочные расходы.

Неиспользованные средства в сумме 38,6 тыс. руб., были предусмотрены на командировочные расходы. В связи с тем что, не поступало от КУМЦК вызовов на обучение, средства не были израсходованы в полном объеме.

Отдел культуры координирует работу всех учреждений культуры, расположенных на территории Кавказского района.

Сеть учреждений отрасли «Культура» муниципального образования Кавказский район представлена 56 единицами:

16 - домов культуры и клубов;

5 – учреждений дополнительного образования детей;

2 – кинотеатра;

28 – библиотек;

1 – городской краеведческий  музей;

1 – городской парк культуры и отдыха;

1 – организационно – методический центр культуры;

2 – бухгалтерии: отдела культуры и Кропоткинского городского поселения.

Отдел культуры организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры. Разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район. Создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

В Министерство культуры Краснодарского края подано 10 заявок на участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)» (софинансирование за счет бюджетов поселений района).

В 2015 году 2-м работникам учреждений культуры Кропоткинского городского поселения было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани».

Значение целевого показателя, предусмотренного основным мероприятием № 1, достигнуто в полном объеме.

В 2015 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства. В опросах приняли участие 250 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 73%, что соответствует запланированному показателю.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 -высокая,коэффициент эффективности -1,02.

- О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 был предусмотрен в сумме 54595,8 тыс.руб., из них:

за счет средств местного бюджета - 41087,9 тыс.руб.;

за счет средств краевого бюджета – 7185,1 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников–6322,8 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили 54572,6 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 41084,8 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 7160,1 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 6190,1 тыс. руб.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение трех мероприятий. В первом мероприятии предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений дополнительного предпрофессионального образования сферы культуры.

На территории Кавказского района свою деятельность осуществляют 5 школ дополнительного образования детей: 2 музыкальные школы, 1 художественная школа и 2 школы искусств.

Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым учреждениями дополнительного образования в 2015 году составил 14,2%, что составляет 103% от планового показателя. Число детей,  занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств 1544 чел., что выше запланированного на 164 чел., или  111% от плана, из них занимающихся:

- музыкальным образованием – 956 чел.;

- художественным образованием – 546 чел.;

- хореографическим образованием – 42 чел.

В 2015 году проведено 108 выставок работ учащихся, 597 различных мероприятий: концертов, акций, тематических мероприятий, фестивалей.

493 учащихся приняли участие в краевых и всероссийских конкурсах и мероприятиях, их них 251 чел. награждены дипломами и  заняли призовые места.

Кассовые расходы по двум мероприятиям произведены не полностью:

- по мероприятию "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности", финансируемому из средств краевого бюджета на 65,9 %,

- по мероприятию "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности", финансируемому из местного бюджета на 69,0 %.

Выплаты производились согласно фактически предоставленным документам, работниками, проживающими и работающими в сельской местности. Остаток денежных средств по мероприятиям сложился из-за отсутствия у остальных заявителей подтверждающих документов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кредиторская задолженность по данным выплатам отсутствует, поэтому мероприятия можно считать выполненными в полном объеме.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям.  Значение целевого показателя «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства» выполнено на 87% по причине того, что число получателей средств было предусмотрено с совместителями. Средняя степень достижения целевых показателей – 0,96.

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 – высокая, коэффициент эффективности - 0,96.

- О ходе реализации основного мероприятия  № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального

образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 предусмотрен в муниципальной программе на 2015 год в сумме 3020,2 тыс.руб., из них:

из средств местного бюджета – 2324,3 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 639,7тыс. руб.;

из средств федерального бюджета – 55,0 тыс.руб.;

из внебюджетных источников– 1,2 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 2995,2 тыс. рублей или 99,1 %.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи, комплектование библиотечных фондов и т.д.

Количество получателей услуг, пользователей библиотек МО Кавказский район составило 54171 чел., что составляет 102% или на 1031 чел., больше запланированного значения целевого показателя на 2015 год.

Книжный фонд библиотек района составляет 747 759 экз.

Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения- 437 чел, что составляет 101% от запланированного значения целевого показателя.

Работниками МБУК «ЦМБ» проведено 6 мероприятий по комплектованию книжных библиотек поселений. Целевой показатель «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» составил – 2,4 %, что больше запланированного на 200%. количество книговыдач в отчетном периоде составило 1 146599 экз.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

В течение 2015 года библиотеками поселений Кавказского района было проведено более 2000 массовых мероприятий, на которых присутствовало около 70 000 чел.

Три мероприятия, предусмотренные в основном мероприятии № 3, выполнены в полном объеме.

Кассовые расходы по мероприятию "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" произведены не полностью, в связи с тем, что не были предоставлены подтверждающие документы по оплате жилищно-коммунальных услуг работниками ЦМБ, а выплаты предоставлялись, согласно фактически предоставленным документам. Кредиторская задолженность по данным выплатам отсутствует, поэтому мероприятие можно считать выполненным в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 – высокая, коэффициент эффективности – 1,0.

- О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования основного мероприятия № 4, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год составляет 2841,3 тыс.руб., из них:

из средств местного бюджета – 2021,1 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 799,6 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 20,6 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили 2688,1 тыс. рублей или 94,6 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2021,1 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 646,1 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 20,9 тыс.руб.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание МБУК «ОМЦК» МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связии т.д.

МБУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры. ОМЦК организует мероприятия и фестивали краевого и муниципального уровня. В 2015 году работниками ОМЦК проведено 92 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений в сфере культуры и искусства поселений Кавказского района.

Плановые значения двух целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Эффективность реализации основного мероприятия № 4 – высокая, коэффициент эффективности – 1,1.

- О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе на финансирование основного мероприятия № 5 было предусмотрено 10405,9 тыс.руб., из них:

за счет средств местного бюджета – 10037,0 тыс.руб.;

за счет внебюджетных источников – 368,9 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 10406,5 тыс. рублей или 100 %.

Денежные средства были направлены на содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи и т.д.

МБУ «ЦБОК» осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский районв 23 учреждениях.

Планируемое значение целевого показателя достигнуто в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Эффективность реализации основного мероприятия № 5 – высокая, коэффициент эффективности – 1,0.

- О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

Плановый объем финансирования основного мероприятия № 6 составил 936,0 тыс.руб.из средств местного бюджета. За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 6произведены в сумме 918,5 тыс. рублей или 98,1%.

Экономия денежных средств в сумме 17,5 тыс. руб. сложилась за счет проведения конкурсных процедур при выборе поставщиков товаров и услуг, оплата произведена согласно заключенных договоров.

Денежные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий и для участия в краевых фестивалях и праздниках.

На территории муниципального образования Кавказский район в 2015 году проведено 11034 культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 900 тыс. человек (многократный охват), что составило 784 % охвата населения района. Были организованы и проведены мероприятия,  посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан), проведен цикл мероприятий, посвященных дню защитника Отечества. В мае 2015 года был проведен традиционный районный фестиваль «Кубанская музыкальная весна», мероприятия, посвященные «Празднику весны и труда» и Дню Победы. В июне организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню символов Краснодарского края и Дню России. В декабре проведены Рождественские и Новогодние мероприятия.

Муниципальное образование Кавказский район приняло участие в 52 краевых (всероссийских) мероприятиях, в том числе в краевом конкурсе народных обрядов «Живая культура», в 15 краевых фестивалях в этнокультурном комплексе «Атамань» и других мероприятиях, проводимых по плану министерства культуры Краснодарского края.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Эффективность реализации основного мероприятия № 6 – высокая, коэффициент эффективности – 1,01.

Значения 13 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой выполнены в полном объеме. Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил -  1,2. Эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» может быть признана высокой.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                   С.В.Филатова

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                      Н.Ю.Михайловская

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 1:

«Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп=2591,4/2630 = 0,98

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию  основного мероприятия  в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию   основного мероприятия в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия  как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = 1 / 0,98 = 1,02

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации)  основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 73/73 = 1,0

5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя   основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 1,0/1,0 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 1,0 х 1,02 = 1,02

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 высокая.

Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 2: «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3/3 = 1,0

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Считаем, что  Мероприятие 2.2 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" и Мероприятие 2.3 "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности", выполнены в полном объеме, в связи с тем, что финансовые средства на их реализацию из краевого бюджета были выделены в конце 2015 года и выплаты производились согласно предоставленным документов, работниками проживающими и работающими в сельской местности.

2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп=54572,6 / 54595,8 = 1,0

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию  основного мероприятия  в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию   основного мероприятия  в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия  как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 1,0 / 1,0 = 1,0

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации)  основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

1) СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 14,2/13,7 = 1,04 (1)

2) СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 1544/1380 = 1,1 (1)

3) СДп/ппз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 86,5/100 = 0,87

5.  Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя   основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 2,87/3 = 0,96

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 0,96 х 1,0 = 0,96

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 высокая.

Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 3: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального

образования Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 4/4 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Считаем, что  Мероприятие 3.2 "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности", выполнены в полном объеме, в связи с тем, что не были предоставлены документы на выплаты.

2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп= 2995,2/ 3020,2 =0,99

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию  основного мероприятия  в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию   основного мероприятия  в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия  как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 1,0 / 0,99 = 1,0

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации)  основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

1) СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 437/430 = 1,02 (1)

2) СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 9/9 = 1,0

3) СДп/ппз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 2,4/0,2 = 12,0 (1)

4) СДп/ппз4 = ЗПп/пф / ЗПп/пп =54171/53140 = 1,02 (1)

5. Степень реализации подпрограммы основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя   основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 4/4 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 высокая.

Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 4: «Методическое обслуживание учреждений культуры»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп=2688,1 / 2841,3 = 0,95

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию  основного мероприятия  в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию   основного мероприятия  в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия  как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 1,0 / 0,95 = 1,1

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации)  основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

- СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 28/28 = 1,0

- СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 92/92= 1,0

5.  Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя   основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 2,0/2,0 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 1,0 х 1,1 = 1,1

Эффективность реализации основного мероприятия № 4 высокая.

Расчет эффективности реализации основного мероприятия № 5:

«Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

- Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения

- ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп=10406,5/10405,9 = 1,0

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию  основного мероприятия  в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию   основного мероприятия  в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия  как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = 1,0 / 1,0 = 1,0

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации)  основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 23/23 = 1,0

5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя   основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 1,0/1,0 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п х Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия № 5 высокая.

Расчет эффективности реализации Основного мероприятия № 6:

«Создание условий для организации досуга и культуры»

- Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп=918,5/936,0 = 0,98

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию  основного мероприятия  в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию   основного мероприятия  в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия  как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = 1 / 0,98 = 1,02

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации)  основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

- СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 11034/11007 = 1,0

2)СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 52/50 = 1,04 (1)

5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя   основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

СРп/п = 2/2 = 1,0

Эффективность реализации основного мероприятия:

ЭРп/п = СРп/п / Эис = 1,0 х 1,02 = 1,02

Эффективность реализации основного мероприятия № 6 высокая.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Развитие культуры»

- Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по

формуле:

СРмп = (1 +1+ 0,87+ 1 + 1 + 1 +1 + 1+1 +1+1+1)/13 = 0,99

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп =  0,5 х 0,99 + 0,5 (1,02х0,034 + 1х0,735 + 1х0,04 + 1,1х0,36 + 1х0,14 + 1,02х0,012)/ 6 = 0,995 + 0,217 = 1,212

1)  kj1 = 2591,4 / 74172,3 = 0,034

2)  kj2 = 54572,6/74172,3= 0,735

3)  kj3 = 2995,2 /74172,3 = 0,04

4)kj4 = 2688,1 /74172,3 = 0,036

5)  kj5 = 10406,5 /74172, 3=0,14

6)kj6 =  918,5 / 74172,3 = 0,012

- 1,02 х 0,034 = 0,34

- 1,0 х 0,735 = 0,735

- 1х0,04  = 0,04

- 1,1х0,036 = 0,039

- 1х0,14 = 0,14

- 1,02х0,012 = 0,012

ЭРмп =  1,2

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                 Н.Ю.Михайловская

А.А.Усова

6-72-20