ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации

муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2015 год

| Номер осн. мер., контр., соб., мер. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контр. события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Причины несоблюдения планового срока, и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие № 1: «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | Начальник отдела культуры администра-ции МО Кавказский район Н.Ю.Михайловская | - увеличение доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства; - повышение социальной активности жителей Кавказского района, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формировании комфортной среды жизнедеятельности района | - увеличение доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства; - повышение социальной активности жителей Кавказского района, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формировании комфортной среды жизнедеятельности района | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | - |
| 2. | Основное мероприятие № 2: «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | Заместитель начальника отдела культуры администра-ции МО Кавказский район А.А.Усова, директора МБОУ ДОД | - не менее 14 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства | - 14 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги в детских школах искусств - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | - |
| 3. | Мероприятие № 2.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры" |  |  |  | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | - |
| 4. | Контрольное событие 2.1.: комплектование классов | Директора МБОУ ДОД | х | х | 1.09.2015г. | 30.09.2015г. | 1.09.2015г. | 30.09.2015г. |  |
| 5. | Контрольное событие 2.2.: выпуск классов | Директора МБОУ ДОД | х | х | 1.05.2015г. | 30.06.2015г. | 1.05.2015г. | 30.06.2015г. | - |
| . | Основное мероприятие №3: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | Начальник отдела культуры администра-ции МО Кавказский район Н.Ю.Михайловская, Директор МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район Т.Ю.Синельникова | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - увеличение средней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района; - повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры и искусства; - повышение качественного уровня исполнения работниками учреждений культуры и искусства своих должностных обязанностей и оказываемых ими услуг | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - увеличение средней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района; - повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры и искусства; - повышение качественного уровня исполнения работниками учреждений культуры и искусства своих должностных обязанностей и оказываемых ими услуг | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | - |
| 6. | Контрольное событие 3.1.: комплектование библиотечных фондов – 3 ед. | МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» | х | х | 3.09.2015г. 11.09.2015г. 16.09.2015г. | 3.09.2015г. 11.09.2015г. 16.09.2015г. | 3.09.2015г. 11.09.2015г. 16.09.2015г. | 3.09.2015г. | - |
| 7. | Основное мероприятие № 4: «Методическое обслуживание учреждений культуры» | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Н.Ю.Михайловская | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение качественного уровня исполнения работниками учреждений культуры и искусства своих должностных обязанностей и оказываемых ими услуг | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение качественного уровня исполнения работниками учреждений культуры и искусства своих должностных обязанностей и оказываемых ими услуг | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | - |
| 8. | Контрольное событие 4.1.: оказание методической помощи, консультаций, проведение семинаров, «круглых столов», тематических мероприятий для работников библиотек - 32 ед. | МБУК «Организационно-методический центр культуры» | х | х | 22.01.2015г 31.01.2015г 3.02.2015г. 5.02.2015г. 10.02.2015г 12.02.2015г 18.02.2015г 20.02.2015г 24.02.2015г 28.02.2015г 3.03.2015г 13.03.2015г 17.03.2015г 19.03.2015г 23.03.2015г 26.03.2015г 31.03.2015г 3.04.2015г. 7.04.2015г. 9.04.2015г. 14.04.2015г 17.04.2015г 20.04.2015г 22.04.2015г 24.04.2015г 28.04.2015г 11.05.2015г 14.05.2015г 18.05.2015г 19.05.2015г 20.05.2015г 25.05.2015г 27.05.2015г 29.05.2015г 3.06.2015г 5.06.2015г 10.06.2015г 11.06.2015г 16.06.2015г 17.06.2015г 18.06.2015г 24.06.2015г 26.06.2015г 26.09.2015г | 22.01.2015г 31.01.2015г 3.02.2015г. 5.02.2015г. 10.02.2015г 12.02.2015г 18.02.2015г 20.02.2015г 24.02.2015г 28.02.2015г 3.03.2015г 13.03.2015г 17.03.2015г 19.03.2015г 23.03.2015г 26.03.2015г 31.03.2015г 3.04.2015г. 7.04.2015г. 9.04.2015г. 14.04.2015г 17.04.2015г 20.04.2015г 22.04.2015г 24.04.2015г 28.04.2015г 11.05.2015г 14.05.2015г 18.05.2015г 19.05.2015г 20.05.2015г 25.05.2015г 27.05.2015г 29.05.2015г 3.06.2015г 5.06.2015г 10.06.2015г 11.06.2015г 16.06.2015г 17.06.2015г 18.06.2015г 24.06.2015г 26.06.2015г 26.09.2015г | 22.01.2015г 31.01.2015г 3.02.2015г. 5.02.2015г. 10.02.2015г 12.02.2015г18.02.2015г20.02.2015г 24.02.2015г28.02.2015г 3.03.2015г 13.03.2015г17.03.2015г 19.03.2015г 23.03.2015г 26.03.2015г 31.03.2015г 3.04.2015г. 7.04.2015г. 9.04.2015г. 14.04.2015г17.04.2015г 20.04.2015г 22.04.2015г 24.04.2015г 28.04.2015г 11.05.2015г 14.05.2015г 18.05.2015г 19.05.2015г 20.05.2015г 25.05.2015г 27.05.2015г 29.05.2015г 3.06.2015г 5.06.2015г 10.06.2015г 11.06.2015г16.06.2015г 17.06.2015г 18.06.2015г 24.06.2015г 26.06.2015г 29.09.2015г | 22.01.2015г 31.01.2015г 3.02.2015г. 5.02.2015г. 10.02.2015г 12.02.2015г 18.02.2015г 20.02.2015г 24.02.2015г 28.02.2015г 3.03.2015г 13.03.2015г 17.03.2015г 19.03.2015г 23.03.2015г 26.03.2015г 31.03.2015г 3.04.2015г. 7.04.2015г. 9.04.2015г. 14.04.2015г 17.04.2015г 20.04.2015г 22.04.2015г 24.04.2015г 28.04.2015г 11.05.2015г 14.05.2015г 18.05.2015г 19.05.2015г 20.05.2015г 25.05.2015г 27.05.2015г 29.05.2015г 3.06.2015г 5.06.2015г 10.06.2015г 11.06.2015г 16.06.2015г 17.06.2015г 18.06.2015г 24.06.2015г 26.06.2015г 26.09.2015г | - |
| 9. | Контрольное событие 4.2.: оказание методической помощи, консультаций, проведение семинаров, «круглых столов» для работников клубных учреждений - 37 ед. | МБУК «Организационно-методический центр культуры» | х | х | 20.01.2015г 28.01.2015г 2.02.2015г. 4.02.2015г. 11.02.2015г 12.02.2015г 18.02.2015г 20.02.2015г 24.02.2015г 28.02.2015г 3.03.2015г 13.03.2015г 17.03.2015г 19.03.2015г 23.03.2015г 26.03.2015г 31.03.2015г 3.04.2015г. 7.04.2015г. 9.04.2015г. 14.04.2015г 17.04.2015г 20.04.2015г 22.04.2015г 24.04.2015г 28.04.2015г 11.05.2015г 14.05.2015г 18.05.2015г 19.05.2015г 20.05.2015г 25.05.2015г 27.05.2015г 29.05.2015г 3.06.2015г 5.06.2015г 10.06.2015г 11.06.2015г 16.06.2015г 17.06.2015г 18.06.2015г 24.06.2015г 26.06.2015г 26.09.2015г | 20.01.2015г 28.01.2015г 2.02.2015г. 4.02.2015г. 11.02.2015г 12.02.2015г 18.02.2015г 20.02.2015г 24.02.2015г 28.02.2015г 3.03.2015г 13.03.2015г 17.03.2015г 19.03.2015г 23.03.2015г 26.03.2015г 31.03.2015г 3.04.2015г. 7.04.2015г. 9.04.2015г. 14.04.2015г 17.04.2015г 20.04.2015г 22.04.2015г 24.04.2015г 28.04.2015г 11.05.2015г 14.05.2015г 18.05.2015г 19.05.2015г 20.05.2015г 25.05.2015г 27.05.2015г 29.05.2015г 3.06.2015г 5.06.2015г 10.06.2015г 11.06.2015г 16.06.2015г 17.06.2015г 18.06.2015г 24.06.2015г 26.06.2015г 26.09.2015г | 20.01.2015г 28.01.2015г 2.02.2015г. 4.02.2015г. 11.02.2015г 12.02.2015г18.02.2015г20.02.2015г 24.02.2015г28.02.2015г 3.03.2015г 13.03.2015г17.03.2015г 19.03.2015г 23.03.2015г 26.03.2015г 31.03.2015г 3.04.2015г. 7.04.2015г. 9.04.2015г. 14.04.2015г17.04.2015г 20.04.2015г 22.04.2015г 24.04.2015г 28.04.2015г 11.05.2015г 14.05.2015г 18.05.2015г 19.05.2015г 20.05.2015г 25.05.2015г 27.05.2015г 29.05.2015г 3.06.2015г 5.06.2015г 10.06.2015г 11.06.2015г16.06.2015г 17.06.2015г 18.06.2015г 24.06.2015г 26.06.2015г 26.09.2015г | 20.01.2015г 28.01.2015г 2.02.2015г. 4.02.2015г. 11.02.2015г 12.02.2015г 18.02.2015г 20.02.2015г 24.02.2015г 28.02.2015г 3.03.2015г 13.03.2015г 17.03.2015г 19.03.2015г 23.03.2015г 26.03.2015г 31.03.2015г 3.04.2015г. 7.04.2015г. 9.04.2015г. 14.04.2015г 17.04.2015г 20.04.2015г 22.04.2015г 24.04.2015г 28.04.2015г 11.05.2015г 14.05.2015г 18.05.2015г 19.05.2015г 20.05.2015г 25.05.2015г 27.05.2015г 29.05.2015г 3.06.2015г 5.06.2015г 10.06.2015г 11.06.2015г 16.06.2015г 17.06.2015г 18.06.2015г 24.06.2015г 26.06.2015г 26.09.2015г | - |
| 10. | Основное мероприятие № 5: «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | Начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская, Начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район А.Г. Синегубова | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | - |
| 11. | Основное мероприятие № 6: «Создание условий для организации досуга и культуры» | Заместитель начальника отдела культуры администрации МО Кавказский район А.А.Усова | - повышение уровня и качества жизни населения Кавказского района за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства; - повышение социальной активности жителей Кавказского района, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формировании комфортной среды жизнедеятельности района | - повышение уровня и качества жизни населения Кавказского района за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства; - повышение социальной активности жителей Кавказского района, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формировании комфортной среды жизнедеятельности района | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | - |
| 12. | Контрольное событие 6.1.: Проведение мероприятий, посвященных освобождению района от немецко-фашистских захватчиков |  | х | х | 23.01.2015г. | 1.02.2015г. | 23.01.2015г. | 1.02.2015г. | - |
| 13. | Контрольное событие 6.2. Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан) |  | х | х | 10.02.2015г. | 17.02.2015г. | 10.02.2015г. | 17.02.2015г. | - |
| 14. | Контрольное событие 6.3. Проведение цикла мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества |  | х | х | 17.02.2015г. | 25.02.2015г. | 17.02.2015г. | 25.02.2015г. | - |
| 15. | Контрольное событие 6.4. Проведение традиционного районного фестиваля «Кубанская музыкальная весна» |  | х | х | 1.05.2015г. | 2.05.2015г. | 1.05.2015г. | 2.05.2015г. | - |
| 16. | Контрольное событие 6.5. Проведение мероприятий, посвященных «Празднику весну и труда» и Дню Победы |  | х | х | 28.04.2015г. | 15.05.2015г. | 28.04.2015г. | 15.05.2015г. | - |
| 17. | Контрольное событие 6.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей |  | х | х | 30.05.2015г. | 2.06.2015г. | 30.05.2015г. | 2.06.2015г. | - |
| 18. | Контрольное событие 6.7. Проведение мероприятия, посвященного Дню символов Краснодарского края и Дню России |  | х | х | 10.06.2015г. | 15.06.2015г. | 10.06.2015г. | 15.06.2015г. | - |
| 19. | Контрольное событие 6.8. Проведение мероприятия, посвященного Дню района |  | х | х | 25.09.2015г. | 27.09.2015г. | 27.09.2015г. | 27.09.2015г. | - |
| 20. | Контрольное событие 6.9. Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий |  | х | х | 23.12.2015г. | 31.12.2015г. | 23.12.2015г. | 31.12.2015г. | - |
| 21. | Контрольное событие 6.10. Участие в краевом конкурсе народных обрядов «Живая культура» |  | х | х | 1.10.2015г. | 1.11.2015г. | 1.10.2015г. | 1.11.2015г. | - |
| 22. | Контрольное событие 6.11. Участие в краевом фестивале в этнокультурном комплексе «Атамань» |  | х | х | 1.05.2015г. | 31.10.2015г. | 1.05.2015г. | 31.10.2015г. | - |
| 23. | Контрольное событие 6.12. Участие в краевые мероприятиях по плану Министерства культуры Краснодарского края |  | х | х | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1.01.2015г. | 31.12.2015г. | - |

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район						                                                                              Н.Ю.Михайловская