## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Молодежь Кавказского района"
за год
Номер основного мероприя-тия, контроль-ного события, мероприя-тия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату, тыс. руб. |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Основное мероприятие № 1 "Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на ттеритории МО Кавказский район" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | гражданское и патриотическое воспитание, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, формирование здорового образа жизни молодежи Кавказского района | Проведено 396 мероприятий, с общим охватом 14800 чел. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 506 | 497.7
| Контрольное событие 1.1 «Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы с гражданами проживающими на территории МО Кавказский район | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-02-23 | х | 2016-02-23 | х | х
| Контрольное событие 1.2. Районный конкурс театрализованных зарисовок «Страницы фронтовой истории» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-05-09 | х | 2016-05-09 | х | х
| Контрольное событие 1.3 «Военно- спортивные соревнования среди ВПК и ВПО «Солдатами не рождаются, солдатами становятся!» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 31.04.2016 | х | 31.04.2016 | х | х
| Контрольное событие 1.4 Проведение военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ | Начальник УО администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-08-30 | х | 2016-08-30 | х | х
| Контрольное событие 1.5 «Проведение ярмарки вакансий» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-04-13 | х | 2016-04-13 | х | х
| Контрольное событие 1.6 «Проведение туристического слета «Бездорожка 2016» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-06-04 | х | 2016-06-04 | х | х
| Контрольное событие 1.7 «Трудовая книжка – путевка в жизнь» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-06-13 | х | 2016-06-13 | х | х
| Контрольное событие 1.8 «Проведение туристического слета "Осень 2016» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-10-20 | х | 2016-10-20 | х | х
| Контрольное событие 1.9 «Проведение Дня молодежи» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-06-26 | х | 2016-06-26 | х | х
| Контрольное событие 1.10 «Награждение матерей лучших волонтеров» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-12-29 | х | 2016-12-29 | х | х
| Контрольное событие 1.11 «Развитие движения КВН в МО Кавказский район» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-11-08 | х | 2016-11-08 | х | х
| Контрольное событие 1.12 «Интелектуальная игра Что?Где?Когда?» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-10-27 | х | 2016-10-27 | х | х
| Контрольное событие 1.13 «Проведение конкурса на соискание молодежных премий главы МО Кавказский район» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-06-26 | х | 2016-06-26 | х | х
| Контрольное событие 1.14 «Муниципальный этап краевого фестиваля «Свежий ветер» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2016-03-30 | х | 2016-03-30 | х | х
| Основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | Создание условий для организации досуговой занятости молодежи | Профилактика безнадзорности в молодежной среде | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 2810 | 2637
| Основное мероприятие № 4. "Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики)" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | Организация деятельности в области молодежной политики | проведены совещания со специалистами сферы ГМП, а так же размещены статьи о проведенных мероприятиях в СМИ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 2327 | 2273.2
| Координатор программы | [8 empty] | И.С.Серафимович