|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮЗаместитель главымуниципального образования Кавказский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Филатова«21» декабря 2017 года **План реализации муниципальной программы** **«Молодежь Кавказского района»****на 2017 год** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п**1)** | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус[2](#sub_70)**)** | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие **3)** | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события**4)** | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей **5)** |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории МО Кавказский район» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 01.01.2017-31.12.2017 | 93407071010110180;93407071010110230;92507091010110180 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 145,0 |
| 2 | Контрольное событие 1.1 «Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы с гражданами проживающими на территории МО Кавказский район» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 23.02.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Контрольное событие 1.2.Районный конкурс театрализованных зарисовок «Страницы фронтовой истории» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович район | 9 мая 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Контрольное событие 1.3«Военно - спортивные соревнования среди ВПК и ВПО «Солдатами не рождаются, солдатами становятся!»  |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 31 апреля 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Контрольное событие 1.4Проведение военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ |  | Начальник Управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 30 августа 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Контрольное событие 1.5 «Проведение ярмарки вакансий» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 13 апреля, 10октября 2017  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие 1.6 «Проведение туристического слета «Бездорожка 2016» |  | МБУ МЦ «Эдельвейс» И.О. директора Е.Ю.Чернова | 2-4 июня 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Контрольное событие 1.7 «Трудовая книжка – путевка в жизнь» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 13 июня 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие 1.9 «Проведение Дня молодежи» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 26 июня 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 1.10 «Награждение матерей лучших волонтеров» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 30 ноября 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Контрольное событие 1.11 «Развитие движения КВН в МО Кавказский район» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 8 ноября 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 1.12 «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 27 октября 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Контрольное событие 1.14«Муниципальный этап краевого фестиваля «Свежий ветер» |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 30 марта 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 01.01.2016-31.12.2016 | 93407071010200590 | 577,8 | 645,3 | 672,3 | 634,6 |
| 17 | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 01.01.2016-31.12.2016 | 93407071010400190 | 493,1 | 550,7 | 573,7 | 696,5 |
| Всего по муниципальной программе | 1145,9 | 1271,0 | 1321,0 | 1476,1 |

Начальник отдела

молодежной политики И.С.Серафимович