## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" наименование муниципальной программы за 9 месяцев 2016 год (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
| Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса" | УАиГ администрации МО Кавказский район | 1180 | 1180 | 1175.1 | 1175.1 | 99.6 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1180 | 1180 | 1175.1 | 1175.1 | 99.6
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район" | ОКС администрации МО Кавказский район | 639 | 639 | 634.2 | 634.2 | 99.2 | выполнено |  | 1180
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 639
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 639 | 639 | 634.2 | 634.2 | 99.2
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие: Строительство подводящих газопроводов | ОКС | 400 | 400 | 395.3 | 395.3 | 98.8 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 395.3 | 395.3 | 98.8
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный (корректировка проекта, экспертиза) | ОКС | 400 | 400 | 395.3 | 395.3 | 98.8 | работы выполнены
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 395.3 | 395.3 | 98.8
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | ОКС | 239 | 239 | 238.9 | 238.9 | 100 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 239 | 239 | 238.9 | 238.9 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район» | ОЖКХ,Т, СиДХ администрации МО Кавказский район | 541 | 541 | 540.9 | 540.9 | 100 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 541 | 541 | 540.9 | 540.9 | 100 | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие № 1 «Установка (замена) приборов учета. | Отдел образования, ОФКиСМО Кавказский район | 248 | 248 | 248 | 248 | 100 | выполнеено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том чиле
| управление образования |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | выполнеено
| физическая культура и спорт |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 100 | выполнеено
2.2 | Мероприятие № 2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников | Отдел образования, ОФКиС, отдел культуры, Администрация МО Кавказско го района | 185 | 185 | 184.8 | 184.8 | 99.9 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 185 | 185 | 184.8 | 184.8 | 99.9 | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| Управление образования местный бюджет |  | 124 | 124 | 123.9 | 123.9 | 99.9
| Отдел физической культуры и спорта местный бюджет |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | выполнено
| Администрация МО Кавказский район местный бюджет |  | 26 | 26 | 25.9 | 25.9 | 99.6 | выполнено
2.3 | Мероприятие №3 Ремонт систем отопления | ОФКиС, отдел образования МО Кавказский район | 108 | 108 | 108 | 108 | 100 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| отдел культуры |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | выполнено
| Отдел физической культуры и спорта местный бюджет |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 | выполнено
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 1180 | 1180 | 1175.1 | 1175.1 | 99.6
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1180 | 1180 | 1175.1 | 1175.1 | 99.6 | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [7 empty] | В.Н.Афанасьева