## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса"
за 2016 г.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса" | Начальник ОКС админ. МО Кавказ-ский район Неупокоева Е.В | х | х | х | х | х | х | 1180 | 1175.1 | х
1.1 | Подпрограмма N 1 «Газификация муниципального образования Кавказский район» | Начальник ОКС админ. МО Кавказ-ский район Неупокоева Е.В | Получение экспертного заключения | Получено положительное экспертное заключение № 23-1-1-3-0179-16 от 29.07.2016 на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий и подана заявка на софинансирование на 2017 год в министерство в ТЭК | 2016-01-11 | 2016-12-31 | 2016-01-11 | х | 639 | 634.2 | х
1.1.1 | Мероприятие №1. Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный | Начальник ОКС админ. МО Кавказ-ский район Неупокоева Е.В | Получение экспертного заключения | Получено положительное экспертное заключение № 23-1-1-3-0179-16 от 29.07.2016 на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий и подана заявка на софинансирование на 2017 год в министерство в ТЭК | 2016-01-11 | 2016-10-30 | 2016-01-11 | 2016-08-30 | 400 | 395.3 | работы выполнены
1.1.1.1 | Контрольное событие 1.1 Экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный» | Начальник ОКС админ. МО Кавказ-ский район Неупокоева Е.В | Получение экспертного заключения | Получено положительное экспертное заключение № 23-1-1-3-0179-16 от 29.07.2016 на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий и подана заявка на софинансирование на 2017 год в министерство в ТЭК | 2016-02-26 | 2016-08-30 | 2016-02-26 | 2016-08-30 | х | х | х
1.1.1.2 | Контрольное событие 1.2 Выдача разрешения на строительство |  | х | х | 2016-01-11 | 2016-09-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | х | х | выполнено
1.1.2 | Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Ведущий специалист ОКС А.А. Скворцов | нормальная работа газопроводов | Техничес кое обслуживание газопроводов: "Черномуровский" № 04-107-05.ЗТО-352 от 12.12.2016, х. Красная звезда №04-109-05.ЗТО-352 от12.12.2016,х.Пролетарский №04-106-05.ЗТО-352 от 12.12.2016 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 239 | 238.9 | выполнено
1.1 | Подпрограмма N 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник ЖКХ,ТиС администр. МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | эффективность расходования бюджетных средств на оплату коммунальных услуг | эффект- снижние потребления коммунальных ресурсов, экономия бюджеетных среедств | 2016-01-11 | 2016-12-31 | 2016-01-11 | 2016-12-30 | 541 | 540.9 | х
1.1.1 | Мероприятие №1. Установка (замена) приборов учета | начальник ОФКиС Н.Г.Мкртчян, начальник управления образования Демченко С.Г. | эффективность расходования бюджетных средств на оплату коммунальных услуг | эффект- снижние потребления коммунальных ресурсов, экономия бюджеетных среедств | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 248 | 248 | выполнено
1.1.2 | Мероприятие №2. Замена энергосберегающих ламп и светильников | Начальник управления образования С.Г. Демченко, начальник отдела ОФКиС Н.Г.Мкртчян, админ. МО Кавказский район | обеспече- ние необходи-мым осве-щением учреж-дений | закуплено 1006 энергосберегающих ламп | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 185 | 184.9 | выполнено
1.1.3 | Мероприятие №3. Ремонт систем отопления | начальник ОФКиС Н.Г.Мкртчян, начальник отдела культуры Михайловская | обеспечение теплоснабжением учреждений | проведен ремонт систем отопления учреждения культуры, приобретен новый котел для учреждения спортивной направленности | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 108 | 108 | выполнено | 185
| Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [7 empty] | В.Н.Афанасьева