**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования»**

**за 2016 год**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года №1773. В 2016 году внесено 8 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2016 году был предусмотрен в сумме 1129190,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 275276,2 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 3381,4 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 798599,5 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 51933,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2016 год составили 1129851,2 тыс. руб. или 100,1 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета – 274385,3 тыс. руб. (99,7 %);

- за счет средств федерального бюджета – 3381,4 тыс. руб. (100%);

- за счет краевого бюджета – 798033,3 тыс. руб. (99,9%);

- за счет внебюджетных источников – 54051,2 тыс. руб. (104,1%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 7 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

**Основное мероприятие № 1**

**«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»**

Объем финансирования основного мероприятия на 2016 год был предусмотрен в сумме 501466,3 тыс. руб.:

- за счет средств муниципального бюджета – 109092,2 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 346374,1 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 46000,0 тыс. руб.

Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 502055,6 тыс. руб. (100,1%).:

- за счет средств муниципального бюджета – 109087,0 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 345850,5 тыс. руб.(99,8%);

- за счет внебюджетных источников – 47118,1 тыс. руб.(102,4%)

Перевыполнение финансирования учреждений за счет внебюджетных источников в сумме 1118,1 тыс. руб. связано с поступлением дополнительных доходов от предпринимательской деятельности.

В 2016 году на территории муниципального образования Кавказский район функционировало 31 дошкольное образовательное учреждение, из них: 29 муниципальных и 2 негосударственных (РЖД и ОАО СХП «Дмитриевское»). Количество мест в дошкольных учреждениях - 5174, количество детей посещающих ДОУ – 5239 чел. Охват детей от 0 до 7 лет услугами дошкольного образования в целом по Кавказскому району составил в 2016 году - 93%, при плановых значениях – 90%, в связи с наличием групп кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и дошкольных организациях.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 2400 ребенка, из них детей, фактически нуждающихся в местах детского сада от трех до семи лет, на 1 января 2017 года нет.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных функционирует 8 групп семейного пребывания (д/с № 3, 17, 23), которые посещают 60 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100 % дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений и реализацию программ дошкольного образования в 2016 году было направлено 463913,3 тыс. руб., на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного образования в частных дошкольных образовательных учреждениях 8128,7 тыс. руб.

27 января 2016 года введен в эксплуатацию новый детский сад на 250 мест в ст. Кавказской МАДОУ ЦРР – д/с № 22. 2 февраля 2016 года данный детский сад начал свою работу.

29 ноября 2016 года введена в эксплуатацию пристройка в МБДОУ д/с № 26 ст. Казанской на 40 мест. На эти цели направлено 10153,7 тыс. руб., из них из муниципального бюджета — 536,2 тыс. руб., из краевого бюджета — 9617,5 тыс. руб.

Дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 1500,0 тыс. руб.: отремонтирована кровля, теневой навес, тротуарные дорожки, туалет. Приобретено напольное покрытие и мебель в МБДОУ д/с № 26.

За счет средств муниципального бюджета в сумме 6014,3 тыс. руб. отремонтированы здания дошкольных учреждений: МБДОУ д/с № 26 — в сумме 897,0 тыс. руб.; МБДОУ д/с № 16 в сумме- 4039,0 тыс. руб; МБДОУ д/с № 17 в сумме 878,3 тыс. руб.; отремонтированы прогулочные веранды в МБДОУ д/с № 28 в сумме 200,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей» в 9 дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы, в 12 ДОУ приобретена детская мебель, улично-игровое и спортивное оборудование на общую сумму 964,5 тыс. руб.

Осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений: 160 педагогов дошкольных учреждений в 2016 году получали компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3059,4 тыс. руб. (средняя выплата составила 19,1 тыс. руб.).

Из 8 запланированных к реализации в 2016 мероприятий в полном объеме выполнено 7.

Не выполнено мероприятие 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход» (предусмотрено субвенции краевого бюджета – 8792,4 тыс. руб., освоено 8321,6 тыс. руб. или 94,6%) .

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях в соответствии с законодательством осуществляется в процентном соотношении к фактически понесенным родителями затратам. Установленная среднемесячная родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении в соответствии с нормативным актом в 2016 году составляет 1355 руб., фактически среднемесячная родительская плата составила 909,45 руб. Это связано с неполным посещением детей дошкольных учреждений, (было запланировано посещений ДОУ в количестве 79,1 тыс. дето-дней, выполнено 78,0 тыс. дето-дней), а также предоставленные льготы по родительской плате. В 2016 году частично, на 50% была снижена родительская плата за 713 детей, на 100% - за 84 ребенка.

Всего поступило родительской платы в 2016 году в сумме 43654 тыс. руб.

Все компенсационные выплаты родителям за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

По итогам 2016 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 1, плановые значения достигнуты в полном объеме.

**Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:**

-охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования (план – 90 %, процент выполнения – 93), в связи с наличием групп кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и дошкольных организациях.

- количество получателей (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, посещающими образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования (план – 4710, выполнение – 4717, процент исполнения – 100,1).

- 29 муниципальных дошкольных образовательных учреждений реализуют современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями (план – 100%, процент выполнения – 100);

- доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации (план – 90%, выполнено - 100 %, процент выполнения – 111);

- отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования района составило 103,6 % при плане – 100%; (средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 24748 руб.)

- количество построенных пристроек к существующим зданиям и сооружениям образовательных организаций (план – 100%, процент выполнения – 100).

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 1 муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,87 эффективность основного мероприятия может быть признана средней.

**Основное мероприятие № 2**

**«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»**

Объем финансирования на 2016 год был предусмотрен в сумме 545196,1 тыс. руб.

- за счет средств муниципального бюджета – 92108,5 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 446173,2 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 3381,4 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 3533,0 тыс. руб.

Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 545044,7 тыс. руб. (100%).:

- за счет средств муниципального бюджета – 91224,1 тыс. руб.(99,0%);

- за счет средств краевого бюджета – 446130,6 тыс. руб.(100%);

- за счет средств федерального бюджета – 3381,4 тыс. руб.(100%);

- за счет внебюджетных источников – 4308,6 тыс. руб.(122,0%)

За счет сверх плановых поступлений доходов от предпринимательской деятельности учреждений, расходы за счет средств от внебюджетных источников выполнены на 122,0 % (план – 3533,0 тыс. руб., исполнено – 4308,6 тыс. руб.).

На финансовое обеспечение образовательных школ, реализацию общего образования, в 2016 году было направлено 488091,3 тыс. руб., на содержание школы – интернат №3 ст. Казанская – 19156,3 тыс. руб. Выделенные бюджетные средства на эти цели были освоены в полном объеме.

Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений:

В 2016 году в районе было капитально отремонтировано 3 спортивных школьных зала: в МБОУ СОШ № 11, 12, 14 на общую сумму 7845,8 тыс. руб., из них за счет средств муниципального бюджета — 2358,2 тыс. руб., из краевого и федерального бюджета — 5487,6 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт зданий для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях на сумму 1738,4 тыс. руб.: из них за счет средств муниципального бюджета — 87,1 тыс. руб., из краевого бюджета — 1651,3 тыс. руб.

Общеобразовательным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 4880,0 тыс. руб.: отремонтирована кровля, фасад здания, тротуарные дорожки, заменены оконные блоки.

За счет средств муниципального бюджета на общую сумму 796,0 тыс. руб.:

отремонтирован туалет в МБОУ СОШ № 5 на сумму 546,0 тыс. руб.;

произведен ремонт крыльца основного здания и ремонт кровли в МБОУ СОШ № 13 на сумму 250,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей» для 4-х общеобразовательных школ было приобретено оборудование, в 10 школах проведены ремонтные работы (электропроводки, туалетов) на общую сумму 1208,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» оснащено 3 пункта проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника на общую сумму 1880,8 тыс. руб.

В целях социальной поддержки 210 педагогов образовательных школ, работающих и проживающих в сельской местности, получили компенсационные выплаты за потребленные коммунальные услуги на общую сумму 5113,4 тыс. руб. (средняя выплата составила 24,4 тыс. руб.).

В системе образования Кавказского района 26 муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования.

Всего обучается в муниципальных образовательных учреждениях 12 021 человек.

Качество знаний учащихся напрямую зависит от профессионального уровня учителя, поэтому развитие учительского потенциала является одним из ключевых направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях работают 680 учителей работающих по программам общего образования. 87 педагогов прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования, а также программам переподготовки и повышения квалификации.

В 2016 году 5608 учащихся образовательных учреждений приняло участие в 97 мероприятиях, Всероссийских олимпиадах и других творческих конкурсах: из них 357 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 712 – во всероссийских и 167 в международных конкурсах.

В олимпиадах муниципального уровня приняло участие 2598 учащихся 5-11 классы (что на 58 учащихся больше, чем в прошлом году), по 21 учебному предмету, из которых по итогам олимпиад 592 (что на 24 учащихся больше, чем в прошлом году) учащихся награждены дипломами победителей и призёров.

В региональном этапе олимпиады всего прияло участие 174 учащихся (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году), которые принесли 24 призовых места по таким предметам как русский язык, математика, английский, география, история, обществознание, ОБЖ, физика, право, экономика, журналистика из СОШ № 11, 15, 16, 17, 18, 44, КККК – по 1 чел., СОШ № 2 – 2 чел., лицея №3 – 5 чел., лицей №45 – 11 чел.

Ученик 10 класса МБОУ СОШ №16 – Камышанов Дмитрий стал участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, учащийся 7 класса МАОУ лицея № 3 – Паненко Семен стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

В прошедшем учебном году самыми активными участниками Всероссийских и международных предметных чемпионатов и конкурсов (дистанционных в том числе) стали учащиеся МБОУ СОШ №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44, лицей №45, лицей 3, интернат №3, а также воспитанники ЦВР, ДДТ, СЮН, Совершенство, которые принесли более 624 призовых мест.

Из 9 мероприятий, предусмотренных в данном основном мероприятии в 2016 году, выполнено 8.

По мероприятию 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» из-за уменьшения числа получателей (учащихся) план по расходам не выполнен на сумму 911,1 тыс. руб. (назначено – 15552,9 тыс. руб., исполнено 14641,8 тыс. руб. или 94,1%).

Горячим питанием охвачен весь контингент учащихся, 1748 учащихся из многодетных семей получают льготное питание.

5298 учащихся начальных классов, получают молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю.

По итогам 2016 года из 15 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2, плановые значения в полном объеме достигнуты по 14 показателям.

**Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:**

- охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием (план – 12021, выполнено – 12021, процент выполнения –100);

- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного учителя (план – 17,7, процент выполнения – 100);

- количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (план - 14, процент выполнения - 100);

- создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений (план - 26, процент выполнения - 100);

- плановая пропускная способность и оплата Интернет - трафика до 10 М/б осуществлена в 3 учреждениях (план - 3, выполнено - 3, процент выполнения - 100);

- удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования (план – 95%, выполнено – 100%, процент выполнения – 100,5);

- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края составило 103,2% при плане 100% (средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 28729 руб.);

- во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах приняло участие 46,7% от общей численности обучающихся (процент выполнения – 116,7);

- удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил – 70% (процент выполнения – 100);

- количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов (план – 3, выполнено – 3, процент выполнения – 100);

- количество учащихся, охваченных горячим питанием (план – 11840, выполнено – 12021, процент выполнения – 102,2);

- горячим питанием охвачено 100% учащихся образовательных школ;

- количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание 1748 человек ( процент выполнения – 116,7).

**Не достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:**

- количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю (план – 9603, выполнено – 5298, процент выполнения – 44,3, в связи с тем, что молоко и молочную продукцию получают учащиеся только начальных классов).

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,86 эффективность основного мероприятия может быть признана средней.

**Основное мероприятие № 3.**

**«Развитие системы дополнительного образования**

**в муниципальном образовании Кавказский район»**

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в сумме 43597,2 тыс. руб.:

- за счет средств муниципального бюджета – 36417,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 4780,2 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 2400,0 тыс. руб.

Освоено в отчетном периоде – 43821,7 тыс. руб. или 100,5 %.

- за счет средств муниципального бюджета – 36417,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 4780,2 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 2624,5 тыс. руб.

За счет сверх плановых поступлений доходов от предпринимательской деятельности учреждений, расходы за счет средств от внебюджетных источников выполнены на 109,4 % (план – 2400,0 тыс. руб., исполнено – 2624,5 тыс. руб.).

На финансовое обеспечение внешкольных учреждений в 2016 году было направлено 42177,2 тыс. руб.

Приобретено музыкальное оборудование и мебель для Дома детского творчества ст. Кавказской на сумму 1000,0 тыс. руб., проведены электромонтажные работы в центре внешкольной работы г. Кропоткин, ремонт вольеров на станции юных натуралистов, утепление потолка в методическом кабинете РДДТ на общую сумму 75,0 тыс. руб.

Оказана социальная поддержка 25 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 507,0 тыс. руб. средняя выплата за 2016 год в расчете на 1 педагога составила 20,3 тыс. руб.

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование». Всего в них занимаются 4019 подростков. Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования 4620 детей и подростков приняли участие в 183 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 440 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 320 – во всероссийских и 110 в международных конкурсах.

Из 5 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены в полном объеме 5.

По итогам 2016 года из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

**Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:**

- 4019 детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в организациях дополнительного образования (план – 4019 чел., процент выполнения – 100);

- 95 % организаций оснащены в соответствии с требованиями СанПин (процент выполнения – 100);

- доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации - 80% (процент выполнения – 100).

**Не достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:**

- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей составило - (план – 90%, выполнено – 87,5%, процент выполнения – 97,2 , оплата труда работников внешкольных учреждений осуществляется в соответствие с дорожной картой.

Рост заработной платы сотрудников по отношению к 2015 г. составил 106%, средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования - 25121 руб.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,99, эффективность основного мероприятия может быть признана высокой.

**Основное мероприятие № 4.**

**«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»**

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управлением образования муниципального образования Кавказский район» (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2016 год за счет средств муниципального бюджета был предусмотрен в сумме 6117,0 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 6115,7 тыс. руб. (100 %)

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 64 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные мероприятия в области образования.

Одно мероприятие, запланированное к реализации в отчетном году выполнено на 100 %.

Целевой показатель по данному основному мероприятию выполнен на 100%.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы «Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана высокой.

**Основное мероприятие № 5.**

**«Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений»**

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования», в функции которой входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с 35 образовательными учреждениями, обеспечивает эффективность и целевое использование средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2016 год за счет средств муниципального бюджета был предусмотрен в сумме 22565,0 тыс. руб., освоено в – 22565,0 тыс. руб. (100%).

Одно мероприятие, запланированное к реализации в отчетном году выполнено на 100%.

Целевой показатель по данному основному мероприятию выполнен на 100%.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы «Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана высокой.

**Основное мероприятие № 6.**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»**

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка» с объемом финансирования за счет средств муниципального бюджета в сумме 1601,5 тыс. руб. освоено в отчетном периоде – 1601,5 тыс. руб. (100%).

Учреждение не функционирует, целевые показатели отсутствуют.

Коэффициент эффективности реализации данного основного мероприятия - 0, эффективность основного мероприятия может быть признана неудовлетворительной.

**Основное мероприятие № 7.**

**«Прочие мероприятия в области образования»**

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание двух муниципальных бюджетных учреждений, которые обслуживают 64 учреждения образования, организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в муниципальном образовании Кавказский район, а также активизация спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях муниципального образования, создание условий для регулярного занятия физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования, увеличение количества учащихся привлекаемых к занятиям физической культурой и спортом.

Объем финансирования на реализацию данного основного мероприятия на 2016 год был предусмотрен и освоен в сумме 8647,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 7375,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 1272,0 тыс. руб.;

На содержание 2-х муниципальных учреждений в рамках данного мероприятия направлено и освоено 5500,0 тыс. руб.

В 2016 году год введены 17,85 ставок педагогов дополнительного образования для руководства спортивными клубами и для ведения работы с детьми в вечернее и каникулярное время, дополнительно открыто и ведётся 180 спортивных кружков (секции), в которых занимаются 2860 школьников. На оплату труда педагогов дополнительного образования за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 1123,6 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия на общую сумму 2023,4 тыс. руб. также выполнены следующие мероприятия:

произведена оплата труда 34 педагогов, участвовавших в организации и проведении единого государственного экзамена, командировочных расходов;

приобретено оборудование, оргтехника, канцелярские товары, бумага, горюче-смазочные материалы для проведения экзамена;

выполнены работы по замене систем видеонаблюдения.

В 2015/2016 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ:

- 559 выпускников (из них 5 участников с ограниченными возможностями здоровья) текущего года из 25 муниципальных и 1 государственного общеобразовательного учреждения (Кадетский корпус). В основной период все выпускники преодолели порог успешности и из 558 выпускников текущего года 99,8% от числа сдававших получили аттестаты о среднем общем образовании, и из них 101 человек были награждены медалью «За особые успехи в учении».

В ТОП 90 образовательных организаций, обучающиеся которых показали лучшие результаты по русскому языку, вошли МБОУ лицей № 45 и МАОУ лицей № 3.

Четыре мероприятия основного мероприятия №7, предусмотренные к реализации в 2016 году, выполнены на 100%.

По итогам 2016 года из 12 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения в полном объеме достигнуты по 11 показателям.

**Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:**

- количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования (план – 64, процент выполнения – 100);

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций (план - 0,97, выполнение - 0,2 процент выполнения – 485, является положительным показателем в связи с повышением качества образования);

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений (план – 1, процент выполнения – 100);

- число педагогов, получающих выплату за работу с детьми в спортивных клубах муниципальных организаций дополнительного образования детей системы образования Краснодарского края (план – 45, выполнение-64, процент выполнения – 142);

- открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (план – 180, процент выполнения – 100);

- открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений (план – 3, процент выполнения – 100);

- привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов общеобразовательных учреждений (план – 2860, процент выполнения – 100);

- привлечение учащихся к регулярному занятию спортом в секциях, в вечернее и каникулярное время, в спортивных залах общеобразовательных учреждений (план – 150, процент выполнения – 100);

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования (план – 9 выполнение-17,99, процент выполнения – 199,9, увеличение ставок в связи с получением лицензий на дополнительное образование);

- открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования (план – 6, процент выполнения – 100);

- привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования (план – 324, выполнение 360, процент выполнения – 111).

**Не достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:**

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (план – 35, выполнение – 17,85, процент выполнения – 51, из-за перераспределения ставок для работы в спортивных клубах, в связи с получением лицензий учреждением дополнительного образования);

Коэффициент эффективности реализации данного основного мероприятия — 0,96 , эффективность основного мероприятия может быть признана высокой.

В соответствии с методикой реализации муниципальной программы коэффициент эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» составила – 0,91 , что соответствует **высокой** эффективности реализации (расчет прилагается).

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район С.В. Филатова

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район С.Г. Демченко

**РАСЧЕТ**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

Основное мероприятие № 1.

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации основных мероприятий

Срм=Мв/М= 7/8=0,87

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп=502055,5/501466,3=1

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 0,87/1=0,87

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 93/90=1,03

СДп/ппз2= 4717/4710=1

СДп/ппз3= 100/100=1

СДп/ппз4= 90/90=1

СДп/ппз5= 101,5/100=1,02

СДп/ппз6= 1/1=1

5. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1+1+1+1)/6=1

6. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 0,87\*1= 0,87

Основное мероприятие № 2.

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район».

1. Степень реализации основных мероприятий

Срм=Мв/М= 8/9=0,89

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 545044,7/545196,1=1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 0,89/1=0,89

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 12021/12021=1

СДп/ппз2 = 17,7/17,7= 1

СДп/ппз3 = 14/14=1

СДп/ппз4 = 26/26=1

СДп/ппз5 = 3/3=1

СДп/ппз6 = 100/95=1,05

СДп/ппз7 = 102,8/100=1

СДп/ппз8 = 46,7/40= 1

СДп/ппз9 = 70 /70=1

СДп/ппз10= 3/3=1

СДп/ппз11 = 12021/11840=1,01

СДп/ппз12 = 100/100= 1

СДп/ппз13 = 1748/1498=1

СДп/ппз14 = 5298/9603=0,55

5. Степень реализации основного мероприятия

Срп/п=∑CДп/ппз/N=(13\*1+0,55)/14= 0,97

6. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 0,97\*0,89= 0,86

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации основных мероприятий

Срм=Мв/М= 5/5=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 43821,7/43597,2=1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 4019/4019=1

СДп/ппз2 = 95/95= 1

СДп/ппз3 = 80/80=1

СДп/ппз4 = 87,4/90=0,97

5. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п=∑CДп/ппз/N=(1+1+1+0,97)/4=0,99

6. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 0,99\*1 =0,99

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

1. Степень реализации основных мероприятий

Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 6115,7/6117,0=1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 64/64=1

5. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п=∑CДп/ппз/N=1/1=1

6. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1= 1

Основное мероприятие № 5.

«Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений»

1. Степень реализации основных мероприятий

Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 22565,0/22565,0= 1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 35/35=1

5. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п=∑CДп/ппз/N=1/1=1

6. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1= 1

Основное мероприятие № 6.

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

1.Степень реализации основных мероприятий

Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 1364,0/1364,0= 1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 0/0

5. Степень реализации основного мероприятия

Срп/п=∑CДп/ппз/N = 0/0

6. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 0

Основное мероприятие № 7.

«Прочие мероприятия в области образования»

1. Степень реализации основных мероприятий

Срм=Мв/М=4/4= 1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 8647,0/8647,0= 1,0

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 64/64=1

СДп/ппз2 = 0,97/0,2=4,85

СДп/ппз3 = 17,85/35=0,51

СДп/ппз4 = 1/1=1

СДп/ппз5 = 64/45=1

СДп/ппз6 = 180/180=1

СДп/ппз7 = 3/3=1

СДп/ппз8 = 2860/2860=1

СДп/ппз9 = 150/150=1

СДп/ппз10 =1799/9=1

СДп/ппз11 = 6/6=1

СДп/ппз12 = 360/324=1

5. Степень реализации основного мероприятия

Срп/п=∑CДп/ппз/N=(11\*1+0,51)=0,96

6. Эффективность реализации основного мероприятия

ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 0,96\*1=0,96

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

ЭРмп=0,5\*СРгп+0,5∑ ЭРп/п\*кj/J

Степень реализации муниципальной программы

****

Сргп= ((6\*1)+(13\*1+0,55)+(3\*1+0,97)+1+1+0+(11\*1+0,51))/39 = 0,95

k1=502055,5/1129851,1=0,444 Эрп/п 1 = 0,87

k2=545044,7/1129851,1=0,482 Эрп/п 2 = 0,86

k3=43821,7/1129851,1=0,039 Эрп/п 3 = 0,99

k4=6115,7/1129851,1=0,006 Эрп/п 4 = 1

k5=22565,0/1129851,1=0,020 Эрп/п 5 = 1

k6=1601,5/1129851,1=0,001 Эрп/п 6 = 0

k7=8647,0/1129851,1=0,008 Эрп/п 7 = 0,96

Эрмп=0,5\*0,95+0,5(0,87\*0,444+0,86\*0,482+0,99\*0,039+1\*0,006+1\*0,020+0\*0,001+0,96\*0,008)=0,475+0,5\*(0,386+0,415+0,039+0,006+0,020+0+0,008)=0,475+0,5\* 0,874=0,475+0,437=0,91

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район С.Г. Демченко

Исп.: Е.Н. Ткаченко

8(86193)21-0-63