## Лист1
Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы «Развитие образования» за 2016 год
№п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |  | Исполнитель |  |  | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом |  | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия | Причины невыполнения
[7 empty] | (уточненной бюджетной росписью) на текущий год |  | (субсидия) | (с учетом остатков) |  | (выполнено, не выполнено)
| Всего по программе: |  |  |  |  | 1129190.1 | 1129190.1 |  | 1129851.1 | 1129507 | 100.0585 | выполнено
в том числе
| муниципальный бюджет |  |  |  |  | 275276.2 | 275276.2 | 7278.1 | 274385.3 | 274041.2 | 99.6764
| краевой бюджет |  |  |  |  | 798599.5 | 798599.5 |  | 798033.2 | 798033.2 | 99.9291
[6 empty] | 3381.4 |  |  |  |  | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 3381.4 | 3381.4 |  | 3381.4 | 3381.4 | 100
| внебюджетные |  |  |  |  | 51933 | 51933 |  | 54051.2 | 54051.2 | 104.0787
источники
Основное мероприятие № 1: Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район.
1.0 | ВСЕГО: |  | Дошкольные образователь-ные учреждения, подведомст-венные управлению образования |  |  | 501466.3 | 501466.3 |  | 502055.5 | 501859.1 | 100.1175 | выполнено
в том числе
| муниципальный бюджет |  |  |  |  | 109092.2 | 109092.2 | 0 | 109087 | 108890.6 | 99.9952 | выполнено
| краевой бюджет |  |  |  |  | 346374.1 | 346374.1 | 339802.2 | 345850.4 | 345850.4 | 99.8488 | выполнено
федеральный бюджет
| внебюджетные |  |  |  |  | 46000 | 46000 | 47118.1 | 47118.1 | 47118.1 | 102.4307 | выполнено
источники
1.1 | Мероприятие 1.1. Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей | Всего: |  |  |  | 965 | 965 | 0 | 964.5 | 964.5 | 99.9482 | выполнено
в т.ч.
|  | МБ |  |  |  | 965 | 965 |  | 964.5 | 964.5 | 99.9482 | выполнено
КБ
ФБ
ВБ
1.2 | Мероприятие 1.2 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности | Всего: |  |  |  | 3112.3 | 3112.3 | 0 | 3059.4 | 3059.4 | 98.3003 | выполнено | Остаток средств на предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, раб-их в поселках (ПГТ) Краснодарского края, в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения сложился в результате уменьшение численности получателей льгот, приобретение твердого топлива без подтверждающих документов.
в т.ч.
МБ
|  | КБ |  |  |  | 3112.3 | 3112.3 |  | 3059.4 | 3059.4 | 98.3003 | выполнено
ФБ
ВБ
1.3 | Мероприятие 1.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Всего: |  |  |  | 462795.2 | 462795.2 | 362341.3 | 463913.3 | 463716.9 | 100.2416 | выполнено | Поступление дополнительных (сверх утвержденной сметы) внебюджетных средств в сумме 1118,1 тыс. руб. в конце года
в т.ч.
|  | МБ |  |  |  | 101572 | 101572 |  | 101572 | 101375.6 | 100 | выполнено
|  | КБ |  |  |  | 315223.2 | 283399.2 | 315223.2 | 315223.2 | 315223.2 | 100 | выполнено
|  | ФБ | [7 empty] | 0
|  | ВБ |  |  |  | 46000 | 44906 | 46000 | 47118.1 | 47118.1 | 104.9261 | выполнено
1.4 | Мероприятие 1.4 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход | Всего: |  |  |  | 8792.4 | 8792.4 | 8321.6 | 8321.6 | 8321.6 | 94.6454 | не выполнено | выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность по данной выплате отсутствует
в т.ч.
МБ
|  | КБ |  |  |  | 8792.4 | 10756.8 | 8792.4 | 8321.6 | 8321.6 | 94.6454 | не выполнено
ФБ
ВБ
1.5 | Мероприятие 1.5 Премия дошкольным образовательным учреждениям, внедряющим инновационные образовательные программы | Всего: |  |  |  | 0
в т.ч.
МБ
КБ
ФБ
ВБ
ВБ
1.6 | Мероприятие 1.6 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Всего: |  |  | Всего: | 6019 | 6019 | 0 | 6014.3 | 6014.3 | 99.9219 | выполнено
|  | в т.ч. | в т.ч. |  | в т.ч.
|  | МБ | МБ |  | МБ | 6019 | 6019 |  | 6014.3 | 6014.3 | 99.9219 | выполнено
|  | КБ | КБ |  | КБ
|  | ФБ | ФБ |  | ФБ
|  | ВБ | ВБ |  | ВБ
1.7 | Мероприятие 1.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | Всего: |  |  | Всего: | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 100 | выполнено
|  | в т.ч. | в т.ч. |  | в т.ч.
|  | МБ | МБ |  | МБ
|  | КБ | КБ |  | КБ | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 100 | выполнено
ФБ
|  | ФБ |  |  | ВБ
1.8 | Мероприятие 1.8 Развитие системы дошкольного образования (в том числе строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | ВБ |  |  | Всего: | 10153.7 | 10153.7 | 9617.5 | 10153.7 | 10153.7 | 100 | выполнено
|  | в т.ч. | в т.ч.
|  | МБ | МБ |  |  | 536.2 | 536.2 |  | 536.2 | 536.2 | 100 | выполнено
|  | КБ | КБ |  |  | 9617.5 |  | 9617.5 | 9617.5 | 9617.5 | 100 | выполнено
|  | ФБ | ФБ
|  | ВБ | ВБ
1.9 | Мероприятие 1.9 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в частных дошкольных образовательных организациях |  |  |  | Всего: | 8128.7 |  | 8128.7 | 8128.7 | 8128.7 | 100 | выполнено
в т.ч.
МБ
[5 empty] | КБ | 8128.7 | 8128.7 | 8128.7 | 8128.7 | 8128.7 | 100 | выполнено
ФБ
ВБ
Основное мероприятие № 2: Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район
| ВСЕГО: |  |  |  | Общеобразовательные учреждения, школа-инте-рнат, подве-домственые управлению образования | 545196.1 | 545196.1 |  | 545044.7 | 541590.6 | 99.9722 | выполнено
в том числе
2.0 | муниципальный |  |  |  |  | 92108.5 | 92108.5 |  | 91224.1 | 91151.4 | 99.0398 | выполнено
| бюджет | [7 empty] | 439369.8
| краевой бюджет |  |  |  |  | 446173.2 | 446173.2 |  | 446130.6 | 446130.6 | 99.9905 | выполнено
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 3381.4 | 3381.4 | 0 | 3381.4 | 3381.4 | 100 | выполнено
| внебюджетные |  |  |  |  | 3533 | 3533 |  | 4308.6 | 4308.6 | 121.953 | выполнено
источники
2.1 | Мероприятие 2.1: Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей |  |  |  | Всего: | 15552.9 | 15552.9 |  | 14641.8 | 14641.8 | 94.1419 | не выполнено | остаток сложился за счет снижения посещаемости детей
в т.ч.
[5 empty] | МБ | 13366 | 14000 | 13366 | 12497.5 | 12497.5 | 89.2679 | не выполнено
[5 empty] | КБ | 2186.9 | 2186.9 | 2186.9 | 2144.3 | 2144.3 | 98.052 | выполнено
ФБ
ВБ
2.2 | Мероприятие 2.2 |  |  |  | Всего: | 5113.4 | 5113.4 |  | 5113.4 | 5113.4 | 100 | выполнено
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности |  |  |  | в т.ч.
МБ
[5 empty] | КБ | 5113.4 | 5113.4 |  | 5113.4 | 5113.4 | 100 | выполнено
ФБ
ВБ
2.3 | Мероприятие 2.3 Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей |  |  |  | Всего: в т.ч. | 1210 | 1210 | 0 | 1208.9 | 1208.9 | 99.9091 | выполнено
[5 empty] | МБ | 1210 | 1210 |  | 1208.9 | 1208.9 | 99.9091 | выполнено
КБ
ФБ
ВБ
2.4 | Мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных и автономных учреждений на реализацию общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) |  |  |  | Всего: в т.ч. | 486982.7 | 486982.7 |  | 488091.3 | 488018.6 | 100.2276 | выполнено | Поступление дополнительных (сверх утвержденной сметы) внебюджетных средств в сумме 1108,6 тыс. руб. в конце года
[5 empty] | МБ | 55428.1 | 55428.1 |  | 55428.1 | 55355.4 | 99.8688 | выполнено
[5 empty] | КБ | 428354.6 | 428354.6 |  | 428354.6 | 428354.6 | 100 | выполнено
[5 empty] | ФБ |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ВБ | 3200 | 3200 |  | 4308.6 | 4308.6 | 134.6438 | выполнено
2.5 | Мероприятие 2.5 Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ШИООО № 3 на реализацию программ основного образования(за исключением субвенции на осуществление госполномочий по обеспечению госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования) |  |  |  | Всего: | 19181.3 | 19181.3 |  | 19156.3 | 19156.3 | 99.8697 | выполнено
в т.ч.
[5 empty] | МБ | 18848.3 | 18848.3 |  | 18848.3 | 18848.3 | 100 | выполнено
КБ
ФБ
[5 empty] | ВБ | 333 | 333 |  | 308 | 308 | 92.4925 | не выполнено | Неисполнение внебюджетных средств в сумме 25,0 тыс. руб., связано с возвратом в конце года налога на прибыль
2.6 | Мероприятие 2.6 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»(в том числе проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), помещений при них, других помещений физкультурно – спортивного назначения, физкультурно оздоровительных комплексов; проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных организаций для создания новых мест в общеобразовательных организациях) |  |  |  | Всего: | 9599 | 9599 |  | 9584.2 | 9584.2 | 99.8458 | выполнено
в т.ч.
[5 empty] | МБ | 2460.1 | 2460.1 |  | 2445.3 | 2445.3 | 99.3984 | выполнено
[5 empty] | КБ | 3757.5 | 3757.5 |  | 3757.5 | 3757.5 | 100 | выполнено
[5 empty] | ФБ | 3381.4 | 3381.4 |  | 3381.4 | 3381.4 | 100 | выполнено
ВБ
2.7 | Мероприятие 2.7 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта |  |  |  | Всего: | 796 | 796 |  | 796 | 796 | 100 | выполнено
в т.ч.
[5 empty] | МБ | 796 | 796 |  | 796 | 796 | 100 | выполнено
КБ
ФБ
ВБ
2.8 | Мероприятие 2.8 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов |  |  |  | Всего: | 4880 | 4880 |  | 4880 | 4880 | 100 | выполнено
в т.ч.
МБ
[5 empty] | КБ | 4880 | 4880 |  | 4880 | 4880 | 100 | выполнено
ФБ
ВБ
2.9 | Мероприятие 2.9 Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |  |  |  | Всего: | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[5 empty] | МБ | 0 |  |  | 0 | 0
КБ
ФБ
ВБ
2.10 | Мероприятие 2.10 Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  | Всего: | 1880.8 |  | 1880.8 | 1880.8 | 1880.8 | 100 | выполнено
в т.ч.
МБ
[5 empty] | КБ | 1880.8 |  | 1880.8 | 1880.8 | 1880.8 | 100 | выполнено
ФБ
ВБ
Основное мероприятие № 3: Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район
| ВСЕГО: |  |  | Учреждения дополнительного образования, подведомс-твенные управлению образования
| в том числе |  |  |  |  | 43597.2 | 43597.2 |  | 43821.7 | 43746.7 | 100.5149 | выполнено
муниципальный
| бюджет |  |  |  |  | 36417 | 36417 | 0 | 36417 | 36342 | 100 | выполнено
краевой бюджет
[6 empty] | 4780.2 | 4780.2 |  | 4780.2 | 4780.2 | 100 | выполнено
федеральный бюджет
| внебюджетные |  |  |  |  | 2400 | 2400 |  | 2624.5 | 2624.5 | 109.3542 | выполнено
источники
3.1 | Мероприятие 3.1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности |  |  | Всего:в т.ч. |  | 507 | 507 |  | 507 | 507 | 100 | выполнено
МБ
|  |  |  | КБ |  | 507 | 507 |  | 507 | 507 | 100 | выполнено
ФБ
ВБ
3.2 | Мероприятие 3.2 Реализация дополнительных мероприятий в области дополнительного образования |  |  | Всего:в т.ч. |  | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 100 | выполнено
|  |  |  | МБ |  | 75 | 75 |  | 75 | 75 | 100 | выполнено
КБ
ФБ
ВБ
3.3 | Мероприятие 3.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) |  |  | Всего: |  | 41952.7 | 41952.7 |  | 42177.2 | 42177.2 | 100.5351 | выполнено | Поступление дополнительных (сверх утвержденной сметы) внебюджетных средств в сумме 224,5 тыс. руб. в конце года
в т.ч.
|  |  |  | МБ |  | 36342 | 36342 |  | 36342 | 36342 | 100 | выполнено
|  |  |  | КБ |  | 3210.7 | 3210.7 |  | 3210.7 | 3210.7 | 100 | выполнено
ФБ
|  |  |  | ВБ |  | 2400 | 2400 |  | 2624.5 | 2624.5 | 109.3542 | выполнено
3.4 | Мероприятие 3.4 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений до средней зарплаты по Краснодарскому краю |  |  | Всего: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
в т.ч.
МБ
КБ
ФБ
ВБ
3.5 | Мероприятие 3.5 Социальная поддержка отдельной категории работников образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края по отрасли «Образование |  |  | Всего: |  | 62.5 | 62.5 | 0 | 62.5 | 62.5 | 100 | выполнено
в т.ч.
МБ
|  |  |  | КБ |  | 62.5 | 62.5 |  | 62.5 | 62.5 | 100 | выполнено
ФБ
ВБ
3.6 | Мероприятие 3.6 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» |  |  | Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | выполнено
в т.ч.
МБ
|  |  |  | КБ |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 100 | выполнено
ФБ
ВБ
3.7 | Мероприятие 3.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов |  |  | Всего: |  | 0
в т.ч.
МБ
КБ
ФБ
ВБ
Основное мероприятие № 4: Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»
4 | ВСЕГО: |  |  | Управление образования |  | 6117 |  | 6117 | 6115.7 | 6115.7 | 99.9787 | выполнено
в том числе
| муниципальный бюджет |  |  |  |  | 6117 |  | 6117 | 6115.7 | 6115.7 | 99.9787 | выполнено
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Основное мероприятие № 5: Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета
5 | ВСЕГО: |  |  | МКУЦБО |  | 22565 | 22565 |  | 22565 | 22565 | 100 | выполнено
в том числе
| муниципальный бюджет |  |  |  |  | 22565 | 22565 |  | 22565 | 22565 | 100 | выполнено
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Основное мероприятие № 6: (Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения детского лагеря «Кубаночка» (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг).
6 | ВСЕГО: |  |  | ЛТО «Кубаночка» |  | 1601.5 | 1601.5 |  | 1601.5 | 1601.5 | 100 | выполнено
в том числе
| муниципальный бюджет |  |  |  |  | 1601.5 | 1601.5 |  | 1601.5 | 1601.5 | 100 | выполнено
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Основное мероприятие № 7: Прочие мероприятия в области образования
7 | ВСЕГО: |  |  | МБУ «ОМЦ», |  | 8647 | 8647 |  | 8647 | 8647 | 100 | выполнено
в том числе
| муниципальный бюджет |  |  | МБОУ «ЦДиК» |  | 7375 | 7375 | 1162.4 | 7375 | 7375 | 100 | выполнено
| краевой бюджет |  |  |  |  | 1272 | 1272 | 0 | 1272 | 1272 | 100 | выполнено
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
7.1 | Мероприятие 7.1 (Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  | Всего: |  | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5500 | 100 | выполнено
в т.ч.
|  |  |  | МБ |  | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5500 | 100 | выполнено
КБ
ФБ
ВБ
7.2 | Мероприятие 7.2 Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) |  |  | Всего: |  | 861 | 861 |  | 861 | 861 | 100 | выполнено
в т.ч.
|  |  |  | МБ |  | 655 | 655 |  | 655 | 655 | 100 | выполнено
|  |  |  | КБ |  | 206 | 206 |  | 206 | 206 | 100 | выполнено
ФБ
ВБ
7.3 | Мероприятие 7.3 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» Поддержка массового спорта в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования МО Кавказский район (оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах в муниципальных организациях дополнительного образования детей системы образования Краснодарского края) |  |  | Всего: |  | 1123.6 | 1123.6 | 0 | 1123.6 | 1123.6 | 100 | выполнено
в т.ч.
|  |  |  | МБ |  | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 100 | выполнено
|  |  |  | КБ |  | 1066 | 1066 |  | 1066 | 1066 | 100 | выполнено
ФБ
ВБ
7.4 | Мероприятие 7.4 Реализация мероприятий в области образования Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) |  |  |  | Всего: | 1162.4 |  | 1162.4 | 1162.4 | 1162.4 | 100 | выполнено
в т.ч.
[5 empty] | МБ | 1162.4 |  | 1162.4 | 1162.4 | 1162.4 | 100 | выполнено
КБ
ФБ
ВБ
Начальник управления образования | [9 empty] | С.Г.Демченко
Кучеренко Ю.С.
Тел. 22-0-30

## Лист3
Бросили субсидию на 25.03.2016 !!!!!!
Л/с учреждения | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КЭСР | Район | Мероприятие |  | Направление | Тип Средств | Код субсидии | Код целевых средств | Сумма | п/п
№
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.57 | СОШ 1 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 23145 | 6070
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.47 | СОШ 2 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 31039 | 6071
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 622 | 241 | 301 | 04.21.60 | Лицей 3 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 45438 | 6072
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.48 | СОШ 4 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 30248 | 6073
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.49 | СОШ 5 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 25602 | 6074
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.54 | СОШ 6 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 29661 | 6075
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.56 | СОШ 7 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 45025 | 6076
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.40 | СОШ 8 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 18974 | 6077
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.41 | СОШ 9 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 8728 | 6078
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.42 | СОШ 10 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 5698 | 6079
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.50 | СОШ 11 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 36925 | 6080
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.35 | СОШ 12 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 24796 | 6081
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.44 | СОШ 13 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 17422 | 6082
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.45 | СОШ 14 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 47484 | 6083
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.36 | СОШ 15 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 23266 | 6084
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.55 | СОШ 16 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 37784 | 6085
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.52 | СОШ 17 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 35232 | 6086
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.37 | СОШ 18 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 27868 | 6087
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.38 | СОШ 19 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 14778 | 6088
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.39 | СОШ 20 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 51470 | 6089
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.43 | СОШ 21 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 14206 | 6090
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.58 | СОШ 44 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 13917 | 6091
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.59 | СОШ 45 | 562 | 100200 | 100.01.0001 |  | 30294 | 6092
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.57 | СОШ 1 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 39200 | 6093
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.47 | СОШ 2 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 41700 | 6094
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 622 | 241 | 301 | 04.21.60 | Лицей 3 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 73600 | 6095
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.48 | СОШ 4 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 27000 | 6096
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.49 | СОШ 5 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 53300 | 6097
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.54 | СОШ 6 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 51000 | 6098
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.56 | СОШ 7 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 70200 | 6099
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.40 | СОШ 8 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 32700 | 6101
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.41 | СОШ 9 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 13300 | 6102
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.42 | СОШ 10 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 9500 | 6103
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.50 | СОШ 11 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 36700 | 6104
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.35 | СОШ 12 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 27000 | 6105
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.44 | СОШ 13 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 30700 | 6106
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.45 | СОШ 14 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 59400 | 6107
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.36 | СОШ 15 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 39900 | 6108
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.55 | СОШ 16 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 46100 | 6109
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.52 | СОШ 17 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 70700 | 6110
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.37 | СОШ 18 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 54000 | 6111
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.38 | СОШ 19 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 19200 | 6112
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.39 | СОШ 20 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 79000 | 6113
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.43 | СОШ 21 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 17900 | 6114
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.58 | СОШ 44 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 41300 | 6115
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.10440 | 612 | 241 | 301 | 04.21.59 | СОШ 45 | 500 | 100200 | 100.01.0016 |  | 50600 | 6116
КРАЕВЫЕ СРЕДСТВА
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.57 | СОШ 1 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.47 | СОШ 2 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 622 | 241 | 301 | 04.21.60 | Лицей 3 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.48 | СОШ 4 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.49 | СОШ 5 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.54 | СОШ 6 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.56 | СОШ 7 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.40 | СОШ 8 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.41 | СОШ 9 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.42 | СОШ 10 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.50 | СОШ 11 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.35 | СОШ 12 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.44 | СОШ 13 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.45 | СОШ 14 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.36 | СОШ 15 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.55 | СОШ 16 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.52 | СОШ 17 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.37 | СОШ 18 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.38 | СОШ 19 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.39 | СОШ 20 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.43 | СОШ 21 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.58 | СОШ 44 | 220 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.0 | 925 | 702 | 01.2.6237 | 612 | 241 | 301 | 04.21.59 | СОШ 45 | 564 | 100100 | 100.01.0041 | 150.003.037
925.11.021.1 | 925 | 702 | 01.2.6238 | 613 | 241 | 301 | 04.21.00 | УО | 220 | 36535 | 100.01.0041 | 150.003.037
[5 empty] | 241 | 301 |  |  | 562 | 100200 |  |  | 639000
[5 empty] | 241 | 41642 |  |  | 220 | 100100 |  |  | 0
[5 empty] | 241 | 301 |  |  | 500 | 100200 |  |  | 984000
ВСЕГО | [12 empty] | 1623000
Начальник ПЭО МУ ЦБО | [7 empty] | Н.В. Головещенко
Исполнитель: Скребцов А.А., тел 22-0-30