## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» муниципального образования Кавказский район
За 2016 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату (тыс. руб.) |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа «Развитие образование» | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | x | x | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:1129190,1в т. ч. район275276,2край798599,5внебюджет 51933,0; федеральные 3381,4 | Всего:1129851,1в т. ч. район274385,3край798033,2внебюджет 54051,2; федеральные 3381,4
| Основное мероприятие № 1 "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район" | С.Г. Демченко, начальник управления образования | Создание условий для получения доступного и качественного образования детей | В районе функционирует 29 дошкольных учреждений с контингентом воспитанников 5017 человек. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 501466,3 в т. ч. район109092,2край346374,1внебюджет46000,0 | Всего: 502055,6 в т. ч. район109087,0край345850,4внебюджет47118,1
| Мероприятие 1.1. Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей | И.Ю. Виниченко, ведущий специалист | х | В 9-ти дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы, в 12-ти приобретена детская мебель, уличное игровое и спортивное оборудование | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-27 | Всего:965,0в т. ч. район965,0край внебюджет | Всего:964,5в т. ч. район964,5край внебюджет | Остаток в сумме 0,5 тыс. руб. сложился в результате конкурсных процедур
| Мероприятие № 1.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на реализацию отдельных на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | х | Осуществляется социальная поддержка педагогов. 160 педагогов получили компенсацию за коммунальные услуги | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:3112,3в т. ч. район край3112,3внебюджет | Всего: 3059,5 в т. ч. район край 3059,5 внебюджет | Остаток средств на предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, раб-их в поселках (ПГТ) Краснодарского края, в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения сложился в результате уменьшение численности получателей льгот, приобретение твердого топлива без подтверждающих документов.
| Мероприятие № 1.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО, И.Ю. Виниченко, ведущий специалист УО. | х | 29 учреждений осуществляют реализацию программ дошкольного образования | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:462795,2в т. ч. район101572,0край315223,2внебюджет46000,0 | Всего:463913,3в т. ч. район101572,0край315223,2внебюджет47118,1 | Поступление дополнительных (сверх утвержденной сметы) внебюджетных средств в сумме 1118,1 тыс. руб. в конце года
| Мероприятие № 1.4 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | И.Ю. Виниченко, ведущий специалист | х | 4717 родителей получили компенсацию части родительской платы за содержание 4761 ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:8792,4в т. ч. район 0,0 край8792,4внебюджет0,0 | Всего: 8321,6в т. ч. район 0,0 край8321,6 внебюджет0,0 | выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность по данной выплате отсутствует
| Контрольное событие 1.1. Частичный ремонт ограждения по периметру МБДОУ д/с № 28 | А.В. Чукин, специалист 1 категории УО | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-04-01 |  | х | х | х
| Контрольное событие 1.2. Работа в системе АИС СГО | Т.А. Радионова, ведущий специалист УО | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | х | х | х
| Мероприятие 1.6 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Г.Н.Великоцкий, начальник отдела ФВ ДП | х | Произведен ремонт зданий ДОУ №16, 26, 28, ремонт кровли ДОУ №17 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-26 | Всего:6019,0в т. ч. район 6019,0 край внебюджет0,0 | Всего:6014,3в т. ч. район 6014,3 край внебюджет0,0 | экономия в сумме 4,7 тыс. руб. сложилась в результате конкурсных процедур
| Мероприятие 1.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | х | В 12 -ти образовательных учреждениях были проведены следующие ремонтные работы: ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт фасада и тротуарных дорожек, ремонт теневого навеса, ремонт туалета, ремонт электроснабжения помещений. Общестроительные работы. Приобретение напольного покрытия, мебели. | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-11-28 | Всего:1500,0в т. ч. район край 1500,0 внебюджет0,0 | Всего:1500,0в т. ч. район край 1500,0 внебюджет0,0
| Мероприятие 1.8 Развитие системы дошкольного образования | И.Ю. Виниченко, ведущий специалист | х | Капитальное строительство пристройки в МБДОУ №26. ДОУ увеличено на 40 мест | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-09-26 | Всего:10153,7в т. ч. район 536,2 край 9617,5 внебюджет0,0 | Всего:10153,7в т. ч. район 536,2 край 9617,5 внебюджет0,0
| Мероприятие 1.9 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования частных дошкольных общеобразовательных организациях | И.Ю. Виниченко, ведущий специалист | х | Субсидии предоставлены одному частному ДОУ, в котором содержатся 191 ребенок | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 8128,7 в т. ч. район край 8128,7 внебюджет | Всего: 8128,7 в т. ч. район край 8128,7 внебюджет
| Основное мероприятие № 2 "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | С.Г. Демченко, начальник управления образования | Создание условий для получения доступного и качественного образования детей | В районе функционирует 26 школ с контингентом учащихся 12389 человек. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:545196,1в т. ч. район92108,5край446173,2внебюджет3533,0федеральные 3381,4 | Всего:545044,7в т. ч. район91224,1край446130,6внебюджет4308,6федеральные 3381,4
| Мероприятие 2.1 Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и педагогических работников дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | х | 1315 многодетных семей за 1748 детей получили компенсацию на бесплатное питание | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:15552,9в т. ч. район13366,0край2186,9внебюджет | Всего:14641,8в т. ч. район12497,5край2144,3внебюджет | остаток сложился за счет большого процента численности заболевших детей, завершение учебного процесса во всех школах 23.12.2016 года
| Мероприятие № 2.2 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО, | х | Компенсацию за коммунальные услуги получили 210 педагогов | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:5113,4в т. ч. район край5113,4внебюджет | Всего:5113,4в т. ч. район край5113,4внебюджет
| Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | х | Для 4 общеобразовательных учреждений было приобретено оборудование, произведены ремонтные работы для 10-ти общеобразовательных учреждений (электропроводки, туалетов, и т.д.) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 1210,0в т. ч. район 1210,0 край 0,0 внебюджет | Всего: 1208,9в т. ч. район 1208,9 край 0,0 внебюджет | остаток сложился за счет снижения цен в результате конкурсных процедур
| Мероприятие № 2.4 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО, М.А. Чибисова, зам. начальника УО | х | Функционируют 25 общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального, основного и среднего образования. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 486982,7 в т. ч. район55428,1край428354,6внебюджет3200,0 | Всего: 488091,3 в т. ч. район 55428,1 край 428354,6 внебюджет 4308,6 | Поступление дополнительных (сверх утвержденной сметы) внебюджетных средств в сумме 1108,6 тыс. руб. в конце года
| Контрольное событие 2.1. Установка систем пожарной сигнализации, обеспечивающего подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожаров СОШ № 6,5,11 | А.В. Чукин, специалист 1 категории УО | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-04-01 |  | х | х | х
| Контрольное событие 2.2. Работа в системе АИС СГО | Т.А. Радионова, ведущий специалист УО | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 |  | х | х | х
| Мероприятие № 2.5 Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ШИООО № 3 на реализацию программ основного образования (за исключением субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования) | С.П. Калугина, ведущий специалист УО | х | В МБОУ ШИООО № 3 содержатся 121 воспитанник с круглосуточным пребыванием из неблагополучных семей | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 19181,3 в т. ч. район 18848,3 край внебюджет 333,0 | Всего: 19156,3 в т. ч. район 18848,3 край внебюджет 308,0 | Неисполнение внебюджетных средств в сумме 25,0 тыс. руб., связано с возвратом в конце года налога на прибыль
| Мероприятие № 2.6 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | х | Произведен капитальный ремонт спортивных залов в МБОУ СОШ № 11,13,14. Капитальный ремонд зданий МБОУ СОШ № 4, 11 для ликвидации второй смены | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 9599,0 в т. ч. район 2460,1 край 3757,5 федеральные 3381,4 | Всего: 9584,2 в т. ч. район 2445,3 край 3757,5 федеральные 3381,4 | остаток сложился за счет снижения цен в результате конкурсных процедур
| Мероприятие № 2.7 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Г.Н. Великоцкий, начальник отдела ФВ и ДП | х | Осуществлены капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 13, ремонт туалета МБОУ СОШ № 5 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-27 | Всего: 796,0 в т. ч. район 796,0 край внебюджет | Всего: 796,0 в т. ч. район 796,0 край внебюджет
| Мероприятие 2.8 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | х | Осуществлены ремонт кровли, замена окон, ремонт электроснабжения, ремонт фасада и тротуарных дорожек в образовательных учреждениях | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-12-27 | Всего:4880,0в т. ч. район край 4880,0 внебюджет0,0 | Всего:4880,0в т. ч. район край 4880,0 внебюджет0,0
| Мероприятие № 2.10. Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО, Н.В. Радченко ведущий специалист УО, С.П.Калугина ведущий специалист УО | х | Оснащено 3 пункта проведения экзаменов. Оплата 34 педагогическим работникам за проведение ЕГЭ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 1880,8 в т. ч. район 0,0 край 1880,8 внебюджет | Всего: 1880,8 в т. ч. район 0,0 край 1880,8 внебюджет
| Основное мероприятие № 3 "Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | Создание условий для получения доступного и качественного образования детей | Созданы условия для получения доступного и качественного дополнительного образования детей | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:43597,2 в т. ч. район 36417,0 край 4780,2 внебюджет 2400,0 | Всего:43821,7 в т. ч. район 36417,0 край 4780,2 внебюджет 2624,5 | Поступление дополнительных (сверх утвержденной сметы) внебюджетных средств в сумме 224,5 тыс. руб. в конце года
| Мероприятие № 3.1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | x | Осуществляется социальная поддержка педагогов. 25 педагогов получили компенсацию за коммунальныe услуги | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 507,0 в т. ч. район край 507,0 внебюджет | Всего: 507,0 в т. ч. район край 507,0 внебюджет
| Мероприятие № 3.2 Реализация мероприятий в области образования | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | x | Приобретены строительные материалы для учреждений дополнительного образования МБОУ ДО СЮН, МБОУ ДО ДДТ, МАОУ ДО ЦВР | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 75,0 в т. ч. район 75,0 край внебюджет | Всего: 75,0 в т. ч. район 75,0 край внебюджет
| Контрольное событие 3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образовнаия |  | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 |  | ъ | х | х
| Контрольное событие 3.2. Работа в системе АИС СГО |  | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 |  | х | х | х
| Мероприятие № 3.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образо-вания (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | x | Содержатся 4 внешкольных учреждения с контингентом 1373 учащихся | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 41952,7 в т. ч. район 36342,0 край 3210,7 внебюджет 2400,0 | Всего: 42177,2 в т. ч. район 36342,0 край 3210,7 внебюджет 2624,5 | Поступление дополнительных (сверх утвержденной сметы) внебюджетных средств в сумме 224,5 тыс. руб. в конце года
| Мероприятие № 3.4 Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01
| Мероприятие № 3.5 Социальная поддержка отдельной категории работников образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края по отрасли «Образование» | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | x | Один тренер получает компенсацию в размере 4000 рублей ежемесячно | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 62,5 в т. ч. район край 62,5 внебюджет | Всего: 62,5 в т. ч. район край 62,5 внебюджет
| Мероприятие № 3.6 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | С.Г. Демченко, начальник управления образования | x | Приобретена мебель и музыкальное оборудование для МБОУ ДО ДДТ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-05-17 | Всего: 1000,0 в т. ч. район 0,0 край 1000,0 внебюджет | Всего: 1000,0 в т. ч. район 0,0 край 1000,0 внебюджет
| Основное мероприятие № 4 "Финансовое обеспечение деятельности органов управления в сфере образования" | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | x | Управление образования осуществляет функции органа местного самоуправления в области образования. Штатная численность УО 11 человек | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 6117,0 в т. ч. район 6117,0 край внебюджет | Всего: 6115,7 в т. ч. район 6115,7 край внебюджет
| Основное мероприятие № 5 "Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений" | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | x | МКУ ЦБО осуществляет бухгалтерский учет со штатной численностью 57 человек Обслуживается 35 учреждений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:22565,0 в т. ч. район 22565,0 край внебюджет | Всего:22565,0 в т. ч. район 22565,0 край внебюджет
| Основное мероприятие № 6 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения детского лагеря "Кубаночка" | С.А. Арутюнян, руководитель МБУ детский лагерь "Кубаночка" | x | ЛТО «Кубаночка» не функционирует, осуществляется содержание 9 штатных единиц включая охрану здания | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 1601,5 в т. ч. район 1601,5 край внебюджет | Всего: 1601,5 в т. ч. район 1601,5 край внебюджет
| Основное мероприятие № 7 "Прочие мероприятия в области образования" | Г.И. Шконда, директор МБОУ ЦДиК | x | Муниципальным бюджетным учрежденияем «Центр психологическо-педагогической, медицинской, социальной помощи» осуществляет психолого-медико-педагогическую помощь 560 детям. Содержание 11 штатных единиц. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего:8647,0 в т. ч. район 7375,0 край 1272,0 внебюджет | Всего:8647,0 в т. ч. район 7375,0 край 1272,0 внебюджет
| Мероприятие 7.1 Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | x | МБУ ОМЦ осуществляется методическая деятельность со штатной численностью 17 человек. Оказание методической помощи 61 учреждению. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 5500,0 в т. ч. район 5500,0 край внебюджет | Всего: 5500,0 в т. ч. район 5500,0 край внебюджет
| Мероприятие 7.2. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования". Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район | Н.В. Радченко, ведущий специалист УО, С.П. Калугина, ведущий специалист УО | x | Созданы условия для проведения итоговой аттестации. 558 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. 1 выпускник не сдал ЕГЭ (0,2 % от общей численноти выпускников) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 861,0 в т. ч. район 655,0 край 206,0 внебюджет | Всего: 861,0 в т. ч. район 655,0 край 206,0 внебюджет
| Мероприятие 7.3. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования". Поддержка массового спорта в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования МО Кавказский район (оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах в муниципальных организациях дополнительного образования детей системы образования Краснодарского края) | Г.Н. Великоцкий, начальник отдела ФВ и ДП | x | 360 детей дополнительно занимаются в спортивных клубах при 8 общеобразовательных учреждениях. Производится оплата 24 педагогам за за работу с детьми в спортивных клубах | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 1123,6 в т. ч. район 57,6 край 1066,0 внебюджет | Всего: 1123,6 в т. ч. район 57,6 край 1066,0 внебюджет
| Мероприятие 7.4. Реализация мероприятий в области образования | С.Г. Демченко, начальник управления образования | x | Выплата 34 педагогическим работникам за проведение ЕГЭ. Оснащение ППЭ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Всего: 1162,4 в т. ч. район 1162,4 край внебюджет | Всего: 1162,4 в т. ч. район 1162,4 край внебюджет
| Контрольное событие 7.1. Организация и проведение ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | Н.В. Радченко, ведущий специалист УО, С.П. Калугина, ведущий специалист УО | x | х | 2016-05-01 | 30.09.2016. | 2016-05-01 | 2016-09-09
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Начальник управления образования | [7 empty] | С.Г. Демченко