## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
наименование муниципальной программы
за 2016 года
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
1 | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» |  | 8470 | 8470 | 8518.7 | 8518.7 | 100.575 | выполнено
| местный бюджет |  | 7820 | 7820 | 7790.9 | 7790.9 | 99.6279 | выполнено
| внебюджетные источники |  | 650 | 650 | 727.8 | 727.8 | 111.9692 | выполнено
1.1. | Мероприятие № 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района И.Н.Дик | 7200 | 7200 | 7170.9 | 7170.9 | 99.5958 | выполнено | Разница между объемом плановых денежных средств и фактически профинансированных образована за счет экономии по листкам нетрудоспособности по налогам и выплатам на оплату труда
| местный бюджет |  | 7200 | 7200 | 7170.9 | 7170.9 | 99.5958 | выполнено
1.2. | Мероприятие № 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях | Директор МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавкаский район Ю.Е.Мартынов | 1270 | 1270 | 1347.8 | 1347.8 | 106.126 | выполнено
| местный бюджет |  | 620 | 620 | 620 | 620 | 100 | выполнено
| внебюджетные источники |  | 650 | 650 | 727.8 | 727.8 | 111.9692 | выполнено | Объем привлеченных средств по сравнению с плановым на начало года увеличился за счет увеличения количества заключенных договоров с объектами экономики на обслуживание на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера
2 | Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» |  | 7343.6 | 7343.6 | 7287 | 7287 | 99.2293 | выполнено
| Мероприятие организация деятельности МБУ АСО | Начальник МБУ АСО М.В.Тарасенко | 7343.6 | 7343.6 | 7287 | 7287 | 99.2293 | выполнено
| местный бюджет |  | 6963.6 | 6963.6 | 6963.6 | 6963.6 | 100 | выполнено
| внебюджетные источники |  | 380 | 380 | 323.4 | 323.4 | 85.1053 | не выполнено | Объем привлеченных средств по сравнению с плановым на начало года уменеьшился за счет снижения количества заявок на заключенние договоров с объектами экономики на обслуживание на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера
3 | Подпрограмма «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» |  | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 100 | выполнено | Х
| местный бюджет |  | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 100 | выполнено
3.1. | Мероприятие № 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций |  | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 100 | выполнено
| местный бюджет |  | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 100 | выполнено
3.2. | Мероприятия № 2 Выполнение мероприятий по гражданской обороне |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | выполнено
| местный бюджет |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | выполнено
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 16062.4 | 16062.4 | 16054.5 | 16054.5 | 99.9508 | Х | Х
| местный бюджет |  | 15032.4 | 15032.4 | 15003.3 | 15003.3 | 99.8064 | Х | Х
| внебюджетные источники |  | 1030 | 1030 | 1051.2 | 1051.2 | 102.0583 | Х | Х
Координатор программы
Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района | [7 empty] | И.Н.Дик