## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»муниципального образования Кавказский район
за ___________2016 год_______________________
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт | [5 empty] | план, тыс.руб | факт, тыс.руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
| Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района Дик И.Н. | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Всего бюджет внебюджет | 8470,0 7820,0 650,0 | 8518,7 7790,9 727,8 | х
1.1. | Мероприятие 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района Дик И.Н. | Выполнение полномочий органа местного самоуправления в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района в целях реализации полномочий органа местного самоуправления выполнено следующее:1. Организованы и проведены 1 штабная тренировка, 3 командно-штабных учения, 5 тактик5о-специальных учений 2. В ходе проведеня районных соревнований "Школа безопасности" проведено обучение учащихся с отработкой навыков в области безопансотси жизнедеятельности . 3. Проведено 12 заседаний КЧС и ПБ; 4. Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурно-диспетчерской службы; 5. Регулярно проводилась проверка работоспособности систем оповещения населения (КСЭОН и РАСЦО) а также проведены иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения ЧС | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | бюджет | 7200 | 7190.7
1.1.1 | Контрольное событие : проведение командно-штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико- специальных учений, объектовых тренировок |  | х |  | х | 26-28.04.2016 19.05.2016 08.06.2016 09.06.2016 14.06.2016 29.07.2016 30.08.2016 04-06.10.2016 02-03.11.2016 | х | 26-28.04.2016 19.05.2016 08.06.2016 09.06.2016 14.06.2016 29.07.2016 30.08.2016 04-06.10.2016 02-03.11.2016 | х | х | х | х
1.1.2 | Контрольное событие: проведение районных соревнований по программе "Школа безопасности" |  | х | х | х | 14-16.05.2016 | х | 14-16.05.2016 | х | х | х | х
1.1.3 | Контрольное событие: проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  | х | х | х | 21.03.2016 29.04.2016 16.05.2016 31.05.2016 06.06.2016 09.06.2016 20.06.2016 15.09.2016 07.11.2016 25.11.2016 09.12.2016 12.12.2016 | х | 21.03.2016 29.04.2016 16.05.2016 31.05.2016 06.06.2016 09.06.2016 20.06.2016 15.09.2016 07.11.2016 25.11.2016 09.12.2016 12.12.2016 | х | х | х
1.2. | Мероприятие 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях | Директор МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район | Выполнение муниципального задания по обучению, подготовке и переподготовке (повышению квалификации) должностных лиц муниципальных учреждений Кавказского района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | За отчетный период МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район 1. обучено 1217 чел., в т.ч. 232 чел. в области ГО, 985 по программе пожарно-тех. минимума; 2. Организована подготовка участников соревнований "Школа безопасности"; 3. Проведено обучение неработающего населения путем распространения памяток ; 4. В СМИ размещены публикации по действиям в ЧС | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | всего бюджет внебюджет | 1270,0 620,0 650,0 | 1347,8 620,0 727,8 | поступление денежных средств из внебюджетных источников составляет большую сумму, чем план в связи с поступлением заявок на оказание платных услуг
1.2.1 | Контрольное событие: Участие в подготовке организации и проведении районных соревнований по программе «Школа безопасности» |  | х | х | х | 14-16.05.2016 28.10.2016 | х | 14-16.05.2016 05.10.2016 | х | х | х | х
2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | Начальник МБУ АСО Тарасенко М.В. | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | всего бюджет внебюджет | 7343,6 6963,6 380,0 | 7287,0 6963,6 323,4 | х
2.1 | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ «АСО» |  | Обеспечение круглосуточного несения дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей | МБУ "АСО" в рамках реализации мероприятия обеспечено: 1.Круглосуточное несение дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей; 2. За отчетный период осуществлено 595 выездов, в т.ч. 132 выезда на ДТП, 48 рейдов по осмотру мест отдыха граждан у водоемов, 32 выезда на тушение ландшафтных и прочих пожаров. 3.Осуществлено участие в двух командно-штабных учениях; обеспечено дежурство во время проведения праздничных, спортивно-массовых и иных мероприятий, проводимых в МО, а также осуществлены иные поисково-спасательные и другие неотложные работы и работы профилактического характера | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | всего бюджет внебюджет | 7343,6 6963,6 380,0 | 7287,0 6963,6 323,4 | поступление денежных средств из внебюджетных источников составляет меньшую сумму, чем план в связи с меньшим фактическим количеством заявок на оказание платных услуг
2.1.1 | Контрольное событие: участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС |  | х | х | х | 26-28.04.2016 04-06.10.2016 | х | 26-28.04.2016 04-06.10.2016 | х | х | х | х
3 | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района Дик И.Н. | х | х | 01.01.20106 | 2016-12-31 | 01.01.20106 | 2016-12-31 | бюджет | 248.8 | 248.8 | х
3.1 | Мероприятие 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций |  | уменьшение риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения | В целях уменьшения риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения выполнено следующее: 1. Обеспечено техническое обслуживание оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации 2.Переработан и согласован паспорт безопасности МО Кавказский район; 3. При проверках работы систем оповещения (РАСЦО и КСЕОН) осуществляется проверка охвата оповещением населения. | 01.01.20106 | 2016-12-31 | 01.01.20106 | 2016-12-31 | бюджет | 198.8 | 198.8
3.2 | Мероприятие 2 выполнение мероприятий по гражданской обороне |  | подготовка к защите и защита населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий | В целях реализации мероприятия в районный резерв приобретены Электрогенератор TR-7500 (6 КВт) - 1 шт; Газовая тепловая пушка ТГП-10000 - 3 шт. | 01.01.20106 | 2016-12-31 | 01.01.20106 | 2016-12-31 | бюджет | 50 | 50
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | [8 empty] | 16062.4 | 16054.5
| местный бюджет | [8 empty] | 15032.4 | 15003.3
| внебюджетные источники | [8 empty] | 1030 | 1051.2
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Координатор программы | [6 empty] | И.Н.Дик