**Доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальной программы муниципального «Информационное общество**

**муниципального образования Кавказский район» за 2016 год**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября 2014 года № 1776.

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В течение 2016 года в муниципальную программу было внесено 5 изменений с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях в районе.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен в сумме 2 767,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 766,6 тыс. рублей или 99,98 % от плановых назначений.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав двух основных мероприятий.

 За отчетный период в рамках основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» заключено 7 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации.

 Суммарный объём публикаций в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2016 году составил 409,7 тысяч квадратных сантиметров газетной площади, из них:

- публикация правовых актов муниципального образования Кавказский район (постановлений и распоряжений) – 364,5 тысяч квадратных сантиметров;

- публикация материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район – 45,1 тысяч квадратных сантиметров.

 Целевой показатель «Объем информационных материалов в периодических печатных изданиях» по данному основному мероприятию выполнен на 100 % (план – 45 142 квадратных сантиметров).

 На публикацию муниципальных правовых актов, информации о деятельности ОМСУ муниципального образования Кавказский район было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1487,3 тыс. руб., освоено 1486,6 тыс. руб. Экономия бюджетных средств в сумме 0,7 тыс. руб. сложилась по результатам проведения процедур определения поставщиков.

 В рамках основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» заключены 8 муниципальных контрактов по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2016 год на муниципальном телевидении осуществлено транслирование 197 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

 Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети интернет» по данному основному мероприятию выполнен на 113 % (план – 174 единиц телевизионных сюжетов).

 На реализацию данного основного мероприятия в 2016 году было направлено и освоено бюджетных ассигнований в сумме 1280,0 тыс. руб. (100%).

 По итогам 2016 года все показатели, предусмотренные муниципальной программой, достигли своих плановых значений. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

 Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

**Расчет эффективности**

**реализации муниципального программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»**

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»:

СРм №1 = 1/1=1

Степень реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»:

СРм №2 = 1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»:

ССуз №1 = 1486,7 тыс. руб. /1487,3 тыс. руб. = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»:

ССуз №2 = 1280,0 тыс. руб. / 1280,0 тыс. руб. = 1

1.3.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»:

Эис № 1 = 1/ 1 = 1

Оценка эффективности использования средств местного бюджета основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»:

Эис № 2 = 1/ 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»:

СДп/ппз № 1 = 409678/333713 = 1,23

Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»:

СДп/ппз № 2 = 197/174 = 1,13

5. Степень реализации основного мероприятия

 , где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1)/2 = 1

1.3.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

ЭРп/п = 1\*1 = 1

7. Степень реализации муниципальной программы

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1)/2 = 1

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации:

ЭРмп = 0,5 х 1,0 +0,5 х 1,0 = 0,5 + 0,5 = 1,0

Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой (коэффициент 1,0).

Заместитель главы

МО Кавказский район С.В. Филатова

И.В. Винокурова

6-62-25