ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер осн. Мер., контр., соб., мер. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контр. События (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату  (тыс. руб.) | | Причины несоблюдения планового срока, и меры по исполнению мероприятия |
| план | факт |
| План | Факт |
| 1. | Основное мероприятие № 1: «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | - повышение соци-альной активности жителей Кавказско-го района, вовле-чение населения в процесс создания культурного про-дукта и формиро-вания комфортной среды жизнедея-тельности района | Проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставляемых услуг, в которых приняли участие 240 чел. | 1.01.  2016 г. | 31.12  2016 г. | 1.01.  2016 г. | 31.12  2016 г. | 2454,0 | 2420,7 | - |
| 2. | Основное ме-роприятие № 2: «Реализация дополнитель-ных предпро-фессиональных общеобразова  тельных прог-рамм в области искусств» | Отдел культуры  администрации МО Кавказский район | не менее 14 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств | 1633 детей и подростков получают дополнительное пред-проффессиональное образование в школах ДО района (14,2% от числа обучающихся в общеобразовательных школах) | 1.01. 2016 г. | 31.12. 2016 г. | 1.01.  2016 г. | 31.12.  2016 г. | 52064,8  м/б 43585,5  к/б  7327,5  внебюдж.  1151,8 | 52281,7  м/б 43585,5  к/б  7327,5  внебюдж.  1368,7 | - |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1.:  комплектование классов |  |  | На начало учебного года в МБУ ДО укомплектовано 133 класса | 1.09.2016г. | 30.09.2016г. | 1.09.2016г. | 30.09.2016г. | х | х | - |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2.:  выпуск классов |  |  | Из МБУ ДО выпущено 185 выпускников | 1.05.2016г. | 30.06.2016г. | 1.05.2016г. | 30.06.2016г. | х | х | - |
| 3. | Основное мероприятие №3: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | Отдел культуры  администрации МО Кавказский район | - повышение  качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района | Число пользователей библиотеками района – 53953 чел.  Количество книговыдач составило 1144600 ед. и увеличилось по отношению к 2015г. на 53% | 1.01.  2016 г. | 31.12.  2016 г. | 1.01.  2016 г. | 31.12. 2016г. | 2987,2  м/б  2378,1  к/б  553,1  ф/б  56,0 | 2920,6  м/б  2311,5  к/б  553,1  ф/б  56,0 | **-** |
|  | Контрольное событие 3.1.:  Комплектование библиотечных фондов |  | Комплектование библиотечных фондов | Проведено 14 мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений | 1.10.2016г | 31.12.2016г. | 1.10.2016г | 31.12.2016г. | 40,1 | 41,0 | **-** |
| 4. | Основное мероприятие- № 4: «Методическое обслуживание учреждений культуры» | Отдел культуры  администрации МО Кавказский район | - повышение  качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района | МБУК «Органи-зационно-мето-дический центр культуры» ока-зывает методи-ческую помощь 28 учреждениям. В 2016г. проведено 96 консультатив-ных и методических мероприятий. | 1.01.2016г. | 31.12.2016г. | 1.01.2016г. | 31.12.2016 г. | 2556,8  м/б  1996,0  к/б  560,4  внебюд.  0,4 | 2461,9  м/б  1900,6  к/б  560,4  внебюд.  0,9 | - |
| 5. | Основное мероприятие -№ 5: «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | МБУ «Цент-рализованная бухгалтерия отдела культуры» | - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района | На основании заключенных соглашений МБУ «Цент-рализованная бухгалтерия отдела куль-туры» обслуживает 23 бюджетных и казенных учреждения | 01.01.  2016 г. | 31.12.  2016 г. | 01.01.  2016 г. | 31.12.2016г. | 10353,3  м/б  9973,0  внебюдж  380,3 | 10334,6  м/б  9954,3  внебюдж  380,3 | - |
| 6. | Основное мероприятие № 6: «Создание условий для организации досуга и культуры» | отдел культуры  администрации МО Кавказский район | повышение соци-альной активности жителей Кавказско-го района, вовлече-ние населения в процесс создания культурного про-дукта и формиро-вание комфортной среды жизнедея-тельности района | На территории района в 2016 г. проведено 11828 культурно-массовых мероприятий, приято участие в 59 краевых мероприятиях. | 01.01.  2016 г. | 31.12.  2016 г. | 01.01.  2016 г. | 31.12.  2016 г. | 948,5 | 945,7 | - |
| 7. | Контрольное событие 6.1.:  Проведение мероприятий, посвященных  освобождению района от немецко-фашистских захватчиков |  | х | х | 23.01.2016г. | 01.02.  2016 г. | 23.01.2016г. | 01.02.  2016 г. | - | - | - |
| 8. | Контрольное событие 6.2.  Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан) |  | х | х | 10.02.2016г. | 18.02.  2016 г. | 10.02.2016г. | 18.02.  2016 г. | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие 6.3.  Проведение цикла мероприятий, посвященного Дню защитника Отечества |  | х | х | 20.02.2016г. | 25.02.  2016 г. | 20.02.2016г. | 25.02.  2016 г. | 7,0 | 7,0 | - |
| 10. | Контрольное событие 6.4.  Проведение традиционного районного фестиваля «Кубанская музыкальная весна» |  | х | х | 1.05.2016г. | 3.05.2016г. | 1.05.2016г. | 1.05.2016г. | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие 6.5.  Проведение мероприятий, посвященных «Празднику весну и труда» и Дню Победы |  | х | х | 29.04.2016г. | 15.05.2016г. | 29.04.2016г. | 15.05.2016г. | 100,0 | 100,0 | - |
| 12. | Контрольное событие 6.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей |  | х | х | 30.05.2016г. | 3.06.2016г. | 30.05.2016г. | 3.06.2016г. | - | - | - |
| 13. | Контрольное событие 6.7. Проведение мероприятия, посвященного Дню символов Краснодарского края и Дню России |  | х | х | 6.06.2016г. | 15.06.2016г. | 6.06.2016г. | 15.06.2016г. | - | - | - |
| 14. | Контрольное событие 6.8. Проведение мероприятия, посвященного Дню района |  | х | х | 23.09.2016г. | 25.09.2016г. | 3.09.2016г. | 4.09.2016г. | 561,6 | 561,6 | - |
| 15. | Контрольное событие 6.9. Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий |  | х | х | 23.12.2016г. | 8.01.2017г. | 23.12.2016г. | 8.01.2017г. | 77,0 | 77,0 | - |
| 15. | Контрольное событие 6.10. Участие в краевом фестивале в этнокультурном комплексе «Атамань» |  | х | х | 1.05.2016г. | 20.10.2016г. | 1.05.2016г. | 20.10.2016г. | - | - | - |
| 16. | Контрольное событие 6.11.  Участие в краевом фестивале «Адрес детства – Кубань» |  | х | х | 25.02.2016г. | 20.03.2016г. | 25.02.2016г. | 20.03.2016г. | 47,0 | 47,0 | - |
| 17. | Контрольное событие 6.12.  Участие в краевых мероприятиях по плану Министерства культуры Краснодарского края |  | х | х | 1.01.2016г. | 31.12.2016г. | 1.01.2016г. | 31.12.2016г. | 88,9 | 88,9 | - |
| 18. | Контрольное событие 6.13.  Мероприятия по плану отдела культуры администрации МО Кавказский район |  | х | х | 1.01.2016г. | 31.12.2016г. | 1.01.2016г. | 31.12.2016г. | 67,0 | 67,0 | - |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: | | | | | | | | 71364,6 | 71365,2 | |
|  | Местный бюджет | | | | | | | | 61335,1 | 61118,3 | |
|  | Краевой бюджет | | | | | | | | 8441,0 | 8441,0 | |
|  | Федеральный бюджет | | | | | | | | 56,0 | 56,0 | |
|  | Внебюджетные средства | | | | | | | | 1532,5 | 1749,9 | |

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район Н.Ю.Михайловская