Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

за 2016 год

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район

Оглавление

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район | 4 |
| 2. | Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район | 8 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2016 году | 10 |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | 10 |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | 21 |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | 27 |
| 3.4. | О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» | 34 |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 38 |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» | 47 |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Развитие культуры» | 62 |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | 69 |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 78 |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского района» | 87 |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» | 93 |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 95 |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Организация отдыха и оздоровлени детей и подростков» | 102 |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения» | 110 |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2016 год» |  |
| 4.2. | Приложение № 2 «Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2016 год» |  |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2016 году» |  |
| 4.4. | Приложение № 4 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2016 год» |  |

Введение

### Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район за 2016 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 11 августа 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район» на основе  докладов, отчетов   и сведений, представленных в финансовое управление  администрации муниципального образования Кавказский район  координаторами муниципальных программ муниципального  образования Кавказский район.

### К Сводному докладу прилагается:

- Информация о  финансировании муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район в 2016 году (приложение № 1);

- Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район  за  2016 год (приложение № 2);

- Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район  в 2015 году (приложение № 3).

- Ранжированный перечень  муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации   за  2015 год (приложение № 4).

- Общие сведения о муниципальных  программах муниципального образования Кавказский район

В 2016 году в муниципальном образовании Кавказский район осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Объем расходов по утвержденным  муниципальным программам на  2016 год составил 91,0 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Кавказский район, по непрограммным направлениям деятельности – 9,0%.

В соответствии с  решением Совета муниципального образования Кавказский район от  23 декабря 2015 года № 257 «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2016 год», с учетом изменений 2016 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета  составляет 1 млрд. 572млн. 545,3тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2016 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 2 млрд. 285 млн.  791,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 15 млн. 063,7 тыс.  рублей;

- краевого бюджета – 1 млрд. 048 млн.  364,2 тыс. рублей;

- местного бюджета – 509 млн.  117,4 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 713 млн.  246,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам - 99,3 %, в том числе за счет бюджетных  ассигнований   - 98,9%.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных  программ за 2016 год составили 2 млрд. 268 млн.  958,7 тыс. рублей, из них  за счет средств:

- федерального бюджета – 7млн. 529,7 тыс.  рублей (50,0 %);

- краевого бюджета – 1 млрд. 042 млн.  728,2 тыс. рублей (99,5 %);

- местного бюджета – 505 млн.  206,6  тыс. рублей (99,2 %);

- внебюджетных источников – 713 млн.  494,2  тыс. рублей (100,0).

Муниципальное образование Кавказский район в 2016 году участвовало в 11 государственных программах Краснодарского края. Объем субсидий и субвенций из краевого и федерального бюджета  на эти цели составил 1 млрд. 049 млн. 489,4 тыс. рублей или 46,3% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Информация о финансировании в разрезе 14 муниципальных  программ   за 2016 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

### Средства федерального  бюджета освоены не в полном объеме (50,0% от плановых назначений) из-за отсутствия субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих требованиям порядка субсидирования, по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

### Не полностью выполнены плановые назначения за счет средств краевого бюджета (99,5%), из-за:

### - не поступления в планируемом объеме субвенции на предоставление субсидий малым формам хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств краевого бюджета объем субвенции в конце декабря 2016 года был сокращен   на 3,4 млн. рублей по муниципальной  программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

### - экономии денежных средств на содержание лечебных учреждений,  непосредственно оказывающих  первичную  медико-санитарную помощь населению, по основному мероприятию «Организация оказания медицинской помощи" муниципальной программы «Развитие здравоохранения», в сумме 0,9 млн. рублей;

### -  экономии бюджетных ассигнований в сумме 0,6 млн. рублей по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», в связи с уменьшением числа  получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты;

- экономии денежных средств в сумме 0,5 млн. рублей на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за  детьми в дошкольных учреждениях по основному мероприятию «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы «Развитие образования», в связи с неполным посещением детей дошкольных учреждений, при плане посещений - 79,1 тысяч дето-дней, фактическое посещение составило 78,0 тыс.  дето-дней, а также, в связи с предоставлением льгот по родительской плате.

### Основными причинами  не полного выполнения плановых назначений за счет средств местного  бюджета (99,2%)  являются:

-   не освоение финансовых средств местного бюджета в сумме 1,3 млн. рублей,  в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета на строительство спортивной инфраструктуры, в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в СОШ № 10 поселка Степной, по основному мероприятию «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». Строительство спортивного зала перенесено на 2017 год;

- экономия бюджетных ассигнований  по основному мероприятию «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы «Развитие образования» в сумме 0,9 млн. рублей, из-за уменьшения числа  получателей (учащихся из многодетных семей) льготного питания;

- экономия бюджетных ассигнований  в сумме 0,4 млн. рублей по подпрограмме "Повышение безопасности  дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ», в связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам, ввиду того, что Постановлением Правительства РФ от 12.07.2016 г. № 667 "О предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета производителям автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе», внесены изменения в части условий софинансирования и правил предоставления субсидий, у автотранспортного предприятия появилась право  приобретать автобусы без участия в софинансировании бюджета района;

- экономия бюджетных ассигнований  по подпрограмме «Формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в сумме 0,3 млн. рублей в результате проведения закупочных процедур.

### На реализацию 6-ти муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 713 млн.  494,2 тыс.  рублей из них:

### - средства  территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (обязательное медицинское страхование) в муниципальной  программе «Развитие здравоохранения» - 594 млн. 308,6 тыс. рублей;

### - средства от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений – 119 млн. 185,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ:

### МП «Развитие здравоохранения» - 54 млн. 289,8 тыс. рублей;

### МП «Развитие образования» -  54 млн. 051,2 тыс. рублей;

### МП «Развитие физической культуры  и спорта» - 7 млн. 897,8 тыс.     рублей;

### МП «Развитие культуры» - 1 млн. 749,9 тыс. рублей;

### МП «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 1 млн. 051,2 тыс. рублей;

### МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 145,7 тыс. рублей.

### 2. Об оценке эффективности муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район

По каждой муниципальной  программе муниципального образования Кавказский район координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной  в Порядке и, включенной в каждую муниципальную программу муниципального образования Кавказский район.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, причем, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию; по некоторым мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы  в соответствии с достигнутыми  значениями  коэффициента степени эффективности  реализации программы:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

### Из 197 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме – 184 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 93,4%.

Информация о степени реализации мероприятий  в разрезе муниципальных программ  представлена в  приложении № 2 к  сводному докладу.

Полностью достигнуты плановые значения по 219 целевым показателям из 240 показателей, предусмотренных к выполнению в 2016 году, средняя степень достижения – 91,3 % .

По 4 муниципальным программам плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме:

- МП «Развитие физической культуры и спорта»;

-   МП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»;

- МП «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район».

Низкая степень достижения целевых показателей по программам:

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 80,0%;

-    МП «Социальная поддержка граждан» - 82,4%.

Информация  о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район  в 2016 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам  оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

По итогам расчета степени эффективности муниципальных программ, коэффициенты эффективности реализации всех муниципальных программ муниципального образования Кавказский район достигли значения 0,9 и более, что соответствует высокой степени реализации.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования  Кавказский  район  в 2016 году.

3.1. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 31 октября 2014 года № 1773. В 2016 году внесено  8  изменений в программу.

Координатор муниципальной  программы  и главный распорядитель бюджетных средств – управление образования МО Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной  программы  «Развитие образования» в 2016 году был предусмотрен в сумме 1 129 190,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 275 276,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 3 381,4 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 798 599,5 тыс. рублей;

- за счет  внебюджетных источников – 51 933,0 тыс. рублей

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2016 год  составили 1 129 851,1 тыс. рублей или 100,1 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета – 274 385,3  тыс. рублей (99,7 %);

- за счет средств федерального бюджета – 3 381,4  тыс. рублей (100%);

- за счет краевого бюджета – 798 033,2 тыс. рублей  (99,9%);

- за счет  внебюджетных источников –  54 051,2 тыс. рублей (104,1%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 7 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.1.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия на 2016 год  был предусмотрен в  сумме  501 466,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 109 092,2 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 346 374,1 тыс. рублей;

- за счет  внебюджетных источников – 46 000,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде – 502 055,5 тыс. рублей (100,1%), в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 109 087,0 тыс. рублей (100%);

- за счет средств краевого бюджета – 345 850,4 тыс. рублей (99,8%);

- за счет  внебюджетных источников – 47 118,1 тыс. рублей (102,4%).

Перевыполнение финансирования учреждений за счет внебюджетных источников в сумме 1 млн. 118,1 тыс. рублей связано с поступлением дополнительных доходов от предпринимательской деятельности.

В 2016 году на территории муниципального образования  Кавказский район функционировало 31 дошкольное образовательное учреждение, из них:  29 муниципальных и 2 негосударственных (ОАО «РЖД» и ОАО СХП «Дмитриевское»). Количество мест в дошкольных учреждениях - 5174, количество детей посещающих дошкольные образовательные учреждения – 5239 чел. Охват детей до 7 лет  услугами дошкольного образования  в целом по Кавказскому району составил в 2016 году - 93%, при плановых значениях – 90%, в связи с наличием групп кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и дошкольных организациях.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся  2400 ребенка, из них детей, фактически нуждающихся в местах детского сада от трех до семи лет,  на 1 января 2017 года нет.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных функционирует 8 групп семейного пребывания (д/с № 3, 17, 23), которые посещают 60 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа  групп предшкольной подготовки, где  100 % дошкольников  6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений  и реализацию программ дошкольного образования в 2016 году было направлено 463 913,3 тыс. рублей, на осуществление государственных  полномочий  по обеспечению государственных гарантий  реализации прав на получение бесплатного образования в частных дошкольных образовательных учреждениях 8 128,7 тыс. рублей.

В  январе 2016 года введен в эксплуатацию новый детский сад на 250 мест в ст. Кавказской -  МАДОУ ЦРР д/с № 22.  В феврале 2016 года детский сад начал свою работу.

В ноябре 2016 года введена в эксплуатацию пристройка в МБДОУ д/с № 26 ст. Казанской на 40 мест. На эти цели направлено 10 153,7 тыс. рублей, из них из муниципального бюджета — 536,2 тыс. рублей, из краевого бюджета — 9 617,5 тыс. рублей

Дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме  1500,0 тыс. рублей: отремонтирована  кровля,  теневой навес, тротуарные дорожки, туалет. Приобретено напольное покрытие и мебель в МБДОУ д/с № 26.

За  счет  средств  муниципального бюджета  в  сумме  6 014,3 тыс. рублей  отремонтированы здания  дошкольных учреждений: МБДОУ д/с № 26 — в сумме 897,0 тыс. рублей; МБДОУ д/с № 16 в сумме – 4 039,0 тыс. рублей; МБДОУ д/с № 17 в сумме 878,3 тыс. рублей; отремонтированы прогулочные веранды в МБДОУ д/с № 28 в  сумме 200,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей»  в 9 дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы, в 12-ти дошкольных учреждениях приобретена детская мебель, улично-игровое и спортивное оборудование  на общую сумму 964,5 тыс. рублей.

Осуществлена социальная поддержка педагогическому персоналу дошкольных учреждений: 160 педагогов дошкольных учреждений  в 2016 году получали компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3 059,4 тыс. рублей (средняя выплата составила 19,1 тыс. рублей на 1 человека).

Из 8 запланированных к реализации в 2016 мероприятий в  полном объеме выполнено 7.

Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на  мероприятие 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход», за счет субвенции из краевого бюджета было предусмотрено – 8 792,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 8 321,6 тыс. рублей или 94,6% .

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за  детьми в дошкольных учреждениях в соответствии с законодательством осуществляется в процентном соотношении к фактически понесенным родителями затратам. Установленная среднемесячная родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении в соответствии с нормативным актом в 2016 году составляет 1355 рублей, фактическая среднемесячная родительская плата составила 909,45 рублей. Это связано с неполным посещением детей дошкольных учреждений, было запланировано посещений ДОУ в количестве 79,1 тыс. дето-дней, выполнено 78,0 тыс.  дето-дней.  В отчетном году отдельным семьям были предоставлены льготы по родительской плате, на 50% была снижена родительская плата за 713 детей, на 100% - за 84 ребенка.

Всего поступило родительской платы в 2016 году в сумме 43 654 тыс. рублей. Все компенсационные выплаты родителям за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

По итогам 2016 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию, плановые значения всех показателей достигнуты в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 1   муниципальной программы  «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,87, эффективность основного мероприятия может быть признана средней.

3.1.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования на 2016 год  был предусмотрен в сумме 545 196,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 92 108,5 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 446 173,2 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 3 381,4 тыс. рублей;

- за счет  внебюджетных источников – 3 533,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде – 545 044,7 тыс. рублей (100%)., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 91 224,1 тыс. рублей (99,0%);

- за счет средств краевого бюджета – 446 130,6 тыс. рублей (100%);

- за счет средств федерального бюджета – 3 381,4 тыс. рублей (100%);

- за счет  внебюджетных источников – 4 308,6 тыс. рублей (122,0%).

За счет сверх плановых поступлений  доходов от предпринимательской деятельности учреждений, расходы  за счет средств от внебюджетных  источников выполнены  на 122,0 % (план – 3 533,0 тыс. рублей, исполнено – 4 308,6 тыс. рублей).

На финансовое обеспечение образовательных школ,  реализацию общего образования,  в 2016 году было направлено  488 091,3 тыс. рублей, на содержание школы – интернат № 3 ст. Казанская – 19 156,3 тыс. рублей 	Выделенные бюджетные средства на эти цели были освоены в полном объеме.

Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений:

В 2016 году в районе было капитально отремонтировано 3 спортивных школьных зала: в МБОУ СОШ №  11, 12, 14 на общую сумму 7 845,8 тыс. рублей, из них  за счет средств  муниципального бюджета — 2 358,2 тыс. рублей, из краевого  и федерального бюджета — 5  487,6 тыс. рублей.

Проведен капитальный ремонт зданий для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях на  сумму 1 738,4 тыс. рублей: из них за счет средств  муниципального бюджета — 87,1 тыс. рублей, из краевого бюджета — 1 651,3 тыс. рублей.

Общеобразовательным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 4 880,0 тыс. рублей: отремонтирована  кровля,  фасад здания, тротуарные дорожки, заменены оконные блоки.

За  счет  средств  муниципального бюджета   на общую сумму  796,0 тыс. рублей:

- отремонтирован туалет в МБОУ СОШ № 5 на сумму 546,0 тыс. рублей;

- произведен ремонт крыльца основного здания и ремонт кровли в МБОУ СОШ № 13 на сумму 250,0 тыс. рублей

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей» для 4-х общеобразовательных школ было приобретено оборудование, в 10 школах проведены ремонтные работы (ремонт электропроводки, туалетов)  на общую сумму  1208,9 тыс. рублей

В рамках мероприятия «Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»  оснащено 3 пункта проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника на общую сумму 1880,8 тыс. рублей.

В целях социальной поддержки  210 педагогов образовательных школ, работающих и проживающих в сельской местности, получили компенсационные выплаты за  потребленные коммунальные услуги на  общую сумму 5 113,4 тыс. рублей   (средняя выплата составила 24,4 тыс. рублей).

В  системе  образования  Кавказского  района  26  муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования. Всего обучается в муниципальных образовательных учреждениях 12 021  человек.

Качество знаний учащихся напрямую зависит от профессионального уровня учителя, поэтому развитие учительского потенциала является одним из ключевых направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях работают 680 учителей работающих по программам общего образования, 87 педагогов прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования, а также программам переподготовки и повышения квалификации.

В 2016 году 5608 учащихся образовательных учреждений приняло участие в 97 мероприятиях, Всероссийских олимпиадах и других творческих конкурсах: из них 357 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 712 – во всероссийских и 167 в международных конкурсах.

В олимпиадах муниципального уровня приняло участие 2598  учащихся  5-11 классы (что на 58 учащихся больше, чем в прошлом году), по  21  учебному предмету, из которых  по итогам олимпиад 592 (что на 24 учащихся больше, чем в прошлом году) учащихся награждены дипломами  победителей и призёров.

В региональном этапе олимпиады всего приняло участие  174 учащихся, почти в 5 раз больше, чем в прошлом году. Участники принесли  24 призовых места по таким предметам, как: русский язык, математика, английский, география, история, обществознание, ОБЖ, физика, право, экономика, журналистика.

Ученик 10 класса МБОУ СОШ №16 – Камышанов Дмитрий стал участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, учащийся 7 класса МАОУ лицея № 3 – Паненко Семен стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

В прошедшем учебном году самыми активными участниками Всероссийских и международных предметных чемпионатов и конкурсов  (дистанционных в том числе) стали учащиеся МБОУ СОШ №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44, лицей № 45,  лицей 3, интернат №3, а также воспитанники ЦВР, ДДТ, СЮН, «Совершенство», которые принесли более 624 призовых мест.

Из 9 мероприятий, предусмотренных в данном основном мероприятии, выполнено 8.

По мероприятию 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей»  из-за уменьшения числа  получателей (учащихся) план по расходам не выполнен  на сумму  911,1 тыс. рублей   (назначено – 15 552,9 тыс. рублей, исполнено 14 641,8 тыс. рублей или 94,1%).

Горячим питанием охвачен весь контингент учащихся, 1748 учащихся из многодетных семей получают льготное питание. 5298 учащихся начальных классов, получают молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю.

По итогам 2016 года из 15 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2, плановые значения в полном объеме достигнуты по 14 показателям.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей:

- количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю (план – 9603, выполнено – 5298, процент выполнения – 44,3%, в связи с тем, что молоко и молочную продукцию получают учащиеся только начальных классов).

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия  № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,86, эффективность основного мероприятия может быть признана средней.

3.1.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Развитие системы дополнительного образования

в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в сумме 43597,2 тыс. рублей:

- за счет средств муниципального бюджета – 36 417,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 4 780,2 тыс. рублей;

- за счет  внебюджетных источников – 2 400,0 тыс. рублей

Профинансировано в отчетном периоде  – 43 821,7 тыс. рублей или 100,5%.

- за счет средств муниципального бюджета – 36 417,0 тыс. рублей (100,0%);

- за счет средств краевого бюджета – 4 780,2 тыс. рублей (100,0%);

- за счет  внебюджетных источников – 2 624,5 тыс. рублей (109,4%).

За счет сверх плановых поступлений  доходов от предпринимательской деятельности учреждений, расходы  за счет средств от внебюджетных  источников выполнены  на 109,4 %.

На финансовое обеспечение внешкольных учреждений  в 2016 году было направлено 42177,2 тыс. рублей.

Приобретено музыкальное оборудование и мебель для Дома детского творчества ст. Кавказской на сумму 1 000,0 тыс. рублей,  проведены электромонтажные работы в центре внешкольной работы г. Кропоткин, ремонт  вольеров   на станции юных натуралистов,  утепление потолка в методическом кабинете РДДТ на общую сумму 75,0 тыс. рублей.

Оказана социальная поддержка  25 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 507,0 тыс. рублей, средняя выплата за 2016 год в расчете на 1 педагога составила 20,3 тыс. рублей.

В районе  функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование». Всего в них занимаются 4019 подростков. Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования  4620 детей и подростков  приняли участие в 183 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 440 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 320 – во всероссийских и 110 в международных конкурсах.

Из 5 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены  в  полном объеме 5.

По итогам 2016 года из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

Не достигнуто в полном объеме плановое значение показателя:

- отношение средней заработной платы  педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей (план – 90%, выполнено – 87,5%, процент выполнения – 97,2), оплата труда работников внешкольных учреждений осуществляется в соответствие с дорожной картой.

Рост заработной платы сотрудников  по отношению к 2015 г.  составил 106%, средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 25 121 рублей.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  № 3 «Развитие системы дополнительного  образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,99, эффективность основного мероприятия может быть признана  высокой.

3.1.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется  текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2016 год  за счет средств муниципального бюджета был предусмотрен в сумме  6 117,0  тыс. рублей, кассовые расходы в отчетном периоде составили– 6 115,7 тыс. рублей (100 %).

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 64  подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные  мероприятия в области образования.

Мероприятие, запланированное  к реализации в отчетном году выполнено на 100 %.

Целевой показатель по данному основному мероприятию выполнен в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  №4  «Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана  высокой.

3.1.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5

«Финансовое обеспечение деятельности  казенных учреждений»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется  текущее содержание муниципального казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия образования», в функции которой  входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании  договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с 35  образовательными учреждениями, обеспечивается эффективность и целевое использование средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения  на 2016 год за счет средств муниципального бюджета был предусмотрен в сумме 22 565,0   тыс. рублей, кассовые расходы – 22 565,0  тыс. рублей (100%).

Мероприятие, запланированное  к реализации в отчетном году выполнено на 100%.

Целевой показатель по данному основному мероприятию выполнен на 100%.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  № 5 «Финансовое обеспечение деятельности  казенных учреждений» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана  высокой.

3.1.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка» с объемом финансирования за счет средств муниципального бюджета  в сумме 1 601,5   тыс. рублей, профинансировано в отчетном периоде  – 1 601,5  тыс. рублей (100%).

Учреждение не ведет никакой деятельности, денежные средства израсходованы на охрану муниципального имущества, целевые показатели отсутствуют.

Коэффициент эффективности реализации данного основного мероприятия - 0, эффективность основного мероприятия может быть признана  неудовлетворительной.

3.1.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7

«Прочие мероприятия в области образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание двух муниципальных бюджетных учреждений: МКУ «ОМЦ» и МБУ «ЦППМСП», которые обслуживают 64 учреждения образования; организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в муниципальном образовании Кавказский район, а также активизация спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях муниципального образования, создание условий для регулярного занятия физической культурой и спортом в  учреждениях дополнительного образования, увеличение количества учащихся привлекаемых к занятиям физической культурой и спортом.

Объем финансирования на реализацию данного основного мероприятия на 2016 год был предусмотрен  и освоен в сумме 8 647,0   тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 7 375,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 1 272,0 тыс. рублей.

На содержание 2-х муниципальных учреждений  в рамках данного мероприятия направлено  и освоено 5 500,0 тыс. рублей

В 2016 году год введены 17,85 ставок педагогов дополнительного образования для руководства спортивными клубами и для ведения работы с детьми в вечернее и каникулярное время, дополнительно открыто и ведётся 180 спортивных кружков (секции), в которых занимаются 2860 школьников.   	 На оплату труда педагогов дополнительного образования за счет средств краевого и местного бюджетов   было направлено    1 123,6 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия на общую сумму 2 023,4 тыс. рублей,  также выполнены следующие мероприятия:

- произведена оплата труда    34 педагогов, участвовавших   в  организации и проведении единого государственного экзамена, командировочных расходов;

- приобретено оборудование, оргтехника,   канцелярские  товары,  бумага, горюче-смазочные материалы для проведения экзамена;

- выполнены работы по замене систем видеонаблюдения.

В 2015-2016 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ, всего аттестацию проходили 559 выпускников текущего года (из них 5 учащихся с ограниченными возможностями) из 25 муниципальных и 1 государственного общеобразовательного учреждения (Кадетский корпус). В основном все выпускники преодолели порог успешности, из 558 выпускников текущего года  или 99,8% от числа сдававших, получили аттестаты о среднем общем образовании, и  из них 101 человек были награждены медалью «За особые успехи в учении».

В ТОП 90 образовательных организаций, обучающиеся которых показали лучшие результаты по русскому языку, вошли МБОУ лицей № 45 и МАОУ лицей № 3.

Четыре мероприятия основного мероприятия № 7, предусмотренные к реализации в 2016 году, выполнены на 100%.

По итогам 2016 года из 12 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения в полном объеме достигнуты по 11 показателям.

Не достигнуто в полном объеме плановое значение следующего показателя:

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (план – 35, выполнение – 17,85, процент выполнения – 51%), из-за перераспределения ставок для работы в спортивных клубах, в связи с получением лицензии учреждением дополнительного образования.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 7 «Прочие мероприятия в области образования» — 0,96, эффективность реализации основного мероприятия может быть признана  высокой.

Вывод: По результатам оценки  эффективности реализации основных мероприятий, входящих  в муниципальную программу муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования», эффективность реализации  муниципальной программы в 2016 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составил - 0,91.

Координатору муниципальной программы – управлению образования, необходимо решить вопрос о целесообразности дальнейшей реализации основного мероприятия № 6 «Организация отдыха,  оздоровления и занятости детей», по которому осуществляется финансирование расходов на содержание охраны учреждения ЛПО «Кубаночка», а основная деятельность не ведется.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы управлению образования муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее -  муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан». В  течение 2016 года в муниципальную программу внесено 6 изменений.

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен  в  сумме  112 636,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета  –  540,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 109205,6 тыс. рублей

- за счет средств местного бюджета – 2890,5 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы  составили 111 959,4 тыс. рублей  (99,4 %), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –540,0 тыс. рублей (100%);

-за счет средств краевого бюджета –  108 543,7 тыс. рублей (99,4 %);

-за счет средств местного бюджета – 2 875,7 тыс. рублей (99,5 %);

-за счет внебюджетных источников – 0,0  тыс. рублей (0 %).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав пяти подпрограмм.

3.2.1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году  за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 5 753,3 тыс. рублей,  исполнено 5 747,8 тыс. рублей  (99,9 %). Остаток бюджетных средств в размере 5,5 тыс. рублей возвращен  в краевой бюджет.

В муниципальную собственность приобретены 5 жилых помещений, стоимостью 1 149, 56 тыс. рублей каждое:

- 1-комнатная квартира № 17 по адресу: город Кропоткин, ул. Гагарина, 318, корпус 1, общей площадью 34,7 кв. м, жилой площадью 17,8  кв. м.;

- 1-комнатная квартира № 35 по адресу: город Кропоткин, ул. Гагарина, 318, корпус 1 общей площадью 34,7 кв. м, жилой площадью 17,8 кв. м.;

- 1-комнатная квартира № 16 по адресу:  город Кропоткин, ул. Гагарина, 318, корпус 1, общей площадью 34,7 кв. м, жилой площадью 17,8 кв. м.;

- 1-комнатная квартира № 65 по адресу: город Кропоткин, Микрорайон-1, д.6, общей площадью 36,8 кв. м, жилой площадью 20,2 кв. м.;

- 1-комнатная квартира № 19 по адресу: город Кропоткин, ул. Гагарина, 318, корпус 1, общей площадью 34,7  кв. м, жилой площадью 17,8  кв. м.

Приобретенные в 2016 году в муниципальную собственность квартиры,  предоставлены 5 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. Дополнительно в 2016 году была предоставлена еще одна  квартира, освободившаяся после смерти ранее проживавшего лица, из числа детей-сирот.

Таким образом, в 2016 году жилыми помещениями обеспечены 6 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Значения всех трех целевых показателя, предусмотренных в подпрограмме, достигнуты.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 1,0.

3.2.2. О ходе реализации подпрограммы « Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район»

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем  финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета   на 2016 год предусмотрен  в сумме  400,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили  400,0 тыс. рублей или 100%.

Запланированные к реализации в отчетном году два мероприятия и целевой  показатель   подпрограммы выполнены в полном объеме.

58 ветеранских организаций получили финансовую и консультационную поддержку. Проведено 27 торжественных мероприятий,  посвященных  значимым  датам,  с  участием 1523 человек. Оказана  материальная поддержка 83 малообеспеченным ветеранам, оказана помощь в организации похорон 15 ветеранов, поздравлены 243 ветерана-юбиляра.

Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой,  коэффициент эффективности реализации подпрограммы  -1,0.

3.2.3. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 103 220,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили - 102 563,9 тыс. рублей (99,4%). Ежемесячные выплаты по социальным  обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.  Задолженность  бюджета по социальным выплатам на 1 января 2017 года  отсутствует.

Экономия бюджетных средств в сумме 656,5 тыс. рублей сложилась в связи с уменьшением числа  получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших  социальную поддержку в 2016 году, составило  472 человека.

За 2016 год в Кавказском районе выявлено 30 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, все дети переданы на воспитание в замещающие семьи (под опеку и попечительство).  На содержание  217 несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) выплачено 23 970,3 тыс. рублей;   на 237 приемных детей – 30 644,0 тыс. рублей;   на 2 несовершеннолетних, воспитывающихся в патронатных семьях – 66,0 тыс. рублей.

Число детей, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте  составило  155 человек, освоено 1186,6 тыс. рублей при плановых назначениях 1280,1 тыс. рублей (92,3%). Мероприятие  «Обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» можно считать выполненным, так как  бесплатным проездом были обеспечены все дети, имеющие право на данную социальную выплату.

109 приемным родителям  выплачено вознаграждение за оказание услуг по воспитанию  приемных детей в общей сумме  40 913,1 тыс. рублей, 2 патронатным воспитателям –77,0 тыс. рублей. 5,2 тыс. рублей направлено на оплату регистрации права собственности жилья, принадлежащего ребенку-сироте.

На обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по организации отдыха и оздоровления детей-сирот  за счет средств краевого бюджета направлено 5040,8 тыс. рублей

Оказана помощь детям-сиротам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму  662,0  тыс. рублей.

В соответствии с действующим законодательством дети, находящиеся на временной  форме воспитания, в течение года переданы в замещающую семью, в связи с этим сложилась экономия бюджетных средств по 2-м мероприятиям на общую сумму 40,5 тыс. рублей:

- по мероприятию «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитание» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 90,1 тыс. рублей, освоено 66,0 тыс. рублей или 73,3%;

- по мероприятию «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 93,4 тыс. рублей, освоено 77,0 тыс. рублей или 82,4%.

Вышеуказанные мероприятия можно считать выполненными, так как 2 детей-сирот из категории патронатных детей перешли в категорию приемных детей, выплаты патронатным родителям переведены в категорию выплат вознаграждения приемным родителям. В районе наблюдается тенденция  к увеличению числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, что свидетельствует об активной работе по популяризации семейных форм воспитания.

Эффективность реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» может быть признана высокой,  коэффициент эффективности реализации подпрограммы  - 0,98.

3.2.4. О  ходе  реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы  за счет средств местного бюджета в 2016  году был предусмотрен в сумме 1 970,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 955,8 тыс. рублей или  99,3 %.

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2016 года осуществлялась 26-и пенсионерам,  замещавшим муниципальные должности  МО Кавказский район.  Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01 января 2017 года отсутствует.

Значение целевого показателя подпрограммы  достигнуто на 96,3%  (по плану – 27 пенсионеров, фактически - 26). Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район. С учетом того, что выплаты произведены в полном объеме всем заявителям, а один пенсионер, планировавший, но не подавший заявление на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, выбыл к иному месту жительства,  целевой показатель подпрограммы можно считать выполненным.

Эффективность реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район» может быть признана высокой,  коэффициент эффективности реализации подпрограммы  - 0,9.

3.2.5. О  ходе  реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

Всего на реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2016 году было предусмотрено 1 292,0 тыс. рублей, из них:

- из средств федерального бюджета – 540,0  тыс. рублей,

- из средств краевого бюджета – 232,0 тыс. рублей,

- из средств местного бюджета – 520,0  тыс. рублей,

Фактически профинансировано и освоено 1 291,9 тыс. рублей (99,9 %), из них:

- из средств федерального бюджета –540,0 тыс. рублей (100%),

- из средств краевого бюджета –232,0 тыс. рублей (100 %),

- из средств местного бюджета –519,9 тыс. рублей (99,9 %).

В подпрограмме «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» реализуются следующие мероприятия:

- организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

- оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного предпрофессионального образования;

- оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного образования спортивной направленности;

Все запланированные мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

Результатом реализации мероприятий в 2016 году по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий граждан маломобильных групп населения Кавказского района является:

1. по учреждениям образования муниципального образования Кавказский район:

- выполнено устройство пандуса из труб нержавеющей стали, штукатурка фасадов цементно-известковым раствором на входе в образовательное учреждение, устройство полов из керамической плитки в МБОУ СОШ №16;

- выполнено устройство пандуса из металлических труб, устройство полов из керамогранитных плит на крыльце и на входе в образовательное учреждение, нанесено тактильное покрытие на полы и на входные двери, произведено устройство тактильных табличек и аппарата звукового сигнала в МБОУ СОШ №21.

2. по муниципальным учреждениям культуры:

- в МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г.В.Свиридова» г. Кропоткина проведены мероприятия по оборудованию санитарно-бытового помещения для инвалидов: установлены специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м, оборудована система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с вахтой, установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки на входе, установлены откидные опорные поручни, расширен дверной проем санитарно-бытового помещения для инвалидов в здании литер «Б».

- в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова» г. Кропоткина, МБУ ДО «Детская художественная школа г. Кропоткина», МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской установлены тактильные указатели, таблички о назначении помещения с дублирующими рельефными знаками и контрастная маркировка.

3. по учреждениям дополнительного образования спортивной направленности:

- выполнено строительство туалета в МБУ ДО ДЮСШ «Прометей» ст. Кавказской для маломобильных граждан,

-  выполнена установка пандусов в здании МБУ ДО ДЮСШ «Смена»: монтаж металлических ограждений пандуса к выходу в здания и трибуны, монтаж поручней, демонтаж металлических дверей блоков, облицовка лестничных площадок и маршей, установка металлопластиковых дверей,

- выполнены работы по обеспечению доступности МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» для инвалидов и маломобильных граждан: устройство туалетов для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудование лестниц входа пандусом, двусторонними поручнями и нескользящим покрытием, оборудование центрального входа нескользящим покрытием.

По итогам 2016 года плановые значения трех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы  - 1,0.

Вывод: В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район  «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы - 0,98.

Управлению по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2016 год

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779. В 2016 году внесено 4 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2016 году был предусмотрен в сумме 6 527,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 785,7 тыс. рублей;

- местного бюджета – 4 742,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6 040,3 тыс. рублей или 92,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 785,7 тыс. рублей;

- местного бюджета – 4 254,6 тыс. рублей.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав двух подпрограмм и трех основных мероприятий.

3.3.1. О ходе реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы  в 2016 году было предусмотрено 1 735,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано и освоено 1 648,2 тыс. рублей (95%) из средств местного бюджета.

В 2016 году бюджетные средства предусматривались на выполнение мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений», в том числе на:

- выполнение проектно-сметной документации и экспертизы проекта на строительство муниципального дошкольного учреждения на 170 мест, расположенного по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а - 1 034,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.           Фактически освоено 1 034,2 тыс. рублей (100%). Мероприятие выполнено в полном объеме.

- выполнение проектно-сметной документации и экспертизы проекта на строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения в ст. Дмитриевской, ул. Октябрьская, 70В - 701,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически освоено 614,0 тыс. рублей (87,6%). Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия денежных средств произошла в связи с тем, что в результате проведения конкурсных процедур  был заключен контракт на выполнение проектно-сметной документации на меньшую сумму, чем планировалось.

Целевыми показателями подпрограммы является количество введенных дополнительных мест в детских дошкольных  и образовательных учреждениях. На 2016 год не был запланирован ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы разработана проектно-сметная документация по двум объектам «Муниципальное дошкольное учреждение на 170 мест расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» и «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской, ул. Октябрьская, 70В», на основании  которых будут построены и введены в эксплуатацию два дошкольных учреждения на 230 мест в 2017 и 2018 годах.

Эффективность реализации подпрограммы  «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

3.3.2. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район, главные распорядители бюджетных средств - управление образования и администрация муниципального образования Кавказский район.

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 3 766,5 тыс. рублей, из них:

- из средств краевого бюджета –1 279,5 тыс. рублей,

- из средств местного бюджета – 2 487,0 тыс. рублей

Фактически  освоено  3 365,9 тыс. (89 %), из них:

- из средств краевого бюджета –  1 279,5 тыс. рублей (100 %),

- из средств местного бюджета –  2 086,4тыс. рублей (84 %).

В 2016 году подпрограммой была предусмотрена  реализация четырех  мероприятий.

Управление образования осуществляло реализацию двух мероприятий в отчетном году.

На мероприятие «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями» в 2016 году за счет средств местного бюджета в подпрограмме было предусмотрено  250,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 250,0 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений.

В результате реализации мероприятия осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно. Значение целевого показателя достигнуто в полном объеме.

На мероприятие «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» в 2016 году были направлены денежные средства в сумме 1351,4 тыс. рублей, из них: из средств краевого бюджета – 1279,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 71,9 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

По итогам реализации данного мероприятия было приобретено 24 автогородка, оснащено 22 кабинета по БДД, приобретено 3428 светоотражающих приспособлений в целях обучения детей безопасному поведению детей на дорогах. Три целевых показателя указанного мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район  в 2016 году осуществлял реализацию двух мероприятий:

На выполнение мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения БДД, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством РФ и Краснодарского края» в 2016 году было направлено бюджетных средств в общей сумме 1765,1 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Кассовые расходы составили за 2016 год – 1764,5 тыс. рублей  или  100 % от плановых назначений.

По итогам реализации данного мероприятия:

- выполнен ямочный ремонт 1538 м (1464 м2) дорог на сумму – 1466,7 тыс. рублей,

- изготовлены проекты организации дорожного движения на сумму 198,9 тыс. рублей

- выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период на сумму 23,9 тыс. рублей

- выполнены работы по ремонту обочин автомобильных дорог на сумму 38,8 тыс. рублей

- заключен договор на строительный контроль по объекту "Ямочный ремонт автомобильной дороги "п. Комсомольский-п. Расцвет" – 13,8 тыс. рублей,

- произведена техническая инвентаризация автомобильных дорог  – 22,4 тыс. рублей

В рамках данного мероприятия было запланировано два целевых показателя, значения которых достигнуты в полном объеме.

На выполнение мероприятия  «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам» в 2016 году были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 400 тыс. рублей. Ввиду того, что Постановлением Правительства РФ от 12.07.2016 г. № 667 "О предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета производителям автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе» внесены изменения в части условий софинансирования, предусмотренных ранее подпрограммой "Автомобильная промышленность государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" и определены новые правила предоставления субсидий, у предприятия появилась право  приобретать автобусы без участия в софинансировании бюджета района.

Так как бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию указанного мероприятия подпрограммы, освоены не были,  перераспределение бюджетных средств в 2016 году не  производилось,  целевой показатель не выполнен, данное мероприятие подпрограммы можно считать не выполненным.

Согласно произведенному расчету эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы  – 0,72.

3.3.3. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник мероприятия – МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков» предусмотрен в 2016 году в сумме 200,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 200,0 тыс. рублей или 100 % от планируемого объема.

На реализацию основного мероприятия №1 в 2016 году муниципальным образованием Кавказский район предоставлены субсидии для выполнения муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства».

В результате чего выполнены схемы расположения 18 земельных участков на кадастровом плане территории, произведено межевание 18 земельных участков и выполнены геодезические работы на общую площадь –10,5 га.

Муниципальное задание и запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме.

Согласно расчету оценки эффективности реализации  основного мероприятия № 1«Подготовка материалов для отвода земельных участков», эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1 .

3.3.4. О ходе реализации основного мероприятия №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях», запланирован в 2016 году в сумме 506,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета, на финансовое обеспечение для осуществления государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях специалистом управления имущественных отношений. Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 506,2 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации основного мероприятия № 2 в 2016 году осуществлялись следующие мероприятия:

- принятие на учет граждан и членов их семей, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года в количестве 3 человек (1 семья), снятие с учета – 2 человек (1 семья);

- снятие с учета граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и их несовершеннолетних детей – 1 человек (1 семьи);

- принятие на учет ветеранов ВОВ,  членов семей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов ВОВ – 5 человека (5 семей), снятие с учета – 4 человека (4 семьи);

- снятие с учета ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов, ветеранов боевых действий – 4 человека (4 семьи);

- снятие с учета инвалидов – 5 человек (1 семья).

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 579 чел., что соответствует планируемому на 2016 год значению целевого показателя.

Согласно расчету оценки эффективности реализации  основного мероприятия № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях», эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1.

3.3.5. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» в 2016 году составил 320 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 320  тыс.  рублей или 100% от плановых назначений.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 141 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в запланированном объеме. Целевой показатель выполнен на 100%.

Результатом выполнения основного мероприятия № 3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2017 года производить текущие ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

Согласно расчету оценки эффективности реализации  основного мероприятия № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1.

Вывод: Исходя из проведенной оценки степени достижения целевых показателей и уровня запланированных расходов, результатов выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,92.

Считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору МП - управлению архитектуры и градостроительства, а также координаторам подпрограмм: отделу капитального строительства и отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей.

3.4. О ходе реализации муниципальной программы  муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса»

Муниципальная программа  муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса" утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778. В 2016 году в муниципальную программу было внесено  5 изменений.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса» предусматривалось в  местном бюджете 1 180,0 тыс. рублей Фактически кассовые расходы составили 1 175,1 тыс. рублей (99,6 %).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав трех подпрограмм.

3.4.1. О ходе реализации подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район"

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2016 год за счет  средств местного бюджета составил  639,0 тыс. рублей. Фактически освоено 634,2 тыс. рублей (99,3%).

Экономия бюджетных средств в сумме 4,8 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Строительство подводящих газопроводов» на корректировку проекта, экспертизу подводящего газопровода высокого давления п. Озерный  было предусмотрено 400,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 395,3 тыс. рублей (98,8 %).

Работы по получению экспертного заключения по  подводящему газопроводу высокого давления в п. Озерный выполнены в полном объеме. Получено положительное экспертное заключение  (№ 23-1-1-3-0179-16 от 29.07.2016 г.) на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий, подана заявка на софинасирование на 2017 год в министерство ТЭК Краснодарского края.

На мероприятие «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район» было предусмотрено подпрограммой 239,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета. Фактически освоено 238,9 тыс. рублей (100,0%).

Результатом выполнения мероприятия стало: проведены работы по обслуживанию газопроводов «Черномуровский», «Красная звезда», х. Пролетарский,  находящихся в собственности Кавказского района, произведен текущий ремонт для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевыми показателями подпрограммы являются протяженность построенных газопроводов и рост уровня газификации населенных пунктов. На 2016 год не был запланирован ввод в эксплуатацию газопроводов, соответственно на 2016 год числовые значения целевых показателей отсутствуют.

Согласно расчету оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы   "Газификация муниципального образования Кавказский район" может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

3.4.2. О ходе реализации подпрограммы

"Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2016 год, за счет  средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 541,0 тыс. рублей,  освоено 540,9 тыс. рублей (99,9 %).

В подпрограмме запланировано выполнение трех мероприятий:

На  реализацию мероприятия «Установка (замена) приборов учета» предусмотрено – 248 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Осуществлена замена приборов учета тепловой энергии  в 3-х муниципальных учреждениях: МБ ДОУ детсад № 5, МБ ДОУ детсад № 7, МБУ ЦСП.

Установленные приборы учета изготовлены по новейшим технологическим разработкам с высоким классом точности, что позволит давать точные показания потребления учреждениями коммунальных услуг и  снизить расходы местного бюджета на их оплату.

На  реализацию мероприятия «Замена энергосберегающих ламп и светильников» было предусмотрено в бюджете района – 185,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано – 184,9 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках реализации данного мероприятия в 2016 году осуществлена  замена  1856 энергосберегающих ламп и светильников в бюджетных учреждениях муниципального образования Кавказский район. Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, светоотдача превышает традиционную в 5 раз, это позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

В ходе реализации  мероприятия «Ремонт системы отопления» управлением образования  и отделом по физической культуре и спорту были произведены работы по ремонту  системы отопления в двух учреждениях: ДШИ Кавказская, МБУ ФСЦ.  Всего по данному  мероприятию запланировано  и освоено 108,0 тыс. рублей.

Все три мероприятия  подпрограммы выполнены в полном объеме.

Три целевых показателя подпрограммы, отражающие количественные показатели мероприятий подпрограммы выполнены.

Также в подпрограмму был внесен  21 целевой показатель по энергосбережению согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе и в сопоставимых условиях».

Расчет данных целевых показателей осуществляется для оценки работы, то есть для отражения общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- оснащения приборов учетов;

- повышение эффективности системы теплоснабжении;

- повышение эффективности системы электроснабжении;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- снижения потребления электрической энергии

- снижения потребления тепловой энергии.

По итогам 2016 года из 24 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 21 показателю.  Средняя степень достижения целевых показателей – 97,5%.

Не достигнуты плановые значения по трем показателям.

Целевой показатель «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» превысил предусмотренное программой значение на 9,3%,  в связи с износом водопроводной сети.

Целевой показатель «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» превысил предусмотренное программой значение на 3,0%,  в связи с износом  инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения.

Целевой показатель «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» превысил предусмотренное программой значение на 3,0%,  в связи с износом  инженерных сетей теплоснабжения.

Согласно расчету оценки эффективности реализации подпрограммы "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район», эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98.

3.4.3. О ходе реализации подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

Реализация мероприятий данной подпрограммы в 2016 году не планировалась.

Вывод: Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 0,94.

Считаем целесообразным продолжить реализацию подпрограмм "Газификация муниципального образования Кавказский район" и «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» в 2017 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства необходимо продолжить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на качество планирования целевых показателей.

3.5. О ходе реализации муниципальной  программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера»

Муниципальная программа  муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район   от 31 октября 2014 года № 1731 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера». В ходе реализации в 2016 году было внесено 1 изменение в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы  в 2016 году составил 16 062,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 15 032,4  тыс. рублей,

- за счет внебюджетных источников – 1 030,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 16 054,5 тыс. рублей или 100,0%, из них:

- за счет средств местного бюджета – 15 003,3 тыс. рублей или 99,8 %,

- за счет внебюджетных источников - 1 051,2 тыс. рублей или 102,1%, перевыполнение за счет внеплановых поступлений от предпринимательской деятельности.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.5.1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году планировался в сумме 8 470,0 тыс. рублей, из них:

-за счет средств местного бюджета – 7 820,0 тыс. рублей,

-за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили – 8 518,7 тыс. рублей или 100,6%, в том числе:

-за счет средств местного бюджета – 7 790,9 тыс. рублей (99,6%),

-за счет внебюджетных источников – 727,8 тыс. рублей (112,0%) .

Кассовое исполнение бюджетных  средств составило 99,6%, остаток неиспользованных денежных средств, в сумме 29,1 тыс. рублей, образовался за счет экономии по налогам и выплатам на оплату труда по листкам нетрудоспособности.

Размер привлеченных денежных средств увеличился на 12% за счет увеличения количества заявок на обучение работников от объектов экономики.

В рамках реализации мероприятия «Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района» согласно смете расходов на содержание учреждения было выделено из местного бюджета     7 200,0 тыс. рублей Исполнены сметные назначения в сумме 7 170,9 тыс. рублей, что составляет 99,5%.

Выполнение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» достигнуто путем проведения следующих мероприятий:

1) С органами управления, силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) муниципального образования Кавказский район были проведены:

а) штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий гражданской обороны в условиях возникновения крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера на территории МО Кавказский район»;

б) 3 командно-штабных учения по темам:

- «Действия руководящего состава, сил и средств территориальной, подсистемы РСЧС Кавказского района при ликвидации затора на автодороге» (в ходе проведения учения задействовано 119 чел., 30 единиц техники);

- «Действия органов управления, сил  и средств ТП РСЧС МО Кавказский район при угрозе возникновения (возникновении) ЧС в весенне-летний период 2016 года» (в ходе проведения учений задействовано 172 чел., 42 единицы техники);

- «Организация действий сил ГО и ТПРСЧС при ликвидации заторных явлений в осенне-зимний период 2016-2017 года» (в ходе проведения учений задействовано 181 чел., 43 единицы техники);

в) на объектах экономики Кавказского района организовано и проведено:

- комплексных учений – 2,

- командно-штабных учений- 17,

- тактико-специальных учений – 10;

В результате отработанных в ходе учений практических мероприятий  руководители органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС приобрели навыки деятельности по ликвидации последствий ЧС и восстановлению приемлемых условий жизнедеятельности населения, совершенствовали приемы и способы защиты населения, проверили работоспособность и надежность систем связи и оповещения населения;

2) В целях предотвращения риска возникновения паводковой ситуации в период прохождения паводковых вод проведены следующие мероприятия:

- организована работа по обеспечению функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, установленной на р. Кубань;

- организовано обследование гидротехнических сооружений, земляных и заградительных дамб, расположенных на территории Кавказского района дважды в год;

- установлены мерные линейки на реках Кубань (Кропоткинское городское поселение), Челбас (Привольное с\п), Калалы (Дмитриевское с\п);

- организовано оповещение населения, проживающего в районах возможного подтопления, а также владельцев помещений лодочных гаражно-строительных кооперативов, расположенных на берегу р. Кубань;

- в Привольном сельском поселении изготовлен ключ запорного устройства и проведен контролируемый сброс воды на р.Челбас;

- совместно с сотрудниками Кропоткинского инспекторского участка ГИМС проведена ревизия плавательных средств, зарегистрированной на территории Кавказского района;

- проведена проверка готовности МБУ «АСО» к действиям в случае подтопления;

- распространение среди населения памяток по действию при подтоплении;

3) В 2016 году переработан и согласован в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кавказский  район, а также паспорт безопасности муниципального образования Кавказский  район;

4) Проведена работа по изготовлению  и актуализации электронных паспортов безопасности территорий Кавказского района, городского и сельских поселений, населенных пунктов;

5) В рамках проведения «Месячника гражданской обороны», посвященного 84-й годовщине образования гражданской обороны в Краснодарском крае, в октябре 2016 года в 26 СОШ и 3-х учебных заведениях проведены тренировочные эвакуации и классные часы, с привлечением подразделений ФПС, МЧС, ГИБДД по вопросам пожарной, антитеррористической безопасности, действий при возникновении ЧС и ряда иных вопросов;

6) Оказана методическая помощь по организации ведения гражданской обороны и работы по защите населения и территорий  объектам экономики, расположенных на территории Кавказского района, путем проведения методических занятий, совещаний и участия их в проведении командно-штабных учениях, штабных тренировках, тактико-специальных учениях;

7) В рамках проведения «Дня защиты детей» в учебных заведениях района проведены беседы с учащимися по тематике «Обеспечение соблюдения мер безопасности и безопасных условий жизнедеятельности детей»;

8) В ходе проведения районных соревнований «Школа безопасности - 2016» проведено обучение учащихся с отработкой практических навыков в области безопасности жизнедеятельности;

9) В мае 2016 года, в соответствии с «Планом основных мероприятий МО Кавказский район по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год», постановлением главы муниципального образования Кавказский район № 666 от 21.04.2016 года «О проведении районных соревнований «Школа безопасности-2015» на территории муниципального образования Кавказский район проведены районные соревнования среди учащихся образовательных учреждений района «Школа безопасности». В соревновании приняли участие 12 команд старшей возрастной группы – учащиеся 10 классов и 6 команд средней возрастной группы – учащиеся 7-8 классов, в количестве 230 школьников, а с учетом обеспечивающего персонала было задействовано 320 человек.

Основными целями районных соревнований "Школа безопасности" ("ШБ") ставились:

- пропаганда и популяризация  среди молодежи здорового и безопасного образа жизни;

- проверка уровня и качества практической подготовки, учащихся по программе курса "Основы безопасности жизнедеятельности";

- проверка у учащихся знаний и навыков поведения в экстремальных ситуациях, умение действовать при оказании само- и взаимопомощи, развития их заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций;

- выявление и отбор сильнейших команд для участия в краевых соревнованиях "Школа безопасности".

10) В июне 2016 года в Абинском районе команда МАОУ ДО ЦВР г. Кропоткин приняла участие в краевых соревнованиях «Юный спасатель», «Школа безопасности» и «Юный пожарный». В общекомандном зачёте в соревнованиях «Юный спасатель», «Школа безопасности» команда МАОУ ДО ЦВР г. Кропоткин заняла 1 место, в соревнованиях «Юный пожарный» - 2 место.

11) В июле 2016 года команда МАОУ ДО ЦВР г. Кропоткин приняла участие в соревнованиях ЮФО «Школа безопасности» по старшей возрастной группе в г. Майкопе республики Адыгея. По итогам 5 дней соревнований команда МАОУ ДО ЦВР г. Кропоткин заняла 1 место в общем зачёте.

12) В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 12 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район;

13) В составе межведомственной комиссии участвовали в проведении мониторинга состояния многоквартирного дома и обеспечении безопасности жильцов по адресу г. Кропоткин, ул. Комсомольская, дом. 206; мониторинге территорий водных объектов в летний период;

14) Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) - органа повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, в целях взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях Краснодарского края и дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики района, своевременного оповещения должностных лиц, информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

15) В отчетном периоде ежемесячно проводилась проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и ежеквартально - региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 для отработки взаимодействия с руководящим составом и дежурно-диспетчерскими службами ТП РСЧС, а также обучения и тренировки оперативных дежурных ЕДДС;

16) Агитационно – массовая работа среди населения с доведением памяток и листовок  по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и действиям в чрезвычайных ситуациях  мирного времени и военных конфликтах;

17) В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в жилых помещениях,  при проведении сходов граждан  проведены выступления об обеспечении безопасной эксплуатации газового оборудования;

18) Участвовали в ликвидации аварий на сетях водоснабжения и  водоотведения в Кропоткинском городском поселении;

19) Проведены иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения ЧС.

В рамках реализации мероприятия «Организация деятельности МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район» на содержание учреждения были выделены средства местного бюджета в сумме 620,0 тыс. рублей. Исполнены сметные назначения в сумме 620,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

Планом привлечения внебюджетных средств на 2016 год было предусмотрено – 650 тыс. рублей, фактически выполнено - 727,8 тыс. рублей.

Выполнение целевого показателя «количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации» достигнуто путем следующих событий:

1) по программе обучения должностных лиц, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС в разрезе категорий обучено:

- руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 19 человек;

- председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 8 человек;

- члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 8 человек;

- руководители нештатных аварийно-спасательных формирований – 74 человек;

- руководители структурных подразделений (работники) и специалисты организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны – 22 человек;

- руководители занятий по ГО в организациях – 43 человек;

- других категорий - 58 человек;

2) также в течение года проводились занятия по программе обучения должностных лиц и работников организаций, населения мерам пожарной безопасности – обучено 985 человек.

Всего обучено 1217 человек, что позволяет считать целевой показатель по данному мероприятию выполненным в полном объеме.

- МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район организована подготовка участников в районном соревновании «Школа безопасности-2016», проводимом среди учащихся образовательных учреждений района.                       В соревновании приняли участие 12 команд старшей возрастной группы – учащиеся 10 классов и 6 команд средней возрастной группы – учащиеся 7-8 классов, в количестве 230 школьников, а с учетом обеспечивающего персонала было задействовано 320 человек.

- дополнительно в течение года проводилась учебно-методическая работа со специалистами ГО и ЧС организаций и предприятий по планированию, подготовке и проведению учений (тренировок), оказывалась помощь в подготовке документации, специалисты предприятий обеспечивались специальной литературой и пособиями;

- с целью обучения неработающего населения изданы 12 видов листовок  общим тиражом 1932 экземпляров.

6) в печатных средствах массовой информации размещено 44 публикации по действиям населения в различных чрезвычайных ситуациях, а на телевидении МТРК «Кропоткин» - 52 видеоролика;

Фактически, в отчетном периоде из двух запланированных к реализации мероприятий, два мероприятия выполнены. Значения двух целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы - 1,01, эффективность реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» можно признать высокой.

3.5.2. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»

Координатор подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году планировался в сумме 7 343,6 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета – 6 963,6 тыс. рублей,

- за счет внебюджетных источников – 380,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили – 7 287,0 тыс. рублей или 99,2%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 6 963,6 тыс. рублей (100%),

- за счет внебюджетных источников – 323,4 тыс. рублей (85,1%) .

Размер привлеченных денежных средств за счет внебюджетных источников уменьшился за счет снижения  количества заявок на заключение договоров с объектами экономики на обслуживание на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера.

В рамках реализации мероприятия «Организация деятельности «МБУ АСО» и в целях достижения значения целевого показателя «количество вызовов на проведение аварийно-спасательных работ» проведены следующие мероприятия:

- в течение года осуществлено 595 выходов на поисково-спасательные  и другие неотложные  работы (ПСР). Из 433 пострадавших, спасено 405 человек, в том числе 21 ребенок, спасателями «МБУ АСО» выполнено 132 выездов на ДТП, в которых пострадали 304 человека, из них спасено – 286 человек, погибло – 18 человек, в том числе – 2 детей;

2) в 2016 году «МБУ АСО» приняло участие в следующих мероприятиях:

- участие в командно-штабных учениях по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кавказского района»;

- участие в командно-штабной тренировке по теме: «Организация и выполнение мероприятий по ГО в условиях возникновения крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера на территории Кавказского района»;

- проведение рейдов по осмотру мест отдыха граждан у водоёмов (совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации района);

- мониторинг уровня воды в реке Кубань;

- оказание помощи в тушении ландшафтных и прочих пожаров;

- участие в учениях и тренировках на объектах экономики, в организациях и учреждениях района по действиям в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозы теракта;

- участие в районных мероприятиях, посвящённых Дню призывника, с показом для допризывной молодёжи аварийно-спасательного оборудования и инструмента;

- осуществление профилактических осмотров здания и подвального помещения многоквартирного дома по адресу г. Кропоткин, ул. Комсомольская, дом. 206 спасателями МБУ «АСО», еженедельно в период с января по март, в целях обеспечения безопасности жителей дома;

- дежурство во время праздничных, спортивно-массовых и культурных мероприятий, проводимых в районе.

Запланированное в отчетном периоде к реализации мероприятие подпрограммы и его целевой показатель выполнены в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы - 1. Эффективность реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» может быть признана высокой.

3.5.3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 100 %, при плане 248,8  тыс. рублей, фактически исполнено 248,8  тыс. рублей;

В рамках реализации мероприятия «Выполнение мероприятий по защите от ЧС» объем финансирования за счет средств местного бюджета планировался в сумме 198,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили  -  198,8 тыс. рублей, что составляет 100% от плана.

Выполнение целевого показателя «Экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения)» достигнуто путем следующих событий:

1) организовано техническое обслуживание оборудования системы специализированной организацией ООО «Эмерсит», в соответствии с заключенным договором, в целях обеспечения работоспособности автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации (АГК-43) и оповещения руководящего состава ТП РСЧС;

2) при ежемесячной проверке работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и ежеквартальной проверки - региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 осуществляется проверка охвата оповещением населения.

В рамках реализации мероприятия «Выполнение мероприятий по гражданской обороне» объем финансирования за счет средств местного бюджета планировался в сумме 50,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили -  50, 0 тыс. рублей, или 100% от плана.

Проведены следующие мероприятия:

1) в соответствии с действующим законодательством проведены процедуры предварительного отбора в целях определения поставщиков товаров, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Кавказского района;

2) в целях выполнения п.1 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», п.3. Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением  Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, были приобретены электрогенератор TR-7500 (6 КВт) и газовые тепловые пушки ТГП-10000 в количестве 3 шт.

Целевой показатель «Восполнение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре» выполнен в полном объеме.

Фактически в отчетном периоде из двух запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены два. Значения двух целевых показателей подпрограммы достигнуты.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по утвержденной Методике,  равен 1. Эффективность реализации подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» можно признать высокой.

Вывод: Исходя  из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы и главному распорядителю бюджетных средств – муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района необходимо обратить особое внимание на своевременное уточнение  объемов финансирования муниципальной программы в части привлечения средств из внебюджетных источников, в соответствии с фактической потребностью в предоставлении услуг по обучению в текущем периоде.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. N 1717 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения", в течение 2016 года изменения в муниципальную программу были внесены  5 раз.

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2016 году был предусмотрен в сумме 30 317,7 тыс. рублей, в том числе:

- за средств счет краевого бюджета - 994,5 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 29 323,2 тыс. рублей

Кассовые расходы по  муниципальной программе произведены в сумме  30 282,9 тыс. рублей, что составляет  99,9 % от  плановых значений, в том числе:

- за средств счет краевого бюджета - 994,5 тыс. рублей(100,0%),

- за счет средств местного бюджета - 29 288,4   тыс. рублей (99,9 %).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Цели и задачи муниципальной программы достигаются в ходе реализации восьми, входящих в ее состав подпрограмм.

3.6.1. О ходе реализации подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район"

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам  администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 17 251,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета -  994,5 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 16 257,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 17245,7 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета  - 994,5 тыс. рублей  или 100 %.

- за счет средств местного бюджета -16 251,2 тыс. рублей или 100 %.

По отделу молодежной политики в подпрограмме предусмотрено 50,0 тыс. рублей, профинансировано 43,9 тыс. рублей, мероприятия выполнены на  87,8 %. Сложилась экономия в сумме 3,7 тыс. рублей из выделенных 15,0 тыс. рублей (75,3 %) по мероприятию «Проведение студенческой конференции» и 2,3 тыс.  рублей  из выделенных 25,0 тыс. рублей (80 %) по мероприятию «Проведение районного конкурса на создание  видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности». Мероприятия были проведены с меньшими затратами,  оплата была произведена на сумму фактически представленных документов на покупку ценных призов для поощрения победителей мероприятий. Общее количество мероприятий, отделом молодежной политики, по итогам 2016 года составило более 70 с охватом более 10 тысяч человек, на общую сумму   43,9  тыс. рублей;

На мероприятия, проводимые управлением образования, в подпрограмме было предусмотрено 15 668,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 994,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета 14 673,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы по управлению образования составили 15 668,3 тыс. рублей или 100% от запланированной суммы.

Для реализации мероприятий отдела культуры в местном бюджете было предусмотрено 1 203,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили           1 203,5 тыс. рублей или 100%.

По отделу по физической культуре и спорту запланированные мероприятия выполнены на 100%, за счет средств местного бюджета было предусмотрено 330,0 тыс. рублей, расходы произведены  в полном объеме - 330,0 тыс. рублей.

Результатами реализации мероприятий подпрограммы стало:

- проведение «круглых столов», бесед на темы: «Национальный вопрос», «Межнациональные отношения», «Многонациональная Россия», «Межэтнические и конфессиональные отношения»;

- изготовление 142 листовок по профилактике терроризма и экстремизма, проведение круглых столов, проведение конкурса уголков антитеррористической направленности, студенческой конференции, районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности;

- проведение студенческой конференции «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде», мероприятий, приуроченных к Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом»;

- просмотр видеофильмов молодежным активом района, направленных на противодействие идеологии экстремистской деятельности, был проведен цикл бесед "Дети мира против террора", "Осторожно, экстремизм", проведение акции "Закрытый показ" с демонстрацией фильмов "Эксперимент" "Эксперимент 2: волна", "Фашизм-Реваншизм 21 века", "Статский советник", размещение в социальных сетях подведомственных отделу молодежной политики тематических роликов, направленных на противодействие экстремистской и террористической идеологии, на постоянной основе проводится мониторинг интернет ресурсов на выявление информации предположительно носящей экстремистский характер, выявленная информация направляется в министерство образований, науки и молодежной политики Краснодарского края;

- проведение ежемесячных рейдов с целью выявления надписей, объявлений и книжных изданий, предположительно носящих экстремистский характер;

- ремонт и устройство ограждений территорий  в 3-х учреждениях управления образования (МБОУ № 19 ст. Казанская, МБОУ №5 г. Кропоткин  и ДОУ № 28 д/с ст. Темижбекской) на общую сумму 1 047,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из краевого бюджета - 994,5 тыс. рублей;

- заключение договоров по оказанию услуг по охране 59  образовательных учреждений охранными предприятиями  управлением образования на общую сумму  14 620,8  тыс. рублей;

- установка (монтаж) систем видеонаблюдения в 1 учреждении  культуры и дополнительного образования отделом культуры на сумму 34,3 тыс. рублей;

- установка оборудования для постановки под охрану в МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Свиридова» на сумму 304,9 тыс. рублей;

- заключение договоров по оказанию услуг по охране 4-х учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями  управлением культуры на общую сумму 864,3 тыс. рублей;

- установка (монтаж) систем видеонаблюдения на 4 учреждениях спорта («Смена», «Олимп», Юность», «Прометей») отделом по физической культуре и спорту на общую сумму 330,0 тыс. рублей.

По итогам 2016 года из 9 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 9 показателям.

По результатам проведенного расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2016 год составил  - 0,8, то есть эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»  может быть признана средней.

3.6.2. О ходе реализации подпрограммы "Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район".

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 250 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы по подпрограмме составили 249,7 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 9.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы   казаками дружинниками казачьей дружины Кавказского РКО  выявлено 1182 административных правонарушения,  проведено 26 мероприятий патриотической направленности с учащимися СОШ района и казачьей молодежью, проведен сбор исторического полка в ст. Кавказской  в котором приняло участие 50 казаков Кавказского РКО находящихся в запасе, на котором были отработаны навыки стрельбы из стрелкового оружия, проведены тактические и тактико-специальные занятия.

В январе 2016 года 40 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященным Дню освобождения г. Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков.

В феврале 2016 года 55 казаков приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов - интернационалистов в России.

В апреле 2016 года 70 казаков и 50 членов их семей, 25 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в городе Краснодаре и в чествовании казаков в станицах и хуторах района.

В мае 2016 года 720 казаков и членов их семей приняли участие во всех храмах и  поселениях Кавказского района в православном религиозном празднике Светлого  Христова Воскресенья (Пасха), 520 казаков и членов их семей, во всех поселениях Кавказского района, приняли участие в митингах с возложением венков и в параде в г. Кропоткине, посвященном  71 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В сентябре 2016 года делегация Кавказского РКО в количестве 20 казаков приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 224-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, проводимых Кубанским казачьим войском в станице Тамань Темрюкского района (спортивные соревнования, скачки, контактные виды единоборств).           Делегация Кавказского РКО в количестве 50 казаков, 20 кадетов, 25 учащихся казачьих классов и  члены семей казаков станиц Казанской, Тбилисской, в районе «Волчьих ворот», на месте гибели сотника Гречишкина А.Л., приняли участие в поминальном молебне, параде, митинге, выставке народных промыслов, возложению венков, поминальном обеде по героически павшим казакам под командованием сотника Гречишкина А.Л.

В сентябре  2016 года казаки и члены их семей в количестве 550 человек приняли участие в митинге и праздничном шествии в г. Кропоткине, посвященных дню района - дню города.

В октябре 2016 года 90 казаков и 60 членов их семей, 50 учащихся казачьих классов, 4 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная  команда согласно распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие в параде и митинге, смотре казачьих куреней в г. Гулькевичи, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества.  В станицах и хуторах муниципального образования Кавказский район прошло чествование казаков.

По итогам 2016 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.

По результатам расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2016 год составил  - 1, эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

3.6.3. О ходе реализации подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район"

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, управление образования, отдел молодежной политики.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 198,5  тыс. рублей или 99,2 % .

В отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий,  в полном объеме выполнены 4.

Отделом культуры  в рамках подпрограммы проведен  районный конкурс учреждений культуры МО Кавказский район на лучший сценарий проведения мероприятия, направленного на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В конкурсе приняли участие 9 клубных учреждений и 10 библиотек района. Объем финансирования данного мероприятия составил 50,0 тыс. рублей..

По итогам конкурса первое место было присуждено МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека», которая представила 3 сценария мероприятий для разных возрастных категорий: «Я выбираю жизнь», «Остановись и подумай» и «В плену иллюзий». Победитель районного конкурса учреждений культуры МО Кавказский район,  на лучший сценарий проведения мероприятия, направленного на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков был награжден дипломом и ценными подарком (Ноутбук), стоимостью 50 000 рублей.

Отделом по физической культуре и спорту в рамках подпрограммы проведены  следующие мероприятия с объемом финансирования 50,0 тыс. рублей:

- участие сборных команд Кавказского района в открытом Первенстве МО Кавказский район по футболу «Золотая осень», под лозунгом «Спорт против наркотиков» среди мальчиков 2005, 2006, 2007и 2008 года рождения, проходимое в г. Кропоткине на стадионе «Локомотив» в сумме 48 600 рублей.

- участие в зональных краевых спортивных играх «Спорт против наркотиков», проходимые в г. Кропоткине в спорткомплексе «Олимп» в сумме 1 400 рублей.

Управлением образования в рамках подпрограммы проведены  следующие мероприятия с объемом финансирования 50,0 тыс. рублей:

- районные спортивные соревнования «Нет наркотикам» на выделенные средства приобретены почетные грамоты и благодарственные письма в пластиковых рамках на сумму 16 тыс. 500 рублей, награждены 100 участников;

- районная акция «Мир без наркотиков» ценные подарки, грамоты на сумму 33 тыс. 500 рублей, которые пошли на награждение участников и призеров акции, награждены 420 участников.

Отделом молодёжной политики в рамках подпрограммы проведены  следующие мероприятия с объемом финансирования 50,0 тыс. рублей:

- спортивные соревнования, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, мероприятие, приуроченное к Всемирному дню без табака и к Всемирному дню борьбы со СПИДом, закуплен наградной и агитационный материал на сумму 14 тыс. 475 рублей, в мероприятии приняли участие более 750 человек;

- организован и проведен районный конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Мы за здоровый образ жизни» вручены дипломы, кубки-комплекты,  потрачено 7 тыс. 800 рублей, в мероприятии приняли участие более 450 человек.

- организована и проведена муниципальная конференция «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» победителям вручены  внешние накопители в количестве 3 шт., на приобретение ценных призов потрачено 11тыс. 250 рублей, в мероприятии приняли участие более 370 человек;

- в течении 2016 года на консультативно-передвижном пункте «Маршрут безопасности»  розданы  буклеты, календари и закладки, пропагандирующие здоровый образ жизни,  потрачено 15 тыс. рублей,  в мероприятии приняли участие более 650 человек.

По итогам 2016 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю.

Значение целевого показателя «Стабилизация общего количества преступлений, совершенных  по линии НОН, выявление преступлений по линии притоносодержательства, сбыта курительных смесей «Спайс» и др.»  в запланированном объеме не достигнуто, выполнено на 87%, количество преступлений за 2016 год  составило  - 108, вместо запланированных – 94.

Данное увеличение количества преступлений произошло из-за ликвидации в середине 2016 года межрайонного отдела регионального управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю  и слияния статистических данных зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств отдела МВД России по Кавказскому району со статистическими данными зарегистрированных преступлений госнарконтроля.

По результатам расчета, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2016 год составляет  - 0,94, эффективность реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

3.6.4. О ходе реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район"

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район, отдел молодежной политики, управление образования.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 189,2 тыс. рублей или 94,6 % .

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий выполнены - 8 .

На реализацию мероприятий отдела молодежной политики было предусмотрено 77,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 66,2тыс. рублей(86,0%).

Отделом молодежной политики  в рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- изготовление агитационного материала по вопросам профилактики правонарушений (баннеры, листовки, календари…), израсходовано  17 тыс. 990 рублей;

- проведены районные соревнования по пейнтболу и картингу, потрачено  19 тыс. 700 рублей, в них приняли участие более 50 человек;

- проведен районный конкурс проектов по профилактике преступности среди несовершеннолетних и преступлений, совершаемых в отношении них, потрачено  17 тыс. 170 рублей, в мероприятии приняли участие более 450 человек;

- проведен районный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди клубов по месту жительства, потрачено  11 тыс. 330 рублей, в мероприятии приняли участие более 570 человек;

- проведены районные мероприятия в рамках пропаганды Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». В мероприятиях приняли участие более 297 человек.

Вышеуказанные мероприятия отделом молодежной политики выполнены и проведены в соответствии с планом реализации в утвержденные сроки.  Денежные средства освоены  не в полном объеме, в связи с экономией  средств на приобретение призов для награждения победителей конкурсов.

Полностью не освоены плановые назначения в сумме 5,0 тыс. рублей по мероприятию «Изготовление социального ролика  и проведение мероприятий в рамках пропаганды Закона Краснодарского края № 1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (отдел молодежной политики);

Отделом по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район в рамках подпрограммы проведено 1 мероприятие с запланированным объемом финансирования 18,0 тыс. рублей - районный  конкурс «Здравствуй мама», в котором приняли участие 36 детей и подростков. Все участники мероприятия получили дипломы, а победители награждены ценными призами и грамотами, денежные средства освоены в полном объеме.

Администрацией муниципального образования Кавказский район по итогам 2016 года  проведена оценка работы народных дружин района.   Наиболее эффективна эта работа была организована и проводилась местной общественной организацией «Добровольная народная дружина «Кропоткинская» Кавказского района». По результатам проведенной оценки 35  лучших членов народной дружины  были поощрены денежной премией. На эти цели  было направлено 35,0 тыс. рублей

Управлением образования в рамках реализации подпрограммы были организованы следующие мероприятия с запланированным объемом финансирования 70,0 тыс. рублей:

- организация выезда в Переяславскую спецшколу в рамках краевой акции «Здравствуй мама!» (приобретены ГСМ на сумму 2 тыс. 760 рублей);

- организация выезда в Белореченскую воспитательную колонию (приобретены ГСМ на сумму 7 тыс. 240 рублей);

- проведение краевых спортивных соревнований школьников «Кубань спортивная против наркотиков» на сумму 10 тыс. рублей;

- проведение и награждение призеров конкурса школьных агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» на сумму 10 тыс. рублей;

- проведение и награждение призеров районного конкурса патриотической песни «Пою тебя моя Россия» на сумму 16тыс. 500 рублей;

- организация и награждение призеров конкурса «У детей есть свои права» на сумму 10 тыс. рублей;

- организация и проведение районных мероприятий, приуроченных ко Дню героя на сумму 5 тыс. 800 рублей;

- организация и проведение краевой акции «Безопасная Кубань» на сумму 2 тыс. 180 рублей;

- организация и проведение итогового этапа муниципального этапа краевого конкурса «Моя малая Родина», участники награждены памятными дипломами, а победители ценными призами на сумму 5 тыс. 520 рублей

Общее  количество участников проведенных мероприятий управлением образования составило более 1700 учащихся.

Всего израсходовано бюджетных средств в сумме 70,0 тыс. рублей

По итогам 2016 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю.

По двум целевым показателям не удалось достичь положительной динамики. Так, планировалось добиться снижения количества преступлений, совершенных на территории района, что сделать не удалось. В 2016 году зарегистрировано 1787 преступлений, а плановое значение показателя 1610.

Также   отмечен рост зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними – 45, плановое значение показателя – 34. Но вместе с тем в 2016 году удалось добиться снижения зарегистрированных преступлений в общественных местах – 640, плановое значение показателя – 976.

По результатам расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2016 год составляет  - 0,85, эффективность реализации подпрограммы  «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана средней.

3.6.5. О ходе реализации подпрограммы "Обеспечение  пожарной безопасности»

Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 9 101,8тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 9 095,8 тыс. рублей или 99,9%, в том числе по главным распорядителям:

- управление образования – 8 082,0 тыс. рублей, исполнено 8 077,3 тыс. рублей (100,0%);

- отдел культуры – 419,0 тыс. рублей, исполнено 418,7 тыс. рублей (100,0%);

- отдел по физической культуре и спорту – 580,8 тыс. рублей, исполнено 500,6 тыс. рублей (97,0%);

- администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. рублей, исполнено 99,2 тыс. рублей (99,2%).

В отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 8.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- обучение сотрудников образовательных учреждений по программе пожарно-технического минимума в количестве 312 чел. и 16 чел. сотрудников администрации МО Кавказский район на сумму 219,1 тыс. рублей;

- заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения в 59 образовательных учреждениях, в 6 учреждениях культуры, в 7 учреждениях подведомственных отделу по физической культуры и спорта и в 2 зданиях администрацией МО Кавказский район на сумму 3212,3тыс. рублей;

- проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления) в 59 образовательных учреждениях на сумму 660,0 тыс. рублей и в 2 учреждениях культуры на сумму 11,9 тыс. рублей;

- проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в 31 образовательном учреждении, в 1 учреждении, подведомственном отделу культуры на общую сумму 954,0 тыс. рублей;

- оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности в 59 образовательных учреждениях, в 5 учреждениях отдела культуры и в 4 учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту на сумму 3398,9 тыс. рублей;

- установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) в 2 образовательных

учреждениях и в 1 учреждении подведомственном отделу культуры на сумму 420,0 тыс. рублей;

- проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 7,8 тыс. рублей;

- оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в 59 образовательных учреждениях подведомственных управлению образования, в 1 учреждении подведомственного отделу культуры и в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 211,8 тыс. рублей.

По итогам 2016 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям.

По результатам расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2016 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть признана высокой.

3.6.6. О ходе реализации подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район"

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел культуры, отдел молодежной политики.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме   99,9 тыс. рублей или  99,9 %, в том числе по главным распорядителям:

- отдел культуры – 25,0 тыс. рублей, исполнено 25,0 тыс. рублей (100,0%);

- отдел молодежной политики – 10,0 тыс. рублей, исполнено 9,9 тыс. рублей (99,0%);

- администрация МО Кавказский район – 65,0 тыс. рублей, исполнено 65,0 тыс. рублей (100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- проведение 3 сентября 2016 года фестиваля национальных культур. В мероприятии приняли участие 127 человек, охват жителей района – 2500 человек израсходовано 25,0 тыс. рублей;

- проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений, всего проведено 23 мероприятия с охватом 900 человек, израсходовано 9,9 тыс. рублей;

- изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, в СМИ размещено 130 информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории муниципального образования Кавказский район, изготовлено и размещено 4 социальных ролика, израсходовано 20,0 тыс. рублей;

- проведение в декабре 2016 года социологического исследования межнациональной и межконфессиональной ситуации в районе. Исследование проводилось кафедрой социально-гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный университет» в г. Тихорецке. Проведенным исследованием установлено, что в сфере межнационального и межконфессионального взаимодействия ситуация в районе является достаточно стабильной. Кавказский район позиционирует себя как полиэтничный и поликонфессиональный район. В исследовании не выявлено каких-либо неконтролируемых конфликтогенных факторов, связанных с деятельностью националистических и религиозных движений или организаций. Израсходовано 45,0 тыс. рублей.

По итогам 2016 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, степень достижения целевых показателей – 1.

По результатам расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2016 год составляет  -1, эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть  признана  высокой.

3.6.7. О ходе реализации подпрограммы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район"

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме 100 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- проведение социологического исследования Кропоткинской торгово-промышленной палатой  для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Кавказский район методом опроса респондентов с использованием разработанных анкет, результатом которого респонденты считают, что для снижения уровня коррупции необходимыми являются: неотвратимость и жесткость наказаний – 65% респондентов; наличие стандартов оказания услуг – 25% респондентов; широкое привлечение населения к борьбе с коррупцией – 11% респондентов; освещение в СМИ антикоррупционной политики – 9% респондентов; разъяснительная правовая работа – 4% респондентов, на сумму 50 тыс. рублей;

- обучение муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район по программе «Актуальные вопросы противодействия коррупции в России: анализ правоприменительной и судебной практики»  в количестве 5 чел., на общую сумму 30 тыс. рублей;

- публикация в районной газете «Огни Кубани» статей антикоррупционной направленности на общую сумму 5 тыс. рублей;

-  изготовление 2-х банеров с указанием «телефона доверия» по фактам коррупции в органах местного самоуправления Кавказского района на сумму 14 тыс. рублей;

- изготовление флаеров антикоррупционной направленности (33 шт.) на сумму 1 тыс. рублей;

- проведение оценки уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 155 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено.

По итогам 2016 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

По результатам расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2016 год составляет  - 1,  эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

3.6.8. О ходе реализации подпрограммы "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район"

Координатор подпрограммы –  отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 3 114 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме 3 104 тыс. рублей или 99,7 %.

Запланированное к реализации мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме.

Результатом выполнения  мероприятия подпрограммы стало   оснащение и содержание  «Ситуационного центра» и приобретение дополнительного оборудования в количестве 2-х единиц на общую сумму 3 104 тыс. рублей.

По итогам 2016 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

По результатам расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2016 год составляет  -  1 , эффективность реализации подпрограммы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

Вывод: В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации подпрограмм, входящих  в состав муниципальной программы эффективность реализации  муниципальной программы в целом, может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы - 0,94.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

Отделу по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Отделу молодежной политики необходимо усилить контроль за выполнением мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в которых отдел является участником  в запланированном объеме, регулярно проводить анализ финансирования мероприятий и выполнения целевых показателей.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2016 году внесено 5 изменений в муниципальную программу.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткина, МБУ ДО Детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткина, МБУ ДО Детская художественная школа г. Кропоткина, МБУ ДО Детская школа искусств ст. Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МБУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2016 году был предусмотрен в сумме 71 364,6 тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 56,0 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 8 441,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 61 335,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 1 532,5 тыс. рублей

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 71 365,2 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 56,0 тыс. рублей – 100%;

- краевого бюджета – 8 441,0 тыс. рублей – 100%;

- местного бюджета – 61 118,3 тыс. рублей - 99,6%;

- внебюджетные источники – 1749,9 тыс. рублей -114,2%.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

3.7.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 2016 году в сумме 2 454,0 тыс. рублей. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию  составили 2420,7 тыс. рублей или 98,6% от плана.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг, связи, командировочные расходы.

Экономия бюджетных средств в сумме 33,3 тыс. рублей сложилась:

- по оплате труда с начислением – 3,1 тыс. рублей;

- по командировочным расходам - 11,5 тыс. рублей;

- услуг в сфере информационных технологий – 5,9 тыс. рублей;

- материальным затратам, коммунальным услугам  – 12,8 тыс. рублей

Отдел культуры координирует работу 56 районных и поселенческих учреждений культуры Кавказского района, организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

В 2016 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (2 – в городе Кропоткине, 1 – в ст. Темижбекской, 1 – в ст. Кавказской). В опросах приняли участие 240 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 75%, что выше на 1 % запланированного показателя. Значение целевого показателя, достигнуто в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» может быть признана высокой.

3.7.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» был предусмотрен в сумме 52 064,8 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 7 327,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 43 585,5 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 1 151,8 тыс. рублей

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили   52 281,7 тыс. рублей или 100,4 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 7 327,5 тыс. рублей (100%);

- за счет средств местного бюджета – 43 585,5 тыс. рублей (100%);

- за счет внебюджетных источников – 1 368,7 тыс. рублей (118,8%).

Перевыполнение плановых  назначений  по привлеченным внебюджетным средствам в сумме 216,9 тыс. рублей произошло в связи с поступлением дополнительных средств от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.

В 2016 году в основном мероприятии предусмотрена реализация 3-х мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2016 году в муниципальную программу включено новое мероприятие «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве». Впервые 13 учащихся школ дополнительного образования получили премию главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждая.

На территории Кавказского района свою деятельность осуществляют 5 школ дополнительного образования детей: 2 музыкальные школы, 1 художественная школа и 2 школы искусств.

Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым учреждениями дополнительного образования в 2016 году составил 14,2%, что составляет 101,4% от планового показателя. Число детей,  занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств 1633 чел., что выше запланированного на 43 чел., или  103 % от плана, из них занимающихся:

- музыкальным образованием – 977 чел.;

- художественным образованием – 610 чел.;

- хореографическим образованием – 46 чел.

Рост численности учащихся учреждений дополнительного образования в области культуры по отношению к 2015 году составил 89 человек  или 105,7%.

В 2016 году отделом культуры и учреждениями  дополнительного предпрофессионального образования организована 71 выставка работ учащихся, 532 различных мероприятий: концертов, акций, тематических мероприятий, фестивалей. 699 учащихся приняли участие в краевых и всероссийских конкурсах и мероприятиях, их них 466 чел. награждены дипломами и  заняли призовые места.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» может быть признана высокой.

3.7.3. О ходе реализации основного мероприятия  № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального

образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» предусмотрен в муниципальной программе на 2016 год в сумме 2 987,2 тыс. рублей, из них:

- из средств федерального бюджета – 56,0 тыс. рублей;

- из средств краевого бюджета – 553,1 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 2378,1 тыс. рублей

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 2920,6 тыс. рублей или 97,8 %, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 56,0 тыс. рублей(100,0%);

- из средств краевого бюджета – 553,1 тыс. рублей(100,0%);

- из средств местного бюджета – 2311,5 тыс. рублей(97,2%).

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 4 мероприятий.

В мероприятии «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены расходы на содержание  МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район. Мероприятие выполнено на 98% (план -2378,1 тыс. рублей, освоено 2311,5 тыс. рублей).

Экономия бюджетных средств в сумме 66,6 тыс. рублей сложилась в связи с возвратом  средств от фонда  социального страхования по больничным листам, а также  по фактически потребленным коммунальным услугам (теплоэнергия).

Мероприятие «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 63,8%. Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно предоставленным  ими документам, подтверждающим их фактические затраты на оплату коммунальных услуг. Выплаты работникам учреждения произведены в заявленном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности бюджетных средств, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие можно считать выполненным в полном объеме.

Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район», финансируемое за счет федерального и местного бюджетов  в сумме 97,0 тыс. рублей выполнено в полном объеме.

Мероприятие «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» финансируемое за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района выполнено в полном объеме (40,1 тыс. рублей).

Работниками МБУК «ЦМБ» проведено 14 мероприятий по комплектованию книжных библиотек поселений. Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район  в 2016 произведено на  0,2 %, книжный фонд  библиотек района обновлен на 13088 единиц, произведено книговыдач  -1 144600 экз.

Книжный фонд библиотек района составляет 735 734 экз., количество получателей услуг, пользователей районной и поселенческих библиотек МО Кавказский район за 2016 год  составило 53953 чел. число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения - 435 чел.

В течение 2016 года библиотеками поселений Кавказского района было проведено 2132 мероприятия, на которых присутствовало 72157 чел.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия – 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

3.7.4.О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры», предусмотренный муниципальной программой на 2016 год составляет 2 556,8 тыс. рублей, из них:

- из средств краевого бюджета – 560,4 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 1 996,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников –0,4 тыс. рублей

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили              2 461,9 тыс. рублей или 96,3 %, в том числе:

- из средств краевого бюджета – 560,4 тыс. рублей(100,0%);

- из средств местного бюджета – 1 900,6 тыс. рублей(95,2%);

- из внебюджетных источников – 0,9 тыс. рублей(225,0%).

Финансирование мероприятия было направлено на содержание МБУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи и т.д.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации в районе проводится работа по доведению заработной платы работникам социальной сферы  до уровня средней по краю. На эти цели из краевого и местного бюджетов  в рамках данного  основного мероприятия было предусмотрено дополнительных ассигнований в сумме 590,0 тыс. рублей.

На основании утвержденной «дорожной карты» учреждению на 2016 год был предусмотрен  фонд оплаты труда с начислением  с учетом доведения до средней заработной платы оплаты труда 9 штатным единицам. Фактическая среднегодовая списочная численность работников учреждения  составила 7,6 чел., в связи с этим сложилась экономия  по фонду оплаты труда  с начислением в сумме 91,0 тыс. рублей.

МБУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры, организует мероприятия и фестивали краевого и муниципального уровня. В 2016 году работниками ОМЦК проведено 96 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений в сфере культуры и искусства поселений Кавказского района.

Из трех целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, достигнуто значение  по двум целевым показателям.

Целевой показатель «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» достигнут на 89%, в связи с образовавшейся вакансией.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия, рассчитанный в соответствии с Методикой – 0,96. Эффективность реализации основного мероприятия №  4 – высокая.

3.7.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» были предусмотрены расходы   на обеспечение МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район (заработную плату, материальные затраты, налоги) в общем объеме  10 353,3 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета – 9 973,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 380,3 тыс. рублей

Доходы   от предпринимательской деятельности в сумме 380,3 тыс. рублей  ЦБ культуры  были запланированы в соответствии  с  заключенным  соглашением    на организацию и ведение бухгалтерского учета  Привольного   сельского поселения.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 10 334,6 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 9 954,3 тыс. рублей (99,8%);

за счет внебюджетных источников – 380,3 тыс. рублей (100,0%).

Экономия бюджетных средств  в сумме 18,7  сложилась в результате экономии потребления коммунальных услуг.

МБУ «ЦБОК» осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 23 учреждениях. По результатам работы в 2016 г. было составлено 2986 отчетов.

Планируемое значение целевого показателя достигнуто в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия составил - 1,1. Эффективность реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» может быть признана высокой.

3.7.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен  в сумме 948,5 тыс. рублей, исполнено  945,7 тыс. рублей или 99,7%.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, финансирование участия в краевых фестивалях и праздниках.

На территории муниципального образования Кавказский район в 2016 году проведено 11 828 культурно-массовых мероприятий или  на 794 мероприятия (на 7%) больше, чем в 2015году.

Мероприятия посетили более 900 тыс. человек (многократный охват). Учреждения культуры  также приняли участие  в  58 краевых и Всероссийских мероприятиях, в том числе в 16 краевых фестивалях в этнокультурном комплексе «Атамань» и других мероприятиях, проводимых по плану министерства культуры Краснодарского края.

Были организованы и проведены мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан), проведен цикл мероприятий, посвященных дню защитника Отечества.

В мае 2016 года были проведены: традиционный районный фестиваль «Кубанская музыкальная весна», мероприятия, посвященные празднику Весны и труда и Дню Победы. В июне организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню символов Краснодарского края и Дню России. В сентябре  проведено мероприятие «День района». В декабре организованы Новогодние и Рождественские мероприятия.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия составил 1,1. Эффективность реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» может быть признана высокой.

Вывод: В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район  «Развитие культуры», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов каждого из основных мероприятий,  эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» может быть признана высокой. Расчетный коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех основных мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры.

Координатору муниципальной программы – отделу культуры продолжить постоянный мониторинг выполнения мероприятий, достижения запланированных значений целевых показателей.

3.8. О ходе реализации муниципальной  программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная  программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением  администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658. В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 6 изменений.

### Координатор программы: отдел по  физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

### Участники муниципальной  программы: учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы на 2016 предусмотрен в сумме 88 385,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 559,4 тыс. рублей;

- за счет средств  местного  бюджета – 81 625,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 6 201,1 тыс. рублей

Кассовые расходы за 2016 год составили – 88 754,1 тыс. рублей (102,6%), из них:

- за счет средств краевого бюджета –551,5 тыс. рублей (98,6%),;

- за счет    средств местного  бюджета – 80 304,8 тыс. рублей (98,4%).

- за счет внебюджетных источников – 7 897,8 тыс. рублей (127,4%).

Расходы учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту за счет внебюджетных источников за 2016 год составили 127,4%  от плановых назначений,  в связи с поступлением  дополнительных доходов от  предпринимательской деятельности в декабре 2016 г.

Численность жителей Кавказского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году составило 56525 человек – 45,6% (2015 год - 53627 человек, 43,3%) от  общего числа населения нашего района.

В 2016 году в Кавказском районе функционировало пять  учреждений  дополнительного образования детей спортивной направленности, в которых занимались 3618 детей и подростков,  а также МБУ «Центр спортивной подготовки» (бассейн),  МБУ «Физкультурный спортивный центр» (стадион «Юность»), в которых занимаются 1020 чел., МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением», функцией которого является  организация и проведение  спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году было проведено 1 735 спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие 121 931 жителей Кавказского района, из них  5 районных спартакиад, 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО.

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к  систематическим занятиям  физической культурой и спортом составило 1964 человека – 17,0% (2015 год 1654 человека, 14,3%) от общего числа инвалидов района.

За 2016 год спортсменами района было завоевано 839 медалей из них: 691 – на краевых, 123 – на всероссийских, 25 – на международных спортивных аренах.

Спортсмены  Кавказского района ежегодно становятся победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края   и России  по  разным видам спорта входят 138 спортсменов из муниципального образования Кавказский район.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Муниципальная  программа включает в себя шесть основных мероприятий.

3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»

В рамках реализации основного мероприятия «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» осуществляется  содержание  отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи).

На данные цели  было предусмотрено за счет средств местного бюджета 1 555,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 531,9 тыс. рублей, что составляет 98,5% от годовых бюджетных назначений.

Отдел по физической культуре и спорту  осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и физической культуры, организует и проводит  районные  спортивно-массовые мероприятия.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта  за 2016 год – 25 155 рублей, плановое значение целевого показателя достигнуто на 100,2%.

В результате произведенного расчета коэффициент эффективности реализации основного мероприятия  - 1. Эффективность реализации основного мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» можно признать высокой.

3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

На реализацию основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» в 2016 году было предусмотрено 58 149,3 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 321,2 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета  - 54 373,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  3 455,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 57 901,9  тыс. рублей  или 99,6 %, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 317,1 тыс. рублей (98,72 %);

- за счет средств местного бюджета  - 53 089,7 тыс. рублей (97,6 %);

- за счет внебюджетных источников – 4 496,9 тыс. рублей (130,1 %).

На выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям дополнительного образования  спортивной направленности (ДЮСШ «Смена», ДЮСШ «Юность», ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Олимп» и ДЮСШ «Прометей») в муниципальной программе  за счет средств местного бюджета  было предусмотрено  ассигнований   и освоено 52 688,0 тыс. рублей (100 %).

За счет поступлений от предпринимательской  деятельности  на содержание учреждений  дополнительно направлено    4 464,6 тыс. рублей

В рамках выполнения муниципального задания муниципальные учреждения дополнительного образования  реализуют мероприятия дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ,  обеспечивают подготовку  спортсменов, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

За счет субвенции краевого бюджета  осуществлена социальная поддержка  6 тренеров, осуществляющих подготовку спортивного резерва  в муниципальных спортивных учреждениях  на сумму 283,8 тыс. рублей.

Также была произведена компенсация  расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 12 специалистам учреждений, проживающим и работающим в сельской местности на сумму 33,3 тыс. рублей.

По  наказам избирателей   в 2016 году был произведен ремонт туалетов в МБУ ДО ДЮСШ «Юность», кассовые расходы  на эти цели составили 399,9 тыс. рублей.

В 2016 году были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 285,0 тыс. рублей на строительство спортивной инфраструктуры в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в п. Степном, бюджетные средства не освоены, в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета, строительство объекта перенесено на 2017 год.

В 5 учреждениях дополнительного образования обучается 3618 человек,  функционируют 207 групп по видам спорта, доля учащихся спортивных учреждений дополнительного образования составляет 29,8% от общей численности учащихся образовательных школ.

Педагогическую деятельность в спортивных школах осуществляют 73 тренера-преподавателя, из них 2-заслуженных тренера России, 4 – отличника физической культуры и спорта России и 7-заслуженных работников Кубани.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта.

4658 учащихся спортивных школ  (многократное участие) в 2016 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 670 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

Подготовлено 15  кандидатов в мастера спорта, 2 932 спортсмена массового разряда , 3-м спортсменам присвоено звание Мастер спорта.

По итогам общего зачета соревнований  в Спартакиаде молодежи Кубани учащиеся  спортивных школ заняли 7  место среди МО Краснодарского края

В сборную Краснодарского края по  разным видам спорта входят 138спортсмена спортивных школ  района, в том числе 4 воспитанника -  в состав сборной России.

В сентябре месяце во всех детско-юношеских спортивных школах для жителей нашего района проведены мероприятия «День открытых дверей» с показательными выступлениями отделений спорта для привлечения числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Три предусмотренных по данному основному мероприятию целевых показателя выполнены в полном  объеме (100%).

В результате произведенного расчета коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 2 - 0,8. Эффективность реализации основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»  можно признать средней.

3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»

На реализацию  основного мероприятия  № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в 2016 году было  предусмотрено   25 363,2 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 238,2 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета  - 22 400,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  2 725,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 26 021,1 тыс. рублей  или 102,6%, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 234,4 тыс. рублей (98,4 %);

- за счет средств местного бюджета  - 22 399,8 тыс. рублей (100,0 %);

- за счет внебюджетных источников – 3 386,9 тыс. рублей (121,9 %).

Перевыполнение по внебюджетным источникам, за счет полученных дополнительных доходов от предпринимательской деятельности учреждений.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание  двух учреждений:  МБУ «Центр спортивной подготовки» (бассейн),  МБУ «Физкультурный спортивный центр» (стадион «Юность»).

В учреждениях спортивной направленности обучается 1020 человек, функционирует 60 групп по видам спорта, 17 тренеров непосредственно осуществляют педагогическую деятельность. Доля занимающихся в ЦСП и ФСЦ в общей численности учащихся района составляет 8,4%.

На выполнение муниципального задания  учреждений  были предусмотрены  ассигнования за счет средств  местного бюджета в сумме 22200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 22200,0 тыс. рублей (100 %). За счет внебюджетных источников на содержание учреждений было направлено    3386,9 тыс. рублей.

МБУ «Центр спортивной подготовки» (бассейн) оказывает платные услуги населению района. В среднем ежемесячно  бассейн посещают более тысячи человек. В 2016 году от предпринимательской деятельности  учреждения  получен доход в сумме 3127,1 тыс. рублей.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, такие как: Первенство Кавказского района по спортивному ориентированию  с  участием 220 детей и подростков, Первенство Кавказского района по плаванию и плаванию в ластах, где приняло участие 160 человек, и многие другие. Спортсмены «Центра спортивной подготовки» защищают честь района в Первенствах и Чемпионатах Краснодарского края, а так же выступают в составе сборной Краснодарского края на всероссийских соревнованиях. Шесть спортсменов  МБУ «ЦСП» входят в состав сборной России и представляют наш край на международных аренах (Чемпионат Мира - июнь 2016 года в Греции).

725 учащихся ФСЦ и ЦСП приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 490 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

По  наказам избирателей   в 2016 году был осуществлен  ремонт раздевалок в МБУ  «Физкультурный спортивный центр», кассовые расходы  на эти цели составили 199,8 тыс. рублей.

За счет субвенции краевого бюджета  осуществлена социальная поддержка  5-ти тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва  в муниципальных спортивных учреждениях  на сумму 234,4 тыс. рублей.

Два  предусмотренных по данному основному мероприятию целевых показателя выполнены в полном  объеме (100%).

По результатам произведенного расчета, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 3 – 1,0. Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» можно признать высокой.

3.8.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»

Объем финансирования основного мероприятия был предусмотрен в сумме 1 638,0 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета  - 1 617,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  21,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 622,5 тыс. рублей  или 99,1 %, из них:

- за счет средств местного бюджета  - 1 608,5 тыс. рублей (99,5%);

- за счет внебюджетных источников – 14 тыс. рублей (66,7%).

Средства местного бюджета были направлены МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» на выполнение муниципального задания, в соответствии  с которым организуются и проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2016 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых  приняло участие 13960 человек, в том числе 4860 учащихся спортивных школ (многократное участие).

В рамках реализации основного мероприятия были проведены такие спортивные мероприятия, как:

- Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район» по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

-Универсиада среди средних специальных   учебных заведений;

- Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2016», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!»,  «Веселые старты» по 9 видам спорта: мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, стритбол;

- Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино.

Значение целевого показателя, отражающего количество проводимых мероприятий, достигнуто в полном объеме (100%).

По результатам произведенного расчета, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 4 – 1,0. Эффективность реализации основного мероприятия № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» можно признать высокой.

3.8.5. О ходе реализации основного мероприятия №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

Средства  местного бюджета на реализацию мероприятия  № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» были  предусмотрены в объеме 680,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 676,7 тыс. рублей (99,5%).

В рамках данного мероприятия средства  были направлены на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района и на участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в соревнованиях, согласно вызовов и положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края по видам спорта: армспорт, волейбол (мужской, женский), мини-лапта, городошный спорт, гиревой спорт, пляжный волейбол, легкая атлетика и нормативы ГТО, в которых   приняло участие  3220 человек (многократное участие).

На финальных соревнованиях в г. Ейске  сборная  Кавказского района завоевала 4  золотых и  4 серебряных  медалей в личном зачете, а так же 1 золотую общекомандную медаль по  армспорту.

Сборная команда муниципального образования Кавказский район приняла участие в финальных соревнованиях  Спартакиады трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань!» и завоевала 2 призовых места.

Проведено такие  районные спартакиады, как:

- комплексная рабочая Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений района по 16 видам спорта, в которой приняли участие 90 организаций, с охватом 12 842  человека;

- Спартакиада среди  работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в которой приняли участие 366 человек;

- пятая  Спартакиада среди ветеранов спорта района по 7 видам спорта, всего в соревнованиях приняли участие 364 ветерана.

- Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район»,

Также на территории муниципального образования  проведено 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО  в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских игр, Спартакиады среди ДЮСШ, Фестиваль «ГТО» и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО составило 2811 человек.

На стадионе «Локомотив»  проведен  районный спортивный праздник, посвященный «Всероссийскому Дню физкультурника», в котором приняло участие 1300 человек. В рамках этого районного мероприятия были проведены показательные выступления среди учреждений спортивной направленности, футбольные матчи среди сельских поселений района, а также «Веселые старты» (соревнования по 7-ми конкурсам)  среди сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений района.

Также в 2016 году в муниципальном образовании Кавказский район проведен Всекубанский турнир по футболу  на Кубок губернатора Краснодарского края по трем возрастным группам, в которых приняла  участие 861 команда с общим количеством  спортсменов - 7 749 чел.

Во Всекубанском турнире по стритболу на Кубок губернатора Краснодарского края приняло участие 7808 подростков района.

Значения целевых показателей данного основного мероприятия значительно перевыполнены.

По результатам произведенного расчета, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 5 – 1,0. Эффективность реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» можно признать высокой.

3.8.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6

«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)».

В соответствии с Порядком предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам), утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 25 февраля 2015 года N 521, в рамках муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта" в 2016 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район была предоставлена субсидия для участия в краевых соревнованиях в сумме              1 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили – 1 000,0 тыс. рублей (100%).

Футбольный клуб «Локомотив» с мая по октябрь принимал участие:

- в Первенстве Краснодарского края по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края среди любительских команд заняли 7 место;

- в Кубке Краснодарского края по футболу среди любительских команд – вошли в десятку лучших команд из 16;

-  в турнире среди футбольных клубов «Подснежник» завоевали 3 место.

Значение целевого показателя, отражающий количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принял участие футбольный клуб «Локомотив» МО Кавказский район  достигнуто в полном объеме.

По результатам произведенного расчета, коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 6 – 1,0. Эффективность реализации основного мероприятия № 6  «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)» можно признать высокой.

Вывод: Согласно расчету, произведенному по Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, коэффициент эффективности реализации программы  составляет – 0,94.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» может быть  признана высокой, считаем целесообразным продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году.

Отделу по физической культуре и спорту - координатору муниципальной программы продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на качество планирования целевых показателей и их своевременную корректировку.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная  программа  муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 6 ноября 2014 года № 1743. В 2016 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2016 году был предусмотрен в сумме – 33 382,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета –  10 679,6 тыс. рублей,

- краевого бюджета –  1 214,4 тыс. рублей,

- местного бюджета – 21 488,7  тыс. рублей.

Исполнено 25 276,8 тыс. рублей (75,7%), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета –  3 145,6 тыс. рублей (29,5%),

- краевого бюджета –  1 214,4 тыс. рублей (100%),

- местного бюджета – 20 916,8  тыс. рублей   (97,3%).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя три подпрограммы.

3.9.1. О ходе реализации подпрограммы "Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район"

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 2 132,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2 132,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в рамках подпрограммы за 2016 год составили 1 718,0 тыс. рублей или 80,6% от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Экономия по мероприятию «Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях» в сумме 353,0 тыс. рублей образовалась  в результате проведения закупочных процедур, по мероприятию «Техническое обслуживание инвестиционного портала» в размере 61 тыс. рублей возникла за счет изменения срока заключения муниципального контракта, он был заключен с 07.09.2016 по 31.12.2016. Планировалось заключить муниципальный контракт с 07.09.2016 по 07.09.2017 год, но в соответствии с  Федеральным законом № 44-ФЗ, контракты заключаются на финансовый год.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 мероприятия подпрограммы выполнены в установленные сроки и с достижением качественного результата, данные мероприятия можно считать выполненными.

Администрация муниципального образования Кавказский район в период с 29 сентября по 02 октября 2016 года приняла участие в работе XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

К участию в инвестиционном Форуме были подготовлены материалы по 10-ти новым инвестиционным предложениям, в том числе:

1. 5 инвестиционных площадок, планируемых к реализации на земельных участках общей площадью 22,8 га, в том числе:

- строительство автомобильного логистического терминала (г. Кропоткин);

-  строительство овощехранилища (г. Кропоткин);

-  строительство автозаправочной станции (г. Кропоткин);

- строительство парка экстремальных видов спорта (г. Кропоткин);

- строительство маслосырзавода (г. Кропоткин).

2.  инвестиционных проектов, общей стоимостью 1,4 млрд. рублей на земельных участках общей площадью 9,96 га, из которых:

- 1 проект относится к сфере сельского хозяйства - строительство молочно – товарной фермы;

- 2 проекта в пищевой отрасли - строительство завода по производству овощных и фруктовых соков и строительство завода для сушки и заморозки сельхозпродукции;

- 1 проект в сфере промышленности - строительство цеха для изготовления металлоизделий;

- 1 проект в строительной отрасли - комплексная малоэтажная застройка.

Ожидаемый социальный эффект от реализации указанных проектов – создание 480-ти новых рабочих мест.

Итогом участия Кавказского района в работе Международного инвестиционного форума «Сочи – 2016» стало подписание 6-ти инвестиционных соглашений общей стоимостью 2 миллиарда 105 миллионов рублей, в том числе:

1. Складской комплекс по хранению сельскохозяйственной продукции (ИП Воробьев Александр Александрович) – стоимость проекта 400,0 млн. рублей;

2. Строительство многоэтажного жилого дома на 270 квартир (ЖСК № 23) – стоимость 405,0 млн. рублей;

3. Реконструкция здания автостанции: комната матери и ребенка, комната отдыха водителей, столовая, стационарный пункт полиции, диспетчерская, зал ожидания, автокассы (ОАО "Кубаньпассажиравтосервис") - 50,0 млн. рублей;

4. Производство радиофармпрепаратов, предназначенных для проведения позитронно-эмиссионой томографии с целью диагностики онкозаболеваний и контроля за эффективностью лечения онкологических больных (ООО "ПЭТ-Технолоджи") – стоимость 1,0 млрд. рублей;

5. Строительство цеха по экстракции масла (ИП Березняк Сергей Владимирович) - 200,0 млн. рублей;

6. Комплексное строительство двухэтажных домов на 8 квартир и на 12 квартир (ИП Савин Игорь Владимирович) - 50,0 млн. рублей.

Предполагаемый социальный эффект от реализации проектов в рамках соглашений 2016 года – создание 140 рабочих мест, а также ввод в эксплуатацию более 22 тысяч квадратных метров жилья.

Согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2008 года №1058-р «О создании инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и в целях реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муниципальных образований Краснодарского края, формирования единого информационного пространства Краснодарского края в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных актах, муниципальным нормативным правовым актам, действующим в сфере инвестиций и в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, администрацией района создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский район – www.kavkaz-invest.ru. В течение 2016 года инвестиционный портал Кавказского района работал бесперебойно, количество посетителей составило 2405 ед.

На инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район вниманию потенциальных инвесторов предлагается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах. Так, в настоящее время размещены материалы по 5-ти инвестиционным проектам общей стоимостью 1,3 млрд. рублей на земельных участках общей площадью 16,62 га, в том числе:

- 1 проект в сфере сельского хозяйства: строительство молочно – товарной фермы;

- 2 проекта в пищевой отрасли: строительство завода по производству овощных и фруктовых соков, строительство завода для сушки и заморозки сельхозпродукции;

- 2 проекта в сфере промышленности: строительство цеха для изготовления металлоизделий, строительство завода по производству солнечных коллекторов.

Также на портале размещены материалы по 8-ми инвестиционным  площадкам, планируемым к реализации на земельных участках общей площадью 23,4 га.

По итогам 2016 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям.

Произведен расчет эффективности реализации подпрограммы "Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район" в 2016 году, коэффициент эффективности – 1,15, что соответствует высокой степени эффективности реализации подпрограммы.

3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» в 2016 году был предусмотрен в сумме        12 750,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 10 679,6  тыс. рублей;

- краевого бюджета – 1 214,4 тыс. рублей;

- местного бюджета – 856,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы произведены в сумме 5 216,7 тыс. рублей (40,9 %), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 3 145,6  тыс. рублей (29,5%);

- краевого бюджета – 1 214,4 тыс. рублей (100%);

- местного бюджета – 856,7 тыс. рублей (100%).

Муниципальное образование Кавказский район в 2016 году прошло отбор муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Дополнительно получено 11 млн. 894 тыс. рублей из федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма предусматривала реализацию 6 мероприятий в 2016 году, 5 из них выполнены в полном объеме.

Мероприятие № 2 «Субсидирование из бюджета муниципального образования Кавказский район части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства» выполнено на 15,5%, не поступили и, соответственно, не освоены средства федерального бюджета в размере 7 523,5 т. рублей, по причине того, что из поданных по данному мероприятию 32 заявок  на субсидию, подтверждено документально право на получение данной субсидии, только по 11 заявкам.

В 2016 году в районной газете «Огни Кубани» размещено 98 статей, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 39 репортажей. На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования в разделе «Малый и средний бизнес» на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района выпущено четыре номера информационно-аналитической газеты «Деловой Кропоткин» тиражом 999 экземпляров. Произведена оплата за оказанные услуги в размере 80 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Проведено обучение 21 человека по программе «Основы предпринимательского дела», продолжительность курсов - 42 часа. Произведена оплата за оказанные услуги в размере 30 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Четырем субъектам малого бизнеса Кавказского района оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности на общую сумму                     1 млн. 805,5 тыс. рублей, в том числе:

- 106,0 тыс. рублей – местный бюджет;

- 174,6 тыс. рублей – краевой бюджет;

- 1524,9 тыс.  рублей – федеральный бюджет.

Объем средств, выделенных на данное мероприятие в 2016 году, составлял 1 млн. 816 тыс. рублей. По результатам проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности поступило заявок на общую сумму 1805,5 рублей.

Одному субъекту малого и среднего предпринимательства Кавказского района оказана финансовая поддержка в виде  субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, на общую сумму 1 млн. 382,5 тыс. рублей, в том числе:

- 527 тыс. рублей – местный бюджет;

- 855,5 тыс. рублей – краевой бюджет.

На данное мероприятие из местного, краевого и федерального бюджетов всего выделено 8 млн. 906 тыс. рублей. В соответствии с п. 1.4 Порядка субсидирования из бюджета муниципального образования      Кавказский    район       части затрат на уплату первого     взноса  при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 08.08. 2016 года № 1072 «Об утверждении порядков субсидирования из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства»,      субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), действующим в текущем финансовом году (на 1 января года выплаты субсидии).

По окончании приема заявок на участие в отборе по направлению - субсидирования из бюджета МО Кавказский район части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательств, было подано 32 заявки, 21 из которых не соответствовали Порядку субсидирования.

Трем субъектам малого и среднего предпринимательства Кавказского района оказана финансовая поддержка в виде  субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на общую сумму 1908,7 тыс. рублей, в том числе:

- 103,7 тыс. рублей – местный бюджет;

- 184,3 тыс. рублей – краевой бюджет;

- 1620,7 тыс. рублей – федеральный бюджет.

Информация о работе Гарантийного фонда поддержки субъектов малого предпринимательства и Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность». Аналогичная информация размещена на инвестиционном портале муниципального образования www.kavkaz-invest.ru в разделе «Малый и средний бизнес», а также в районной газете «Огни Кубани».

Распространяются информационные буклеты о деятельности Фондов, проводится разъяснительная работа. Информация о работе Фондов в форме видео презентации и информационных листовок размещены в МКУ «МФЦ муниципального образования Кавказский район» и в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю.

Семнадцать субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района в 2016 году получили финансовую поддержку Фонда микрофинансирования Краснодарского края в виде микрозаймов до одного миллиона рублей, под минимальные процентные ставки, на общую сумму                16,8 млн. рублей.

На базе Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной палаты на бесплатной основе работает консультационный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2016 год предпринимателям оказано 102 консультации.

Ежедневно специалистами администрации муниципального образования Кавказский район проводится прием граждан по вопросам разъяснения мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На постоянной основе работает телефон «горячей линии» по вопросам господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства - (86138)6-15-60. В 2016 году на телефон «горячей линии» поступило 183 звонка от предпринимателей.

Проведено четыре заседания Совета по развитию предпринимательства при главе МО Кавказский район, 59 «дней открытых дверей» по вопросам налогового законодательства.

Проведено 13 семинаров для работников, занятых в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сформирован и включен в единый реестр  инвестиционных проектов Краснодарского края комплект материалов по 4 инвестиционным проектам и 8 инвестиционно-привлекательным земельным участкам. Информация размещена на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru и  на сайте www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность, а также на официальном инвестиционном портале Краснодарского края www.investkuban.ru.

Из 9 запланированных к выполнению целевых показателей подпрограммы, 7 выполнены в полном объеме.

Не достигнуты значения следующих показателей:

- «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства», процент выполнения 97,3%, снижение численности по сравнению планируемым значением на 479 человек в связи со сложной экономической ситуацией, субъекты малого и среднего предпринимательства в целях оптимизации расходов сокращают наемный труд;

- «Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки переподготовки», процент выполнения – 35%, в связи с тем, что в 2016 году планировалось провести два мероприятия: проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений. В рамках финансирования было проведено 1 обучающее мероприятие на группу слушателей, состоящую из 21 человека.

Согласно произведенному расчету эффективности реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» в 2016 году, коэффициент эффективности – 1, что соответствует высокой степени эффективности реализации подпрограммы.

3.9.3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район» в 2016 году был предусмотрен в сумме 18500,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы в рамках подпрограммы составили 18342,1 тыс. рублей или 99,1%.

Экономия денежных средств в размере 157,9 тыс. рублей возникла за счет уменьшения фактических расходов по коммунальным услугам и услугам связи, а также за счет возврата ФСС оплаченных взносов.

Подпрограммой предусмотрено выполнение одного мероприятия, по итогам 2016 года мероприятие выполнено в полном объеме.

В МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в 2016 году оказывалось 517 услуг: из них 46 федеральных, 118 региональных услуг, 353 – муниципальные услуги. Все услуги предоставляются в соответствии с соглашением между ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» и МКУ «МФЦ МО Кавказский район», а также на основании утвержденных административных регламентов и стандартов услуг.

За отчетный период было оказано 101040 услуг, среднее время ожидания в очереди составило 4 минуты.

Наиболее востребованы услуги Управления Росреестра по Краснодарскому краю по регистрации права собственности услуги УФМС по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, услуги Пенсионного фонда РФ по выдаче материнского сертификата, услуги ГУ МФВ по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости.

В соответствии с требованиями Правил организации деятельности МФЦ прием заявителей осуществляется 6 дней в неделю не менее 10 часов в день.

В соответствии со схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, утвержденной главой муниципального образования Кавказский район в 2016 году, функционируют 30 окон «универсальных» специалистов, из них 18 окон действует в г. Кропоткине, 12 окон – в 8 сельских поселениях района: ст. Кавказская, ст. Казанская, ст. Темижбекская, ст. Дмитриевская, пос. им. М. Горького, пос. Мирской, х. Привольный, х. Лосево; охват населения составил – 90%.

Для удобства граждан с августа 2015г организовано предоставление такой услуги, как выезд сотрудника МФЦ к заявителю в целях приема у него документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и для доставки впоследствии готовых результатов, по запросу заявителя. Определен перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра осуществляется бесплатно, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 февраля 2015 г. № 110: Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, герои Советского Союза, герои Российской Федерации и др. За 2016 год было осуществлен 41 бесплатный выезд к заявителям.

В МКУ «МФЦ МО Кавказский район» ведется работа по регистрации граждан на портале www.gosuslugi.ru. За 2016 год было активировано 686 учетных записей через МФЦ.

В целях улучшения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Кавказского района в рамках федерального проекта «Ваш контроль» функционирует сервис «Оценить качество услуг». С помощью сервиса получатели услуг могут оценить время оказания услуги, время ожидания в очереди при получении государственной услуги, вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении услуги, комфортность условий в помещении, в котором предоставлялась услуга, доступность информации о порядке предоставления услуг. Кроме того Приказом ГАУ КК "МФЦ КК" от 01.03.2016 № 87-П утверждена Методика определения уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Краснодарского края. За 2016 год 5060 человек оценило качество предоставления услуг в МКУ "МФЦ МО Кавказский район", посредством опросных листов в соответствии с Методикой, средний балл оценки качества предоставления услуг составил 4,99 балла, доля удовлетворенности граждан – 99,9%.

В 2016 году МКУ «МФЦ МО Кавказский район» принял участие в конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», по результатам подведения итогов регионального конкурса учреждение заняло 2 место в номинации "Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг II категории (с количеством окон менее 20).

В подпрограмме запланировано в отчетном периоде выполнение 3-х целевых показателей, все показатели выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг  на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район» в 2016 году - высокая, коэффициент эффективности – 1,0.

Вывод: Исходя из проведенного анализа исполнения мероприятий подпрограмм, целевых показателей и оценки эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год может быть признана высокой, коэффициент эффективности  составляет 0,97.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район, необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и внесением изменений в значения целевых показателей в связи с увеличением (уменьшением) объемов финансирования.

3.10. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»

Молодежная политика МО Кавказский район осуществляется  в рамках  муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»,  утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834.  В 2016 году в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Координатор муниципальной  программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Общий объем финансирования на реализацию  мероприятий муниципальной программы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  5 643,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 5 407,9 тыс. рублей или 95,8%.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий.

3.10.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1«Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район».

Объем финансирования  на реализацию основного  мероприятия №1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен в сумме 506,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 497,7 тыс. рублей или 98,3 % от плана.

Основное мероприятие № 1 включает в себя 6 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

Основными целями и приоритетами развития молодежной политики на территории района являются:

- формирование здорового образа жизни, развитие туризма и организация отдыха и оздоровления подростков и молодежи;

- гражданское и патриотическое, духовно-нравственное воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан;

- обеспечение занятости и трудоустройства молодежи, развитие волонтерской деятельности;

- организация работы по месту жительства;

- поддержка талантливой и способной молодежи, деятельности молодежных и детских общественных объединений.

- социально-экономическое развитие молодежи.

На территории Кавказского района свою работу осуществляют общественные организации и объединения такие как:  Регион 93, Молодая Гвардия Единой России, «Содружество», Волонтеры 70, Волонтеры здоровья, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, Молодежный патруль, Школьное ученическое самоуправление, Сообщество КВН, Сообщество ЧГК, Совет при главе района, советы при главах поселений, Студенческий Совет.

В целях развития гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и молодежи района отделом молодежной политики в 2016 году проведено более  90 мероприятий, к которым было привлечено 56% молодежи и подростков района от 14 до 30 лет  (13,7 тыс. чел.).

На территории Кавказского района осуществляют деятельность 24 военно-патриотических клубов, к деятельности которых привлечено 730 чел.  Военно-патриотические клубы осуществляют свою деятельность в качестве общественных организаций  (объединений)  по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе. Данными патриотическим объединениями   в 2016 году проведено 97 мероприятий.

Также создано и функционируют 35 творческих и интеллектуальных клубов, осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в МО Кавказский район, в которые вовлечено 420 молодых людей.

Общее число молодых людей, активно участвующих в мероприятиях, направленных   на повышение  общественно-политической активности молодежи, в 2016 году составило 3,6 тыс. чел. (14,8% от общего контингента молодежи от 14 до 30 лет на территории района)

Отделом молодежной политики при содействии с  администрациями образовательных учреждений, с общественными объединениями,   был проведен  ряд культурно - досуговых и творческих мероприятий, в котором было задействовано  более 22 тыс. молодых людей (многократный охват).

Проведена гражданская кампания «Георгиевская лента». В ходе кампании роздано более 30 000 лент.

Молодежь Кавказского района приняла участие в краевом фестивале "Призыв 2016", два участника от муниципального образования Кавказский район стали победителями  в номинации "Гордость Кубани.

В рамках духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района проводятся экскурсии в храмы и соборы, расположенные на территории района, в рамках православных маршрутов, круглые столы и беседы с привлечением представителей русской православной церкви.

В 2016 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе. В районе более 2800 волонтеров, проведено 132 мероприятия по вовлечению добровольцев в волонтерскую деятельность, охват 5330 человек.

В рамках мероприятия «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2016 году реализован краевой проект по развитию дворовых видов спорта "Прорыв": на стадионе "Богатырь" (ст. Кавказская) и   на территории МБОУ СОШ №7 г. Кропоткина   были установлены площадки для занятий воркаутом. В 2017 год запланировано строительство еще двух воркаут -площадок на территории сельского поселения им. М. Горького и ст. Темижбекская.

Создан и действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района.  Всего было вовлечено в деятельность Советов 150 чел.

В рамках реализации поддержки талантливой молодежи в 2016 году было проведено 19 игр «Что? Где? Когда?» Высшей и Юношеской лиги Кавказского района и 3 игры открытой районной лиги КВН с общим охватом более 1800 человек.

Отдел молодежной политики организует  участие молодежи района в мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:

- во всероссийском президентском образовательном форуме «территория смыслов на Клязьме» в 2016 году приняли участие 4 представителя от Кавказского района;

- в краевом конкурсе молодых чтецов и писателей "Литературная Кубань";

- в краевом конкурсе "Лидер 21 века".

В целях организации трудового воспитания и занятости молодежи в 2016 году в районе создано 7 студенческих трудовых отрядов, с охватом 443 человека,  на территории района  трудоустроено 810 несовершеннолетних граждан, заключено 6 договоров с организациями – работодателями.

В рамках проведения информационной работы на территории района с октября 2015 года выходит в эфир молодежная телепередача «Молодые ветра», также налажен выпуск местной молодежной газеты «Подчерк молодости».  В целях  популяризации деятельности отдела молодежной политики создан официальный сайт отдела,  в средствах массовой и  информационно - телекоммуникационной сети Интернет размещено более 1300 сообщений и статей.

Данное основное мероприятие предусматривает достижение 9 целевых показателей, из них 7 целевых показателей выполнены. Не достигнуто значение целевого показателя «Выпуск молодежной телепередачи "Молодые ветра"», выпущено 5 телепередач, вместо 10 планируемых и целевого показателя «Выпуск периодического печатного издания "Подчерк молодости"», выпущено 8 печатных изданий вместо 10, из-за несвоевременной подачи информации для верстки издания.

Эффективность основного мероприятия № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» можно признать высокой, коэффициент эффективности – 0,9.

3.10.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»

Объем финансирования  на реализацию основного мероприятия № 2  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» на 2016 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  2810,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2637,0тыс. рублей или 93,8% от запланированного объема.

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс».

Экономия бюджетных средств на содержание МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс»  в сумме 173,0 тыс. руб. сложилась  в результате экономии потребления коммунальных услуг, оплаты сети «Интернет», экономии в результате проведения конкурсных процедур на приобретение товаров и услуг.

На базе МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс» функционируют   8 клубов по месту жительства в поселениях района.

Клубы  по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организуют работу клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

В отчетном периоде  подростки из «группы социального риска» были вовлечены:

-  в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства - 30 чел.,

- в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок - 21 чел.,

- в деятельность молодежных центров - 34 чел.,

Всего в деятельность молодежных центров были вовлечены 20100 подростков (многократный охват).

В  2016 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 690 мероприятий различной направленности с общим охватом 11850 человека.

Все мероприятия проведены в намеченные сроки и с качественным результатом. Значения запланированных на 2016 год пяти целевых показателей по основному мероприятию   достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»  можно считать высокой, коэффициент эффективности – 1.

3.10.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»

Финансирование  на реализацию данного мероприятия с 2016 года  не предусмотрено. На территории муниципального образования Кавказский район осуществляет свою деятельность МБУ МЦ Эдельвейс», на базе которого по штатному расписанию работают 3 координатора по работе с молодежью.

3.10.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики)»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия  за счет средств местного бюджета  был предусмотрен в сумме 2327,0 тыс. руб., кассовые расходы  2273,2 тыс. руб. или 97,7%.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

В данном основном мероприятии планировалось в 2016 году выполнение двух целевых показателей, они выполнены в полном объеме:

- проведено 12 семинаров, совещаний со специалистами сферы молодежной политики (участвовало 270 чел.);

- размещено 520 статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет.

Эффективность реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики)» – высокая, коэффициент эффективности – 1.

Вывод: В соответствии с  Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», коэффициент эффективности составил - 1, следовательно эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2017 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу молодежной политики муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

### 3.11. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября  2014 года № 1776. В  течение 2016 года в муниципальную программу  было внесено 5 изменений с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы.

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен в сумме 2 767,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 766,6 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района  к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий,  муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время  медийное пространство района представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и  МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав  двух основных мероприятий.

3.11.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»

На публикацию муниципальных правовых актов, информации  о деятельности ОМСУ муниципального образования Кавказский район было предусмотрено  бюджетных ассигнований в сумме 1 487,3 тыс. рублей, освоено 1 486,6  тыс. рублей (100,0%).

За отчетный период в рамках реализации основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» заключено 7 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район  в  печатных средствах массовой информации.

Суммарный объём публикаций в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2016 году составил  409,7 тысяч квадратных сантиметров газетной площади, из них:

- публикация правовых актов муниципального образования Кавказский район (постановлений и распоряжений) – 364,5 тысяч квадратных сантиметров;

- публикация материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район – 45,1 тысяч квадратных сантиметров.

Целевой показатель, отражающий объем информационных материалов в периодических печатных изданиях по данному основному мероприятию  выполнен на 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» в 2016 году - высокая, коэффициент эффективности  реализации – 1,0.

3.11.2. О ходе реализации основного мероприятия №2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»

На реализацию основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» в 2016 году  было направлено бюджетных ассигнований в сумме    1 280,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили  1 280,0 тыс. рублей (100%).

В рамках основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» заключены 8 муниципальных контрактов  по обеспечению доступа  населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телевещания.

За 2016 год  на муниципальном телевидении осуществлено  транслирование 197 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению   вопросов  по жизнеобеспечению жителей Кавказского  района.

Целевой показатель, отражающий количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети интернет, по данному основному мероприятию  выполнен на 113 % .

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» в 2016 году - высокая, коэффициент эффективности  реализации – 1,0.

Вывод: По итогам 2016 года и по  результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район  «Информационное общество муниципального образования Кавказский район», может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы – отделу по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации МО Кавказский район продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

## 3.12. О ходе реализации муниципальной программы  муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761.

В 2016 году внесено 5 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район, главный распорядитель - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной  программы в 2016 году был предусмотрен в сумме 20 845,000 рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 406,7 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 15 563,6 тыс. рублей;

- местного бюджета – 4 724,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 150,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 17 397,1 тыс. рублей или 83,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 406,7 тыс. рублей (100,0%);

- краевого бюджета – 12 157,1 тыс. рублей (78,1%);

- местный бюджет – 4 687,6 тыс. рублей (99,2%);

- внебюджетные средства 145,7 тыс. рублей (97,1%).

Свою  деятельность  в Кавказском районе ведут 8 крупных товарных сельскохозяйственных предприятия, 52 средних, 237 крестьянских фермерских хозяйства и 17 тысяч личных подсобных хозяйств. Площадь пашни 88,2 тысяч гектар, в том числе 1,4 тысячи гектар орошаемых земель и 774 гектара многолетних насаждений. В сельскохозяйственном  производстве занято 2014 человек, а в личных подсобных хозяйствах 20300 человек.

В 2016 году хозяйствами района всех форм собственности  произведено продукции на сумму 7 981,2 млн. рублей, что на 1144 млн. рублей больше уровня предыдущего года.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий и подпрограммы.

3.12.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Поддержка сельскохозяйственного производства»

На выполнение данного основного мероприятия в 2016 году было предусмотрено 5 180,0 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета -505,3 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 4 524,7 тыс. рублей,

- за счет средств внебюджетных источников - 150,0 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 5 137,5 тыс. рублей или 99,3 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета -504,1 тыс. рублей или 99,8%,

- за счет средств местного бюджета – 4 487,7 тыс. рублей или 99,2%,

- за счет средств внебюджетных источников - 145,7,0 тыс. рублей или 97,1%.

В рамках основного мероприятия  реализуются три мероприятия, все мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МБУ СИКЦ «Кавказский»», включает в себя расходы на  содержание муниципального учреждения, в функции которого входит  оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям  района, платных услуг по оформлению пакетов документов на получение субсидий, организация семинаров – совещаний по отраслевым вопросам.

На содержание муниципального учреждения в 2016 году было направлено 610,0 тыс. рублей,  в том числе: за счет  средств местного бюджета – 460,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 150,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 605,7 (99,3%), в том числе за счет  средств местного бюджета – 460,0 тыс. рублей (100,0%), за счет внебюджетных источников составили - 145,7 тыс. рублей (97,1%).

МБУ СИКЦ «Кавказский» в отчетном периоде оказано  2000 бесплатных консультационных услуг сельхозпроизводителям района, проведено 28 семинаров-совещаний, по отношению к предыдущему году - рост  в 2,3 раза.

На финансирование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства» в 2016 году предусмотрены средства  местного бюджета в сумме 4064,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 4027,7 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений.

В данном мероприятии предусматривались расходы на содержание управления сельского хозяйства муниципального образования Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг, связи, командировочные расходы.

За счет средств краевого бюджета, в сумме 505,3 тыс. рублей, осуществлялось содержание краевой штатной единицы в рамках реализации мероприятия «Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае». Кассовые расходы составили – 504,1 тыс. рублей или 99,8% от плана.

Запланированные к выполнению значения 3-х  целевых показателей достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 «Поддержка сельскохозяйственного производства» может быть признана высокой, коэффициент  эффективности – 0,99.

3.12.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район»

На реализацию мероприятий основного мероприятия № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» в отчетном году был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 14 995,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 406,7 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета -14 588,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  11 589,7 тыс. рублей, что составляет 77,3% от запланированного объема финансирования.

- за счет средств федерального бюджета - 406,7 тыс. рублей или 100%,

- за счет средств краевого бюджета – 11 183,0 тыс. рублей или 76,7%.

Основное мероприятие  включает в себя два мероприятия.

Мероприятие по возмещению процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования выполнено на 96,5 % (план – 611,0 тыс. рублей, кассовые расходы 589,7 тыс. рублей).

Субсидии предоставлены 9 получателям. Не освоены денежные средства из краевого бюджета,  в сумме 21,3 тыс. рублей по следующим причинам: кредитные средства получены хозяйствами ЛПХ в разных периодах, поэтому в расчетах предусмотрен разный процент возмещения процентной ставки. Федеральные средства выплачены в объеме 100%, а краевые средства в объеме 89,6%.  В целом мероприятие можно считать выполненным, так как процент исполнения - более 95%.

Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства» выполнено на 76,5%.

Для выплаты  субсидий за продукцию управлением сельского хозяйства в министерство сельского хозяйства Краснодарского края подана заявка в объеме 14 млн. 384 тыс. рублей. Объем финансирования из краевого бюджета в отчетном  году составил 76,5% от заявленной суммы,  субсидии выплачены согласно полученным ассигнованиям.

В связи с тем, что объем субвенции из краевого бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств краевого бюджета на предоставление субсидий малым форм хозяйствования был сокращен   с 14 млн. 384 тыс. рублей до 11,0 млн. рублей, в декабре 2016 года, внести изменения  в  муниципальную программу и бюджет МО Кавказский района на 2016 год  по данной субвенции не представилось возможным. Мероприятие № 2 основного мероприятия № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства» можно считать выполненным в полном объеме, по факту поступления средств из краевого бюджета (поступило 11,0 млн. рублей, исполнено 11,0 млн. рублей).

Объем производства мяса малыми формами хозяйствования  АПК Кавказского района в 2016 году составляет 2,54 тыс. тонн, что больше запланированного на 0,15 тыс. тонн, из-за увеличения в личных подсобных хозяйствах поголовья овец и коз, кур, кроликов, нутрий. Темп роста к уровню 2015 года составил 109,0%. В отчетном периоде малым формам хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных в сумме 2 682,0 тыс. рублей, 157 получателям.

Производство молока к уровню 2015 года увеличено на 0,09 тыс. тонн. Темп роста составил 101,8%. Государственная поддержка в форме субсидий на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 247 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в сумме 3356 тыс. рублей. Хозяйствами ЛПХ в 2016 году  осеменено 90 голов коров на сумму 45 тыс. рублей.

Личными подсобными хозяйствами построено более 36 единиц теплиц сумма государственной поддержки составила 4947 тыс. рублей. Производство овощей в малых формах хозяйствования увеличено на 0,4 тыс. тонн. Темп роста к уровню 2015 года составил 104,8%.

Всего в 2016 году принято к субсидированию 474 пакета документов по малым формам хозяйствования на общую сумму 11 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- на мясо 157 пакетов документов на сумму 2 682,0 тыс. рублей;

- на молоко 247 пакетов документов на сумму 3 356,0 тыс. рублей;

- на строительство теплиц 36  пакетов документов  на сумму  4 917,0 тыс. рублей;

- на осеменение животных 34 пакета документов на сумму 45,0 тыс. рублей.

Запланированные к выполнению значения четырех целевых показателей достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район», согласно произведенному расчету можно считать высокой, коэффициент – 1.

3.12.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район»

Мероприятия по поддержке риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район в 2016 году не планировались и не реализовывались.

3.12.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район»

На реализацию основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район» предусматривалось финансирование в сумме 470,0 тыс. рублей за счет субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края.

Кассовые расходы составили 100 % от плана, в сумме 470,0 тыс. рублей.

За отчетный период произведен отлов 480 безнадзорных животных на территории Кавказского района, подобрано 272 единицы собак.

Целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» выполнен на 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район» по результатам расчета может быть признана высокой, коэффициент -1.

3.12.5. Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»

Координатором подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 200,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, кассовые расходы произведены в полном объеме, в сумме 200,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» включает в себя мероприятия по награждению передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрению механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, чествованию лучших владельцев малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в сфере АПК.

По итогам отчетного года были награждены ценными призами и подарками:

- 8 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей),

- 6 механизатора - победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам,

- 3 лучших владельца личных подсобных хозяйства,

- 3 индивидуальных предпринимателя в сфере аграрно-промышленного комплекса.

Значения восьми целевых показателей запланированных в подпрограмме достигнуты в полном объеме.

В сельскохозяйственном производстве отмечен значительный рост урожая в 2016 году по отношению  к уровню  2015 года.

Урожай  зерновых и зернобобовых культур  получен в количестве 440,0 тысяч тонн, с ростом к 2015 году на 68,6 тысяч тонн (118,4%). Производство сахарной  свеклы увеличилось на 73,2  тысячи тонн к уровню 2015 г. и составило 313,4 тысяч тонн (130,5%). Рост производства подсолнечника  составил 1,2 тысяч тонн,  получено 23,0 тысячи тонн (105,5%). Производство сои в 2016 году  составило 6,2 тысячи тонн или на 0,7 тысяч тонн больше уровня 2015 года  (112,7 %). В хозяйствах района увеличено производство овощей  до 14,8 тысяч тонн, что на 3,9 тысячи тонн больше уровня 2015 года (135,8%).

В тоже время  снижено производство картофеля, получено 10,8 тысяч тонн, что составляет 95,6% от уровня 2015 года (11,3 тысяч тонн).

Значительно увеличилось производства мяса, в 2016 году получено  7,4 тысяч тонн мяса на 5,0 тысяч тонн больше уровня 2015 года (291,3%).

Производство молока снижено на 1,24 тысяч тонн  из-за снижения поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях. В 2016 году получено 11,7 тыс. тонн молока или 90,4% от уровня 2015 года.

Значения восьми целевых показателей запланированных в подпрограмме достигнуты в полном объеме.

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей произведен расчет эффективности подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент -1.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2015 года может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1,0.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию подпрограммы и всех основных мероприятий муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы - управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район, следует обратить внимание, на своевременное внесение корректировок в объемы бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку  малых форм хозяйствования в АПК.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо продолжить мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий и достижением целевых показателей.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  утверждена    постановлением администрации  муниципального образования Кавказского района от 31 октября 2014 года № 1732.  В  2016 году внесено 5 изменений в муниципальную программу.

Координатор программы - управление по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств -  управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, отдел молодежной политики, отдел здравоохранения администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» в 2016 году был предусмотрен в сумме 4 542,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 802,2 тыс. рублей;

- местного бюджета – 2 740,0 тыс. рублей.

За отчетный год  кассовые расходы по муниципальной программе составили 4 475,3  тыс. рублей или 98,5% от плановых назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 802,1 тыс. рублей (100%);

- местного бюджета – 2 673,2 тыс. рублей (97,6 %).

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кавказском районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания. Программа предусматривает различные формы организации отдыха  детей и подростков.

План реализации муниципальной программы на 2016 год выполнен полностью, все сроки проведения мероприятий и контрольных событий соблюдены.

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации девяти основных мероприятий.

3.13.1. О ходе реализации основного  мероприятия № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»

Финансирование основного мероприятия № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» на 2016 год было  предусмотрено в общей сумме  2 489,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:

- за счет средств краевого бюджета – 1 750,3 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 739,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили – 2 489,4 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В результате реализации этого мероприятия была организована работа 12  лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений, таких как  МБОУ СОШ № 7, 8, 14, 15, 16, 18 (2 смены) , 20, 21, МАОУ лицей № 3, МБОУ лицей № 45, с контингентом учащихся  1360 человек.

Также, в софинансировании с краевым бюджетом  на базе МБОУ школы-интернат № 30,   был организован «Лагерь труда и отдыха» с дневным пребыванием  для 40 подростков.

Средняя стоимость питания 1 учащегося в день составила 111 рублей, длительность работы лагерей - 21 день.

В период осенних каникул на базе МБОУ СОШ №7, 14 были открыты 2 лагеря дневного пребывания  для 217  школьников.

В рамках данного основного мероприятия оздоровлением детей  было охвачено 13,4% учащихся образовательных школ.

Все три мероприятия основного мероприятия №1 выполнены на 100%.

Целевой показатель данного основного мероприятия  «число детей, отдохнувших в каникулярное время в  профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»  выполнен на 115,5 %.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» можно признать высокой, коэффициент эффективности - 1.

3.13.2. О ходе реализации основного  мероприятия № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания»

Финансирование основного мероприятия № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» в 2016 году не планировалось.

Реализацию данного мероприятия планируется осуществить в  2018 году.

3.13.3. О ходе реализации основного  мероприятия № 3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края»

На реализацию  основного мероприятия № 3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края» в 2016 году было направлено    – 592,9 тыс. рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета – 51,9 тыс. рублей,

-  за счет средств местного бюджета – 541,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 592,3 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 51,8 тыс. рублей (99,8 %),

- за счет средств местного бюджета – 540,5 тыс. рублей (99,9%).

Управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район за счет средств местного бюджета в 2016 году было приобретено 45 путевок  для учащихся образовательных школ в муниципальные профильные смены на общую сумму 441,0 тыс. рублей

Также за счет субвенции краевого бюджета 37  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были  доставлены к месту отдыха и обратно. На эти цели было направлено 51,8 тыс. рублей.

В рамках летней оздоровительной кампании 2016 года  отделом молодежной политики  была организована тематическая муниципальная смена на базе туристического лагеря «Планческие скалы» в Северском районе, с охватом 26 человека.  На эти цели за счет средств местного бюджета было направлено 99,5 тыс. рублей

В целях реализации краевой целевой программы «Дети Кубани» управлением  молодежной политики Краснодарского края, ГБУ КК «Краевая крейсерско-парусная школа» проводила летние профильные тематические смены на базе оздоровительных учреждений и туристических лагерей, где было  оздоровлено 97 подростков района от 14 до 17 лет.

Общее количество детей подростков, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края в отчетном периоде составляет - 168 человек.

Все мероприятия основного мероприятия № 3 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель данного основного мероприятия  «Число  детей и подростков, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края»  выполнен на 146 %, целевой показатель «число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно» выполнен на 100%.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края» можно признать высокой, коэффициент эффективности реализации - 1.

3.13.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха:  туристических слётов, палаточных лагерей,  многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных  экспедиций,  участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)»

На реализацию основного мероприятия № 4  «Организация малозатратных форм отдыха:  туристических слётов, палаточных лагерей,  многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных  экспедиций,  участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» за счет средств местного бюджета было направлено 1169,9 тыс. рублей, исполнение составило  1111,6 тыс. рублей или 95,0 % от плана.

Управлением образования бюджетные средства,  в сумме 844,6 тыс. рублей, были направлены:

- на приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях, мероприятиях туристско-краеведческой направленности - 60,0 тыс. рублей;

- на оплату аренды автотранспортных средств, плату сторонним поставщикам за организацию доставки детей к месту отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов - 320,0 тыс. рублей;

- на оплату горюче-смазочных материалов для проведения  запланированных мероприятий - 464,6 тыс. рублей

В рамках работы туристической направленности в  образовательных школах  было организовано 126 однодневных похода, в которых приняли участие 2784 человек, в 48 многодневных походах участвовали 778 учащихся, в 32 туристических слетах соревновались 3766 школьников.

В 126 краткосрочной экспедиции различной направленности приняли участие 2784 учащихся, в 96 многодневных экспедициях участвовали 2122 школьника.

В отчетный период 1116 школьников совершили 69 велосипедных  экскурсий по 33 разработанным маршрутам, водным туризмом занимались  358 подростков.

В 353 мероприятиях событийного туризма приняли участие 7783 школьника.

Отделом культуры администрации МО Кавказский район в летний период 2016 года  организовано  посещение детьми - участниками творческих коллективов района и учащимися школ дополнительного образования детей аквапарка «Семь озер» в г. Гулькевичи. В рамках реализации данного мероприятия аквапарк посетили 239 детей и подростков. На реализацию данного мероприятия было направлено 66,9 тыс. рублей, в том числе:

-  на приобретение билетов в аквапарк – 44,6 тыс. рублей;

- на транспортные услуги (приобретение ГСМ) – 22,3 тыс. рублей.

Отделом по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район  бюджетные средства в сумме 200,0 тыс. рублей  в рамках данного основного мероприятия  были  направлены на приобретение грамот, кубков, призов для награждения победителей спортивных соревнований.

Из шести  запланированных мероприятий основного мероприятия № 4 в полном объеме выполнено четыре. По двум мероприятиям в сумме 57,9 тыс. рублей сложилась экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур приобретения ГСМ и оплаты транспортных услуг.

Целевой показатель данного основного мероприятия  «Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления»  выполнен на 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха:  туристических слётов, палаточных лагерей,  многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных  экспедиций,  участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» можно признать удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации – 0,71.

3.13.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Организация  экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ»

Финансирование  основного мероприятия № 5 «Организация  экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» в 2016 году не планировалась.

3.13.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок   и  вечерних спортивных площадок»

Объем финансирования основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок   и  вечерних спортивных площадок» на 2016 год предусмотрен в сумме 20,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, кассовые расходы составили 20,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

Средства местного бюджета были направлены на приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей.

В летний период 2016 года на базе образовательных учреждений действовали 218  дневных  тематических  площадок для 6550 школьников, на 264 вечерних спортивных площадках занимались 6615 детей, в работе 267  групп «Спортивных клубов» приняли участие 4 638 детей.

Доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках составила 99,9%.

Мероприятие основного мероприятия № 6 выполнено в полном объеме.

Значение целевого показателя данного основного мероприятия  «Доля занятости учащихся в дневных, тематических и вечерних спортивных площадках»  достигнуто на 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок   и  вечерних спортивных площадок»  можно признать высокой, коэффициент эффективности – 1.

3.13.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»

Объем финансирования  на реализацию основного мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» в 2016 году был предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей -  за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы  составили -  92, 0 тыс. рублей или 92,0%.

Средства были направлены на оплату автотранспорта для доставки подростков Кавказского района   от 14 до 17 лет в профильные смены, организованные управлением молодежной политики Краснодарского края.

За летний сезон было проведено 6 профильных смен, на базе которых оздоровлено 98 человек, из них:

- на базе спортивно-оздоровительного лагеря в ст. Каладжинской, Лабинского района -  4 человека;

- в краевом спортивно-оздоровительном  палаточном лагере "Маяк"- 10 человек;

- в  Спортивно-туристическом водном лагере - походе "Славянская кругосветка" Славянск- на –Кубани - 12 человек;

- в краевом спортивно-оздоровительном  палаточном лагере "Маяк", пос. Веселовка - 4 человека;

- в краевом спортивно-оздоровительном  палаточном лагере "Маяк", пос. Веселовка - 10 человек;

- на губернаторском форуме молодежного актива "Регион -93" «Зарница» - 10 человек.

В связи с тем, что доставка подростков в профильные смены  была обеспечена в полном объеме, экономия бюджетных средств в сумме 8,0 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур,  мероприятие основного мероприятия № 7 можно считать выполненным.

Целевой показатель данного основного мероприятия  «Число    подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»  выполнен на 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия № 7  «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» можно признать высокой, коэффициент эффективности – 1.

3.13.8. О ходе реализации основного мероприятия № 8 «Организация досуга подростков  на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства»

На реализацию основного мероприятия № 8 «Организация досуга подростков  на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» за счет средств местного бюджета  в 2016 году было направлено 60,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 60,0 тыс. рублей или на 100,0%.

Бюджетные ассигнования  были направлены на заработную плату организаторов досуга на дворовых площадках по  месту жительства и укрепление материально-технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря).

За летний период 2016 года на территории Кавказского района действовало 57 дворовых площадок по месту жительства и клубах, на которых отдохнуло 3190 детей и подростков.

Два мероприятия основного мероприятия  выполнены на 100%.

Целевой показатель данного основного мероприятия  «Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства,  в клубах по месту жительства»  выполнен на 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия № 8 «Организация досуга подростков  на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» можно признать высокой, коэффициент эффективности – 1.

3.13.9. О ходе реализации основного мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»

На проведение оздоровительной кампании детей с хроническими заболеваниями  на базе лечебных, санаторно – курортных  и других учреждений в рамках основного мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» было направлено  110,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 110,0 тыс. рублей или 100,0%.

Проведена закупка медикаментов: витаминов и витаминоподобных средств в комбинациях, иммуномодуляторов, седативных средств в комбинациях, макро- и микроэлементов в комбинациях и прочих медикаментов, для дневного стационара, амбулаторий и пришкольных лагерей дневного пребывания.

В рамках реабилитации детей с хроническими заболеваниями в районе оздоровлено 270 детей.

На базе 11 образовательных учреждений летнее оздоровление получили 1400 детей, в том числе 31 с хронической патологией. Эффективность оздоровления составила 98,1 %. Получили санаторно-курортное лечение 160 детей.

Эффект от проводимых мероприятий по  оздоровлению составил:

- в лагерях дневного пребывания: выраженный – 98,6%, слабый – 1,4 %;

-  при амбулаториях: выраженный – 95,9  % , слабый – 4,07 %.

Два мероприятия основного мероприятия  выполнены на 100%.

Целевой показатель данного основного мероприятия  «Число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»  выполнен на 100 %.

Эффективность реализации основного мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» можно признать высокой, коэффициент эффективности – 1.

Вывод: По результатам оценки  эффективности реализации основных мероприятий, входящих  в муниципальную программу эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации - 0,96.

Считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2017 году.

Координатору муниципальной программы - управлению по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район, необходимо продолжить контроль за выполнением основных мероприятий муниципальной программы и достижением ее целевых показателей.

3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения»

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 ноября 2014  № 1858. В 2016 году  в муниципальную программу было внесено 5 изменений.

Координатором муниципальной программы является отдел здравоохранения  муниципального образования  Кавказский район.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и средств обязательного медицинского страхования с привлечением средств федерального и местного бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 году, составил 762 947,1 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств  краевого бюджета – 110 198,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 349,1 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 652 399,7 тыс. рублей.

Профинансировано  за 2016 год – 758 152,5 тыс. рублей, что составляет 99,4% от плановых назначений, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 109 205,0 тыс. рублей (99,1%);

- за счет средств местного бюджета – 349,1 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 648 598,4 тыс. рублей (99,4%), из них средства обязательного медицинского страхования – 594 308,6 тыс. рублей (99,5% от плановых назначений).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации пяти основных мероприятий и одной подпрограммы.

3.14.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Организация оказания медицинской помощи»

По основному  мероприятию № 1 «Организация оказания медицинской помощи» отражены расходы на содержание лечебных учреждений,  непосредственно оказывающих  первичную  медико-санитарную помощь населению.

В Кавказском районе функционирует  три лечебных  учреждения здравоохранения, а именно:

1. МБУЗ «Кропоткинская городская больница» – общее количество коек – 513, из них круглосуточных – 348, дневного стационара – 165 коек, посещений в смену – 1760.

2. МБУЗ «Центральная районная больница» – общее количество коек – 240, из них круглосуточных – 190, дневного стационара – 50 коек, посещений в смену – 400. Структурными подразделениями МБУЗ «Центральная районная больница» являются:

- Казанская УБ –  общее количество коек – 60, из них круглосуточных – 25, дневного стационара – 35 коек, с поликлиникой на 150 посещений в смену;

- Темижбекская УБ – общее количество коек – 35, из них круглосуточных – 20, дневного стационара – 15 коек, с поликлиникой на 50 посещений в смену;

- Мирская УБ –  общее количество коек – 20, из них круглосуточных – 10, дневного стационара – 10 коек, с поликлиникой на 25 посещений в смену;

- 3 врачебные амбулатории, из них:  х. Лосево – 25 посещений в смену; ст. Дмитриевская – 45 посещений в смену; п. М. Горького – 30 посещений в смену;

- 3 кабинета (офиса) ВОП;

- 11 фельдшерско-акушерских пункта, в которых оказывается доврачебная медицинская помощь.

3. МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» имеет 13 круглосуточных выездных бригад, из них: врачебные общепрофильные – 1, фельдшерские общепрофильные – 12.  Семь  бригад дислоцируются непосредственно при станции скорой медицинской помощи МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (г. Кропоткин, ул. Ленина, 157).

По одной выездной бригаде закреплено за постами скорой медицинской помощи, организованными при участковых больницах и амбулаториях  в шести поселениях района (с/п М.Горького,  ст. Казанская, с/п Мирское,  ст. Кавказская,   с/п Лосево,   ст. Темижбекская).

Расходы на содержание указанных лечебных учреждений и их структурных подразделений в 2016 году были предусмотрены в общей сумме 709 030,1 тыс. рублей, из них:

-  за счет  средств краевого бюджета – 56 630,4 тыс. рублей;

- за счет  средств территориальной программы обязательного медицинского  страхования на обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания  гражданам медицинской помощи  - 597 411,5 тыс. рублей (99,5 % от общего объема финансирования);

- за счет средств от  предпринимательской деятельности учреждений – 54 988,2 тыс. рублей

Профинансировано за счет всех источников 704 351,5 тыс. рублей (99,3%), из них:

- за счет средств краевого бюджета 55 753,1 тыс. рублей (98,5%);

- за счет  средств территориальной программы обязательного медицинского  страхования – 594 308,6 тыс. рублей (99,5%);

- за счет средств от  предпринимательской деятельности учреждений – 54 289,8 тыс. рублей (98,7%).

За 2016 год амбулаторно - поликлиническими  подразделениями  больниц осуществлено 719 тыс.  врачебных посещений  населением района (6 посещений в расчете на 1 жителя).

Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено  24102 детей     (97,5%), проведена диспансеризация   21731 чел. На ранних стадиях развития выявлено 84759 заболеваний.

Проведена профилактическая  вакцинация 62654 жителей района (50,6% населения), осуществлено 41106 выездов бригад скорой помощи (113выездов в день).

Для лечебных учреждений района  было приобретено оборудование  стоимостью свыше 100,0 т. рублей за единицу на сумму  на 1120,7 т. рублей

Проведены мероприятия по заключительной дезинфекции в очагах инфекции на  сумму 275,0 т. рублей

Обновлен  резервный запас медикаментов и медицинских расходных материалов  по ЧС на сумму 649,2 т. рублей

В МБУЗ «ЦРБ» в 2016 году был  проведен капитальный ремонт участковых больниц в ст. Казанской и пос. Мирском   на сумму 1 605,4 т. рублей.

В МБУЗ «КГБ» был произведена замена крыши детского инфекционного отделения на сумму 2 823,2 тыс. рублей.

Расширен автопарк специализированного медицинского транспорта. За счет федерального и краевого бюджета были приобретены 2 автомобиля скорой медицинской помощи.

Функционирует 3 самостоятельных офиса врачей общей практики а также кабинет ВОП при врачебной амбулатории п. М. Горького, в которых 12190 чел. получили  первичную помощь по месту жительства.

Из 6 утвержденных в муниципальной программе целевых  показателей  по данному основному мероприятию достигнуты и превышены  значения по  5 показателям:

- охват медицинскими осмотрами детей,

- профилактическая вакцинация,

- количество выявленных заболеваний на   ранних стадиях,

- количество выездов бригад скорой медицинской помощи,

- снижение смертности от всех причин.

Не достигнуты значения  целевого показателя  «повышение продолжительности жизни»: запланировано 74,1 года, фактически сложилось -72,7 года.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  муниципальной программы «Организация оказания медицинской помощи» - 0,99,  эффективность основного мероприятия может быть признана  высокой.

3.14.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированныесахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты»

По основному  мероприятию № 2 «Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты» объем финансирования  на 2016 год был предусмотрен в сумме 20 758,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет субвенции краевого  бюджета – 20 758,8 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 20 758,8 тыс. рублей или 100%  от плановых назначений, освоено 20 758,8 тыс. рублей

Социальную помощь в обеспечении лекарственными препаратами  и изделиями медицинского назначения в 2016 году получили 5338 человек.

Средний объем обеспечения лекарственными препаратами одного льготника  составил 3,9 т. рублей.

Удовлетворенность потребности льготных категорий граждан в медицинской продукции в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях за 2016 год составила 99,1%.

Два,  предусмотренных мероприятием, целевых показателя выполнены в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  № 2 «Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана  высокой.

3.14.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь   в учреждениях здравоохранения Кавказского района»

По основному  мероприятию № 3 «Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь   в учреждениях здравоохранения Кавказского района» объем финансирования  за счет субвенции краевого бюджета на 2016 год был предусмотрен в сумме 685,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили  622,6  тыс. рублей или 90,1% от плановых назначений.

Объем субвенции краевого  бюджета   на денежную компенсацию на усиленное питание донорам  лечебным учреждениям Кавказского района  в 2016 году   был предусмотрен  из  расчета  1500 кровосдач, стоимостью  450 рублей за 1 кровосдачу, осуществлено 1364 кровосдач.

Мероприятие можно считать выполненным, так как денежная  компенсация на усиленное питание донорам  выплачена в полном объеме – 100%, в соответствии с фактическим числом кровосдач.

Целевой показатель  «Число доноров безвозмездно сдающих кровь и (или) ее компоненты в  районе»  данного основного мероприятия  выполнен на 151%.  Планировалось и привлечено к безвозмездной сдаче крови   465  чел.,  фактически привлечено 704 чел., что составляет 1,9 кровосдачи в расчете на одного донора.

Эффективность реализации основного мероприятия № 3  «Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь   в учреждениях здравоохранения Кавказского района» можно признать высокой, коэффициент эффективности реализации - 0,91.

3.14.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования  в учреждениях здравоохранения Кавказского района»

По основному  мероприятию № 4 «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования  в учреждениях здравоохранения Кавказского района» объем финансирования  за счет субвенции краевого бюджета на 2016 год был предусмотрен  и профинансирован в сумме 2 899,1 тыс. рублей (100%).

В лечебных учреждениях  района  по льготному зубопротезированию в 2016  были протезировано 258 человека, из них:

- ветераны труда  - 243 чел.,

- репрессированные граждане -9 чел.;

-  труженики тыла  - 6 чел.

Средняя стоимость работ  по зубопротезированию в расчете на  1 человека  составило  11,2 тыс. рублей

Два  целевых показателя по данному мероприятию выполнены в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  № 4 «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования  в учреждениях здравоохранения Кавказского района» - 1,  эффективность реализации основного мероприятия может быть признана  высокой.

3.14.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5  «Прочие мероприятия в области здравоохранения»

По основному  мероприятию № 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения» объем финансирования на 2016 год предусмотрен в сумме 29 262,6 тыс. рублей, из них:

- за счет средств  краевого бюджета – 29 224,9 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 37,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  29 209,1 тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание  двух казенных учреждений - МКУ ЦБЗ  Кавказского района, отдела здравоохранения Кавказского района, на эти цели было направлено 28 508,7 тыс. рублей, освоено 28 455,2 тыс. рублей (99,8%).

МКУ ЦБЗ Кавказского района  осуществляет деятельность по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с лечебными учреждениями здравоохранения, обеспечивает эффективность и целевое использование средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения.

Учреждение обслуживает 5 муниципальных учреждений здравоохранения.

Отдел здравоохранения обеспечивает высокое качество управления процессами развития здравоохранения на муниципальном уровне, осуществляет контроль на подведомственными учреждениями.

В  софинансировании с краевым бюджетом в рамках мероприятия № 5.3 «Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения Кавказского района»  осуществлено  дополнительное профессиональное обучение 132 работника учреждений здравоохранения, из них:

- врачи  - 71 чел.;

- средний медицинский  персонал - 17 чел.;

-  административный  персонал - 44 чел.

На эти цели в 2016 году было направлено и профинансировано 753,9 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 716,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 37,7 тыс. рублей.

Три целевых показателя данного основного мероприятия    выполнены в полном объеме.

Коэффициент эффективности реализации  основного мероприятия  № 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана  высокой.

3.14.6. О ходе реализации подпрограммы

«Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»

Объем финансирования подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» был предусмотрен в сумме  311,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили  311,4 тыс. рублей  (100%).

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район, главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению района по месту жительства.

В Кавказском районе функционирует 4 офиса врачей общей практики, в которых обслуживается 12214 человек, в том числе 1739 детей:

- в микрорайоне №1 г. Кропоткин – 4462 чел.;

- в ст. Мирской - 1772 чел., в том числе 402 ребенка;

-в ст. Казанской – 2915 чел., в том числе 631 ребенок;

- в п. м. Горького на базе врачебной амбулатории кабинет врача общей практики  – 3065 чел., в том числе 706 детей.

В 2016 году на базе офисов прошли диспансеризацию 4396 чел., обслужено 1084 вызовов на дому, проведено 27515 врачебных посещений.

Администрация муниципального образования Кавказский район продолжает работу по внедрению офисов врачей общей практики  на административных территориях района.

Строительство данных объектов является полномочием субъекта Российской Федерации. В 2016 году субвенция из краевого бюджета на строительство офисов врачей общей практики   району не выделялась.

Но в рамках подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» в 2016 году за счет средств местного бюджета была запланирована реализация мероприятия по составлению проектно-сметной документации  на строительство  здания врача общей практики (ВОП)   в х. Привольном.

Непосредственное строительство  здания врача общей практики (ВОП)   в х. Привольном за счет субвенции краевого бюджета запланировано в 2017 году.

В связи с этим, целевой показатель подпрограммы «Количество офисов врачей общей практики, построенных на территории  района»  на 2016 год не был предусмотрен.

Коэффициент эффективности реализации  подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана  высокой.

Вывод:  Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом эффективности реализации основных мероприятий и подпрограммы и их коэффициента значимости в муниципальной программе, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 0,97.

Считаем целесообразным продолжить реализацию подпрограммы  и всех основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу здравоохранения и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления                                               Л.А. Губанова

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Квасникова Н.К. |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Караулов Б.В. |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Филатова С.В. |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Пивнева В.Н. |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Погорелов И.Д. |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Ляхов О.М. |